## Contra Capa
NEGÓCIO
Assistência Social
e
Promoção do Voluntariado
MISSÃO
Promover com excelência a assistência social para reduzir a desigualdade e a vulnerabilidade socioeconômica e disseminar a cultura do voluntariado, incentivando a participação do cidadão.
VISÃO
Até 2025, ser uma Organização Social reconhecida mundialmente pelo fortalecimento do voluntariado e pela excelência na prestação de serviços de Assistência Social.
VALORES
Ética;
Respeito;
Equidade;
Justiça;
Transparência;
Responsabilidade Social.

## CGSF
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMILIA
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO - ASILAR
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO ASILAR
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos moradores/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 65 | 71
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CASA-LAR
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CASA-LAR
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos moradores/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 30 | 28
PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DIA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CENTRO DIA
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 12 | 12
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 280 | 476
SERVIÇO - ASILAR
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Devido a necessidade de acolher idosos de outras modalidades que estão em situação de vulnerabilidade, da própria unidade e do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida, estamos com desvio positivo de 6 (seis) beneficiários.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
A equipe técnica (psicologia, serviço social, pedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional e educação física) continua realizando grupos de atividades com os idosos, buscando a interação e prevenção de patologias e de declínio funcional. A enfermagem vem atendendo acima da meta estabelecida, devido ao aumento no número de idosos. Os idosos participaram com muita alegria da festa junina realizada na unidade. As atividades desenvolvidas durante o mês foram bastante positivas, trouxeram ao ambiente institucional ganhos nas relações integrativas, culturais e funcionais dos idosos, houve uma melhora na autoestima, na saúde emocional, na manutenção das funções cognitivas, na socialização, no relacionamento interpessoal e autonomia. Três idosas que estavam na ILPI sendo acompanhadas durante tratamento de saúde se recuperaram e retornaram para suas modalidades de origem.
SERVIÇO CASA-LAR
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: A necessidade de manter casas desocupadas para a transferência dos idosos durante a reforma de suas casas.
Medida implementada/a implementar: Aguardar o término da reforma para admitir novos idosos, que já estão triados.
Prazo para tratar a causa: Julho/2019.
Ações de melhoria e resultado
O processo de reforma das casas-lares foi retomado este mês. Um idoso da modalidade foi transferido definitivamente para ILPI, devido a perda de autonomia para as atividades de vida diária (AVD's). Um novo idoso, devidamente avaliado e com os exames realizados, foi acolhido para ocupar a casa, que já havia sido reformada. Uma idosa desta modalidade que estava na ILPI durante o pós-operatório recebeu os cuidados necessários e retornou para sua casa-lar. Os idosos participaram da festa junina oferecida pela unidade e das demais atividades oferecidas, contribuindo para a melhora da saúde emocional, manutenção das funções cognitivas, socialização, relacionamento interpessoal e autoestima.
SERVIÇO CENTRO DIA
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Dois idosos pediram para serem desligados do projeto e um idoso foi transferido para a ILPI, devido a perda de autonomia, mas os processos de triagem e admissão de outros idosos foram concluídos, possibilitando o cumprimento da meta.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras para serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Com os atendimentos prestados pela equipe técnica houve uma melhora na autoestima, na saúde emocional, na manutenção das funções cognitivas e na socialização. Esse trabalho continua repercutindo de forma positiva no propósito de impedir o declínio funcional e propiciar maior autonomia nas AVD´s (atividades de vida diária). A interação entre os participantes contribui para um organismo saudável e a busca pelo envelhecimento com qualidade é constante na proposta de atendimento. Para tanto, a unidade oferece a possibilidade de aprender coisas novas, fazer amizades, atividades adequadas, dentre outras ações proporcionadas aos idosos. A alimentação nutricionalmente equilibrada e de qualidade também é fator determinante para manutenção da saúde em que se encontram.
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Grande procura pelas atividades oferecidas e com uma extensa lista de espera.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
O atendimento no Centro de Convivência ajuda a promover uma melhora na autoestima, na saúde emocional, na manutenção das funções cognitivas e na socialização. As ações repercutem de forma positiva no propósito de impedir o declínio funcional e propiciar maior autonomia nas AVD´s (atividades de vida diária). As atividades físicas oferecidas proporcionam mais qualidade de vida com diminuição de dores, melhora de equilíbrio e no condicionamento funcional. Os idosos participaram com muita energia e empolgação da festa junina promovida pela unidade.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS |  | ENTREGAS | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos idosos. |  | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. | Realizado.
Intensificar a articulação em rede. |  | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. | Realizado.
Avaliar a adesão familiar e implementar proposta de fortalecimento de vínculos familiares. |  | Mapeamento das ações, metas e resultados esperados. | Realizado.
Goiânia, junho de 2019.
Heliene Ghannan |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CGSF |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CCIVV
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CASA-LAR
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CASA-LAR
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº Idosos moradores/mês | Prevista |  | Realizada
| 30 |  | 31
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês | Prevista |  | Realizada
| 800 |  | 1105
SERVIÇO CASA-LAR
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: A meta foi superada em um morador porque uma das casas está sendo ocupada por um casal.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Este mês a equipe atuou com várias ações para os moradores e frequentadores, buscando estimular o convívio familiar, grupal e social. As atividades também têm o objetivo de promover a boa convivência entre os residentes das casas-lares e os frequentadores. No Grupo Café com Proza apresentamos o tema "Benefício de Prestação Continuada (BPC)", ministrado pela Assistente Social do INSS, Sra. Suelene Camargo, que falou sobre a origem do benefício, sua importância e a situação no quadro político atual. Foi celebrada uma missa com o padre da Paróquia São Judas Tadeu e promovemos palestra com os moradores sobre "Segregação de Resíduos". No dia 15, realizamos o "Arraiá da Família Vila Vida" e contamos com o envolvimento de moradores, frequentadores, colaboradores e bolsistas do Programa Bolsa Universitária, que fazem a contrapartida na unidade. Com a participação dos familiares, o evento buscou resgatar o vínculo familiar numa tarde de descontração, comidas típicas, brincadeiras, música e uma irreverente quadrilha puxada pelos professores Marlene e Mauro. Ficou estampado no rostinho de cada idoso, acompanhado do seu familiar, a alegria em participar dessa integração, bem como dos voluntários que ajudaram a promover o evento. Nos setores socioeducativo e oficinas laborativas, os idosos foram envolvidos na confecção da decoração da festa junina, com a oficina de flores de papel e enfeites de mesa. Já nas aulas de montagem coreográfica tivemos quatro apresentações, sendo uma interna e três externas: dia 10/06, apresentação na Câmara Municipal de Goiânia durante o Colóquio "Violência na Terceira Idade"; dia 15/06, Arraiá da Família Vila Vida - apresentação Carimbó; dia 19/06, apresentação no Arraiá do Complexo Sagrada Família; e dia 27/06, apresentação no Arraiá da Geap.
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Meta atingida em função das diversas atividades promovidas na unidade com ampla participação da comunidade.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Neste mês foram atendidos 1.105 idosos, sendo que 538 idosos frequentaram as atividades diárias e 567 participaram do baile mensal. Este mês a equipe trabalhou várias atividades com os frequentadores, buscando a integração com os moradores e com os familiares. Conforme descrito nas ações de melhoria e resultado para os idosos das casas-lares, proporcionamos aos frequentadores da unidade o “Arraiá da Família Vila Vida”, missa, Grupo Café com Proza, bem como oficina de alfabetização, letramento e projeto Cidadania Digital Já. Também foram promovidos atendimentos individuais e em grupo pela fisioterapia e odontologia. Implantação do Sistema de Gestão Integrada que possibilitou o cadastramento dos frequentadores e a distribuição dos crachás.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos idosos. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Realizado.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Realizado.
Goiânia, junho de 2019.
Maria Helena de Jesus |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CCIVV |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CCICM
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês | Prevista |  | Realizada
| 247 |  | 367
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Programação planejada para o mês de junho, conforme descrito abaixo.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhorias e resultado
No mês de junho trabalhamos o tema "Voltando às Raízes", contextualizando-o em todas as oficinas. A Cozinha Terapêutica trabalhou receitas que resgataram lembranças afetivas, olfativa e visual dos idosos. As aulas de música e dança também remeteram ao tema. No dia 12/06, recebemos funcionários do Grupo de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde para realizar a vacinação dos idosos contra a H1N1. No dia 13/06, tivemos a Festa Junina com apresentação da tradicional quadrilha e contamos com a participação expressiva dos frequentadores e de alguns alunos do Jovem Aprendiz. Montamos barraquinhas de comidas típicas e tivemos o apoio dos bolsistas na montagem da decoração e das barracas, trabalho de suma importância para o evento. Os frequentadores trouxeram seus familiares e todos divertiram-se muito. A escola Módulos, localizada no Setor Jardim América, gentilmente forneceu lindos arranjos juninos, cooperando para embelezar ainda mais a decoração. Dia 14/06, recebemos a titular da Delegacia do Idoso, Dra. Ana Lívia, para uma palestra sobre " Violência Contra o Idoso", tema muito específicio para informar e conscientizar nosso público. Os frequentadores gostaram, participaram e tiraram suas dúvidas. Tivemos também a presença do funcionário Vinícius da ENEL para um bate-papo produtivo sobre "Consumo Consciente de Energia". Cada idoso teve a oportunidade de trocar 02 lâmpadas usadas por 02 novas de Led. Para finalizar o mês, tivemos a Festa da Família, no dia 28/06, com apresentação de música raíz, presença dos idosos com filhos e netos e um delicioso lanche. Aproveitamos o momento de confraternização, com grande presença dos frequentadores, e já iniciamos um trabalho de conscientização sobre o lixo produzido no CCI-CM, aderindo à nova campanha da OVG.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos idosos. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Realizado.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Realizado. Secretaria Municipal de Saúde (vacinação), Delegacia da Mulher (palestra) e ENEL ( conscientização e troca de lâmpadas).
Goiânia, junho de 2019.
Cecília Caetano da Rocha Lima |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CCI-CM |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CCINF
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês |  | Prevista |  | Realizada
|  | 260 |  | 372
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Ampliação de oferta das atividades.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
No mês de junho trabalhamos o tema “Valor do Folclore” e propomos aos idosos uma leitura da cultura rural. O tema foi trabalhado nas oficinas e na música. As ações do mês iniciaram com um dia de beleza em parceria com Escola de Cabeleireiro Abadia Pires, com grande participação e satisfação dos idosos.
Dia 13, a Secretaria da Saúde vacinou 75 (setenta e cinco) pessoas, entre idosos e colaboradores da unidade, contra H1N1. Dia 14, realizamos a Festa Junina com apresentação da tradicional quadrilha pelos frequentadores da unidade, apresentação dos Violeiros do Instituto IVAP (moda de viola), teatro e muitas comidas típicas. Dia 25, a Enel realizou palestra para os idosos, conscientizando-os sobre economia de energia e fazendo as trocas de lâmpadas usadas por lâmpadas econômicas de LED. Dia 27, foi realizada reunião familiar com o tema “Qualidade de Vida e Família”, com a presença de 118 (cento e dezoito) pessoas entre idosos, familiares e convidados. A Sra. Vânia, representante da Secretaria Estadual de Saúde - Política Nacional de Práticas Integrativas, fez uma dança circular. No encontro, aproveitamos a oportunidade para falar sobre a importância de reciclar e separar o lixo, como introdução à nova campanha sobre gerenciamento de resíduos que está sendo desenvolvida pela OVG. Contamos com apresentação da cantora Denise Gomes, fizemos bingo e sorteio de brindes, que animaram a reunião e, no final, oferecemos um lanche para todos os participantes. Encerramos o mês com uma reunião técnica de avaliação e fechamento do semestre com todos os colaboradores da unidade para expor as conquistas e propor novos desafios e metas.
O Serviço Social realizou atendimentos aos idosos e comunidade, triagem social, orientações e encaminhamentos verbais, reuniões, visitas domiciliares, planejamentos, estudos de casos, mobilizações e outras atividades pertinentes, bem como o atendimento aos beneficiários da malha compressiva. A Psicologia iniciou um grupo psicoterapêutico de “Oficina de interpretação e emoções teatrais”, com o objetivo de utilizar ferramentas do teatro para motivar, facilitar e trabalhar as emoções, canalizando para a recuperação da autonomia e dignidade de vida. Também demos continuidade aos grupos das “Rodas de Conversa”. No total, foram realizados 8 grupos de Roda de Conversa e 3 de Interpretação e Emoções Teatrais. Percebemos e temos testemunhos dos idosos que estes atendimentos têm alcançado os objetivos almejados. Tratamos lutos, depressão, solidão, melancolia e agressividade, dando a oportunidade aos idosos de serem ouvidos. Também realizamos tarefas de coordenação do voluntariado em conjunto com os jogos cognitivos.
O projeto Cidadania Digital Já realizou uma oficina para ensinar os idosos a fazer fotos e selfies. No artesanato, foram trabalhadas concentração e coordenação motora com a produção de caminhos de mesa bordados em tecidos xadrez e enfeites para festa junina. As atividades físicas transcorreram de forma positiva e na Contação de Histórias foram abordados temas diversos e trabalhamos o letramento e a computação.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  |  | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos idosos. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  |  | Realizado.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  |  | Realizado.
Avaliar a adesão familiar e implementar proposta de fortalecimento de vínculos familiares. | Mapeamento das ações, metas e resultados esperados |  |  | Realizado.
Goiânia, junho de 2019.
Cecília Caetano da Rocha Lima |  |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CCI-NF |  |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CCANM
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº Adolescentes atendidos/mês | Prevista |  | Realizada
| 127 |  | 150
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Número de atendimentos no mês acima da meta estabelecida.
Medidas implementadas/ a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implemantadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Neste mês cumprimos a agenda e as atividades propostas pela equipe técnica. Realizamos o acolhimento e atendimentos aos adolescentes, familiares e responsáveis, com orientações diversificadas, evoluções técnicas, preenchimento das fichas sociais, levantamento socioeconômico, cadastro, entrevistas psicossociais individuais com os adolescentes e as famílias, além de intervenções psicológicas breves e focais. As orientações e acompanhamento são realizados diariamente pela equipe técnica, não somente aos adolescentes e responsáveis, mas para a comunidade em geral. A equipe técnica realizou dez visitas domiciliares aos adolescentes matriculados no CCA, com o objetivo de averiguar as faltas consecutivas de alguns adolescentes que não frequentaram o projeto neste mês. Efetuamos visitas técnicas institucionais. Fomos ao Distrito Sanitário Região Leste para firmar parceria com o apoio da equipe de nutricionistas para o evento da Semana da Juventude que acontecerá no mês de agosto. Também visitamos o Conselho Tutelar da Região Leste para efetivar junto a este órgão o encaminhamento dos adolescentes para o mercado de trabalho. As demais visitas foram à Escola Municipal Bárbara Souza de Morais, Colégio Estadual Agenor Cardoso de Oliveira, Escola Municipal Alice Coutinho e Escola Estadual Jardim Novo Mundo para divulgação do projeto e das novas atividades oferecidas pelo Centro de Convivência.
A instrutora de artesanato ministrou, no dia 05/06, palestra sobre Meio Ambiente e falou sobre os 4 R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar) e sobre os recursos naturais e sua preservação. Nos dias 12 e 13/06, realizamos passeio recreativo/lazer e piquenique no Parque Marcos Veiga Jardim com os adolescentes dos períodos matutino e vespertino, devidamente autorizados pelos pais e/ou responsáveis. No dia 15/06, promovemos o “Arraiá do CCA-NM” para os frequentadores do projeto e familiares, que participaram de quadrilha, brincadeiras temáticas, distribuição de brindes e comidas típicas. As aulas de inclusão digital e dança (zumba), direcionadas aos pais e responsáveis, foram iniciadas na semana do dia 17.
Durante o mês de junho, o setor de psicologia deu continuidade aos grupos vivenciais com abordagem de temas sobre namoro, sexualidade, família e escola. Também foram realizadas atividades recreativas com o objetivo de promover a convivência e o conhecimento de novas dinâmicas lúdicas. Tivemos também o lançamento de dois campeonatos: Ler, Pensar e Construir, desenvolvido pelo setor de pedagogia, com o de objetivo de despertar e estimular nos adolescentes o interesse pela leitura, escrita, imaginação, pensamento crítico, através de textos, poesias, contos, rimas, prosas, letras musicais e outros; e o de Fotografia “A cidade é uma Arte”, que tem como objetivo incentivar e ampliar a percepção artística por meio da fotografia, valorizando espaços culturais da cidade e trabalhar aplicativos de edição de imagens na oficina de informática. No dia 28, realizamos a comemoração dos aniversariantes do mês, com um lanche especial para os adolescentes.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos adolescentes. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Realizado.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Realizado.
Goiânia, junho de 2019.
Leidyanna Gomes de Aguiar Tomé |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CCA/NM |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CSDGB
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº TOTAL /MÊS | Prevista |  | Realizada
| 296 |  | 296
Nº Gestantes atendidas/mês | 215 |  | 216
Nº Familiares integrados/mês | 80 |  | 80
Nº Parcerias firmadas com municípios/mês | 1 |  | 0
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: A meta "Nº Parcerias com municípios" não foi cumprida em função de novas diretrizes que estão sendo traçadas para o Programa Meninas de Luz.
Medidas implementadas/a implementar: A OVG e o Gabinete de Políticas Sociais estão atuando em conjunto para efetivar a implantação do Programa Meninas de Luz nos municípios goianos com os maiores indicadores no Índice Multidimensional de Carências das Famílias Goianas (IMCF) e em municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), integrados às ações das Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde.
Prazo para tratar a causa: Julho/2019.
Ações de melhoria e resultado
Foram feitas visitas domiciliares e busca ativa em instituições como CRAS e CREAS. Um profissional da equipe participou de Roda de Conversa na Secretaria de Saúde e a coordenadora da unidade participou de duas reuniões com grupo da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) para composição da Rede de Integração para Implantação de Políticas Públicas. Visitamos a Secretaria de Estado da Saúde (SES), especificamente a Superintendência de Atenção Integral à Saúde SPAIS, para ministrar palestra sobre o aumento do número de sífilis entre gestantes. As atividades previstas no cronograma foram realizadas, sendo abordados temas como alimentação na gestação , IST's, aleitamento materno, cuidados com bebê e oficinas de artesanato sobre decoração de farmacinhas e potes, caixas de presentes, dentre outros. Houve reunião do projeto Família Fortalecida, no dia 15/06, e comemoração da festa junina.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos adolescentes. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Realizado.
Intensificar a articulação em rede | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Realizado.
Goiânia, junho de 2019.
Malba Parreira de Castro |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CSDGBT |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## GASB
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E PARCERIAS SOCIAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | METAS FÍSICAS
Nº TOTAL /MÊS |  |  | Prevista | Realizada
|  |  | 27959 | 43249
Nº Gestantes atendidas/mês |  |  | 260 | 416
Nº Cidadãos atendidos/mês (pessoas com deficiência, idosos e outros) |  |  | 27014 | 41907
Nº Vítimas de Queimaduras atendidas/mês |  |  | 30 | 100
Nº Crianças atendidas/mês |  |  | 525 | 576
Nº Cidadãos atendidos em eventos em parceria/mês |  |  | 130 | 250
AÇÕES DE ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO PARCERIAS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO |  |  | METAS FÍSICAS
Nº TOTAL /MÊS |  |  | Prevista | Realizada
|  |  | 60 | 114
Nº Entidades Sociais assessoradas/capacitadas/mês |  |  | 25 | 26
Nº Entidades Sociais apoiadas/mês |  |  | 20 | 68
Nº Municípios orientados/mês |  |  | 15 | 20
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA ÀS GESTANTES
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Devido ao encerramento dos grupos de gestantes no fim do semestre, indentificamos um aumento significativo na demanda.
Medidas implementadas/a implementar: Implantar ações socioeducativas nos municípios sobre a importância do planejamento familiar, junto as familias de baixa renda.
Prazo para tratar a causa: Julho/2019.
Ações de melhoria e resultado
Parceria da OVG com os municípios, por meio de palestra e orientações, com o objetivo de reduzir o índice de gravidez nas famílias de baixa renda.
SERVIÇO APOIO E ASISTÊNCIA AOS CIDADÃOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSOS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: A distribuição dos cobertores prevista para os meses de maio e junho foi toda realizada neste mês. É importante ressaltar que houve redução na quantidade de cobertores adquirida, devido a orientação do Governo de Goiás para reduzir os custos em 20%. Assim, a meta prevista no contrato de gestão era de 50.000 cobertores, mas foram adquiridas 40.000 unidades.
Medidas implementadas/a implementar: Foram realizadas campanhas para arrecadação de cobertores e agasalhos, conforme descrito no anexo I. As doações serão realizadas nos próximos meses.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
A OVG fez um levantamento para definir a quantidade de cobertores destinada a cada município, priorizando aqueles que registram as menores temperaturas e os que têm grande número de pessoas necessitadas, de acordo com o Índice Multidimensional de Carências das Famílias de Goiás (IMCF). Foram adquiridos 40 mil cobertores e no dia 13/06, a OVG realizou um evento com a presença do governador Ronaldo Caiado, da presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, dos diretores da Organização e demais autoridades, para entregar as autorizações para retirada dos benefícios aos representantes dos municípios e das entidades sociais. Foram beneficiados os 246 municípios goianos: famílias, pessoas em situação de rua e entidades sociais. Para citar alguns exemplos, no dia 28/06, a OVG e o Grupo de Mulheres em Ação por Goiás (GMAG) entregaram 300 cobertores a duas instituições sociais de Goiânia. A primeira entrega, de 100 cobertores, foi feita pela presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, no Recanto Dom Orione, no Jardim Mirabel, onde foram acolhidos provisoriamente 67 idosos do Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo, que passa por reforma de suas instalações. O Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo (Casa de Eurípedes), no Setor Rio Formoso, recebeu 200 cobertores. O governo do Estado, por meio da OVG, cumpre um importante papel social ao atuar na assistência às pessoas mais necessitadas e apoiar o trabalho desenvolvido pelas entidades sociais.
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA AOS CIDADÃOS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: O serviço qualitativo oferecido pela OVG e HUGOL tem contribuído para o aumento da demanda.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
A OVG vem atuando no acompanhamento direto aos beneficiários para possibilitar o repasse da malha compressiva em tempo hábil para evitar sequelas às vitimas de queimaduras, no que depender do benefício, e permitir que os usuários em situação de vulnerabilidade social tenham uma melhor qualidade de vida.
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: O atendimento contínuo ao público-alvo e a grande quantidade de gemelares têm colaborado para a superação da meta.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Serão realizadas ações socioeducativas (palestras) para as famílias em situação de vulnerabilidade social, contendo informações sobre a importância da amamentação nos primeiros meses de vida, prevista para julho de 2019.
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA AOS CIDADÃOS EM EVENTOS EM PARCERIA
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Participação em eventos promovidos pelo Governo de Goiás e entidades sociais cadastradas nesta Organização.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Continuar com as parcerias com o Estado e entidades sociais cadastradas, buscando atender diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade social.
SERVIÇO ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Novamente a meta foi superada em razão da documentação exigida no Edital de Chamamento Público nº 001/2019, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, para auxilio nutricional de pão e leite, isenção de água e energia. Alguns representantes de entidades tiveram dificuldade em elaborar o plano de sua instituição e recorreram ao serviço de assessoramento e capacitação para elaboração.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
A orientação e capacitação são fundamentais para que as entidades sociais fortaleçam seu trabalho e o resultado esperado é ter o maior número de profissionais capacitados na elaboração de projetos.
SERVIÇO APOIO A ENTIDADES SOCIAIS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Houve grande procura por doações e conseguimos atender a demanda.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
A área de captação de recursos vem conseguindo manter importantes parcerias que repassam gêneros alimentícios e, assim, a OVG pode atender a necessidade das entidades sociais cadastradas.
SERVIÇO DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO A MUNICÍPIOS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Grande procura por orientações sobre os serviços e benefícios oferecidos pela OVG e suas formas de acesso.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Manter o serviço de assessoramento aos representantes e profissionais de orgãos municipais para orientações em relação aos serviços da OVG e, também, em relação ao apoio da compreensão da política de assistencia social para seu fortalecimento.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  |  | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades das famílias que buscam apoio na OVG. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  |  | Realizado.
Itensificar a articulação em rede. | Mapear os serviços com os quais se estabelecem articulação em rede e o resultado desta articulação: qualitativamente e quantitativamente. |  |  | Realizado.
| Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  |  | Realizado.
Goiânia, junho de 2019.
Maria Vera Sena dos Santos |  | Édar Jessie Dias Mendes
Coordenadora de Apoio ao Beneficiário |  | Coordenadora de Captação e Consultoria
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia |  | Isadora de Fátima Lopes
Diretora de Ações Sociais |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## CIGO
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SEGURANÇA DA ACOLHIDA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO (CASA DE PASSAGEM)
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Pessoas acolhidas/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 333 | 413
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: No mês de junho houve rotatividade na ocupação dos 120 leitos pelo público-alvo, propiciando um número de atendimentos acima da meta prevista e otimizando a aplicação dos recursos.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
No mês de junho, buscando a ampliação de atendimento aos usuários atendidos, tivemos articulação em rede com 34 municípios (CRAS e/ou SMS), 02 estabelecimentos públicos de saúde e 10 privados/filantrópicos. Realizamos a festa junina, com a participação de 145 pessoas, com dança de quadrilha formada por usuários e colaboradores, comidas típicas e apresentação de quadrilha dos alunos do colégio Ânima. No projeto "Cuidando de Você", em parceria com a Uni-Anhanguera, tivemos palestra sobre H1N1 para levar informações mais detalhadas aos usuários. Realizamos também o projeto "Contador de Histórias", em parceria com o grupo Gwaya, objetivando oferecer integração social. Os usuários acolhidos participaram de celebração religiosa na Igreja Matriz de Campinas. Em parceria com o grupo Expressão do Olhar, 37 usuários receberam atendimentos de beleza/estéticos, que contribuem para melhorar a autoestima e confiança. Em apoio ao Programa Bolsa Universitária e considerando a importância de oferecer oportunidade e contribuir com o aprendizado dos universitários, a CIGO recebeu 52 bolsistas, em diversas áreas, que finalizaram a realização da contrapartida no mês de junho. Concluímos o plano de capacitação e desenvolvimento dos profissionais da CIGO, referente ao período de setembro de 2018 a junho de 2019. Neste mês, foram ministradas duas palestras pela terapeuta ocupacional Amanda Borges, que abordou o assunto "Terapia Educacional".
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos usuários. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Realizado.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Realizado.
Goiânia, junho de 2019.
Andréa Maria Mendes C. A. Coutinho |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações da CIGO |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CGV
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PARCERIAS SOCIAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CAPACITAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS E PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E ENTIDADES PRIVADAS
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº TOTAL /MÊS | Prevista | Realizada
| 93 | 422
Nº Pessoas capacitadas/mês | 90 | 416
Nº Instituições capacitadas/mês | 3 | 6
SERVIÇO CAPACITAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Metas excedidas em função das palestras de capacitação realizadas com a finalidade de difundir a cultura do voluntariado para beneficiários do Programa Bolsa Universitária.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Tivemos grande adesão dos bolsistas para essa nova modalidade de contrapartida e, por isso, além das palestras programadas, foram realizadas palestras extras para atender os estudantes, que somaram 291 capacitados para a prática de atividade voluntária.
SERVIÇO CAPACITAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Busca ativa de novas parcerias refletiram na superação da meta.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
A busca ativa foi intensificada devido a necessidade de atualização de cadastros e documentos. Vamos manter os contatos por meio da comunicação direta, visitas técnicas e palestras instituiconais orientativas e de capacitações.
Goiânia, junho de 2019.
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia | Isadora de Fátima Lopes
Diretora de Ações Sociais e responsável pelas informações do CGV | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro | Diretora Geral

## RESTAURANTE
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
RESTAURANTE CIDADÃO
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (ACESSO À ALIMENTAÇÃO)
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO RESTAURANTE CIDADÃO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | METAS FÍSICAS
Restaurante Cidadão | Refeição |  |  | Prevista | Realizada
|  |  |  | 241076 | 223669
Unidade I Centro - Goiânia | Refeição |  |  | 35455 | 37568
Unidade II Campinas - Goiânia | Refeição |  |  | 36517 | 34667
Unidade III Centro - Anápolis | Refeição |  |  | 25339 | 28397
Unidade IV UEG - Anápolis | Refeição |  |  | 16531 | 18219
Unidade V Aparecida de Goiânia | Refeição |  |  | 14756 | 0
Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia | Refeição |  |  | 9711 | 10633
Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia | Refeição |  |  | 9933 | 10302
Unidade VIII Rio Verde | Refeição |  |  | 17580 | 18790
Unidade IX Minaçu | Refeição |  |  | 7892 | 0
Unidade X Valparaíso | Refeição |  |  | 14051 | 11440
Unidade XI Águas Lindas | Refeição |  |  | 17211 | 18805
Unidade XII Caldas Novas | Refeição |  |  | 15200 | 15200
Unidade XIII Jaraguá | Refeição |  |  | 9500 | 8960
Unidade XIV Goianésia | Refeição |  |  | 11400 | 10688
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: A unidade de Aparecida de Goiânia teve suas atividades encerradas no mês de fevereiro e a de Minaçu está fechada para readequação do imóvel, desde março, conforme informado nos relatórios anteriores. Os municípios de Jaraguá e Goianésia tiveram feriado municipal nos dias 10 e 24, respectivamente, o que afetou a demanda nestes locais. Nas unidades de Goiânia-Campinas e Valparaíso as metas não foram alcançadas por redução espontânea dos usuários.
Medidas implementadas/a implementar: Acompanhamento e alinhamento de quantitativos diários.
Prazo para tratar a causa: Julho/2019.
Ações de melhorias e resultado
Decorações, ornamentações em comemoração ao Dia dos Namorados e cardápio especial de culinária Mineira em todas as unidades. Ações de educação alimentar e nutricional com orientação da nutricionista quanto aos beneficios do consumo de salada em todas as unidades, murais informativos sobre coleta seletiva de lixo e cuidados com o meio ambiente. Ações de conscientizaçao em prol da doação de sangue em comemoração ao Dia do Doador de Sangue.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS |  | ENTREGAS |  |  | STATUS
Levantamento do perfil dos usuários |  | Aplicação da metodologia |  |  | Em andamento. Tabulação de resultados do levantamento piloto realizado em maio.
Goiânia, junho de 2019.
Indiara Antonia Jaime Sado |  |  | Nathalie Barbosa Ferreira
Coordenadora de Fiscalização do Restaurante Cidadão |  |  | Gerente responsável pelas informações do GARC
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia |  |  | Isadora de Fátima Lopes
Diretora de Ações Sociais |  |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora Geral

## BOLSA
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - PBU
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA APOIO AOS ESTUDANTES
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Bolsas Universitárias (TOTAL) | Bolsa | Prevista | Realizada
|  | 23674 | 19204
Nº Bolsa Universitária Integral/mês | Bolsa | 2367 | 1422
Nº Bolsa Universitária Parcial/mês | Bolsa | 21307 | 17782
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: As metas previstas no Plano de trabalho para o semestre 2019/1 não foram atingidas devido a falta de repasses de recursos e consequente não realização do processo seletivo 2018/2. Estava previsto para o segundo semestre de 2018 a realização de Processo Seletivo para inclusão de 4.000 novos bolsistas. Entretanto, não foi possível abrir novo processo em razão do descumprimento, por parte da SEGPLAN (atual SEAD), dos repasses de recursos financeiros previstos na "CLÁUSULA SÉTIMA", inciso I, alínea "d", do 13° Termo Aditivo, que diz: "d) Bolsa Universitária - A Segplan, para o cumprimento dos objetivos e metas neste instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado de R$ 115.370.187,20 (cento e quinze milhões, trezentos e setenta mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)...". O total de repasses financeiros efetuados pelo Estado para pagamento do Programa Bolsa Univesitária em 2018 foi aproximadamente R$ 34 milhões. A OVG enviou o Ofício n° 1084/2018 - DIGER à SEGPLAN solicitando manifestação acerca do assunto, porém não obteve resposta. Ao final do exercício de 2018, foi apontado no Relatório Anual de Prestação de Contas pela OVG, a necessidade de repactuação de metas para o primeiro semestre de 2019. Em reunião realizada no dia 03/05/2019, com os técnicos da Secretaria de Administração - SEAD (antiga SEGPLAN) e da OVG, ficou acordada a exclusão do indicador para apuração da nota do Contrato de Gestão para o período, devidamente justificada.
Medidas implementadas/a implementar: Aguardando assinatura do 14º Termo Aditivo para repactuação de metas do Contrato de Gestão.
Prazo para tratar a causa: Não se aplica.
Ações de melhoria e resultado
1) Realização de novas parcerias para desenvolvimento de atividades de contrapartida: Biblioteca Infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer e Associação Junior Achievement de Goiás. 2) Implantação do fluxo de requerimentos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI; 3) Elaboração do Termo de Acordo de Parcelamento negociado junto às Instituições de Ensino Superior (IES), com anuência do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de Goiás (SEMESG); 4) Apuração do saldo remanescente a pagar às IES e emissão dos contratos individualizados; 5) Conclusão da análise e apuração de ressarcimento decorrente das divergências de informações na coleta de dados, referentes aos semestres de 2016/1 a 2018/2, resultando na emissão de ofício às IES; 6) Conclusão da atualização do Sistema de Renovação; 7) Conclusão das visitas técnicas referentes a Renovação 2019/1.
Goiânia, junho de 2019.
Ismênia Rodrigues de Souza |  | Rubia Erika Prado Cardoso
Gerente de Controle de Dados do PBU |  | Diretora do Programa Bolsa Universitária
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia |  | Isadora de Fátima Lopes
Diretora de Ações Sociais |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos Lima |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## CAR
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
PROGRAMAS ESPECIAIS OVG - CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO
PLANO DE TRABALHO - CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO APOIO AOS ROMEIROS
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
| Prevista |  | Realizada
Nº Romeiros apoiados em Trindade | 300000 |  | 300000
Nº Romeiros apoiados em Muquém | 0 |  | 0
SERVIÇO APOIO AOS ROMEIROS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: O CAR de Trindade recebeu 300.000 romeiros, que foram beneficiados em diversos atendimentos, como: lanche, banheiro, atendimentos de saúde, como massagem, aferição de pressão e glicemia, espaço para descanso e capela para oração.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
A estrutura do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade foi instalada no quilômetro 9,5 da Rodovia dos Romeiros (GO-060), com 2 mil m² e funcionamento 24h por dia. Ela contou com banheiros químicos, capela para orações, almoxarifado, cozinha e locais de preparo de alimentos. Uma padaria funcionou na área anexa para produção de pães dia e noite. Cerca de 120 pessoas trabalharam em cada turno durante o evento. São estudantes beneficiados com a Bolsa Universitária, voluntários e funcionários da OVG, que se revezaram na produção e distribuição dos lanches: café, leite, chá, suco, água, pão com mortadela e pão com manteiga. Nesta edição, conforme sugerido pelos romeiros na pesquisa de satisfação do ano passado, realizada por técnicos da Goiás Turismo, a área de descanso foi novamente ampliada para oferecer ainda mais conforto aos fiéis, incluindo mesas e cadeiras. A OVG também incrementou o atendimento em saúde destinado à realização de massagens terapêuticas e fisioterapia para prevenir lesões e problemas musculares nos peregrinos. Com esse objetivo, contou com a participação de profissionais do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). Também a Secretaria Estadual de Saúde, a Unimed, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Laboratório Citocenter e a Drogaria Pacheco foram outros importantes aliados nesta ação da OVG e do Governo de Goiás, oferecendo testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Vários parceiros apoiaram esse projeto da OVG, como empresas da iniciativa privada, que doaram diversos produtos para o preparo dos lanches, Prefeitura de Trindade e secretarias e órgãos estaduais. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros mantiveram grupamento de apoio, com ambulância de resgate de plantão o tempo todo. A estrutura do Centro de Apoio foi montada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA). Assim, foram arrecadados mais de R$ 800 mil reais em gêneros alimentícios, materiais descartáveis, de limpeza, medicamentos, estrutura física, comodato de equipamentos, dentre outros.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Planejamento Romarias. | Processo seletivo para contratação de pessoal. |  | Concluído.
Planejamento Romarias. | Mobilização de voluntários. |  | Concluído.
Formalização de parcerias com órgãos e empresas (Romaria). | Número de parceiros. |  | Concluído.
Goiânia, junho de 2019.
Celina Silva de Urzêda |  | Isadora de Fátima Lopes
Assessora de Cerimonial e Eventos e responsável pelas informações do CAR |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## ANEXO I
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO /2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ações de melhoria e resultado
No mês de junho, a OVG contou com parcerias valiosas para ajudar a garantir o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso Estado. No dia 04, a OVG recebeu 1.300 cobertores e roupas de frio da campanha Aquecendo Corações, desenvolvida pela Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg). O governador Ronaldo Caiado participou da entrega, agradeceu a iniciativa da Acieg e ressaltou a importância da parceria entre governo e a sociedade civil organizada para melhorar a vida das pessoas. “O sentimento de governo é fazer com que ações sociais não sejam ações direcionadas e nem para benefício pessoal, político ou partidário. Ação social tem que ser com a finalidade de chegar a crianças e idosos, principalmente, que são os mais vulneráveis nesse período”, frisou. A campanha Aquecendo Corações foi realizada em parceria com o Banco Sicredi, Universidade Alves Faria (UNIALFA), Restaurante República da Saúde, Sebrae-GO, Secretaria de Saúde do Estado e Junta Comercial do Estado de Goiás. Essas peças reforçaram a campanha Aquecendo Vidas, desenvolvida pela Organização, que arrecadou 1.600 agasalhos para somar aos 40.000 cobertores adquiridos e que beneficiaram entidades sociais, pessoas em situação de rua e moradores dos municípios que registram temperaturas mais baixas e aqueles com o maior Índice Multidimensional de Carências das Famílias Goianas. Além disso, a OVG também recebeu mais de 13.000 peças de roupas do Tribunal de Justiça, que serão doadas a partir do mês de julho.
A OVG, por meio do Programa Bolsa Universitária, será parceira da 4ª Expo CIEE Goiás, tendo em vista que um dos objetivos do Programa é intensificar, através de parcerias, cada vez mais, a capacitação complementar dos bolsistas e buscar a inserção deles no mercado de trabalho. O evento, que foi lançado no dia 12 de junho, tem o apoio do Governo de Goiás e acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro de 2019, no Centro de Convenções de Goiânia. A Expo CIEE Goiás é um evento voltado para o aprimoramento e capacitação dos beneficiários do PBU e alunos do ensino médio da rede pública estadual. Juntamente com evento similar realizado há 20 anos em São Paulo/SP, integra o leque de iniciativas gratuitas do CIEE voltadas à inclusão dos jovens no mundo de trabalho e ao estímulo da oferta de vagas para estagiários e aprendizes em empresas e órgãos públicos. A expectativa é de que a Expo CIEE Goiás 2019 receba 15 mil pessoas, que poderão visitar 50 estandes, entre empresas, instituições de ensino e escolas de idioma. Os estudantes poderão participar de atividades culturais, de palestras de capacitação, além de consultar ofertas de vagas de estágio e aprendizagem.
A OVG promoveu, no dia 18, o Arraiá do Bem, um evento beneficente no Palácio das Esmeraldas que aliou diversão e solidariedade, pois a renda da venda dos convites será destinada aos programas sociais da OVG. A programação contou com apresentação do grupo de quadrilha Arraiá Chapéu do Vovô, Banda PM Show, comidas típicas e um show acústico com a dupla Israel e Rodolffo. O valor bruto arrecadado foi de R$ 128.750,00* (cento e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais). O Arraiá do Bem faz parte dos novos projetos da instituição, que trabalha para fortalecer as parcerias com entidades privadas e a sociedade civil organizada. Esta nova gestão busca apoio para ter condições de ampliar o atendimento e melhorar a qualidade do serviço prestado à população em situação de vulnerabilidade social. Para realizar o evento, a OVG contou com vários parceiros: Nelore Machadinho, Bufáiçal Decoração de Festas e Eventos, Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Goiás, Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás, Nelore EV, Clínica Brasil, Israel e Rodolffo, Vero Festas, Clínica São Marcelo, Minerva Foods, Ícone Eventos, Hanna Buffet, Pamonharia Frutos da Terra, GSA Alimentos, DJ Hudson Amaral, Agroforte Produtos Agropecuários, Hiper Moreira, Casa de Carnes Marista e Polícia Militar. *O valor sofererá alteração devido a incidência de encargos nas vendas com cartão.
Goiânia, junho de 2019.
Isadora de Fátima Lopes | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | Diretora de Ações Sociais
Wellington Matos de Lima | Rubia Erika Prado Cardoso
Diretor Administrativo e Financeiro | Diretora do Programa Bolsa Universitária
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral