## Relatório Sintético
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2020
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BANCO DE ALIMENTOS
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Realizadas
BANCO DE ALIMENTOS | Número de entidades recadastradas |  | *
| Número de indivíduos/famílias recadastrados |  | *
| Número de entidades cadastradas |  | 12
| Número de indivíduos/famílias cadastrados |  | 40
| Número de entidades atendidas |  | 127
| Número de indivíduos/famílias atendidos |  | 487
| Total de alimentos doados (KG) |  | 96439.09
| Total de doadores cadastrados |  | 2
| Total de alimentos coletados/arrecadados (KG) |  | 101428.04
| Bairros de Goiânia atendidos |  | 64
| Municípios atendidos (além de Goiânia) |  | 12
| Distribuição |  | Diária (exceto domingos e feriados)
* Meta concluída em 2019.
Plano de Ação
Causa: As atividades de coleta e distribuição estão sendo desenvolvidas conforme previsto no Plano de Trabalho. No entanto, após a OMS declarar situação de pandemia devido ao novo Coronavírus e após a publicação do decreto estadual nº 9.633, de 13 de março de 2020, e normativas institucionais, com medidas emergenciais para conter a disseminação do vírus, a partir do dia 16 de março, as capacitações agendadas com entidades sociais e famílias foram suspensas temporariamente.
Medidas implementadas/a implementar: As capacitações com entidades sociais e famílias atendidas retornarão após a liberação das medidas de combate a propagação da COVID-19. O cronograma atualizado será encaminhado assim que possível e estamos viabilizando capacitações à distância, utilizando os canais digitais da OVG.
Prazo para tratar a causa: Iniciar em junho as capacitações em meio digital, bem como disponibilizar receitas e dicas para aproveitamento integral dos alimentos na página da OVG no YouTube.
Ações desenvolvidas
Elaboramos e enviamos, em conjunto com a Universidade Federal de Goiás, um projeto para concorrer a um financiamento da Fundação Cargil, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que irá fortalecer as ações de capacitação e o processamento de frutas e hortaliças no Banco de Alimentos, a partir de 2021. As doações de alimentos para entidades e famílias durante o mês de abril não foram suspensas e foram tomadas todas as medidas de prevenção à propagação do novo Coronavírus durante os atendimentos. Apresentamos um incremento de 138% no número de entidades e 90% de famílias cadastradas e atendidas desde o início da gestão da OVG no Banco de Alimentos.
Para apoiar os cidadãos em situação de vulnerabilidade neste momento em que as dificuldades se agravaram ainda mais em razão da pandemia, foram realizados atendimentos emergenciais nos dias 1º, 02 e 03 de abril, com doações para famílias sem cadastro. Houve uma procura muito grande e nesses três dias foram atendidas 376 famílias. Diante da necessidade de evitar aglomerações para controle da transmissão da COVID-19 e prejuízos às entidades e famílias com cadastro regular, as doações em caráter emergencial foram suspensas. É importante destacar que houve uma diminuição das doações por parte dos produtores e concessionários da CEASA-GO, devido aos altos preços de alguns alimentos. Os doadores mantiveram o máximo que puderam o produto para comercializar, gerando um aumento de frutas e hortaliças doadas ao Banco de Alimentos com qualidade ruim, aumentando, consequentemente, o descarte.
Goiânia, abril de 2020.
Thais de Paula Marques |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Nutrição Social e Sustentável |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## Relatório Analítico
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO ANALÍTICO: OPERACIONAL E METAS
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: ABRIL / 2020
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE ATENÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Item Meta TF: 15.2 / Item Meta PT: 9.1, 9.2 e 9.5.2
1. RECADASTRAMENTOS/MÊS |  |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Número de entidades recadastradas ¹ |  | PR | 86 | - | - | - | - |  |  | 86
|  | RZ | 77 | - | - | - | - |  |  | 77
|  | % | 90% | - | - | - | - |  |  | 90%
Número de indivíduos/famílias recadastrados ² |  | PR | 100 | - | - | - | - |  |  | 100
|  | RZ | 102 | - | - | - | - |  |  | 102
|  | % | 102% | - | - | - | - |  |  | 102%
Qtde. instituições desligadas |  | RZ | 7 | - | - | - | - |  |  | 7
2. CADASTRAMENTOS/MÊS |  |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Novas entidades / instituições com recebimento regular/mês³ |  | RZ | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  | 22
Novas entidades / instituições com recebimento intermitente/mês - Fila de espera³ |  | RZ | 86 | 16 | 15 | 17 | 12 |  |  | 146
Novos indivíduos/famílias cadastrados |  | RZ | 32 | 3 | 9 | 7 | 40 |  |  | 91
¹ A meta de recadastrar as 86 entidades sociais já cadastradas no Programa, no período de julho a dezembro de 2019, passou a ser de 79 entidades, tendo em vista que da quantidade inicial prevista houve o desligamento de 7 instituições por decisão dos próprios representantes. Destas 79, apenas 2 (duas) entidades ainda não fizeram o recadastramento e estão com as doações suspensas até a regularização. Assim, as 77 entidades recadastradas correspondem a 97,5% da meta posterior aos desligamentos, que passou a ser de 79 entidades. ² O recadastramento dos indivíduos/famílias foram realizados e finalizados em outubro de 2019, conforme apresentado nos Relatórios Gerenciais de Execução. ³ As entidades só entram na fila de espera quando possuem o cadastro, conforme normativas da OVG, porém não tem o recebimento de alimentos semanalmente. Estas só são contactadas e recebem alimentos quando há um excedente. As entidades cadastradas, com recebimento regular, são aquelas que já estavam na fila de espera e passaram a ter o recebimento semanalmente.
Item Meta TF: 15.1 / Item Meta PT: 9.5.1
3.ATENDIMENTOS/MÊS |  |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL SEM REPETIÇÃO
Número de entidades atendidas |  | RZ | 122 | 129 | 129 | 140 | 127 |  |  | 205
Número de indivíduos/famílias atendidos |  | RZ | 131 | 86 | 101 | 104 | 487 |  |  | 566
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
4.VOLUME DE DOAÇÕES (KG)/MÊS |  |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Quantidade de alimentos coletados/arrecadados |  | RZ | 516158.92 | 122401.72 | 103076.03 | 104803.43 | 101428.04 |  |  | 947868.14
Quantidade de alimentos doados |  | RZ | 501580.75 | 119055.72 | 98939.9 | 102166.98 | 96439.09 |  |  | 918182.44
Quantidade de alimentos descartados (distribuídos a instituições para alimentação animal) |  | RZ | 14578.17 | 3346 | 4136.13 | 2636.45 | 4988.95 |  |  | 29685.7
Item Meta TF: Não Possui / Item Meta PT: 9.4 e 9.5.4
5.AÇÕES SOCIAIS |  |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Número de entidades que participaram |  | RZ | 69 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 96
Número de indivíduos/famílias que participaram |  | RZ | 0 | 0 | 44 | 60 | 0 |  |  | 104
6. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS POR INSTITUIÇÃO/ENTIDADE E FAMÍLIA (KG)
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade RECADASTRADA |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Santa Genoveva | Assembleia de Deus Aliança | RZ | 2547.9 | 593.9 | 394.9 | 1168.6 | 716.3 |  |  | 5421.6
Bairro Goiá 2 | Assembleia de Deus Esperança | RZ | 4361.94 | 1312.1 | 1175 | 327.6 | 1320.2 |  |  | 8496.84
Jardim Guanabara | Assembleia de Deus Yeshua | RZ | 4915.58 | 1414.5 | 885.1 | 811 | 840.6 |  |  | 8866.78
Vila Montecelli | Associação Ambiental pela Vida e Sustentabilidade Social | RZ | 2361.7 | 949.1 | 981.59 | 977.2 | 0 |  |  | 5269.59
Residencial Vale dos Sonhos | Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos | RZ | 5047.51 | 1497.8 | 1036.3 | 1042.1 | 977.2 |  |  | 9600.91
Campinas | Associação Beneficente Metamorfose | RZ | 4942.94 | 1822.3 | 1079.2 | 1850.3 | 1196.4 |  |  | 10891.14
Jardim Novo Mundo | Associação da Igreja Metodista - Oitava Região Eclesiástica | RZ | 4609.66 | 1630.4 | 1145.9 | 890.31 | 1136.2 |  |  | 9412.47
Jardim das Aroeiras | Associação das Entidades Comunitárias Dom Fernando II e Aroeiras | RZ | 3550.9 | 935.3 | 902.7 | 727.3 | 505 |  |  | 6621.2
Conjunto Vera Cruz I | Associação de Moradores do Conjunto Vera Cruz I | RZ | 3518.14 | 1732.6 | 896.1 | 314.1 | 1165.8 |  |  | 7626.74
Jardim Goiás | Associação Habitacional e Construção Civil do Brasil - Constracc | RZ | 4897.27 | 600.9 | 1016.7 | 595.8 | 1089.9 |  |  | 8200.57
Novo Horizonte | Associação Metodista Assistencial de Educação Infantil | RZ | 1729.4 | 281.6 | 222.4 | 175.6 | 490.4 |  |  | 2899.4
Setor Oeste | Associação Obra do Berço | RZ | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 377.4 |  |  | 416.8
Setor Coimbra | Associação Servo de Deus | RZ | 5307.8 | 1192.7 | 546.9 | 974.4 | 786 |  |  | 8807.8
Vila Jardim Pompéia | Associação Universo Sem Fome | RZ | 4190.19 | 892 | 1391.2 | 1100.6 | 1049.1 |  |  | 8623.09
Jardim Liberdade | Caps Noroeste | RZ | 4243.79 | 534.3 | 785.7 | 1000.8 | 1093.82 |  |  | 7658.41
Setor Marechal Rondon | Casa de apoio Anjo Gabriel (antiga liga da solidariedade) | RZ | 1685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1685.1
Bairro Floresta | Casa de Fraternidade Caminho da Luz | RZ | 915.8 | 1450.6 | 722.5 | 372 | 730.9 |  |  | 4191.8
Vera Cruz 2 | Casa Terapêutica Rei Davi | RZ | 3192 | 1244.9 | 1375.4 | 300.3 | 362.75 |  |  | 6475.35
Residencial Maria Lourença | Centro de Atendimento Educação e Mediação da Família - CAEMFA | RZ | 4209.27 | 1307.2 | 338.1 | 359.45 | 1081.25 |  |  | 7295.27
Jardim Guanabara | Centro de Recuperação Vida Nova | RZ | 5371.37 | 676.6 | 893.3 | 803 | 732.6 |  |  | 8476.87
Jardim Brasil | Centro Municipal de Educ. Inf.Cristiano Emidio Martins | RZ | 2357.47 | 278.2 | 302.1 | 0 | 0 |  |  | 2937.77
Parque Eldorado Oeste | Centro Social Espírita Puro Amor | RZ | 3887.16 | 730.1 | 465 | 333.3 | 0 |  |  | 5415.56
Jardim Guanabara III | CMEI Guanabara lll | RZ | 3291.84 | 142.2 | 460.4 | 187.6 | 0 |  |  | 4082.04
Jardim Aroeiras | CMEI Jardim das Aroeiras | RZ | 2045.94 | 0 | 324.3 | 20.4 | 0 |  |  | 2390.64
Jardim Guanabara I | CMEI Jardim Guanabara I - Conselho Gestor Construindo Cidadãos | RZ | 2837.14 | 169.3 | 515 | 180.3 | 0 |  |  | 3701.74
Parque Tremendão | CMEI Parque Tremendão | RZ | 2389.75 | 669.2 | 580.3 | 259.7 | 0 |  |  | 3898.95
Jardim da Luz | Comunidade Espírita Ramatis | RZ | 4804.9 | 1181.9 | 1126 | 456.2 | 0 |  |  | 7569
Jardim Guanabara III | Comunidade Espirita Trabalho, Amor e FÉ (CETAF) | RZ | 5154.47 | 1408.85 | 1004.7 | 598.2 | 902.9 |  |  | 9069.12
Setor Castelo Branco | Conselho Escolar da Escola Municipal Osterno Potenciano e Silva | RZ | 3392.89 | 180.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3573.79
Residencial Triunfo 3 | Convenção Internacional Semeando a Palavra em Missões | RZ | 5050.6 | 1510.9 | 911.9 | 452.5 | 904.6 |  |  | 8830.5
Parque Industrial João Braz | Centro Educacional Infantil Mãe Alvina Lima Souza | RZ | 2391.9 | 587.7 | 580.5 | 471.5 | 0 |  |  | 4031.6
Setor Maysa Extensão | Igreja Assembleia de Deus Ministério Sede de Abraão (Antiga Igrejinha) | RZ | 476.6 | 1595.4 | 1390.8 | 747.8 | 1056.2 |  |  | 5266.8
Residencial Buena Vista IV | Igreja Batista Amor e Cuidado | RZ | 4566.25 | 825.8 | 140.4 | 273.7 | 344.8 |  |  | 6150.95
Residencial Vale dos Sonhos | Igreja Batista Vale dos Sonhos | RZ | 4403.96 | 826.5 | 790.6 | 463.8 | 623.7 |  |  | 7108.56
Buena Vista IV | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Buena Vista II | RZ | 5029.39 | 1207.8 | 1169.6 | 954.9 | 1273.6 |  |  | 9635.29
Vila Nova | Igreja Evangélica Assembleia de Deus J. Novo Mundo - Ministério Vila Nova | RZ | 3803.8 | 1018.12 | 623.7 | 417.6 | 1175.5 |  |  | 7038.72
Bairro da Vitória | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Jardim América | RZ | 2775.07 | 1211.2 | 1274.1 | 128.3 | 1120.5 |  |  | 6509.17
Vila Riso | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vila Riso | RZ | 2545.07 | 1057 | 1101.6 | 533.4 | 559.1 |  |  | 5796.17
Parque Anhanguera | Igreja Evangélica Avivamento | RZ | 5219.2 | 0 | 732.3 | 473.8 | 882 |  |  | 7307.3
Setor Nilza Modesto Neto | Igreja Evangélica Ministério Rosa de Sarom | RZ | 2078.34 | 789.2 | 1032.1 | 716.4 | 772 |  |  | 5388.04
Jardim América | Igreja Evangélica Quadrangular | RZ | 4627.9 | 1621.5 | 605.5 | 953.8 | 1342.2 |  |  | 9150.9
Jardim Curitiba I | Igreja Pentencostal Allfa e Omega - Ministério Atos II | RZ | 6124.94 | 1172.95 | 1129 | 1066 | 740.9 |  |  | 10233.79
Urias Magalhães | Instituto de Atenção a Terceira Idade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | RZ | 2416.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2416.88
Setor Recreio de Ipe | Missão Resgate da Paz | RZ | 5224.27 | 1184.87 | 565.3 | 618.4 | 307.2 |  |  | 7900.04
Parque Industrial de Goiânia | Movimento Jovens Livres | RZ | 4903.79 | 1417 | 1151.3 | 1399.4 | 1743.4 |  |  | 10614.89
Itatiaia | Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança Santa Rita de Cássia | RZ | 4778.97 | 1442 | 572.1 | 499.3 | 515 |  |  | 7807.37
Sol Nascente | Obras Sociais do CEGAL | RZ | 5172.44 | 1537.6 | 1661.9 | 1251.6 | 1026.3 |  |  | 10649.84
Setor Rio Formoso | Obras Sociais do Centro Espírita Amor e Luz | RZ | 3635.67 | 1304.6 | 338.3 | 289.95 | 1070.5 |  |  | 6639.02
Jardim Europa | Moderna Olavo Bilac | RZ | 2334.51 | 358 | 0 | 0 | 345.2 |  |  | 3037.71
Parque Santa Cruz | Siquém Núcleo Educacional | RZ | 3549.37 | 962.5 | 722.5 | 290.2 | 0 |  |  | 5524.57
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 182908.14 | 46460.09 | 37060.29 | 27828.51 | 32357.42 | 0 | 0 | 326614.45
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 223 | 45 | 45 | 44 | 37 | 0 | 0 | 394
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Outros municípios | Instituição / Entidade RECADASTRADA |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Abadia de Goiás | Associação Beneficente Casa de Davi - ABECAD | RZ | 5738.29 | 1393.6 | 755.1 | 1009.1 | 1443.3 |  |  | 10339.39
Abadia de Goiás | Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | 3425.8 | 690.1 | 678 | 712.4 | 1201.7 |  |  | 6708
Aparecida de Goiânia | Abrigo Comendador Walmor | RZ | 5352.9 | 1149.2 | 814.1 | 1433.7 | 737.1 |  |  | 9487
Aparecida de Goiânia | Associação do Poder de Deus Resgatando Vidas Com Amor | RZ | 4404.77 | 1164.1 | 943.5 | 1036.9 | 874.6 |  |  | 8423.87
Aparecida de Goiânia | Associação Espírita AJA - Ajudantes Anônimos com Jesus | RZ | 3852.2 | 1362.5 | 928.1 | 1756.9 | 1102.4 |  |  | 9002.1
Aparecida de Goiânia | CEIJ - Comunidade Espírita Irmão Jacob | RZ | 3393.94 | 1005.1 | 490 | 390.7 | 0 |  |  | 5279.74
Aparecida de Goiânia | Centro Espírita MEI MEI | RZ | 4366.77 | 1362.2 | 1035.34 | 850 | 652.4 |  |  | 8266.71
Aparecida de Goiânia | Centro Terapêutico Adonay | RZ | 2377.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2377.84
Aparecida de Goiânia | Escola Municipal Parque Santa Cecília | RZ | 2458.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2458.05
Aparecida de Goiânia | Escola Municipal São Francisco de Assis | RZ | 1632.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1632.92
Aparecida de Goiânia | Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário | RZ | 4674.07 | 1064.9 | 498 | 775.7 | 860.8 |  |  | 7873.47
Aparecida de Goiânia | Igreja Evangélica Pentecostal com Cristo é Viver | RZ | 3170.64 | 638.3 | 691.4 | 598 | 511.1 |  |  | 5609.44
Brazabrantes | Associação Comunitária Amanha Ser - Comunidade Terapêutica | RZ | 5686.62 | 1642.9 | 938.9 | 918.6 | 889.7 |  |  | 10076.72
Goianira | Assembleia de Deus Vila Maria | RZ | 3541.19 | 1015.1 | 855.6 | 633 | 1011.1 |  |  | 7055.99
Goianira | Associação Casa da Paz - Centro de Reabilitação | RZ | 3266.8 | 1160.2 | 585.8 | 537.9 | 836.8 |  |  | 6387.5
Goianira | Associação Terapêutica Projeto Recuperação Otimizada Mão Amiga - PRROMA | RZ | 4747.19 | 1488.3 | 1411.4 | 444.3 | 1139.3 |  |  | 9230.49
Hidrolândia | CEPMG PROF Augusta Machado | RZ | 4383.79 | 0 | 580.7 | 228.6 | 0 |  |  | 5193.09
Nazário | Centro Espírita O Consolador | RZ | 4114.27 | 1448.2 | 641.4 | 758.1 | 950.1 |  |  | 7912.07
Nova Veneza | Instituto de Longa Permanência para Idosos Mais Saúde | RZ | 4075.44 | 1570.5 | 1238.5 | 734.3 | 791.95 |  |  | 8410.69
Nova Veneza | Paroquia Nossa Senhora do Carmo | RZ | 3669.55 | 1767.5 | 963.5 | 378.4 | 692.3 |  |  | 7471.25
Senador Canedo | Associação de Assistência a Alcoólatras e Tox. GT Goiás sem Drogas | RZ | 5659 | 1167 | 822.8 | 652.63 | 1094.8 |  |  | 9396.23
Senador Canedo | Associação Desportiva e Polivalente Senador Canedo | RZ | 2714 | 1213.4 | 960.8 | 657.1 | 518.9 |  |  | 6064.2
Senador Canedo | Instituto de Formação e Inserção e Promoção Social - IFIS | RZ | 4314.87 | 1139.1 | 559.4 | 896 | 541.4 |  |  | 7450.77
Trindade | Associação de Idosos Alegria de Viver | RZ | 4550.62 | 1610.2 | 1098.8 | 413.5 | 734.2 |  |  | 8407.32
Trindade | Casa da Fraternidade Irmã Sheila | RZ | 2432.3 | 114.1 | 107.6 | 185 | 0 |  |  | 2839
Trindade | Centro de Apoio ao mais Carente de Trindade - CAMCAT | RZ | 5266.35 | 1897.3 | 984.4 | 1300.9 | 836.6 |  |  | 10285.55
Trindade | Centro Espírita Apóstolo Paulo | RZ | 3556.8 | 165.6 | 104.8 | 133.5 | 0 |  |  | 3960.7
Trindade | CEPMG Castelo Branco Trindade | RZ | 5054.1 | 304.8 | 1210.1 | 478.9 | 0 |  |  | 7047.9
Trindade | Sonho de Edna | RZ | 4996.72 | 1186.4 | 1153.95 | 545.8 | 592.7 |  |  | 8475.57
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 116877.8 | 28720.6 | 21051.99 | 18459.93 | 18013.25 | 0 | 0 | 203123.57
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 135 | 25 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 233
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Bairros de Goiânia | Instituições / Entidades atendidas que NÃO REALIZARAM O RECADASTRO 4 |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
| Abrigo Comendador Walmor | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| AGEO Esportivo | RZ | 256.8 | - | - | - | - |  |  | 256.8
| Assembleia de Deus Anápolis | RZ | 964.5 | - | - | - | - |  |  | 964.5
| Assembleia de Deus Capuava | RZ | 904.17 | - | - | - | - |  |  | 904.17
| Assembleia de Deus Esperança | RZ | 640 | - | - | - | - |  |  | 640
| Assembleia de Deus Vila Maria | RZ | 1718.5 | - | - | - | - |  |  | 1718.5
| Assembleia de Deus Vila Nova | RZ | 1616.17 | - | - | - | - |  |  | 1616.17
| Assembleia de Deus Vila Riso | RZ | 1178.94 | - | - | - | - |  |  | 1178.94
| Assembleia de Deus Yeshua | RZ | 252 | - | - | - | - |  |  | 252
| Associação do Poder de Deus Resgatando Vidas Com Amor | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Associação Beneficente Casa de Davi - ABECAD | RZ | 337 | - | - | - | - |  |  | 337
| Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Associação Beneficente Metamorfose | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Associação Casa da Paz - Centro de Reabilitação | RZ | 252 | - | - | - | - |  |  | 252
| Associação Comunitária Amanhã Ser -Comunidade Terapêutica | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Associação da Igreja Metodista - Oitava Região Eclesiástica | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Associação das Entidades Comunitárias Don Fernando II e Aroeiras | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Associação de Assistência a Alcoólatras e Tox. GT Goiás sem Drogas | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Associação de Idosos Alegria de Viver | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Associação de Moradores do Conjunto Vera Cruz I | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Associação dos Mototaxistas | RZ | 1563.74 | - | - | - | - |  |  | 1563.74
| Associação Espírita AJA - Ajudantes Anônimos com Jesus | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Associação Habitacional e Construção Civil do Brasil - Constracc | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Associação Obra do Berço | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Associação Paulo Pacheco | RZ | 2628.34 | - | - | - | - |  |  | 2628.34
| Associação Terapêutica Projeto Recuperação Otimizada Mão Amiga (PRROMA) | RZ | 640 | - | - | - | - |  |  | 640
| Associação Universo Sem Fome | RZ | 640 | - | - | - | - |  |  | 640
| Casa de Fraternidade Caminho da Luz | RZ | 2607.04 | - | - | - | - |  |  | 2607.04
| Casa Terapêutica Rei Davi | RZ | 1517.09 | - | - | - | - |  |  | 1517.09
| CEIJ - Comunidade Espírita Irmão Jacob | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Centro de Atendimento Educação e Mediação da Família - CAEMFA | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Centro de Recuperação Vida Nova | RZ | 252 | - | - | - | - |  |  | 252
| Centro Espírita Estrela Dalva | RZ | 168.4 | - | - | - | - |  |  | 168.4
| Centro Social Espírita Puro Amor | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Centro Terapêutico Adonay | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| CEPMG PROF Augusta Machado | RZ | 288 | - | - | - | - |  |  | 288
| CMEI Tremendão | RZ | 898.42 | - | - | - | - |  |  | 898.42
| Comunidade Espírita Ramatis | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Comunidade Espírita Trabalho, Amor e FÉ - CETAF | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Convenção Internacional Semeando a Palavra em Missões | RZ | 288 | - | - | - | - |  |  | 288
| Creche Mãe Alvina | RZ | 873.09 | - | - | - | - |  |  | 873.09
| Grupo AJA | RZ | 902.94 | - | - | - | - |  |  | 902.94
| Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Igreja Batista Amor e Cuidado | RZ | 252 | - | - | - | - |  |  | 252
| Igreja Batista Vale dos Sonhos | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Igreja Evangélica Assembleia de Deus Buena Vista II | RZ | 640 | - | - | - | - |  |  | 640
| Igreja Evangélica Assembleia de Deus J. Novo Mundo - Ministério Vila Nova | RZ | 360 | - | - | - | - |  |  | 360
| Igreja Evangélica Ministério Rosa de Sarom | RZ | 2535.3 | - | - | - | - |  |  | 2535.3
| Igreja Evangélica Pentecostal com Cristo é viver | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Igreja Evangélica Quadrangular | RZ | 252 | - | - | - | - |  |  | 252
| Igreja Pentencostal Allfa e Omega - Ministério Atos II | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Igreja Assembleia de Deus Ministério Sede de Abraão (Antiga Igrejinha) | RZ | 2566.44 | - | - | - | - |  |  | 2566.44
| Instituto de Atenção a Terceira Idade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | RZ | 274.4 | - | - | - | - |  |  | 274.4
| Instituto de Formação e Inserção e Promoção Social - IFIS | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Instituto de Longa Permanência para Idosos Mais Saúde | RZ | 1515.09 | - | - | - | - |  |  | 1515.09
| Liga da Solidariedade | RZ | 2339.3 | - | - | - | - |  |  | 2339.3
| Missão Resgate da Paz | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Movimento Jovens Livres | RZ | 640 | - | - | - | - |  |  | 640
| Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança Santa Rita de Cássia | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Obras Sociais do CEGAL | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
| Obreiros do Caminho | RZ | 0 | - | - | - | - |  |  | 0
| Olavo Bilac Maçonaria | RZ | 902.94 | - | - | - | - |  |  | 902.94
| Paróquia Nossa Senhora do Carmo | RZ | 152 | - | - | - | - |  |  | 152
| Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | 1294.5 | - | - | - | - |  |  | 1294.5
| Siquém Núcleo Educacional | RZ | 640 | - | - | - | - |  |  | 640
| Sonho de Edna | RZ | 270 | - | - | - | - |  |  | 270
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 42283.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42283.11
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
4 As Instituições listadas acima como "NÃO REALIZARAM O RECADASTRO" já foram recadastradas. Os nomes permanecerão listados nesta sessão do relatório para fins de controle, pois algumas, enquanto não RECADASTRADAS, fizeram a retirada de alimentos e foram contabilizadas no volume total de alimentos doados em 2019. Após o recadastramento, as doações recebidas por estas instituiçõe/entidades passaram a ser registradas no item "Instituições/Entidades RECADASTRADAS".
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade CADASTRADA |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Jardim América | Associação Bem Aventurada Imelda | RZ | 177.2 | 118.8 | 0 | 230.1 | 0 |  |  | 526.1
Jardim Nova Esperança | Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - OSCEIA | RZ | 2678 | 1164.7 | 816.2 | 1253.9 | 797.1 |  |  | 6709.9
Setor Bueno | Sindicato dos Proprietários das Oficinas Mecânicas dos Estados de Goiás | RZ | 0 | 0 | 1063.2 | 862.8 | 942.6 |  |  | 2868.6
Residencial Itaipu | Associação Semente da Vida - Projeto Semear | RZ | 0 | 0 | 1083.1 | 885.7 | 1234.4 |  |  | 3203.2
Centro | Associação das Donas de Casa e Consumidores em Ação | RZ | 0 | 0 | 976 | 1238.6 | 813.2 |  |  | 3027.8
Setor Progresso | Centro de Trabalho Comunitário - CTC | RZ | 0 | 0 | 553.3 | 1075 | 635.8 |  |  | 2264.1
Jardim Goiás | Instituto Batuíra de Saúde Mental | RZ | 0 | 0 | 1395.5 | 2965.4 | 1977.61 |  |  | 6338.51
Jardim Europa | Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia - ASCEP | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.4 |  |  | 615.4
Setor Balneário | Associação dos Idosos Jardim Balneário | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.5 |  |  | 843.5
Morada do sol | Associação Noroeste Esporte Clube de Goiás | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.7 |  |  | 302.7
Conjunto Vista Alegre | Casa de Recuperação Projeto Emanuel - Carepe | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.9 |  |  | 639.9
Setor Santos Dumond | Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos - Cecom | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.5 |  |  | 502.5
Perim | Sociedade Eunice Weaver de Goiânia | RZ | 1885.3 | 0 | 455.5 | 499.2 | 0 |  |  | 2840
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 4740.5 | 1283.5 | 6342.8 | 9010.7 | 9304.71 | 0 | 0 | 30682.21
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 6 | 2 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 34
Outros municípios | Instituição / Entidade CADASTRADA |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Aparecida de Goiânia | Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros | RZ | 4574.8 | 918.22 | 1076.2 | 1203.5 | 1116.5 |  |  | 8889.22
Aparecida de Goiânia | Associação Núcleo Espírita Amigos de Sempre | RZ | 0 | 0 | 414.2 | 358.7 | 790.9 |  |  | 1563.8
Inhumas | Associação Doce Lar | RZ | 4003.6 | 1893 | 975.6 | 1301.7 | 1002.5 |  |  | 9176.4
Trindade | Associação Assistencial Exército de Cristo | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.4 |  |  | 1126.4
Trindade | Associação dos Idosos Fonte Viva | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.3 |  |  | 647.3
Trindade | Centro Educacional e Capacitação de Apoio ao Menor | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.21 |  |  | 301.21
Trindade | Centro Terapêutico Fenix | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8 |  |  | 424.8
Trindade | Associação dos Deficientes Físicos de Trindade - ADEFITRIN | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |  |  | 341
Trindade | Centro Social Pai Eterno | RZ | 0 | 0 | 761.32 | 1110.7 | 592.7 |  |  | 2464.72
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 8578.4 | 2811.22 | 3227.32 | 3974.6 | 6343.31 | 0 | 0 | 24934.85
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25
Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade FILA DE ESPERA |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Vila Americano do Brasil | Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo | RZ | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 452.4
Jardim América | Ação Social Sagrados Estigmas e Santo Expedito | RZ | 0 | 0 | 880.1 | 164 | 0 |  |  | 1044.1
Balneário Meia Ponte | Arquidiocese de Goiânia - Cúria Metropolitana - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Balneário Meia Ponte | RZ | 0 | 0 | 239.5 | 0 | 0 |  |  | 239.5
Parque Amazonas | Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos | RZ | 1695.3 | 568.2 | 794.8 | 649.7 | 554.2 |  |  | 4262.2
Madre Germana II | Associação Assistencial Madre Germana II | RZ | 0 | 0 | 247.1 | 0 | 0 |  |  | 247.1
Residencial Morada do Bosque | Associação Assunção | RZ | 614.3 | 558.4 | 260.3 | 427.7 | 428.8 |  |  | 2289.5
Vitória Área III | Associação Beija-Flor | RZ | 1688.5 | 960.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2648.7
Jardim América | Associação Bem Aventurada Imelda | RZ | 1356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1356.8
Vila Lucy | Associação Beneficente de Ajuda a Pessoa Carente | RZ | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 318.3 |  |  | 482.8
Jardim Guanabara II | Sociedade Renascer | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6 |  |  | 267.6
Setor Universitário | Associação Projeto Esporte Crescer - PROEC | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.1 |  |  | 570.1
Jardim Guanabara I | Instituto de Especialidades Conceito | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9 |  |  | 196.9
Setor Marista | Associação Beneficente Manancial | RZ | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  |  | 115.5
Parque Anhanguera II | Associação Cairós - Solidariedade e Ação | RZ | 193.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 193.64
Forte Vile | Associação Casa de Cultura Antônia Ferreira de Souza | RZ | 0 | 0 | 0 | 279.6 | 0 |  |  | 279.6
Jardim Mariliza | Associação Casa de Maria | RZ | 0 | 0 | 0 | 493.7 | 584.4 |  |  | 1078.1
Recreio dos Bandeirantes | Associação Comunidade Luz da Vida | RZ | 812.91 | 700.9 | 316.8 | 471.1 | 775.2 |  |  | 3076.91
Parque Tremendão | Associação Comunitária Beneficente Portas Abertas | RZ | 0 | 215.1 | 0 | 242.8 | 524.3 |  |  | 982.2
Centro | Associação das Donas de Casa e Consumidores em Ação | RZ | 4677.25 | 1348.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6025.55
Bairro Vitória | Associação de Assistência Social Soldadinhos de Deus | RZ | 212.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 212.9
Anhanguera | Associação de Pais do Excepcional Gota de Orgulho - APEGO | RZ | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 253.1
Jardim Europa | Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia - ASCEP | RZ | 1964.5 | 902.1 | 610.4 | 886.1 | 0 |  |  | 4363.1
Boa Ventura | Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Ordem e Progresso | RZ | 2995.96 | 1489.2 | 320.4 | 156.2 | 231.8 |  |  | 5193.56
Vila Nova | Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ADFEGO | RZ | 280.65 | 253.4 | 416 | 1049.9 | 373.3 |  |  | 2373.25
Finsocial | Associação dos Idosos Bom Viver | RZ | 0 | 708.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 708.4
Setor Aeroporto | Associação dos Idosos do Brasil | RZ | 806 | 1005.81 | 640 | 197.3 | 0 |  |  | 2649.11
Setor Balneário | Associação dos Idosos Jardim Balneário | RZ | 3641.8 | 1128.4 | 842.1 | 554 | 0 |  |  | 6166.3
Vila Osvaldo Rosa | Associação dos Surdos de Goiânia | RZ | 250 | 444.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 694.2
Centro | Associação Grupo Vozes Flores do Cerrado | RZ | 523.4 | 353.2 | 254.6 | 0 | 378.5 |  |  | 1509.7
Centro | Associação de Travestis, Transexuais e Transgeneros de Goiás - Astral/GO | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 |  |  | 107.6
Vila Matilde | Associação Irmãs da Mãe Dolorosa da Ordem Terceira de São Francisco | RZ | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 |  |  | 463
Norte Ferroviário | Associação Maçônica de Assistência Social do Estado de Goiás - AMEM-GO | RZ | 0 | 0 | 684.3 | 1015.4 | 439.1 |  |  | 2138.8
Residencial Antonio Carlos Pires | Associação Mão Amiga dos Moradores do Residencial Antonio Carlos Pires | RZ | 275.6 | 240.1 | 0 | 308 | 399.9 |  |  | 1223.6
Morada do sol | Associação Noroeste Esporte Clube de Goiás | RZ | 441.5 | 603.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1045.1
Jardim América | Associação Parkinson de Goiás | RZ | 244.8 | 0 | 0 | 259.7 | 0 |  |  | 504.5
Estrela Dalva | Associação Projeto Noroeste | RZ | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 484.2 |  |  | 724
Sítio dos Bandeirantes | Associação Santa Terezinha do Menino Jesus | RZ | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 187.1
Residencial Itaipu | Associação Semente da Vida - Projeto Semear | RZ | 3980.2 | 996.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4976.8
Jardim Guanabara | Banco de Alimentos Mesa Brasil | RZ | 0 | 0 | 0 | 5245.2 | 0 |  |  | 5245.2
Jardim Goiás | Casa da Criança e do Adolescente Talitha Kum | RZ | 224.4 | 529 | 480.7 | 409.3 | 874 |  |  | 2517.4
Conjunto Vista Alegre | Casa de Recuperação Projeto Emanuel - Carepe | RZ | 4316.31 | 394 | 548.5 | 328.3 | 0 |  |  | 5587.11
Vila Multirão | Casa do Idoso da Vila Multirão | RZ | 0 | 0 | 0 | 366.1 | 533.7 |  |  | 899.8
Setor Oeste | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Girassol | RZ | 922.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 922.2
Setor Morais | Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás | RZ | 0 | 101.6 | 459.3 | 727.3 | 695.2 |  |  | 1983.4
Setor Santos Dumond | Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos - Cecom | RZ | 1591.1 | 761.6 | 344.1 | 428.5 | 0 |  |  | 3125.3
Vila Novo Horizonte | Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo - CRESPA | RZ | 444.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 444.5
Jardim Novo Mundo | Centro de Referência em Convivência de Idosos | RZ | 0 | 0 | 308.8 | 0 | 194.1 |  |  | 502.9
Setor Progresso | Centro de Trabalho Comunitário - CTC | RZ | 3029 | 892.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3921.1
Madre Germana I | Centro Ed. Infantil Marista Divino Pai Eterno | RZ | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 403.2
Vila Pedroso | CMEI Tia Jovita | RZ | 1571.8 | 132.5 | 295.2 | 129.5 | 0 |  |  | 2129
Nova Suiça | Igreja Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8 |  |  | 188.8
Setor Central | Cominidade terapêutica Ebenézer Bom Pastor | RZ | 542.6 | 469.8 | 638.3 | 237.1 | 752.7 |  |  | 2640.5
Setor Jaó | Comunidade Evangélica Juvenil Vida Nova - CEJVN | RZ | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 566.6
Res. Recreio Samambaia | Desafio Jovem Restauração Shalom | RZ | 235 | 293.1 | 342.5 | 257.9 | 0 |  |  | 1128.5
Setor Bela Vista | Escola Creche São Domingos Sávio | RZ | 0 | 100.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.9
Marechal Rondon - Fama | Fraternidade de Assistência a Menores Aprendizes - FAMA | RZ | 283.7 | 342.7 | 450.6 | 0 | 0 |  |  | 1077
Parque Atheneu | Grupo Espírita Amor e Vida | RZ | 396.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 396.7
Rio Formoso | Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo | RZ | 0 | 0 | 0 | 1468.3 | 223.3 |  |  | 1691.6
Vila Pedroso | Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama | RZ | 876.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 876.09
Jardim Petrópolis | Igreja Pentecostal Assembléia de Deus campo Petropolis - IPAD | RZ | 0 | 320.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320.8
Jardim Goiás | Instituto Batuíra de Saúde Mental | RZ | 3692.17 | 1397.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5090.07
Recreio dos Bandeirantes | Jovens com uma Missão Goiânia | RZ | 0 | 0 | 0 | 189.9 | 0 |  |  | 189.9
Coimbra | Lar de Jesus | RZ | 217.5 | 0 | 332 | 1155.9 | 127.3 |  |  | 1832.7
Vila Mutirão | Lar Pio Xll | RZ | 193.1 | 517.2 | 305.9 | 259.3 | 0 |  |  | 1275.5
Setor Rodoviáio | Legião da Boa Vontade - LBV | RZ | 0 | 204.3 | 272.2 | 0 | 0 |  |  | 476.5
Bairro Vitória | Ministério de Adoração Amigo do Rei | RZ | 592.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 592.92
Parque Santa Cruz | Ministério Filantrópico Terra Fértil | RZ | 0 | 0 | 0 | 247.9 | 0 |  |  | 247.9
Setor Oeste | Núcleo de Proteção aos Queimados | RZ | 0 | 0 | 228.5 | 0 | 0 |  |  | 228.5
Pedro Ludovico | Obras Sociais do Grupo Espírita Regeneração | RZ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 |  |  | 245
Setor Jaó | Programa Banco Municipal de Alimentos - Semas | RZ | 10698.7 | 1177.6 | 2059.2 | 3470.61 | 1456.3 |  |  | 18862.41
Conjunto Vera Cruz I | Projeto Adoção | RZ | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 254.8 |  |  | 558.6
Americano do Brasil | Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | RZ | 263.1 | 197 | 0 | 481.4 | 215.6 |  |  | 1157.1
Vila Nova | Secretaria Estadual de Educação | RZ | 15771.54 | 0 | 2662.9 | 1152.7 | 0 |  |  | 19587.14
Setor Bueno | Sindicato dos Proprietários das Oficinas Mecânicas dos Estados de Goiás | RZ | 4560.29 | 1065.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5625.59
Perim | Sociedade Eunice Weaver de Goiânia | RZ | 1006.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1006.98
Jardim Novo Mundo | União das Pioneiras de Goiânia | RZ | 391.2 | 486.9 | 0 | 334.3 | 0 |  |  | 1212.4
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 80339.31 | 22323.41 | 16654.4 | 24694.01 | 12150 | 0 | 0 | 156161.13
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 95 | 36 | 30 | 36 | 27 | 0 | 0 | 224
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Outros municípios | Instituição / Entidade CADASTRADA - FILA DE ESPERA |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Anápolis | Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor | RZ | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 214.4 |  |  | 347.3
| Associação Missionária Esperança | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.9 |  |  | 298.9
| Casa da Criança de Anápolis | RZ | 0 | 0 | 141.9 | 0 | 0 |  |  | 141.9
Abadia de Goiás | Associação Comunitária de Abadia de Goiás | RZ | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 245.3 |  |  | 587
| Associação Quilombola Recantos Dourados | RZ | 0 | 0 | 292.7 | 242.4 | 0 |  |  | 535.1
Aparecida de Goiânia | Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros | RZ | 3606.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3606.48
| Ação Social com a Família Unidade Terra do Sol | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5 |  |  | 373.5
| Associação Núcleo Espírita Amigos de Sempre | RZ | 530.35 | 795.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1325.85
| Associção Brasileira da Transformação Social - ABTS | RZ | 308.2 | 0 | 604.9 | 337 | 262 |  |  | 1512.1
| Conselho das Associações Moradores de Aparecida - CAMAP | RZ | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 255.2
| Associação Projeto Social Crescer Semeando | RZ | 736.8 | 655.3 | 0 | 0 | 531.5 |  |  | 1923.6
| Associação Resgatar | RZ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250
| Associação Serra das Areias - ASA | RZ | 0 | 0 | 301.6 | 222.1 | 490.8 |  |  | 1014.5
| Centro de Apoio à Carentes Silvestre Linares | RZ | 0 | 383.8 | 0 | 1147.2 | 806.5 |  |  | 2337.5
| Centro de Formação Integral | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1 |  |  | 229.1
| Centro Espírita A Caminho da Verdade | RZ | 0 | 425.2 | 166.1 | 0 | 0 |  |  | 591.3
| Sociedade Vida e Esperança | RZ | 0 | 732.6 | 629.9 | 0 | 0 |  |  | 1362.5
| Centro Maçônico de Educação Infantil João Palestino | RZ | 0 | 164.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 164.6
| Instituto Abrigo Coração de Jesus - ECOVAM Escola Centro de Orientação e Valorização do Adolescente e Mulher | RZ | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |  |  | 425
| Associação Quilombola Urbana Jd. Cascata | RZ | 0 | 196.6 | 0 | 0 | 312.8 |  |  | 509.4
| Projeto Meninos dos Meus Olhos | RZ | 0 | 0 | 507.4 | 1645.1 | 1136.2 |  |  | 3288.7
Aparecida de Goiânia | Associação dos Servidores e Usuários nas Estratégias Saúde da Família - Asusfego | RZ | 0 | 0 | 0 | 295.23 | 170.6 |  |  | 465.83
| Associação Solar das Acácias | RZ | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 156.2 |  |  | 386.6
| Casa de Apoio São Luiz | RZ | 0 | 0 | 0 | 210.5 | 0 |  |  | 210.5
| Projetando o Amanhã | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.8 |  |  | 761.8
| Organização Mulheres em Ação Vila Delfiore | RZ | 1702.81 | 0 | 0 | 181.1 | 423.2 |  |  | 2307.11
Bela Vista de Goiás | Associação de São José | RZ | 0 | 0 | 295.1 | 0 | 0 |  |  | 295.1
Formosa | Centro Social Madre Eugênia Ravasco | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9 |  |  | 210.9
Goianira | Instituto Vivaz | RZ | 593.78 | 329.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 923.38
Hidrolândia | Centro de Umbanda Pai Joaquim de Angola | RZ | 980.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 980.8
Hidrolândia | Associação Desportiva Hidrolandense - ADH | RZ | 0 | 296.4 | 327.1 | 0 | 0 |  |  | 623.5
Inhumas | Associação Doce Lar | RZ | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3339
| Associação Lar Bem Viver | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 |  |  | 225.8
| Associação Lar de Santana | RZ | 0 | 0 | 0 | 824.3 | 651.3 |  |  | 1475.6
| Associação Meu Lar | RZ | 0 | 0 | 0 | 834.7 | 460 |  |  | 1294.7
| Associação Inhumense de Assistência a Menores e Anciãos - ASSIAMA | RZ | 0 | 212.3 | 356.7 | 0 | 0 |  |  | 569
Professor Jamil | Associação Quilombola de Professor Jamil | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1 |  |  | 234.1
Pontalina | Obra Unida A Sociedade São Vicente de Paulo | RZ | 0 | 0 | 0 | 310.9 | 0 |  |  | 310.9
Senador Canedo | Associação A Força da Mulher | RZ | 1903.85 | 218.3 | 172.8 | 311.6 | 0 |  |  | 2606.55
| Associação Recanto do Sonho Lar para Idosos | RZ | 273.8 | 234.1 | 685.3 | 372 | 930.1 |  |  | 2495.3
| Da Liga de Mulheres do Jd. Liberdade | RZ | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 0 |  |  | 176.8
| Associação dos Moradores do Bairro Alvorada e Adjacentes M S Canedo - ASMBAA | RZ | 3028.4 | 210.4 | 183.5 | 317.2 | 0 |  |  | 3739.5
Trindade | Associação dos Idosos Fonte Viva | RZ | 2066.3 | 889.8 | 199.9 | 564.5 | 0 |  |  | 3720.5
| Associação Assistencial Exército de Cristo | RZ | 2549.7 | 1594.9 | 252.8 | 744.3 | 0 |  |  | 5141.7
| Associação dos Deficientes Físicos de Trindade - ADEFITRIN | RZ | 748.5 | 449.3 | 238.7 | 0 | 0 |  |  | 1436.5
| Centro Social Pai Eterno | RZ | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 501.6
| Comunidade Terapêutica Projeto Galileu | RZ | 975.4 | 1561.4 | 225.9 | 681.1 | 930.4 |  |  | 4374.2
| Centro Social Redentorista São Clemente | RZ | 0 | 255.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 255.5
| Centro Terapêutico Fênix | RZ | 0 | 0 | 655.3 | 422.4 | 0 |  |  | 1077.7
| Vila São José Bento Cottolengo | RZ | 1702.2 | 0 | 987.6 | 248.5 | 0 |  |  | 2938.3
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 26053.17 | 10030.6 | 7358.1 | 10661.03 | 10055.4 | 0 | 0 | 64158.3
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 40 | 19 | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 120
FAMÍLIAS (KG) |  |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
|  | RZ | 39800.32 | 7426.3 | 7245 | 7538.2 | 8215 |  |  | 70224.82
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 39800.32 | 7426.3 | 7245 | 7538.2 | 8215 | 0 | 0 | 70224.82
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 131 | 86 | 101 | 104 | 487 |  |  | 909
TOTAL GERAL (KG)** |  | RZ | 501580.75 | 119055.72 | 98939.9 | 102166.98 | 96439.09 | 0 | 0 | 918182.44
7. RELAÇÃO DE DOADORES
Item Meta TF: 15.4 / Item Meta PT: 9.5.4
Quantidade em kg de alimentos coletados / arrecadados pelo Banco de Alimentos por Doador
PESSOA JURÍDICA |  |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Abacaxi.com |  | RZ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
Alimentos Japão |  | RZ | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62.3
Apreensões de Hortifruti CEASA |  | RZ | 3932.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3932.18
Ardidas Conservas e Condimentos |  | RZ | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.6
Associação dos Produtores |  | RZ | 4222.21 | 2683.4 | 3553 | 4867.9 | 1672.8 |  |  | 16999.31
Batatão Cozinhas Comércio de Frutas e Verduras |  | RZ | 20307.38 | 0 | 4783.6 | 4564.2 | 0 |  |  | 29655.18
Boni S/A |  | RZ | 3255.8 | 1124.1 | 246.9 | 400 | 0 |  |  | 5026.8
Brage Distribuidora de Verduras |  | RZ | 243.1 | 0 | 105.5 | 0 | 0 |  |  | 348.6
Casa da Cenoura |  | RZ | 3335.67 | 1988.4 | 6143.5 | 12.6 | 980.9 |  |  | 12461.07
Casa das Polpas |  | RZ | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 242
Casa Mineira de Frutas |  | RZ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 800
Castro & Inocencio Ltda. |  | RZ | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 684.3
Centro Social Espírita Puro Amor |  | RZ | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.1
Colome |  | RZ | 3841.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3841.2
Comercial Araguaia de Batata Ltda. |  | RZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90
Comercial de Frutas Bom Tempo |  | RZ | 113.2 | 0 | 0 | 77 | 0 |  |  | 190.2
Comercial de Hortigranjeiros Goiás Ltda. |  | RZ | 15470.7 | 0 | 0 | 2087.4 | 11553.55 |  |  | 29111.65
Comercial JM |  | RZ | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3186
Comercial Ribas |  | RZ | 4991.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4991.56
Comercial Rubi |  | RZ | 5022.63 | 13862.7 | 0 | 662.43 | 0 |  |  | 19547.76
Comércio de Hortigranjeiros Lupy Ltda. |  | RZ | 22472.5 | 2721.5 | 264.9 | 6369.7 | 3272.75 |  |  | 35101.35
Comércio de Verduras Acarai |  | RZ | 4825.3 | 0 | 1593.1 | 0 | 0 |  |  | 6418.4
Depósito Caçamba |  | RZ | 15336.3 | 11659.75 | 15778.52 | 7241.71 | 5717.8 |  |  | 55734.08
Depósito Cintra |  | RZ | 1380.8 | 0 | 0 | 0 | 1620.7 |  |  | 3001.5
Depósito Conquista |  | RZ | 222 | 663.9 | 0 | 19.2 | 0 |  |  | 905.1
Depósito de frutas Beca |  | RZ | 690.5 | 140.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 831
Depósito Dois Amigos |  | RZ | 2055.2 | 772.1 | 776.8 | 1100.1 | 395.7 |  |  | 5099.9
Gigantão Comercial de Batatas Ltda. |  | RZ | 0 | 4896.3 | 1101.8 | 0 | 0 |  |  | 5998.1
Depósito Império |  | RZ | 715.6 | 0 | 0 | 5253 | 1133.8 |  |  | 7102.4
Depósito Ki-verduras |  | RZ | 0 | 77.9 | 50.3 | 0 | 0 |  |  | 128.2
Depósito Melone |  | RZ | 0 | 1600.8 | 1200 | 199 | 0 |  |  | 2999.8
Depósito Mihara |  | RZ | 953.7 | 1908.5 | 0 | 0 | 3394.3 |  |  | 6256.5
Depósito Moura |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 2957.05 | 293.7 |  |  | 3250.75
Depósito Natural |  | RZ | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.7
Depósito Nipo |  | RZ | 18314.2 | 3146.8 | 16628.9 | 15116.4 | 7101.67 |  |  | 60307.97
Depósito Nivaldo |  | RZ | 33230.6 | 16898.7 | 7531.4 | 8391.2 | 16572.16 |  |  | 82624.06
Depósito Pereira |  | RZ | 4052.07 | 1450.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5502.87
Depósito Rei Bom |  | RZ | 280.4 | 0 | 0 | 807.4 | 0 |  |  | 1087.8
Depósito Santo Antônio |  | RZ | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62.6
Depósito Taiyo |  | RZ | 1668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1668.7
Depósito Verdão |  | RZ | 26855.32 | 20315.05 | 17020.65 | 5409.9 | 3009.4 |  |  | 72610.32
Dist. de Bananas Patanal Ltda. |  | RZ | 2558.7 | 852.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3410.8
Dist. de Verduras Okinawa Ltda. |  | RZ | 76.6 | 0 | 0 | 109.7 | 0 |  |  | 186.3
Distribuidora Cordona de Milho |  | RZ | 1425.88 | 0 | 1355.8 | 369.4 | 1301.6 |  |  | 4452.68
Distribuidora de Ovos Josidith |  | RZ | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88
Fruta Forte |  | RZ | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143.1
Gynpepp |  | RZ | 2146.2 | 327 | 259.6 | 434.6 | 2243.46 |  |  | 5410.86
Irmãos Garcia Hortifrutigranjeiros Ltda. |  | RZ | 18996.99 | 0 | 0 | 2424.1 | 4127 |  |  | 25548.09
JF |  | RZ | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35.1
José Raimunda Olavo Santos Ltda. |  | RZ | 47269.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47269.12
JR Comercial de Frutas |  | RZ | 9457.42 | 984.7 | 477.7 | 886.9 | 307.5 |  |  | 12114.22
Kifruta |  | RZ | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 159.3
Kumagai & Arima Ltda. |  | RZ | 523.4 | 0 | 2531.9 | 2645.23 | 5235.5 |  |  | 10936.03
Laranja Boa |  | RZ | 4914.6 | 0 | 0 | 1908.8 | 2415 |  |  | 9238.4
Longa Vida |  | RZ | 9885.6 | 422.3 | 0 | 693 | 1402.4 |  |  | 12403.3
Mais Sabor |  | RZ | 2590.22 | 1320.6 | 913.9 | 129.5 | 0 |  |  | 4954.22
Mamão e Cia |  | RZ | 394.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 394.6
Nativa Produtos Alimentícios |  | RZ | 3129.8 | 106.1 | 0 | 852.7 | 1058.7 |  |  | 5147.3
Nectafruta |  | RZ | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1615
Perboni & Perboni |  | RZ | 5464.82 | 2996.1 | 1258.3 | 3428.1 | 8076.65 |  |  | 21223.97
Perboni Frutas Especias |  | RZ | 7328.29 | 880.7 | 0 | 280.2 | 1551.6 |  |  | 10040.79
Perboni S/A Frutas Tropiciais |  | RZ | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 834
Primus Comercial de Hortigranjeiros |  | RZ | 98.9 | 0 | 0 | 856.6 | 0 |  |  | 955.5
Ranir Alimentos |  | RZ | 144.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 144.7
Rb Laranjas |  | RZ | 1176.3 | 502.5 | 0 | 140.7 | 0 |  |  | 1819.5
Rei da Pimenta |  | RZ | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 83.2
Rei do Melão / L&R Comércio de Frutas |  | RZ | 1193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1193.75
Saraiva |  | RZ | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 260
Só Laranjas Comércio de Cítricos Ltda. |  | RZ | 10590 | 2375.9 | 1536.74 | 1646 | 1638.5 |  |  | 17787.14
Super Horti Comércio de Verduras e Legumes Ltda. |  | RZ | 5157.34 | 0 | 2365.85 | 4519.11 | 5736.7 |  |  | 17779
Ta Alimentos |  | RZ | 423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 423.1
Uto Frutas e Legumes |  | RZ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180
Viver Frutas |  | RZ | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380.2
W.R.P - Verduras |  | RZ | 770.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 770.9
WV Distribuidora de Bananas |  | RZ | 7752.4 | 676.8 | 3500.5 | 1968.3 | 74.8 |  |  | 13972.8
SUB-TOTAL ARRECADAÇÕES CONCESSIONÁRIOS (KG) |  | RZ | 350203.85 | 97474.1 | 90979.16 | 88829.13 | 91888.64 | 0 | 0 | 719374.88
Item Meta TF: 15.4 / Item Meta PT: 9.5.4
Quantidade em kg de alimentos coletados / arrecadados pelo Banco de Alimentos por Doador
PERMISSIONÁRIOS, PRODUTORES e PESSOA FÍSICA |  |  | 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL
Adriano Rorigues dos Santos |  | RZ | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1432
Aguinaldo |  | RZ | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 122.9
Alex Sousa |  | RZ | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 168.2
Altair Ferreira Monteiro |  | RZ | 782.7 | 0 | 659.1 | 0 | 0 |  |  | 1441.8
Alves Souza |  | RZ | 542.3 | 2887.95 | 91.7 | 0 | 0 |  |  | 3521.95
Amarildo |  | RZ | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 198.9
Anderson Clayton Alves dos Santos |  | RZ | 1237.3 | 145.6 | 0 | 214.8 | 0 |  |  | 1597.7
Antônio Amâncio de Carvalho |  | RZ | 6411.58 | 742.7 | 0 | 265.6 | 0 |  |  | 7419.88
Arlindo José Toledo |  | RZ | 259.5 | 117.5 | 0 | 394.5 | 114.8 |  |  | 886.3
Carla Dias |  | RZ | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.8
Cleiton César Evangelista |  | RZ | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 168
Dalny Nunes |  | RZ | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 333
Damião |  | RZ | 2052.8 | 0 | 20 | 0 | 136 |  |  | 2208.8
David José Bento |  | RZ | 10904.98 | 2222.8 | 3864.8 | 249.4 | 108.3 |  |  | 17350.28
Devair |  | RZ | 49.26 | 0 | 0 | 0 | 245.3 |  |  | 294.56
Diego |  | RZ | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 103
Dione Pereira Sousa |  | RZ | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1012.5
Divino Vieira de Souza |  | RZ | 900.1 | 0 | 0 | 945.6 | 0 |  |  | 1845.7
Dyone Rodrygues |  | RZ | 1728.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1728.1
Edielson |  | RZ | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 25.9 |  |  | 144.8
Ediene |  | RZ | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 178
Edson Rodrigues Tavares |  | RZ | 4110.92 | 0 | 0 | 655.6 | 0 |  |  | 4766.52
Eduardo |  | RZ | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 955
Edvaldo Lopes de Oliveira |  | RZ | 991.7 | 0 | 838.2 | 0 | 428.6 |  |  | 2258.5
Esio Bernardes do Vale |  | RZ | 2169.23 | 1423 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3592.23
Euler Borges Pinheiro |  | RZ | 2375.5 | 174.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2549.8
Fabio |  | RZ | 662.9 | 0 | 0 | 0 | 74.9 |  |  | 737.8
Francis |  | RZ | 6764.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6764.76
Francisco de Assis Ferreira |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Francisco Silva |  | RZ | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 365.5
Gaspar Silva |  | RZ | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.9
Geraldino |  | RZ | 0 | 1655.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1655.12
Greise |  | RZ | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.2
Helio Souza |  | RZ | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.1
Hellin Barbosa Silva |  | RZ | 12 | 0 | 0 | 309.7 | 0 |  |  | 321.7
Helton Correa de Sousa |  | RZ | 1376.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1376.36
Hercicléi Franco |  | RZ | 3195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3195.5
Hilton Alcides |  | RZ | 427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 427.7
Israel |  | RZ | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 429
Ivan J M |  | RZ | 4249.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4249.7
Jaci Rodrigo Tavares |  | RZ | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.2
Jair Pinheiro |  | RZ | 1279.3 | 0 | 395.4 | 625.1 | 70.4 |  |  | 2370.2
Jair Pires |  | RZ | 1992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1992.8
Jean |  | RZ | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 396
Jeová |  | RZ | 0 | 270.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 270.3
Jeová Foriando |  | RZ | 1624.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1624.75
Jeremias da Conceição Lopes |  | RZ | 3476.9 | 2414.2 | 0 | 3496.9 | 6121.2 |  |  | 15509.2
Jhony da Silva |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4 |  |  | 159.4
João Divino Alves Pereira |  | RZ | 10608.73 | 2616.7 | 2819.22 | 4610 | 728.9 |  |  | 21383.55
João Filho |  | RZ | 983.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 983.63
João José de Souza |  | RZ | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1149
João Rael |  | RZ | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.1
João Rodrigues da Silva Filho |  | RZ | 1920.03 | 0 | 0 | 0 | 47.9 |  |  | 1967.93
Joniston Silva |  | RZ | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 592.1
José Abreu |  | RZ | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.2
Jose Carlos |  | RZ | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81.3
José Eduardo Thomas Etto |  | RZ | 1133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1133.5
José Eduardo Trindade |  | RZ | 750.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 750.6
José Pereira de Jesus |  | RZ | 1353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1353.3
José Toledo |  | RZ | 348.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 348.64
Kassio |  | RZ | 2245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2245.8
Kesio Bernades |  | RZ | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 394.2
Leandro Souza |  | RZ | 4856.61 | 0 | 0 | 0 | 272.3 |  |  | 5128.91
Lidia |  | RZ | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 182.2
Lindomar Pereira da Silva |  | RZ | 1106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1106.3
Lorivan Ferreira |  | RZ | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1018.5
Lucimar Nogueira Monteiro |  | RZ | 910.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 910.6
Luismar Pereira Cardoso |  | RZ | 360.16 | 0 | 0 | 137.4 | 0 |  |  | 497.56
Luiz Camargo |  | RZ | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 107.6
Luiz Cardoso |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 |  |  | 46.9
Luiz Matheus |  | RZ | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 275.8
Luzia Pereira |  | RZ | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55.4
Lydiany Uchoa |  | RZ | 455.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 455.7
Manuel |  | RZ | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 146.9
Marcio |  | RZ | 1737.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1737.82
Marcos Maurilho |  | RZ | 2073.8 | 352 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2425.8
Maria Landia de Matos Reis da Silva |  | RZ | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.8
Mauricio Pereira dos Santos |  | RZ | 7263.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7263.72
Maurício Wesley |  | RZ | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 804.6
Medeiros |  | RZ | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380.2
Nario Alves |  | RZ | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 603.7
Natal Francisco Vieira |  | RZ | 1006.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1006.48
Neide |  | RZ | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.7
Oswaldo Alves |  | RZ | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 709.4
Paulita |  | RZ | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 506.3
Paulo Cardoso da Silva |  | RZ | 2001.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2001.97
Paulo Roberto Alvez |  | RZ | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 456.9
Pedro |  | RZ | 529.96 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 538.76
Peninha Pereira Pinto |  | RZ | 1132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1132.3
Raimundo |  | RZ | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.1
Reinaldo Pereira dos Santos |  | RZ | 1172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1172.4
Renato Alvez |  | RZ | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.1
Roberto Chaves Silva |  | RZ | 289.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 289.4
Roberto Kennidy |  | RZ | 1123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1123.3
Robson Moreira |  | RZ | 1585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1585.6
Rodrigo |  | RZ | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 190
Rogério Rodrigues |  | RZ | 585.5 | 513.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1099.2
Salvador Rodrigues |  | RZ | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 177.5
Samuel |  | RZ | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5
Sandoval Queiroz |  | RZ | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 281
Sandro Rocha |  | RZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
Sebastião da Ressurreição |  | RZ | 1222.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1222.75
Sergio Henrique S. Silva |  | RZ | 1176 | 5347.15 | 252.4 | 0 | 0 |  |  | 6775.55
Sérgio Pires |  | RZ | 3870.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3870.4
Silvana Alves |  | RZ | 9365.45 | 3312.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12678.05
Silvio Select |  | RZ | 248.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 248.38
Sonia |  | RZ | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.9
Valdeir Francisco Ferreira |  | RZ | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98.1
Valmir Antonio Gonçalves |  | RZ | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.3
Valquiria Pereira Soares |  | RZ | 1328.9 | 36.7 | 0 | 88.4 | 56.4 |  |  | 1510.4
Valtenes Alvez |  | RZ | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 808
Vanderley Cordeiro |  | RZ | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 687.9
Vergilho Marco Faria |  | RZ | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73.5
Waderson Wagen |  | RZ | 261 | 0 | 278.6 | 0 | 0 |  |  | 539.6
Weliton |  | RZ | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 141.2
Wendel Nogueira |  | RZ | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46.9
Werisnon Rodrigues Tavares |  | RZ | 6967 | 450.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7417.2
Wesley Ferreira Rodrigues |  | RZ | 13135.7 | 236.3 | 2877.45 | 3981.3 | 902.2 |  |  | 21132.95
Whenik Oliveira |  | RZ | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.5
Willia Alvez da Costa |  | RZ | 3793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3793.5
Willian Rose de Araujo |  | RZ | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 660
SUB-TOTAL ARRECADAÇÕES PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES (KG) |  | RZ | 165955.07 | 24927.62 | 12096.87 | 15974.3 | 9539.4 | 0 | 0 | 228493.26
TOTAL ARRECADAÇÕES (KG) |  | RZ | 516158.92 | 122401.72 | 103076.03 | 104803.43 | 101428.04 | 0 | 0 | 947868.14
8. DESCRITIVO DAS DEMAIS ATIVIDADES
Item Meta TF: - / Item Meta PT: 9.3
Atividades relevantes por área técnica e/ou geral desenvolvidas na unidade (conforme Plano de Trabalho):
8.1 Durante o mês de Abril foram realizadas reuniões à distância com professoras da Universidade Federal de Goiás (UFG) dos cursos de Nutrição e Engenharia de Alimentos para elaboração de um projeto de processamento de alimentos, que foi enviado à Fundação Cargil. Este projeto, se aprovado, irá fortalecer as ações do Banco de Alimentos em 2021, principalmente no que se refere à desidratação de alimentos, com o aporte de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
8.2 O Banco de Alimentos realizou um incremento de atendimentos, cadastrando novas famílias e entidades para receberem doações de frutas e hortaliças semanalmente, devido a alta demanda de indivíduos afetados pelas medidas de prevenção e controle da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Com isso, desde o início da gestão do Banco de Alimentos, houve um incremento de 138% de entidades e 90% de famílias cadastradas e atendidas.
Impactos das atividades desenvolvidas (conforme Plano de Trabalho):
8.1 Com o financiamento da Fundação Cargil, alguns equipamentos que não foram previstos para realizar a desidratação de alimentos poderão ser adquiridos, o que vai promover o aumento da produção e o alcance dos alimentos doados. Além disso, a equipe do Banco de Alimentos poderá contar com professores e estagiários bolsistas da UFG para planejamento, acompanhamento e execução das capacitações e das diversas formas de processamento das frutas e hortaliças.
8.2 A distribuição de alimentos permanece com todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde para evitar a propagação do novo Coronavírus. Com o incremento no atendimento às famílias e entidades sociais desde o início da gestão da OVG no Banco de Alimentos, as doações têm maior alcance e auxiliam esses indivíduos vulneráveis a ter uma alimentação mais adequanda e segura, principalmente neste período de pandemia.
TF: Termo de Fomento; PT: Plano de Trabalho; PR: Programado conforme Plano de Trabalho; RZ: Realizado; % Percentual de execução alcançado até o momento.
Goiânia, abril de 2020.
Thais de Paula Marques
Gerente de Nutrição Social e Sustentável

## Anexo Fotos
FOTOS - ABRIL 2020
Distribuição para as famílias por agendamento.
Foto 1 tirada antes do Decreto nº 9653, de 19 de abril de 2020, que tornou obrigatório o uso de máscara.
Alimentos distribuídos para as entidades.

## Bairros (hidden)
Americano do Brasil | Abadia de Goiás | Americano do Brasil
Bairro da Vitória | Anápolis | Bairro da Vitória
Bairro Floresta | Aparecida de Goiânia | Bairro Floresta
Bairro Goiá 2 | Brazabrantes | Bairro Goiá 2
Boa Ventura | Formosa | Boa Ventura
Buena Vista IV | Goianira | Buena Vista IV
Campinas | Inhumas | Campinas
Centro | Nazário | Centro
Coimbra | Nova Veneza | Coimbra
Conjunto Vera Cruz I | Professor Jamil | Conjunto Vera Cruz I
Conjunto Vista Alegre | Senador Canedo | Conjunto Vista Alegre
Estrela Dalva | Trindade | Estrela Dalva
Itatiaia |  | Itatiaia
Jardim América |  | Jardim América
Jardim Curitiba I |  | Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras |  | Jardim das Aroeiras
Jardim Europa |  | Jardim Europa
Jardim Goiás |  | Jardim Goiás
Jardim Guanabara |  | Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I |  | Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara II |  | Jardim Guanabara II
Jardim Guanabara III |  | Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade |  | Jardim Liberdade
Jardim Mariliza |  | Jardim Mariliza
Jardim Nova Esperança |  | Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo |  | Jardim Novo Mundo
Morada do sol |  | Morada do sol
Norte Ferroviário |  | Norte Ferroviário
Nova Suiça |  | Nova Suiça
Novo Horizonte |  | Novo Horizonte
Parque Amazonas |  | Parque Amazonas
Parque Anhanguera |  | Parque Anhanguera
Parque Industrial de Goiânia |  | Parque Industrial de Goiânia
Parque Tremendão |  | Parque Tremendão
Recreio dos bandeirantes |  | Recreio dos bandeirantes
Residencial Antonio Carlos Pires |  | Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Buena Vista IV |  | Residencial Buena Vista IV
Residencial Itaipu |  | Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença |  | Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque |  | Residencial Morada do Bosque
Residencial Triunfo 3 |  | Residencial Triunfo 3
Residencial Vale dos Sonhos |  | Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso |  | Rio Formoso
Santa Genoveva |  | Santa Genoveva
Setor Balneário |  | Setor Balneário
Setor Bueno |  | Setor Bueno
Setor Coimbra |  | Setor Coimbra
Setor Jaó |  | Setor Jaó
Setor Maysa Extensão |  | Setor Maysa Extensão
Setor Morais |  | Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto |  | Setor Nilza Modesto Neto
Setor Oeste |  | Setor Oeste
Setor Progresso |  | Setor Progresso
Setor Recreio de Ipe |  | Setor Recreio de Ipe
Setor Rio Formoso |  | Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond |  | Setor Santos Dumond
Setor Universitário |  | Setor Universitário
Sol Nascente |  | Sol Nascente
Vera Cruz 2 |  | Vera Cruz 2
Vila Jardim Pompéia |  | Vila Jardim Pompéia
Vila Lucy |  | Vila Lucy
Vila Multirão |  | Vila Multirão
Vila Nova |  | Vila Nova
Vila Riso |  | Vila Riso

## Planilha1 (hidden)
Santa Genoveva | Assembleia de Deus Aliança | RZ | 2547.9 | 593.9 | 394.9 | 1168.6 | 716.3 | Santa Genoveva
Bairro Goiá 2 | Assembleia de Deus Esperança | RZ | 4361.94 | 1312.1 | 1175 | 327.6 | 1320.2 | Bairro Goiá 2
Jardim Guanabara | Assembleia de Deus Yeshua | RZ | 4915.58 | 1414.5 | 885.1 | 811 | 840.6 | Jardim Guanabara
Residencial Vale dos Sonhos | Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos | RZ | 5047.51 | 1497.8 | 1036.3 | 1042.1 | 977.2 | Residencial Vale dos Sonhos
Campinas | Associação Beneficente Metamorfose | RZ | 4942.94 | 1822.3 | 1079.2 | 1850.3 | 1196.4 | Campinas
Jardim Novo Mundo | Associação da Igreja Metodista - Oitava Região Eclesiástica | RZ | 4609.66 | 1630.4 | 1145.9 | 890.31 | 1136.2 | Jardim Novo Mundo
Jardim das Aroeiras | Associação das Entidades Comunitárias Dom Fernando II e Aroeiras | RZ | 3550.9 | 935.3 | 902.7 | 727.3 | 505 | Jardim das Aroeiras
Conjunto Vera Cruz I | Associação de Moradores do Conjunto Vera Cruz I | RZ | 3518.14 | 1732.6 | 896.1 | 314.1 | 1165.8 | Conjunto Vera Cruz I
Jardim Goiás | Associação Habitacional e Construção Civil do Brasil - Constracc | RZ | 4897.27 | 600.9 | 1016.7 | 595.8 | 1089.9 | Jardim Goiás
Novo Horizonte | Associação Metodista Assistencial de Educação Infantil | RZ | 1729.4 | 281.6 | 222.4 | 175.6 | 490.4 | Novo Horizonte
Setor Oeste | Associação Obra do Berço | RZ | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 377.4 | Setor Oeste
Setor Coimbra | Associação Servo de Deus | RZ | 5307.8 | 1192.7 | 546.9 | 974.4 | 786 | Setor Coimbra
Vila Jardim Pompéia | Associação Universo Sem Fome | RZ | 4190.19 | 892 | 1391.2 | 1100.6 | 1049.1 | Vila Jardim Pompéia
Jardim Liberdade | Caps Noroeste | RZ | 4243.79 | 534.3 | 785.7 | 1000.8 | 1093.82 | Jardim Liberdade
Bairro Floresta | Casa de Fraternidade Caminho da Luz | RZ | 915.8 | 1450.6 | 722.5 | 372 | 730.9 | Bairro Floresta
Vera Cruz 2 | Casa Terapêutica Rei Davi | RZ | 3192 | 1244.9 | 1375.4 | 300.3 | 362.75 | Vera Cruz 2
Residencial Maria Lourença | Centro de Atendimento Educação e Mediação da Família - CAEMFA | RZ | 4209.27 | 1307.2 | 338.1 | 359.45 | 1081.25 | Residencial Maria Lourença
Jardim Guanabara | Centro de Recuperação Vida Nova | RZ | 5371.37 | 676.6 | 893.3 | 803 | 732.6 | Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III | Comunidade Espirita Trabalho, Amor e FÉ (CETAF) | RZ | 5154.47 | 1408.85 | 1004.7 | 598.2 | 902.9 | Jardim Guanabara III
Residencial Triunfo 3 | Convenção Internacional Semeando a Palavra em Missões | RZ | 5050.6 | 1510.9 | 911.9 | 452.5 | 904.6 | Residencial Triunfo 3
Setor Maysa Extensão | Igreja Assembleia de Deus Ministério Sede de Abraão (Antiga Igrejinha) | RZ | 476.6 | 1595.4 | 1390.8 | 747.8 | 1056.2 | Setor Maysa Extensão
Residencial Buena Vista IV | Igreja Batista Amor e Cuidado | RZ | 4566.25 | 825.8 | 140.4 | 273.7 | 344.8 | Residencial Buena Vista IV
Residencial Vale dos Sonhos | Igreja Batista Vale dos Sonhos | RZ | 4403.96 | 826.5 | 790.6 | 463.8 | 623.7 | Buena Vista IV
Buena Vista IV | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Buena Vista II | RZ | 5029.39 | 1207.8 | 1169.6 | 954.9 | 1273.6 | Vila Nova
Vila Nova | Igreja Evangélica Assembleia de Deus J. Novo Mundo - Ministério Vila Nova | RZ | 3803.8 | 1018.12 | 623.7 | 417.6 | 1175.5 | Bairro da Vitória
Bairro da Vitória | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Jardim América | RZ | 2775.07 | 1211.2 | 1274.1 | 128.3 | 1120.5 | Vila Riso
Vila Riso | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vila Riso | RZ | 2545.07 | 1057 | 1101.6 | 533.4 | 559.1 | Parque Anhanguera
Parque Anhanguera | Igreja Evangélica Avivamento | RZ | 5219.2 | 0 | 732.3 | 473.8 | 882 | Setor Nilza Modesto Neto
Setor Nilza Modesto Neto | Igreja Evangélica Ministério Rosa de Sarom | RZ | 2078.34 | 789.2 | 1032.1 | 716.4 | 772 | Jardim América
Jardim América | Igreja Evangélica Quadrangular | RZ | 4627.9 | 1621.5 | 605.5 | 953.8 | 1342.2 | Jardim Curitiba I
Jardim Curitiba I | Igreja Pentencostal Allfa e Omega - Ministério Atos II | RZ | 6124.94 | 1172.95 | 1129 | 1066 | 740.9 | Setor Recreio de Ipe
Setor Recreio de Ipe | Missão Resgate da Paz | RZ | 5224.27 | 1184.87 | 565.3 | 618.4 | 307.2 | Parque Industrial de Goiânia
Parque Industrial de Goiânia | Movimento Jovens Livres | RZ | 4903.79 | 1417 | 1151.3 | 1399.4 | 1743.4 | Itatiaia
Itatiaia | Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança Santa Rita de Cássia | RZ | 4778.97 | 1442 | 572.1 | 499.3 | 515 | Sol Nascente
Sol Nascente | Obras Sociais do CEGAL | RZ | 5172.44 | 1537.6 | 1661.9 | 1251.6 | 1026.3 | Setor Rio Formoso
Setor Rio Formoso | Obras Sociais do Centro Espírita Amor e Luz | RZ | 3635.67 | 1304.6 | 338.3 | 289.95 | 1070.5 | Jardim Europa
Jardim Europa | Moderna Olavo Bilac | RZ | 2334.51 | 358 | 0 | 0 | 345.2 | Jardim Nova Esperança
Jardim Nova Esperança | Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - OSCEIA | RZ | 2678 | 1164.7 | 816.2 | 1253.9 | 797.1 | Setor Bueno
Setor Bueno | Sindicato dos Proprietários das Oficinas Mecânicas dos Estados de Goiás | RZ | 0 | 0 | 1063.2 | 862.8 | 942.6 | Residencial Itaipu
Residencial Itaipu | Associação Semente da Vida - Projeto Semear | RZ | 0 | 0 | 1083.1 | 885.7 | 1234.4 | Centro
Centro | Associação das Donas de Casa e Consumidores em Ação | RZ | 0 | 0 | 976 | 1238.6 | 813.2 | Setor Progresso
Setor Progresso | Centro de Trabalho Comunitário - CTC | RZ | 0 | 0 | 553.3 | 1075 | 635.8 | Setor Balneário
Jardim Goiás | Instituto Batuíra de Saúde Mental | RZ | 0 | 0 | 1395.5 | 2965.4 | 1977.61 | Morada do sol
Jardim Europa | Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia - ASCEP | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.4 | Conjunto Vista Alegre
Setor Balneário | Associação dos Idosos Jardim Balneário | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.5 | Setor Santos Dumond
Morada do sol | Associação Noroeste Esporte Clube de Goiás | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.7 | Parque Amazonas
Conjunto Vista Alegre | Casa de Recuperação Projeto Emanuel - Carepe | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | Residencial Morada do Bosque
Setor Santos Dumond | Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos - Cecom | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.5 | Vila Lucy
Parque Amazonas | Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos | RZ | 1695.3 | 568.2 | 794.8 | 649.7 | 554.2 | Jardim Guanabara II
Residencial Morada do Bosque | Associação Assunção | RZ | 614.3 | 558.4 | 260.3 | 427.7 | 428.8 | Setor Universitário
Vila Lucy | Associação Beneficente de Ajuda a Pessoa Carente | RZ | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 318.3 | Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara II | Sociedade Renascer | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | Jardim Mariliza
Setor Universitário | Associação Projeto Esporte Crescer - PROEC | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.1 | Recreio dos bandeirantes
Jardim Guanabara I | Instituto de Especialidades Conceito | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9 | Parque Tremendão
Jardim Mariliza | Associação Casa de Maria | RZ | 0 | 0 | 0 | 493.7 | 584.4 | Boa Ventura
Recreio dos bandeirantes | Associação Comunidade Luz da Vida | RZ | 812.91 | 700.9 | 316.8 | 471.1 | 775.2 | Norte Ferroviário
Parque Tremendão | Associação Comunitária Beneficente Portas Abertas | RZ | 0 | 215.1 | 0 | 242.8 | 524.3 | Residencial Antonio Carlos Pires
Boa Ventura | Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Ordem e Progresso | RZ | 2995.96 | 1489.2 | 320.4 | 156.2 | 231.8 | Estrela Dalva
Vila Nova | Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ADFEGO | RZ | 280.65 | 253.4 | 416 | 1049.9 | 373.3 | Vila Multirão
Centro | Associação Grupo Vozes Flores do Cerrado | RZ | 523.4 | 353.2 | 254.6 | 0 | 378.5 | Setor Morais
Centro | Associação de Travestis, Transexuais e Transgeneros de Goiás - Astral/GO | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | Nova Suiça
Norte Ferroviário | Associação Maçônica de Assistência Social do Estado de Goiás (AMEM-GO) | RZ | 0 | 0 | 684.3 | 1015.4 | 439.1 | Setor Central
Residencial Antonio Carlos Pires | Associação Mão Amiga dos Moradores do Residencial Antonio Carlos Pires | RZ | 275.6 | 240.1 | 0 | 308 | 399.9 | Rio Formoso
Estrela Dalva | Associação Projeto Noroeste | RZ | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 484.2 | Coimbra
Jardim Goiás | Casa da Criança e do Adolescente Talitha Kum | RZ | 224.4 | 529 | 480.7 | 409.3 | 874 | Setor Jaó
Vila Multirão | Casa do Idoso da Vila Multirão | RZ | 0 | 0 | 0 | 366.1 | 533.7 | Americano do Brasil
Setor Morais | Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás | RZ | 0 | 101.6 | 459.3 | 727.3 | 695.2 | 66
Jardim Novo Mundo | Centro de Referência em Convivência de Idosos | RZ | 0 | 0 | 308.8 | 0 | 194.1 | 65
Nova Suiça | Igreja Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8
Setor Central | Cominidade terapêutica Ebenézer Bom Pastor | RZ | 542.6 | 469.8 | 638.3 | 237.1 | 752.7
Rio Formoso | Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo | RZ | 0 | 0 | 0 | 1468.3 | 223.3
Coimbra | Lar de Jesus | RZ | 217.5 | 0 | 332 | 1155.9 | 127.3
Setor Jaó | Programa Banco Municipal de Alimentos - Semas | RZ | 10698.7 | 1177.6 | 2059.2 | 3470.61 | 1456.3
Conjunto Vera Cruz I | Projeto Adoção | RZ | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 254.8
Americano do Brasil | Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | RZ | 263.1 | 197 | 0 | 481.4 | 215.6

## Planilha4 (hidden)
Abadia de Goiás | Associação Beneficente Casa de Davi - ABECAD | RZ | 5738.29 | 1393.6 | 755.1 | 1009.1 | 1443.3 | Abadia de Goiás
Abadia de Goiás | Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | 3425.8 | 690.1 | 678 | 712.4 | 1201.7 | Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia | Abrigo Comendador Walmor | RZ | 5352.9 | 1149.2 | 814.1 | 1433.7 | 737.1 | Aparecida de Goiânia
Aparecida de Goiânia | Associação do Poder de Deus Resgatando Vidas Com Amor | RZ | 4404.77 | 1164.1 | 943.5 | 1036.9 | 874.6 | Brazabrantes
Aparecida de Goiânia | Associação Espírita AJA - Ajudantes Anônimos com Jesus | RZ | 3852.2 | 1362.5 | 928.1 | 1756.9 | 1102.4 | Goianira
Aparecida de Goiânia | Centro Espírita MEI MEI | RZ | 4366.77 | 1362.2 | 1035.34 | 850 | 652.4 | Nazário
Aparecida de Goiânia | Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário | RZ | 4674.07 | 1064.9 | 498 | 775.7 | 860.8 | Nova Veneza
Aparecida de Goiânia | Igreja Evangélica Pentecostal com Cristo é Viver | RZ | 3170.64 | 638.3 | 691.4 | 598 | 511.1 | Senador Canedo
Brazabrantes | Associação Comunitária Amanha Ser - Comunidade Terapêutica | RZ | 5686.62 | 1642.9 | 938.9 | 918.6 | 889.7 | Trindade
Goianira | Assembleia de Deus Vila Maria | RZ | 3541.19 | 1015.1 | 855.6 | 633 | 1011.1 | Inhumas
Goianira | Associação Casa da Paz - Centro de Reabilitação | RZ | 3266.8 | 1160.2 | 585.8 | 537.9 | 836.8 | Anápolis
Goianira | Associação Terapêutica Projeto Recuperação Otimizada Mão Amiga - PRROMA | RZ | 4747.19 | 1488.3 | 1411.4 | 444.3 | 1139.3
Nazário | Centro Espírita O Consolador | RZ | 4114.27 | 1448.2 | 641.4 | 758.1 | 950.1 | Formosa
Nova Veneza | Instituto de Longa Permanência para Idosos Mais Saúde | RZ | 4075.44 | 1570.5 | 1238.5 | 734.3 | 791.95 | Professor Jamil
Nova Veneza | Paroquia Nossa Senhora do Carmo | RZ | 3669.55 | 1767.5 | 963.5 | 378.4 | 692.3
Senador Canedo | Associação de Assistência a Alcoólatras e Tox. GT Goiás sem Drogas | RZ | 5659 | 1167 | 822.8 | 652.63 | 1094.8
Senador Canedo | Associação Desportiva e Polivalente Senador Canedo | RZ | 2714 | 1213.4 | 960.8 | 657.1 | 518.9
Senador Canedo | Instituto de Formação e Inserção e Promoção Social - IFIS | RZ | 4314.87 | 1139.1 | 559.4 | 896 | 541.4
Trindade | Associação de Idosos Alegria de Viver | RZ | 4550.62 | 1610.2 | 1098.8 | 413.5 | 734.2
Trindade | Centro de Apoio ao mais Carente de Trindade - CAMCAT | RZ | 5266.35 | 1897.3 | 984.4 | 1300.9 | 836.6
Trindade | Sonho de Edna | RZ | 4996.72 | 1186.4 | 1153.95 | 545.8 | 592.7
Aparecida de Goiânia | Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros | RZ | 4574.8 | 918.22 | 1076.2 | 1203.5 | 1116.5
Aparecida de Goiânia | Associação Núcleo Espírita Amigos de Sempre | RZ | 0 | 0 | 414.2 | 358.7 | 790.9
Inhumas | Associação Doce Lar | RZ | 4003.6 | 1893 | 975.6 | 1301.7 | 1002.5
Trindade | Associação Assistencial Exército de Cristo | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.4
Trindade | Associação dos Idosos Fonte Viva | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.3
Trindade | Centro Educacional e Capacitação de Apoio ao Menor | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.21
Trindade | Centro Terapêutico Fenix | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8
Trindade | Associação dos Deficientes Físicos de Trindade - ADEFITRIN | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 341
Trindade | Centro Social Pai Eterno | RZ | 0 | 0 | 761.32 | 1110.7 | 592.7
Anápolis | Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor | RZ | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 214.4
| Associação Missionária Esperança | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.9
Abadia de Goiás | Associação Comunitária de Abadia de Goiás | RZ | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 245.3
Aparecida de Goiânia | Ação Social com a Família Unidade Terra do Sol | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5
Formosa | Centro Social Madre Eugênia Ravasco | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9
Inhumas | Associação Lar Bem Viver | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8
Inhumas | Associação Lar de Santana | RZ | 0 | 0 | 0 | 824.3 | 651.3
Inhumas | Associação Meu Lar | RZ | 0 | 0 | 0 | 834.7 | 460
Professor Jamil | Associação Quilombola de Professor Jamil | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1
Senador Canedo | Associação Recanto do Sonho Lar para Idosos | RZ | 273.8 | 234.1 | 685.3 | 372 | 930.1
Trindade | Comunidade Terapêutica Projeto Galileu | RZ | 975.4 | 1561.4 | 225.9 | 681.1 | 930.4