## Contra Capa
NEGÓCIO
Assistência Social
e
Promoção do Voluntariado
MISSÃO
Promover com excelência a assistência social para reduzir a desigualdade e a vulnerabilidade socioeconômica e disseminar a cultura do voluntariado, incentivando a participação do cidadão.
VISÃO
Até 2025, ser uma Organização Social reconhecida mundialmente pelo fortalecimento do voluntariado e pela excelência na prestação de serviços de Assistência Social.
VALORES
Ética;
Respeito;
Equidade;
Justiça;
Transparência;
Responsabilidade Social.

## eixo 1 P.IDOSO
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º Termo Aditivo
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - CISF
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV
ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I
ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II
PLANO DE TRABALHO - EIXO 1: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF | Número idosos atendidos/mês |  | 280 | 430
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV | Número idosos atendidos/mês |  | 650 | 835
ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I | Número idosos atendidos/mês |  | 250 | 543
ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II | Número idosos atendidos/mês |  | 280 | 438
PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CENTRO DIA
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF | Número idosos atendidos/mês |  | 12 | 13
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ASILAR
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF | Número idosos moradores/mês |  | 66 | 69
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CASA-LAR
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF | Número idosos moradores/mês |  | 30 | 30
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV | Número idosos moradores/mês |  | 30 | 31
PLANO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Causa: No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) a maioria das atividades são desenvolvidas em grupo. Esta possibilidade permite aumentar o número de atendimentos sem interferir significativamente nas despesas e qualidade dos serviços prestados.
Medida implementada/a implementar: Mesmo com a meta superada é fundamental o acompanhamento do aumento no número de frequentadores para readequações necessárias nos futuros termos aditivos ao Contrato de Gestão.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DIA
Causa: A meta prevista foi superada.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ASILAR
Causa: O atendimento a idosos de outras modalidades, acolhidos provisoriamente para cuidados de saúde mais específicos, fizeram ultrapassar a meta prevista.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CASA-LAR
Causa: Processo de triagem e admissão concluído, favorecendo o cumprimento da meta de 30 idosos.
Medida implementada/a implementar: Manter cadastro atualizado de idosos que aguardam vaga para o Serviço Casa-lar.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): Os projetos Cozinha Terapêutica, Afetivar, Dança, Hidroginástica e Treinamento Funcional contam com significativa adesão dos idosos. Foi promovida uma palestra socioeducativa com a odontóloga Sílvia Helena, com o tema Complicações sistêmicas causadas por problemas odontológicos. O tema trabalhado este mês foi “Natal Solidário” e no dia 06 houve uma Gincana Solidária para arrecadação de alimentos para a campanha Natal Seguro e Sem Fome, promovida pela Secretaria de Segurança Pública para beneficiar entidades sociais cadastradas na OVG. Além de trabalharmos a atividade física dos idosos, criamos um momento de solidariedade e ajuda ao próximo. Teve passeio dos idosos no Shopping Passeio das Águas com muita alegria e encantamento com a decoração natalina. No dia 16, a Sessão Pipoca contou com a participação de vovós e netos, momento do encontro intergeracional e fortalecimento de vínculos familiares, deixando todos bastante emocionados e alegres. Na atividade Cozinha Terapêutica, a receita trabalhada foi “ambrosia da vovó”. Esta proposta resgata as lembranças afetivas que a receita provoca, com muito bate-papo à mesa e troca de experiências.
Foram realizadas as confraternizações de Natal nas unidades, que contou com concurso de Miss Piscina, apresentações de música com participação de voluntários, apresentação linda do grupo de dança Arte e Inclusão com coreografia natalina. Como gesto de agradecimento, foi feito um momento de oração e espiritualidade, enfatizando a gratidão pela vida e saúde de todos os presentes e seus familiares. Foram servidos lanche / almoço e todos os frequentadores ficaram extremamente satisfeitos e felizes. Por meio de parceria foi promovido o “Dia da Beleza”, com apoio do Instituto Ávila e por meio da articulação em rede houve atendimento de frequentadores no CAPS Noroeste e doze agendamentos de exames e consultas com desconto na Clínica Saúde Mais Fácil.
Os impactos das atividades foram bastante significativos, com adesão dos idosos e familiares e aumento do número de voluntários. Trabalhamos e enfatizamos que o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade, na busca de sensibilizar o público em geral para dar mais atenção aos idosos. O voluntariado também foi foco de atenção, com a promoção de ações de solidariedade e ajuda ao próximo para reduzir desigualdades e mudar o cenário de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Proporcionamos momentos de sociabilização e interação entre frequentadores evitando o isolamento social. Resgatamos e fortalecemos o vínculo familiar com a participação ativa da família em diferentes atividades. Os idosos também tiveram a oportunidade de mostrar suas habilidades na “Feira de Talentos” e a Pesquisa de Satisfação semestral foi concluída.
Centro Dia: Visando uma melhor qualidade de vida dos idosos assistidos, este mês foram oferecidas várias atividades e eventos. Realizamos a novena de Natal, uma preparação espiritual para a celebração do nascimento de Jesus. Almoço de confraternização de Natal com distribuição de presentes, numa parceria do Shopping Bougainville e Lions Clube, que montaram uma Árvore de Natal no shopping com cartinhas dos idosos para serem adotadas. Os idosos da modalidade também assistiram a palestra socioeducativa com Dra. Sílvia Helena, odontóloga. Estimulação social e mental com melhora significativa da saúde emocional e da qualidade de vida dos idosos, preservação da autonomia e capacidade funcional. As atividades dão suporte para as famílias com relatos de melhoria nas relações e na convivência.
ILPI Asilar: Além das atividades rotineiras com a equipe multriprofissional e palestra socioeducativa com odontóloga, os idosos participaram de atividades alusivas ao Natal: novena, passeios para contemplar as decorações natalinas, como na Polo Imóveis, Natal do Bem na Praça Cívica, City Tour e Shopping Flamboyant. Almoço de confraternização de Natal com distribuição de presentes, frutos da parceria com o Lions Clube e Shopping Bougainville na campanha Adote um Idoso.
Casa-Lar: Os moradores do Centro de Idosos Sagrada Família (CISF) participaram dos passeios juntamente com os idosos da ILPI e festividades relacionadas ao Natal. Em função do trabalho realizado pela equipe técnica, os idosos apresentaram maior vínculo para participação nos grupos terapêuticos. Nas duas unidades, as confraternizações oportunizaram momentos de interação e trocas de experiências entre idosos moradores, frequentadores, colaboradores, estagiários e voluntários, demonstrando o valor e a importância de quem dedica parte do seu tempo na prática do bem ao próximo. Com o recebimento de uma doação de produtos de higiene no Centro de Idosos Vila Vida (CIVV), fizemos vários kits para os moradores, bem como a realização de um Bazar Solidário com doações de roupas, repassadas de forma gratuita e a escolha de cada um.
Observamos que alguns moradores das casas-lares apresentam sinais de perdas que acabam comprometendo as Atividades da Vida Diária (AVD's) e a qualidade de vida, mudando o perfil de dependência e necessitando de cuidados mais sistematizados com a equipe de saúde e cuidadores. Quando este processo ocorre, os mesmo são transferidos para a modalidade ILPI Asilar, dando continuidade ao merecido atendimento digno e de respeito, como na época em que foram acolhidos com autonomia fisica.
Goiânia, dezembro de 2019.
Rogéria Ribeiro Bueno |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Gestão Integrada |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## eixo 2 P.ADOLESC. JOVEM
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º Termo Aditivo
CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA - CSDGB
PLANO DE TRABALHO - EIXO 2: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF | Número adolescentes atendidos/mês |  | 120 | 131
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA - CSDGB | Número de adolescentes/jovens atendidas/mês |  | 215 | 285
| Número familiares integrados/mês |  | 80 | 80
| Número parcerias firmadas com municípios/mês |  | 1 | 2
PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO
Causa: Número de atendimentos no mês acima da meta estabelecida.
Medidas implementadas/ a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA
Causa: Número de atendimentos superou a meta estabelecida.
Medidas implementadas/a implementar: Dar continuidade na busca ativa junto aos municipios goianos para implantação da expansão do Projeto meninas de Luz.
Prazo para tratar a causa: Janeiro/2020.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO
Neste mês cumprimos a agenda de atividades propostas no cronograma de execução. Foram realizadas duas reuniões com os colaboradores, visando melhorar a comunicação, os procedimentos internos e o acolhimentos dos usuários e seus familiares. Também reunimos com a equipe técnica para avaliar o ano de 2019 e planejar as atividades para 2020. Na ocasião, reformulamos algumas normas internas. No fortalecimento da articulação com os serviços mapeados, a equipe efetuou visitas técnicas institucionais ao Conselho Tutelar Leste para reunião da Rede de Atenção, ao CAPS Girassol (Centro de Atendimento Psicossocial) para estudo de caso junto à Rede de Atenção da Região Leste, e ao CAPS Água Viva, juntamente com a equipe multiprofissional que atende uma adolescente do CATF que se encontra em acompanhamento psicossocial. O setor de Psicologia realizou intervenções psicológicas breves e focais, entrevistas psicossociais com os adolescentes e familiares, bem como a continuidade do cinedebate com a apresentação de filmes e séries e, por meio das rodas de conversa, proporcionar o entretenimento, estimular o pensamento crítico, reflexivo e o crescimento emocional/pessoal dos adolescentes. Também foram realizados grupos vivenciais.
As adolescentes participaram do curso de corte, costura e modelagem, promovido pelo Clube da Costura do Mega Moda, em parceria com a OVG, no período de 14/11 a 05/12, com objetivo de prepará-las para o mercado de trabalho e gerar renda. No dia 17/12, participamos de uma reunião com a coordenadora do projeto e foram disponibilizadas, a partir do dia 28 de janeiro, mais duas turmas, uma avançada para as adolescentes que participaram do primeiro curso e outra turma inicial. Os frequentadores do período matutino tiveram o prazer de desfrutar de um passeio no Clube Ferreira Pacheco para uma manhã de diversão e lazer.
Realizamos, no dia 11/12, a Confraternização Natalina e celebração do Dia da Família, reunindo os adolescentes e seus familiares. Tivemos sorteios de brindes, bingo, música, brincadeiras e lanche especial. Os adolescentes, juntamente com a instrutora de artesanato, confeccionaram os enfeites natalinos/decorativos com a utilização de materiais recicláveis. O curso de qualificação profissional na área de Assistente Administrativo, promovido pelo SENAI, segue atendendo os adolescentes do projeto e familiares todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no período vespertino.
Recebemos em nossa unidade, com o objetivo de conhecer o espaço físico e as atividades desenvolvidas pelo projeto, uma consultora do SEBRAE, que deu apoio para multiplicarmos o curso "Crescendo e Empreendendo”, ofertado aos colaboradores do CATF e do Centro Social Dona Gercina Borges - Meninas de Luz. Outras visitas recebidas foram as senhoras Michele e Loyde, do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (ITEGO) e do Basileu França, para avaliar nossa estrutura e firmar parceria nas áreas de música e qualificação profissional. É importante ressaltar que as oficinas de artesanato/reciclagem, inclusão digital, atividades esportivas (vôlei, futebol e basquete), jogos cognitivos, espaço de leitura - biblioteca, atividades pedagógicas, rodas de conversa transcorreram normalmente durante o mês de dezembro.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA
As atividades e atendimentos com as adolescentes grávidas e do pós-parto e seus famíliares foram realizadas conforme cronograma. Foram desenvolvidas articulações em rede com CAPS para encaminhamento de 6 adolescentes com direitos violados. A confraternização de Natal aconteceu no dia 19/12, com a participação de familiares das adolescentes e jovens atendidas. Em dezembro, realizamos duas expansões do Programa Meninas de Luz. No dia 03/12, no município de Santa Helena de Goiás, e em 12/12, no município de Cidade Ocidental. No interior do Estado, o Meninas de Luz funciona em cooperação com as prefeituras.
Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano, foi a primeira cidade do interior do Estado a ter o Programa Meninas de Luz implantado pela atual gestão da OVG. Inicialmente, cerca de 40 adolescentes e jovens gestantes, de até 21 anos, incluindo vítimas de violência ou exploração sexual, receberão do projeto orientações psicossociais sobre gravidez e cuidados com os bebês. Em Cidade Ocidental, o primeiro grupo conta com 50 adolescentes. O Meninas de Luz oferece orientações sobre educação sexual, planejamento familiar e direitos do cidadão, além de atendimentos psicológico e odontológico. Na abertura do programa, os grupos assistiram a palestra “A Importância do Pré-Natal Odontológico” e receberam orientações com a odontóloga do programa, Silvia Helena Spechoto.
Goiânia, dezembro de 2019.
Rogéria Ribeiro Bueno |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Gestão Integrada |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## eixo 3 GVPS_CIGO_RC
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º TERMO ADITIVO
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO
RESTAURANTE DO BEM - RB
PLANO DE TRABALHO - EIXO 3: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/ 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  |  | Prevista | Realizada
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS |  | Número gestantes atendidas/mês |  | 350 | 537
|  | Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)/mês |  | 2235 | 2487
|  | Número de crianças atendidas/mês |  | 400 | 247
|  | Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas/mês |  | 0 | 1000
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO (CASA DE PASSAGEM)
UNIDADE EXECUTORA |  | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  |  | Prevista | Realizada
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO |  | Número de pessoas acolhidas/mês |  | 320 | 316
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM
UNIDADE EXECUTORA |  | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  |  | Prevista | Realizada
RESTAURANTE DO BEM - RB (12 unidades) |  | Número de refeições servidas/mês |  | 222255 | 235916
PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS
Causa: O não cumprimento da meta de crianças atendidas foi ocasionado porque a empresa fornecedora de fraldas descartáveis infantis não efetuou a entrega dos tamanhos P, M e G, sob alegação de recesso da empresa. Não foi possível obter os quantitativos anteriormente por se tratar de um novo fornecedor, cujo contrato foi assinado em dezembro. A meta de gestantes atendidas foi superada, pois além da busca ativa, vários municípios finalizaram cursos de gestantes com a entrega dos enxovais, aumentando abruptamente a procura. A meta "famílias em situação de vulnerabilidade e risco social" está prevista no 15º Termo Aditivo para início do atendimento em janeiro de 2020. No entanto, o diagnóstico da situação das familias na cidade de Cavalcante, elaborado pelo Serviço Social da GVPS, por meio de visitas in loco e com o apoio de entidades sociais que atuam no município, identificou a necessidade de atendimento imediato no que se refere a alimentação, vestuários e outros. Diante disso, a logística preparada para o Natal do Bem serviu para levar, além dos brinquedos, roupas e cestas de alimentos. Foram doadas 1.000 cestas, sendo que 780 foram adquiridas com recursos do Contrato de Gestão. As outras 220 foram arrecadadas em parceira com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
Medidas implementadas/a implementar: Regularizar o repasse aos beneficiários assim que a entrega das fraldas descartáveis infantis for realizada pelo fornecedor.
Prazo para tratar a causa: Fevereiro/2020.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS
Causa: No mês de dezembro houve rotatividade na ocupação dos 120 leitos pelo público-alvo. No entanto, a unidade não atingiu a meta prevista em função da redução dos atendimentos médicos e laboratoriais no período das festividades de final de ano. Esta situação faz parte do planejamento anual da unidade.
Medidas implementadas/a implementar: Não há medidas a serem implementadas, visto que os atendimentos médicos e laboratoriais retornam às suas atividades normais no início do ano.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM
Causa: Meta prevista superada no mês avaliado.
Medidas implementadas/a implementar: Dar continuidade às ações de flexibilização em algumas unidades que possuem demanda reprimida, em contrapartida àquelas que não atingem a meta diária de refeições.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS
O mês de dezembro foi de muita solidariedade e atenção às famílias em situação de vulnerabilidade social. A Organização, por meio desta Gerência, em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais, realizou o Natal do Bem nas comunidades calungas de Cavalcante, com a doação de 1.000 (mil) cestas básicas, roupas novas, brinquedos e muita alegria. Diante disso, a meta de atendimento às famílias em situação de risco social, prevista para o primeiro semestre de 2020, teve início com essa ação conjunta no mês de dezembro, cujas cestas básicas, boa parte delas - 780 unidades, foram adquiridas com recursos do Contrato de Gestão. Foram necessários veículos adaptados para chegarem ao local, devido às condições de acesso. Nesta visita, também foram constatadas necessidades de gestantes, pessoas com deficiência física e crianças. Assim, foi articulado contato com uma liderança local e repassados enxovais, cadeiras de rodas e fraldas para melhorar a qualidade de vida dos mesmos, além da efetivação do cadastro para que continuem usufruindo dos benefícios. A GVPS realizou, ainda, em parceria com o município de Rio Verde, evento itinerante para atendimento às gestantes do município, levando enxovais, atendimentos e orientações.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS
Para melhoria no funcionamento da unidade no que tange às normas internas, a equipe técnica tem realizado semanalmente reuniões socioeducativas. A Psicologia, em conjunto com o Serviço Social, com o objetivo de oferecer apoio espiritual e socialização aos usuários, proporcionou participação na novena semanal na Matriz de Campinas. Com o mesmo intuito, recebemos voluntários na unidade três vezes por semana para "Momento de Oração". Prosseguindo com o projeto "Contadores de Histórias", em parceria com o Grupo Gwaya/UFG, que tem como objetivo o resgate cultural e incentivo à leitura, realizamos a reunião que acontece mensalmente com participação efetiva dos usuários. Durante este mês, a equipe técnica promoveu dois passeios noturnos pelos pontos turísticos de Goiânia iluminados com enfeites natalinos (Natal do Bem, na Praça Cívica, Polo Imóveis e Praça Tamandaré), proporcionando socialização, entretenimento, bem-estar e lazer. Realizamos também a confraternização de Natal entre usuários e colaboradores, com um almoço festivo acompanhado de sorteio de brindes e apresentação musical de uma voluntária, resultando em momentos de integração, socialização e fortalecimento de vínculos. A Enfermagem, em parceria com o Programa Meninas de Luz, realizou um "Bazar do Bem" com o propósito de oferecer aos usuários a oportunidade de escolher as peças sem custos, totalmente gratuitas. É importante salientar que a busca ativa por parceria com novos municípios tem aumentado a rede de atendimentos. Assim, a articulação foi realizada de maneira contínua e ocasionou a ampliação no número de municípios atendidos.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - RESTAURANTE DO BEM
A Gerência do Restaurante do Bem efetivou algumas articulações em rede no mês de dezembro. O Serviço Social atuou no sentido de articular serviços que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos usuários que enfrentam situação de fome na grande Goiânia e nos municípios do Estado de Goiás que contam com unidades do Restaurante, resgatando, assim, sua autoestima e dignidade, enquanto cidadãos de direitos. A equipe da GRB empreendeu visitas técnicas em várias unidades, inclusive em Luziânia, em conjunto com um Engenheiro Civil, para fiscalização e vistoria nas unidades dos setores Estrela Dalva e Jardim Ingá, considerando a saída do fornecedor atual de refeições no dia 08/01/2020, em decorrência de contratação de nova empresa vencedora da negociação aberta. Outra visita da Gerência, também acompanhada do Engenheiro Civil, foi na Prefeitura Municipal de Minaçu para tratar sobre a reabertura do Restaurante no município.
A Diretora de Ações Sociais foi entrevistada no Restaurante do Bem da Avenida Goiás, juntamente com alguns usuários, a respeito do trabalho social realizado na unidade. A OVG também participou da divulgação da pesquisa II Censo da População em Situação de Rua e I Censo dos Trabalhadores de Rua de Goiânia, no Paço Municipal. Nesta solenidade, estavam presentes várias autoridades, dentre elas o Secretário Municipal de Assistência Social, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Políticas Públicas, Secretária Municipal de Políticas para a Mulher, Representante do Movimento de Rua de Goiânia, Professores e representantes da UFG, Diretora de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Polícia Militar, Delegado de Polícia de Políticas Públicas, Funcionários e Assessores da Prefeitura de Goiânia. Na ocasião, foram repassados os dados quantitativo e qualitativo, levantados na pesquisa realizada no mês de outubro com as pessoas em situação de rua do município de Goiânia, que sobrevivem em extrema vulnerabilidade social, para que possam ser planejadas Políticas Públicas eficientes, de forma a mitigar o impacto social e individual a que esses grupos estão sujeitos.
Foram doados 15 tickets ao Programa Meninas de Luz para atender as adolescentes e jovens atendidas em situação de vulnerabilidade social. Em dezembro foram realizadas as ações sociais "Dezembro Vermelho - Dia Mundial de Luta Contra a Aids", "Prevenção ao Câncer de Pele", "Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência" e "Cantata de Natal no RB de Campinas".
Goiânia, dezembro de 2019.
Rogéria Ribeiro Bueno |  |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Gestão Integrada |  |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## eixo 4 GVPS_CAR_Natal
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º TERMO ADITIVO
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
PLANO DE TRABALHO - EIXO 4: REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS | Número pessoas capacitadas/mês |  | 60 | 66
| Número entidades sociais assessoradas/capacitadas/mês |  | 5 | 32
| Número entidades sociais apoiadas/mês |  | 0 | 107
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONVÍVIO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E ESTÍMULO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
NATAL DO BEM | Número de brinquedos doados |  | 600000 | 600012
| Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel |  | 90000 | 90600
PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES
Causa: O apoio às entidades sociais cadastradas em dezembro foi intenso, tendo em vista que a GVPS trabalhou em parceria com os demais departamentos da Organização para o repasse de, entre outras doações, brinquedos do Natal do Bem.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÍVIO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E ESTÍMULO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL
Causa: As metas do Natal do Bem foram integralmente alcançadas. Considerando os repasses de brinquedos dos meses de outubro, novembro e dezembro, no total foram doados 619.525 brinquedos às crianças de todos os municípios goianos.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS
Assim como no apoio aos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade social, dezembro foi bastante movimentado no voluntariado e parcerias sociais. A OVG atuou como receptora e doadora de vários benefícios, além de ter sido também ponto de arrecadação. Logo no início do mês, a Organização participou da ação Banho do Bem, com a entrega de kits de higiene, obtidos pelo setor de Captação de Recursos numa parceria com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia do Estado de Goiás, e roupas. Este projeto ajuda pessoas em situação de rua a ter um pouco mais de dignidade, proporcionando banho quente, cortes de cabelos, alimentação e atenção. Em parceria com o Centro Social Dona Gercina Borges (CSDGB), houve a expansão do Meninas de Luz em Santa Helena de Goiás e Cidade Ocidental, ocasião em que esta gerência participou realizando o repasse dos enxovais para as gestantes. A solidariedade alcançou os colaboradores da OVG, que dobraram a meta de arrecadação de presentes para o projeto Natal de Sorrisos, parceria com a SEAD/Estado de Goiás e Correios, e de alimentos para o Natal Seguro e Sem Fome, ação em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. As 25 toneladas de alimentos arrecadados serão doados para entidades sociais cadastradas na Organização. Outra parceria que vale ser destacada foi com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que doou 220 cestas básicas. O quantitativo compôs outras 780 cestas que foram levadas para as famílias calungas em extrema situação de vulnerabilidade social no município de Cavalcante. O Jogo das Estrelas - Dudu x Marrone - e a BTCC Conexão Cliente, que atua no ramo da telefonia, também foram parceiros nesse final de ano, doando 1 tonelada e 65 toneladas de alimentos, respectivamente, para as entidades sociais cadastradas na OVG. Foram arrecadadas mais de 90 toneladas de alimentos somente neste mês de dezembro!
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - NATAL DO BEM
A campanha Natal do Bem, realizada durante todo o mês de dezembro, movimentou todo o Estado. Essa ação, que objetiva promover o convívio e fortalecimento de vínculo familiar e social, a diversidade cultural e artística regional, bem como ampliar o acesso de famílias a brinquedos, proporcionando interação entres os membros das famílias participantes, expressa o carinho e a preocupação da OVG e do Governo de Goiás em garantir a todas as famílias goianas um Natal mais feliz, principalmente para aquelas que não têm condições de comprar um presente para os filhos. A Aldeia, este ano intitulada Vila do Papai Noel, foi instalada na Praça Cívica e recebeu mais de 90 mil visitantes, entre os dias 05 e 25 de dezembro. A abertura contou com a presença do governador e da presidente de honra da OVG, chegada do Papai Noel no caminhão do Corpo de Bombeiros e apresentações artísticas: 100 crianças do Coro Infantil do Gustav Ritter apresentaram uma Cantata Natalina e depois foi o espetáculo Natal de Encantos 2019. Pensado com muito carinho, o musical reuniu artistas profissionais, que misturaram arte circense, música, danças urbanas e ginástica rítmica. Durante todos os dias do evento foram realizadas apresentações artísticas para as famílias goianas, incluindo atrações musicais, como cantatas, banda sinfônica, show de pop rock, teatrais; de dança, como balé clássico, danças urbanas e jazz; e circenses, ou seja, atrações para todos os gostos.
O brilho das luzes e o colorido dos enfeites natalinos chamaram a atenção de longe e agradou pessoas de todas as idades pela beleza da decoração e pela programação artística gratuita. A decoração natalina na Vila do Papai Noel foi composta por três tendas: uma para o palco que recebeu as apresentações artistícas, uma para a Praça de Alimentação e a principal, que recebeu a Casa do Papai Noel, onde as crianças tiraram fotos e faziam seu pedido ao bom velhinho. Em todas elas, muita iluminação com lâmpadas de LED, inclusive fora da tenda, árvores de Natal decoradas com bolas e lações, uma árvore de 12 metros com enfeites de material reciclável, presépio em fibra de vidro em tamanho real, uma área 'gelada' com pinguins e bonecos de neve e brinquedos (pula pula e tobogã inflável) gratuitos para as crianças. As noites do dia 14 e 21 de dezembro foram as mais movimentadas por conta dos espetáculos Angelis, um musical com cantores e bailarinos do sul do país, especializados em apresentações natalinas, e novamente o Natal de Encantos.
Foram distribídos 619.525 brinquedos em todas as cidades goianas. A entrega de presentes do Natal do Bem começou no primeiro fim de semana de dezembro e terminou no dia 22. A ação levou alegria às famílias em situação de vulnerabilidade social. Na maioria dos 246 municípios, a festa de distribuição teve muita diversão com brincadeiras, lanches, atrações artísticas e presença do Papai Noel. Meninos e meninas, de até 12 anos, receberam bolas de vôlei e de futebol, carrinhos, bonecas e jogos pedagógicos. A quantidade de presentes destinada a cada cidade foi definida de acordo com o Censo Escolar da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). No evento do dia 15/12, em Goiânia, no Ginásio Goiânia Arena, as crianças foram recebidas pelo Papai Noel e ganharam, além do presente, um kit lanche e participaram do sorteio de brindes, inclusive muitas bicicletas, arrecadadas com a mobilização de parceiros. A primeira atração do evento de entrega de presentes foi a banda teen BFF Girls, grupo formado por Giulia Nassa, Laura Castro e Bia Torres, que se conheceram no The Voice Kids da Rede Globo (2016/2017). A atração principal foi o espetáculo Angelis, que surpreendeu o público pela beleza, pela integração de música, dança, projeção mapeada e efeitos especiais e pela quantidade de artistas envolvidos, entre bailarinos, cantores, músicos, acrobatas e atores.
O Natal do Bem contou com uma forte rede do bem que apoiou sua realização: Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), Guarda Civil Metropolitana, Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), Imagine Eventos, JC Distribuição Logística Importação e Exportação, Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia, Pérola Distribuição e Logística, Rio Vermelho Distribuidora, Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, Refrigerantes do Triângulo, Refrescos Bandeirantes, Rede Brasil de Distribuição e Logística (Goiás Atacado), Saneago, Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde e SAMU, Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (SMT), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (SEDETEC), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Fecomércio-GO, Polícia Militar do Estado de Goiás, Polícia Rodoviária Federal, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET) e Unimed Goiânia.
Goiânia, dezembro de 2019.
Rogéria Ribeiro Bueno |  | Mariane Aquino Caetano
Gerente de Gestão Integrada |  | Gerente Estratégica de Cerimonial e Eventos
Isadora de Fátima Lopes |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Gerente Estratégica de Planejamento e Governança |  | Diretora de Ações Sociais
Wellington Matos de Lima |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## eixo 5 PBU
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º Termo Aditivo
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - PBU
PLANO DE TRABALHO - EIXO 5: INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JOVEM E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Bolsas Universitárias (TOTAL) | Bolsa | Prevista | Realizada
|  | 14000 | 14873
Nº Bolsa Universitária Integral/mês | Bolsa | 1213 | 1095
Nº Bolsa Universitária Parcial/mês | Bolsa | 12787 | 13778
PLANO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
Causa: O indicador de Eficácia do Programa Bolsa Universitária é o percentual de atendimento da meta física que consta no plano de trabalho pactuado no instrumento Contrato de Gestão. O resultado referente ao mês de dezembro/2019 foi de 106,23% de atendimento à meta prevista. A performance apresentada permanece positiva, haja vista a superação da meta respeitando o limite orçamentário pactuado. Desta forma, a repactuação das metas do Contrato de Gestão contidas no 15º Termo Aditivo tem sido cumprida decorrente do atingimento dos números e eficiente na utilização dos recursos.
Medidas implementadas/a implementar: Não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO
1 - Foram alocados, até dezembro, 255 bolsistas para desenvolverem atividades de contrapartida nas unidades da OVG, e ainda, mais 260 bolsistas para contribuírem na realização do "Natal do Bem", realizado na Praça Cívica; 2 - Finalização do período de entrega das atividades de contrapartida por parte dos bolsistas referente ao segundo semestre de 2019, totalizando 7.797 certificados de cursos online validados no útimo trimestre e 13.562 doações de sangue; 3 - Atuação dos bolsistas no desenvolvimento de atividades de contrapartida em escolas, hospitais, creches, delegacias, Tribunal de Justiça, entre outros. Merece destaque a atuação de 12.595 bolsistas na rede pública de educação; 4 - Apuração do resultado da pesquisa de satisfação relativa aos atendimentos via Whatsapp, realizados pela Central de Relacionamento do Programa, no segundo semestre de 2019. Houve 36.409 atendimentos, sendo que 85,8% dos beneficiários que responderam à pesquisa julgaram como ótimo ou bom a resolução de suas demandas através dos atendentes que utilizaram a ferramenta; 5 - Relativo ao segundo semestre de 2019, foram realizadas até dezembro 1.116 notificações personalizadas aos bolsistas que apresentaram algum tipo de pendência junto ao Programa. Destes, 56% tiveram pareceres favoráveis para permanência no Programa, não havendo prejuízos aos repasses do valor da bolsa no período. As notificações decorrem da exigência legal e foram viabilizadas através do sistema informatizado desenvolvido em setembro de 2019.
Goiânia, dezembro de 2019.
Fernando Henrique Ferreira Rocha |  | Rúbia Erika Prado Cardoso
Gerente de Gestão e Controle de Informações do PBU |  | Diretora do Programa Bolsa Univesitária
Isadora de Fátima Lopes |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Gerente Estratégica de Planejamento e Governança |  | Diretora de Ações Sociais
Wellington Matos Lima |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## ANEXO I
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º TERMO ADITIVO
ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO
No mês de dezembro, além das realizações já descritas, a OVG deu continuidade às ações em parceria para fortalecer a cultura do voluntariado e incentivar a contribuição de empresas e da população em geral em ações de solidariedade, por meio da doação de alimentos, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
A campanha “Natal Seguro e Sem Fome”, iniciada em novembro e encerrada no dia 11/12, fez a maior arrecadação de alimentos não perecíveis já registrada no Estado de Goiás: cerca de 25 toneladas. A ação foi fruto de uma parceria entre a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os gêneros alimentícios, arrecadados pelas forças policiais e colaboradores da Organização, beneficiarão instituições cadastradas na OVG, que promovem ações sociais, e famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado.
A solidariedade dos parceiros realmente beneficia aqueles que mais precisam. A Ontex Brasil, empresa multinacional que fabrica fraldas descartáveis, vai fornecer o produto durante um ano ao Centro de Idosos Sagrada Família, unidade da OVG. A entrega da primeira remessa, um total de 6 mil fraldas, foi realizada no dia 10/12, na sede da OVG. “A Ontex realiza trabalho social e escolhemos a OVG por ser referência em Goiás em ajudar as instituições que mais precisam”, pontuou a assistente executiva da diretoria Ontex Brasil, Karlla Viana.
As crianças em tratamento no Hospital Araújo Jorge participaram da confraternização de Natal dos pacientes do setor de Oncologia da unidade e receberam brinquedos da campanha Natal do Bem. A presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, e a diretora-geral da Organização, Adryanna Melo Caiado, prestigiaram a festa natalina, juntamente com o Papai Noel, super-heróis e princesas e puderam participar desse momento de alegria dos pequenos.
Goiânia, dezembro de 2019.
Isadora de Fátima Lopes | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Gerente Estratégica de Planejamento e Governança | Diretora de Ações Sociais
Wellington Matos de Lima | Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretor Administrativo e Financeiro | Diretora do Programa Bolsa Univesitária
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral