## CAPA2
JANEIRO / 2019
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO 13º TERMO ADITIVO

## Contra Capa
NEGÓCIO
Assistência Social e Promoção do Voluntariado.
MISSÃO
Promover com excelência a assistência social para reduzir a desigualdade e a vulnerabilidade socioeconômica e disseminar a cultura do voluntariado, incentivando a participação do cidadão.
VISÃO
Até 2025, ser uma Organização Social reconhecida mundialmente pelo fortalecimento do voluntariado e pela excelência na prestação de serviços de Assistência Social.
VALORES
Ética;
Respeito;
Equidade;
Justiça;
Transparência;
Responsabilidade Social.

## CGSF
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMILIA - CGSF
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO - ASILAR
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO ASILAR
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos moradores/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 65 | 66
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CASA-LAR
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CASA-LAR
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos moradores/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 30 | 29
PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DIA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CENTRO DIA
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 12 | 12
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês |  | Prevista | Realizada
|  | 200 | 422
SERVIÇO - ASILAR
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Devido a necessidade de acolhimento de idosos de outras unidades para tratamento de saúde continuamos acima da meta. O idoso José Maria Dutra retornou para sua modalidade de origem, em 18/01/2019, e a idosa Antônia Paula Lima faleceu em 28/01/2019.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Com o retorno da modalidade para o local de origem, o número de visitas de familiares e comunidade aumentou bastante, proporcionando maior satisfação, alegria e melhora na qualidade de vida emocional dos idosos. Recebemos 950 fraldas descartáveis geriátricas, doadas pelo grupo de amigos da Dra. Aline, da Delegacia do Idoso.
SERVIÇO CASA-LAR
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: A necessidade de manter casa desocupada para transferência dos moradores até o término da reforma de suas casas-lares.
Medida implementada/a implementar: Os idosos triados e avaliados já estão com os exames prontos, aguardando o término da reforma para a ocupação das casas que ainda estão vagas, devido a reforma.
Prazo para tratar a causa: Abril/2019.
Ações de melhoria e resultado
A reforma das casas-lares continua e devido a necessidade de mudança dos moradores durante esse processo temos que manter uma casa desocupada, por isso a meta não foi atingida em sua totalidade. Com a reforma, o ambiente das casas ficou mais humanizado. Os idosos que já retornaram para seus lares, depois da reforma, relatam estar mais felizes, sentindo melhora na qualidade de vida. Uma cuidadora está fazendo atendimento diariamente com os idosos, no período vespertino, com aferição de pressão arterial, auxiliando de acordo com as necessidades, orientando em suas consultas médicas e no uso das medicações.
SERVIÇO CENTRO DIA
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Atendimento conforme pactuação.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Com o retorno da modalidade para o local de origem, os idosos continuam frequentando regularmente e estão muito satisfeitos com a reforma realizada, especialmente a nova área de convivência, onde contam com um jardim com lindas flores e bancos. Todos relataram que essse espaço trouxe mais alegria para a unidade.
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Estamos acima da meta devido a grande procura pelas atividades de hidroginástica.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Devido a grande demanda nas aulas de hidroginástica, foram abertas novas turmas nas terças e quintas-feiras. Agora, todas as turmas estão lotadas e já temos uma lista de espera com mais de 40 idosos. Segundo informações desses idosos, eles estão buscando o Complexo Gerontológico para realizar atividade física porque ouviram relatos de outros idosos matriculados na unidade sobre a qualidade do serviço oferecido, de excelente qualidade, e que vem trazendo ganhos em qualidade de vida, diminuindo medicações, depressão, ansiedade e uma melhora na autonomia funcional.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Reavaliar cadastro dos usuários. | Diagnóstico da situação atual dos idosos e desafio institucional para atendimento a este público. |  | Em andamento.
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos idosos. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Em andamento.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Em andamento.
Goiânia, janeiro de 2019.
Heloene Socorro Duarte |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CGSF |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CCIVV
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CASA-LAR
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CASA-LAR
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº Idosos moradores/mês | Prevista |  |  | Realizada
| 30 |  |  | 31
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês | Prevista |  |  | Realizada
| 600 |  |  | 881
SERVIÇO CASA-LAR
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Estamos ultrapassando a meta em um morador porque uma das casas está sendo ocupada por um casal.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Promovemos atividades de socialização, lazer e fortalecimento de vínculos. Os idosos participaram de celebração religiosa, reunião de moradores, gincana intergeracional com os idosos moradores, frequentadores e participação de seus familiares e comemoração dos aniversariantes do mês.
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Programação de atividades voltadas para participação conjunta com a familia.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Este mês foram atendidos 881 idosos, sendo que 387 frequentaram as atividades diárias e 494 participaram do baile mensal. Promovemos atividades de socialização, lazer e fortalecimento de vínculos, descritas nas ações do serviço Casa-Lar. O baile mensal contou com show ao vivo da dupla Paulo Lopes e Cristiano, que animou bastante os participantes.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  |  | STATUS
Reavaliar cadastro dos usuários. | Diagnóstico da situação atual dos idosos e desafio institucional para atendimento a este público. |  |  | Em andamento.
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos idosos. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  |  | Reprogramado para abril de 2019.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  |  | Realizado.
Goiânia, janeiro de 2019.
Maria Helena de Jesus |  |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CCI-VV |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CCICM
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês |  | Prevista |  |  | Realizada
|  | 247 |  |  | 285
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Programação planejada para o mês de janeiro, conforme descrito abaixo.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhorias e resultado
O tema escolhido para esse mês foi "Programação de Verão". Nas Rodas de Conversa foram trabalhados temas sobre Ano Novo, Vida Nova e promovemos palestras sobre Cuidados na Estação Verão, com a enfermeira Cristiane Inácia Magalhães de Sá, voluntária da Clínica Saúde Fácil; Cuidados com o Ouvido, com a fonaudióloga Camila de Sousa Oliveira Ferreira, voluntária encaminhada pela Clínica Direito de Ouvir; Hanseníase, com a biomédica Dayane de Lima de Oliveira, voluntária encaminhada pelo HDT. Realizamos também uma matinê dançante, com a participação dos idosos do Centro de Convivência Norte Ferroviário, participamos da Gincana da Terceira Idade (oficinas de Dança e Hidroginástica), gincana aquática e sessão de cinema, no Portal Shopping. A oficina Cidadania Digital Já contou com a frequência ativa dos idosos.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  |  | STATUS
Reavaliar cadastro dos usuários. | Diagnóstico da situação atual dos idosos e desafio institucional para atendimento a este público. |  |  | Em andamento a implantação do sistema eletrônico de atendimento/cadastramento dos usuários, com previsão de conclusão em 30/01/19.
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos idosos. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  |  | Em andamento a capacitação de técnicos e funcionários administrativos em atendimento/cadastramento eletrônico dos beneficiários, que teve início em 11/10/18, na sede da OVG, e na unidade, nos dias 19, 22 e 23/10/18.
Intensificar a articulação em rede | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  |  | Realizado.
Numa parceria com a Clínica Saúde + Fácil, obtivemos 37 consultas com cardiologista e exames, com descontos no valor, para os frequentadores realizarem o teste de aptidão física para hidroginástica e um profissional para realizar palestra na unidade. O HDT encaminhou um profissional para realizar palestra e a Clínica Direito de Ouvir, além da palestra, prestou orientações e também encaminhou idosos para consultas com otorrinolaringologista. Realizamos contato com o CAIS Cândida de Morais para agendamento de consultas para três idosos.
Goiânia, janeiro de 2019.
Ana Celina Machado do Nascimento |  |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CCI-CM |  |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CCINF
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FREQUENTADORES)
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Idosos atendidos/mês |  | Prevista |  | Realizada
|  | 260 |  | 392
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Ampliação de oferta das atividades.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
No mês de janeiro tivemos uma expressiva procura de matrículas nas atividades desenvolvidas, mesmo sendo mês de férias. No dia 18, recebemos a visita da presidente de honra da OVG, Sra. Gracinha Caiado, e diretores da OVG, para conhecer a unidade e o funcionamento das oficinas. No dia 22, realizamos na unidade a "1ª Gincana da Terceira Idade", numa integração com os idosos do CCI Cândida de Morais. Contamos com a participação de 175 pessoas, entre frequentadores e convidados, e o resultado foi excelente, todos participaram das atividades de forma ativa. O Serviço Social prestou atendimento aos idosos, comunidade, triagem social, orientações e encaminhamentos verbais, reuniões, visitas domiciliares, planejamentos de atividades, relatórios, estudos de casos e, também, realizou atendimentos aos beneficiários da malha compressiva. A Psicologia realizou atendimentos individuais e em grupo com os frequentadores e acompanhou o trabalho dos voluntários da unidade.
No Cidadania Digital Já as aulas aconteceram normalmente, dentro do programado. Na oficina de artesanato foram confeccionados chaveiros em feltros em formato de flores, cadernos decorados com capa de tecido, cestinhas de pão em tecido e iniciamos a confecção de bolsas de tecido com aplicação, trabalhando criatividade, concentração e coordenação motora. Os idosos participaram das atividades físicas oferecidas: pilates, treinamento funcional e hidroginástica. Os exercícios físicos promovem uma melhora na qualidade de vida, força muscular, equilíbrio e coordenação motora, prevenindo possíveis quedas e causando sensação de bem-estar físico e mental. A Contação de Histórias trabalhou temas diversos, promovendo momentos de aprendizagem, descontração, brincadeiras e debates a respeito de vários assuntos como economia, ideologia de gênero, a vida na terceira idade, analogia, depressão, a importância do conhecimento, aceitação, gincana e seu sucesso, origem da gincana e a importância das disputas, destaques, equipes, libertação das coisas materiais, saber viver, valorizar tudo que temos, vida pós-morte, dentre outros. Coordenação motora, concentração, pontuação, palavras cruzadas e pesquisas na internet também fizeram parte das atividades.
JANEIRO Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  |  | STATUS
Reavaliar cadastro dos usuários. | Diagnóstico da situação atual dos idosos e desafio institucional para atendimento a este público. |  |  | Reprogramado para março de 2019.
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos idosos. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  |  | Reprogramado para março de 2019.
Intensificar a articulação em rede | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  |  | Em andamento.
Goiânia, janeiro de 2019.
Helena Borges Dias |  |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CCI-NF |  |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CCANM
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº Adolescentes atendidos/mês | Prevista |  | Realizada
| 127 |  | 143
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Número de atendimentos no mês acima da meta estabelecida.
Medidas implementadas/ a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas seneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Com o período de férias escolares, iniciamos a primeira quinzena do ano com baixa frequência de adolescentes. Entramos em contato, por meio telefônico, para saber o motivo e fomos informados que a família estava em férias, na casa de parentes, ou fazendo outros programas, o que é muito satisfatório, pois estão estabelecendo e reforçando os vínculos afetivos. Já na segunda quinzena, esse quantitativo foi voltando à normalidade. Efetuamos 10 visitas domiciliares aos adolescentes inscritos, com o objetivo de dar continuidade ao acompanhamento psicossocial e verificar os motivos que estão ocasionando a desistência e faltas de alguns adolescentes ao projeto. Alguns motivos são mudança de endereço, cidade e até país, inserção no mercado de trabalho e estudando em escolas de período integral. O Serviço Social, Psicologia e Educação Física realizaram uma mini gincana com os adolescentes, com diversas atividades esportivas, pedagógicas e rodas de conversas. Nesse mês, retornamos a exibição de filmes às sextas-feiras, proporcionando maior interação entre os adolescentes. No dia 19 de janeiro, recebemos a equipe da ENEL para palestra voltada aos familiares e comunidade, com objetivo de explicar sobre o uso consciente de energia, tarifa social, dicas de economia de energia, além de terem efetuado a troca de 02 lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Reavaliar cadastro dos usuários. | Diagnóstico da situação atual dos adolescentes e desafio institucional para atendimento a este público. |  | Foram atualizados todos os cadastros e desligados os adolescentes que completaram 18 anos.
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos adolescentes. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Reprogramado para fevereiro de 2019.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Devido ao período de férias escolares, não realizamos nenhuma visita.
Goiânia, janeiro de 2019.
Suely de Oliveira Petini Bonfim |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CCA/NM |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CSDGB
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº TOTAL /MÊS | Prevista |  | Realizada
| 295 |  | 315
Nº Gestantes atendidas/mês | 215 |  | 234
Nº Familiares integrados/mês | 80 |  | 81
Nº Parcerias firmadas com municípios/mês | 0 |  | 0
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Número de atendimentos acima da meta estabelecida.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Foram realizadas atividades, conforme cronograma, com as temáticas e oficinas ministradas: Fertilização / Importância do pré-natal, Alimentação na gestação, IST's, Aleitamento materno, Relação mãe e bebê, Cuidados com o bebê / Vacinação / Teste do pezinho, Sexualidade, Trabalho de parto, ECA, Alimentação do bebê, Decoração de farmacinhas, Decoração de potes, Caixa de presente, Lembranças maternidade e enfeites de potes. Atendendo a uma solicitação do Centro de Atendimento Socioeducativo, no dia 29/01/2019, ministramos a temática de Aleitamento Materno para adolescentes grávidas que estão cumprindo medida socioeducativa.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Reavaliar cadastro dos usuários. | Diagnóstico da situação atual dos adolescentes e desafio institucional para atendimento a este público. |  | Realizado.
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos adolescentes. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Realizado.
Intensificar a articulação em rede | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Realizado.
Goiânia, janeiro de 2019.
Malba Parreira de Castro |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações do CSDGBT |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## GASB
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS
PLANO DE TRABALHO: PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E PARCERIAS SOCIAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº TOTAL /MÊS | Prevista |  | Realizada
| 2290 |  | 2212
Nº Gestantes atendidas/mês | 260 |  | 496
Nº Cidadãos atendidos/mês (pessoas com deficiência, idosos e outros) | 1504 |  | 795
Nº Vítimas de Queimaduras atendidas/mês | 30 |  | 126
Nº Crianças atendidas/mês | 446 |  | 745
Nº Cidadãos atendidos em eventos em parceria/mês | 50 |  | 50
AÇÕES DE ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO PARCERIAS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº TOTAL /MÊS | Prevista |  | Realizada
| 0 |  | 127
Nº Entidades Sociais assessoradas/capacitadas/mês | 0 |  | 22
Nº Entidades Sociais apoiadas/mês | 0 |  | 60
Nº Municípios orientados/mês | 0 |  | 45
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA ÀS GESTANTES
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Divulgação do trabalho da OVG em núcleos familiares, que trabalham com gestantes em Goiânia e demais órgãos sociais, como CRAS, CREAS e Secretarias de Saúde.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Prosseguir com a boa gestão dos benefícios e a regularidade no atendimento para atender/superar a meta.
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA AOS CIDADÃOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSOS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Devido aos atrasos nos repasses financeiros da Segplan, a OVG não está cumprindo o pagamento com fornecedores. Esses, por sua vez, pararam de entregar os produtos, prejudicando o cumprimento das metas físicas. Conseguimos atender apenas parcialmente os usuários, pois, no momento, já faltam cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas e fraldas geriátricas, benefícios mais procurados.
Medidas implementadas/a implementar: Normalização dos repasses financeiros por parte da Segplan.
Prazo para tratar a causa: Quando efetuar os pagamentos junto aos fornecedores.
Ações de melhoria e resultado
Normalização dos pagamentos aos fornecedores, pois essa questão impacta diretamente o atendimento aos cidadãos e o cumprimento das metas.
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA AOS CIDADÃOS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Atendimento da demanda com a retomada da produção das malhas compressivas.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Busca ativa junto ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL, realizada por assistente social e fisioterapeuta, tornaram possível o alcance desse público ao beneficio.
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Temos uma demanda cadastrada contínua para recebimento de fraldas descartáveis e leites especiais.
Medida implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Prosseguir com a boa gestão dos benefícios e com bom atendimento para atender/superar a meta.
SERVIÇO APOIO E ASSISTÊNCIA AOS CIDADÃOS EM EVENTOS EM PARCERIA
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Doação de benefícios em evento realizado por entidade social.
Medida implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Continuar com o bom atendimento e participação em eventos para atender/superar a meta.
SERVIÇO ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Não houve projeção de meta, porém, realizamos um número significativo de atendimentos às entidades sociais, que buscaram orientações sobre os serviços da OVG e a forma de acesso.
Medida implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Prosseguir com o bom atendimento para atender/superar a meta.
SERVIÇO APOIO A ENTIDADES SOCIAIS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Não houve projeção de meta levando-se em consideração o realizado em anos anteriores. No entanto, com o recebimento de doações de gêneros alimenticios da empresa Brasil Telecom, no mês de dezembro de 2018, foi possivel atender várias entidades sociais.
Medida implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Manter boas parcerias e a boa gestão dos benefícios para atender/superar a meta.
SERVIÇO ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO A MUNICÍPIOS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Não houve projeção de meta, mas apesar disso tivemos um número significativo de atendimentos.
Medida implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Manter o bom atendimento para superar a meta.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Reavaliar cadastro dos usuários. | Diagnóstico da situação atual dos idosos e desafio institucional para atendimento a este público. |  | Essa etapa não corresponde aos critérios e serviços prestados por essa Gerência, pois não atendemos apenas idosos e os cadastros de usuários e entidades sociais são reavaliados constantemente pela própria característica do atendimento.
Itensificar a articulação em rede. | Mapear os serviços com os quais se estabelecem articulações em rede e o resultado dessa articulação: qualitativamente e quantitativamente |  | Em andamento.
Itensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  | Em andamento.
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades das famílias que buscam apoio na OVG. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  | Em andamento.
Goiânia, janeiro de 2019.
Maria Vera Sena dos Santos |  | Édar Jessie Dias Mendes
Coordenadora de Apoio ao Beneficiário |  | Coordenadora de Captação e Consultoria
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia |  | Isadora de Fátima Lopes
Diretora de Ações Sociais |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos Lima |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## CIGO
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º TERMO ADITIVO
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SEGURANÇA DA ACOLHIDA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO (CASA DE PASSAGEM)
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Pessoas acolhidas/mês |  | Prevista |  | Realizada
|  | 333 |  | 388
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: No mês de janeiro houve rotatividade na ocupação dos 120 leitos pelo público-alvo, propiciando um número de atendimentos acima da meta prevista e otimizando a aplicação dos recursos.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
No mês de janeiro, buscando a ampliação de atendimento aos usuários, tivemos articulação em rede com 38 municípios, 03 estabelecimentos públicos de saúde, 27 privados/filantrópicos e 03 parcerias com entidades para a oferta de serviços. Foi dado prosseguimento ao Plano de Capacitação e Desenvolvimento Contínuo dos profissionais da CIGO, com uma oficina promovida pela coordenadora da CIGO, Andréa Coutinho, e pela psicóloga Inara Pucci, para apresentação dos Indicadores de Resultados do último semestre.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  |  |  | STATUS
Capacitar os profissionais para melhorar a informação, o acolhimento e o serviço prestado quanto às necessidades dos usuários. | Implementar Plano de Capacitação e Desenvolvimento. |  |  |  | Em andamento.
Intensificar a articulação em rede. | Fortalecer articulação com os serviços mapeados. |  |  |  | Em andamento.
Goiânia, janeiro de 2019.
Andrea Maria Mendes C. A. Coutinho |  | Isadora de Fátima Lopes
Coordenadora responsável pelas informações da CIGO |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## CGV
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA PARCERIAS SOCIAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO CAPACITAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS E PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E ENTIDADES PRIVADAS
DISCRIMINAÇÃO | METAS FÍSICAS
Nº TOTAL /MÊS | Programado | Realizado
| 32 | 47
Nº Pessoas capacitadas/mês | 30 | 47
Nº Instituições capacitadas/mês | 2 | 0
SERVIÇO CAPACITAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Foi realizada 01 Palestra Interna "Capacitando Voluntários", conforme previsto no cronograma de palestras.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações de melhoria e resultado
Continuidade aos trabalhos realizados, buscando sempre o aperfeiçoamento e a implementação de técnicas adequadas ao trabalho voluntário. Oferecemos oportunidade às pessoas interessadas em exercer o voluntariado em instituições parceiras, por meio de palestras orientativas, esclarecedoras e motivacionais. A ampliação do site do Voluntariado tem recebido atenção especial dos departamentos envolvidos, por reconhecerem a importância da ferramenta para as pessoas interessadas no trabalho voluntário, pois o mesmo possibilita à comunidade ter opções de acesso ao credenciamento de entidades e voluntários, bem como doações para projetos e ter conhecimento das vagas disponíveis para o trabalho voluntário.
SERVIÇO CAPACITAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Déficit na demanda espontânea.
Medidas implementadas/a implementar: Não foi realizada capacitação em janeiro, mas foram realizadas 42 entrevistas técnicas e encaminhamentos para instituições parceiras.
Prazo para tratar a causa: Fevereiro / 2019.
Ações de melhoria e resultado
Fortalecimento de vínculos, por meio de visitas técnicas, para conhecer novas instituições e seus projetos. Capacitar as instituições interessadas em receber voluntários e, posteriormente, encaminhá-los para atuar e fazer o monitoramento do seu trabalho na instituição. Manter a integração das entidades, voluntários e OVG/CGV, buscando parcerias que promovam a valorização da cultura do voluntariado e, assim, alcançar com êxito cada vez mais comunidades.
Goiânia, janeiro de 2019.
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia | Isadora de Fátima Lopes
Diretora de Ações Sociais e responsável pelas informações do CGV | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro | Diretora Geral

## RESTAURANTE
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
RESTAURANTE CIDADÃO
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (ACESSO À ALIMENTAÇÃO)
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO RESTAURANTE CIDADÃO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | METAS FÍSICAS
Restaurante Cidadão | Refeição |  | Prevista |  | Realizada
|  |  | 280206 |  | 265520
Unidade I Centro - Goiânia | Refeição |  | 41053 |  | 42902
Unidade II Campinas - Goiânia | Refeição |  | 42283 |  | 40675
Unidade III Centro - Anápolis | Refeição |  | 29339 |  | 32798
Unidade IV UEG - Anápolis | Refeição |  | 20204 |  | 9371
Unidade V Aparecida de Goiânia | Refeição |  | 17086 |  | 13706
Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia | Refeição |  | 11245 |  | 9607
Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia | Refeição |  | 11502 |  | 9613
Unidade VIII Rio Verde | Refeição |  | 20356 |  | 21361
Unidade IX Minaçu | Refeição |  | 9139 |  | 9303
Unidade X Valparaíso | Refeição |  | 16270 |  | 13572
Unidade XI Águas Lindas | Refeição |  | 19929 |  | 21192
Unidade XII Caldas Novas | Refeição |  | 17600 |  | 17600
Unidade XIII Jaraguá | Refeição |  | 11000 |  | 10931
Unidade XIV Goianésia | Refeição |  | 13200 |  | 12889
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: Em janeiro ocorreram reduções nas refeições servidas devido ao período de férias. Não foram efetuadas ações de busca ativa com o objetivo de evitar o aumento da demanda e consequente aumento nos custos do projeto. Nas unidades de Luziânia, por uma semana, ocorreram paralizações dos serviços da empresa fornecedora, em função dos atrasos nos pagamentos.
Medidas implementadas/a implementar: Acompanhamento e alinhamento de quantitativos diários.
Prazo para tratar a causa: Abril/2019.
Ações de melhorias e resultado
Preparações decoradas: Em todas unidades valorizando as preparações. Decorações, Ornamentações no dia de Cardápio especial de ano novo em todas as unidades.
Murais: Abordando os assuntos: "Comer bem para viver melhor", "Ansiedade e Nutrição", "Benefícios de alguns alimentos".
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  |  | STATUS
Levantamento do perfil dos usuários. | Aplicação da metodologia. |  |  | Aguardando IMB.
Goiânia, janeiro de 2019.
Indiara Antônia Jaime Sado |  | Nathalie Barbosa Ferreira
Coordenadora de Fiscalização do Restaurante Cidadão |  | Gerente responsável pelas informações da GARC
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia |  | Isadora de Fátima Lopes
Diretora de Ações Sociais |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos de Lima |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## BOLSA
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 13º Termo Aditivo
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - PBU
PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA APOIO AOS ESTUDANTES
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
DISCRIMINAÇÃO |  |  | METAS FÍSICAS
Nº Bolsas Universitárias (TOTAL) |  | Bolsa | Prevista | Realizada
|  |  | 23674 | 18589
Nº Bolsa Universitária Integral/mês |  | Bolsa | 2367 | 1353
Nº Bolsa Universitária Parcial/mês |  | Bolsa | 21307 | 17236
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: As metas previstas no Plano de Trabalho para o semestre 2019/1 não foram atingidas devido a falta de repasses de recursos e consequente não realização do processo seletivo 2018/2. Estava previsto para o segundo semestre de 2018 a realização de Processo Seletivo para inclusão de 4.000 novos bolsistas. Entretanto, não foi possível abrir novo processo em razão do descumprimento, por parte da SEGPLAN, dos repasses de recursos financeiros previstos na "CLÁUSULA SÉTIMA", inciso I, alínea "d", do 13° Termo Aditivo, que diz: "d) Bolsa Universitária - A Segplan, para o cumprimento dos objetivos e metas neste instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado de R$ 115.370.187,20 (cento e quinze milhões, trezentos e setenta mil, cento e oitenta reais e vinte centavos)...". O total de repasses financeiros efetuados pelo Estado para pagamento do Programa Bolsa Univesitária em 2018 foi aproximadamente R$ 34 milhões. A OVG enviou o Ofício nº 1084/2018 - DIGER à SEGPLAN solicitando manifestação acerca do assunto, porém não obteve resposta. Ao final do exercício de 2018, foi apontado no Relatório Anual de prestação de contas pela OVG, a necessidade de repactuação de metas para o primeiro semestre de 2019. Atualmente, está em tramitação o ofício nº 154/2019 - DIGER, enviado pela OVG, para repactuação da metas na Secretaria de Administração - SEAD, antiga SEGPLAN.
Medidas implementadas/a implementar: Elaboração de 14º Termo Aditivo para repactuação de metas do Contrato de Gestão.
Prazo para tratar a causa: Março/2019.
Ações de melhoria e resultado
1) Realização da Renovação do Benefício Bolsa Universitária totalmente digital (documentação anexada eletronicamente no sistema); 2) Mais de 97% dos bolsistas avaliaram positivamente (ótimo e bom) a Pesquisa de Satisfação Semestral (obrigatória) no Portal do Aluno; 3) 85% dos processos seletivos de 2018/1 já foram digitalizados; 4) Bolsistas integrais visitados (processo seletivo 2018/1): 1.159 representando 98,8% do quantitativo de bolsistas integrais visitados.
Andamento do cronograma de execução previsto no plano de trabalho
ETAPAS | ENTREGAS |  | STATUS
Planejamento da realização dos processos seletivos 2018/2 e 2019/1. | Análise Custo/ Benefício |  | 1) Processo Seletivo 2018/2 - Não realizado; 2) Processo Seletivo 2019/1 - Inviável a realização de Processo Seletivo no primeiro semestre de 2019, pois para a elaboração do edital faz-se necessária a conclusão do 15º Aditivo ao Contrato de Gestão, com as informações de quantidade de bolsas a serem concedidas, bem como a devida previsão orçamentária.
Goiânia, janeiro de 2019.
Ismênia Rodrigues de Souza |  |  | Rubia Erika Prado Cardoso
Gerente de Controle de Dados do PBU |  |  | Diretora do Programa Bolsa Univesitária
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia |  |  | Isadora de Fátima Lopes
Diretora de Ações Sociais |  |  | Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Wellington Matos Lima |  |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora Geral

## ANEXO
CGSF: Grupo de Fisioterapia. |  |  |  | CGSF: Grupo de Fisioterapia.
CGSF: Grupo de Pedagogia.
CCA NM: Roda de conversa. |  |  |  | CCA NM: Palestra ENEEL
CCA NM: Exibição de filme. |  |  |  |  | CCA NM: Mini Gincana.
CCI NF: 1ª Gincana da Terceira Idade, entre CCINF e CCICM.
CCI NF: Atividades físicas: hidroginástica, funcional e pilates.
CIGO: Reunião socioeducativa.
CIGO: Brinquedoteca.
CIGO: Apresentação Indicadores de Resultados. |  |  |  | CIGO: Oficina de Artes.
CCI VV: Reunião dos moradores. |  |  |  | CCI VV: Gincana Intergeracional.
CCI VV: Gincana Intergeracional. |  |  |  |  | CCI VV: Baile Mensal.
GARC: Cardápio especial ano novo - Goianésia. |  |  |  | GARC Anápolis-Centro: Ornamentação Ano Novo.
GARC: Mural informativo - Aguas Lindas. |  |  |  | CGV: Palestra Capacitando Voluntários.
CCI CM: Cinema no Portal Shopping.
CCI CM: Roda de Conversa Ano Novo, Vida Nova.
CCI CM: Palestra "Cuidados na Estação Verão". |  |  |  | CCI CM: Palestra " Cuidado com o Ouvido".