## Contra Capa
NEGÓCIO
Assistência Social
e
Promoção do Voluntariado
MISSÃO
Promover com excelência a assistência social para reduzir a desigualdade e a vulnerabilidade socioeconômica e disseminar a cultura do voluntariado, incentivando a participação do cidadão.
VISÃO
Até 2025, ser uma Organização Social reconhecida mundialmente pelo fortalecimento do voluntariado e pela excelência na prestação de serviços de Assistência Social.
VALORES
Ética;
Respeito;
Equidade;
Justiça;
Transparência;
Responsabilidade Social.

## eixo 1 P.IDOSO
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º Termo Aditivo
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - CISF
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV
ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I
ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II
PLANO DE TRABALHO - EIXO 1: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/ 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF | Número idosos atendidos/mês |  | 300 | 437
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV | Número idosos atendidos/mês |  | 800 | 1017
ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I | Número idosos atendidos/mês |  | 250 | 579
ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II | Número idosos atendidos/mês |  | 280 | 619
PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CENTRO DIA
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF | Número idosos atendidos/mês |  | 12 | 12
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ASILAR
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF | Número idosos moradores/mês |  | 66 | 69
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CASA-LAR
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF | Número idosos moradores/mês |  | 30 | 29
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV | Número idosos moradores/mês |  | 30 | 31
PLANO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Causa: A disponibilização de atividades que atendem aos interesses dos idosos, o desenvolvimento de trabalhos em grupo e a integração da equipe técnica têm resultado na alta procura e assiduidade do público-alvo no Serviço.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas. É importante dar continuidade ao desenvolvimento de atividades em grupo, que proporcionam assiduidade e interesse dos frequentadores e permitem otimizar os recursos investidos, com o atendimento de um número maior de pessoas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DIA
Causa: A meta prevista foi alcançada.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ASILAR
Causa: O atendimento a idosos de outras modalidades, acolhidos provisoriamente para cuidados mais específicos, fizeram ultrapassar a meta prevista para o mês.
Medida implementada/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CASA-LAR
Causa: Foram admitidas duas idosas no Centro de Idosos Sagrada Família (CISF), aproximando o atendimento à meta pactuada. Dos três idosos previstos para admissão em outubro, um não apresentou a documentação exigida. O processo de organização da documentação do idoso é de responsabilidade da família e, por vezes, torna-se moroso, principalmente em relação à realização dos exames, que dependem de vagas na rede pública de saúde.
Medida implementada/a implementar: Dar continuidade ao processo de admissão do novo morador.
Prazo para tratar a causa: Dezembro/2019.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO
O Eixo de Proteção Social ao Idoso da OVG atendeu, no mês de novembro, 2.793 idosos. Foram desenvolvidas atividades mensais programadas, como acompanhamento psicossocial, atividades físicas, motoras e de convívio social, impactando na qualidade de vida dos idosos e proporcionando o fortalecimento de vínculo com seus familiares e a sociedade, por meio de momentos de sociabilização e interação, evitando o isolamento social. As atividades são informativas/educativas, com palestras e rodas de conversas sobre temas de saúde, datas comemorativas e de bem-estar, pertinentes às questões do seu dia a dia; e de lazer, com ações que valorizam a vida e a saúde física e mental dos idosos. Todas as unidades celebraram o Dia da Consciência Negra, com homenagens e sensibilização para as questões da diversidade de raças e respeito entre as pessoas.
Convivência e Fortalecimento de Vínculo - No Centro de Idosos Sagrada Família (CISF) foi oferecido lanche comunitário com bingo e atividades culturais, palestra Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata, com o fisioterapeuta Renato de Freitas Hoelzle Júnior e lançamento do projeto Cozinha Terapêutica sob coordenação da equipe técnica da unidade (nutricionista, terapeuta ocupacional e psicóloga). O Serviço Social atualizou o cadastro dos idosos matriculados no Centro de Convivência e reavaliou o parecer social sobre a situação socioeconômica dos idosos assistidos durante o mês de novembro.
No Centro de Idosos Vila Vida (CIVV) foram realizadas ações rotineiras, como visitas domiciliares, estudos de casos, orientações, encaminhamento, supervisão de estágio, recebimento de bolsistas, comemoração dos aniversariantes do mês, celebração religiosa mensal, acompanhamento de idosos e entrega do censo e pesquisa de satisfação referente ao segundo semestre de 2019. O Dia da Consciência Negra - INCLUAFRO/2019 - foi trabalhado com apresentações de danças típicas da cultura afro, apresentação do grupo de dança Arte e Inclusão e procissão. As atividades foram realizadas de forma integrada com as outras unidades da OVG, contando com a participação de representantes e usuários. O evento foi encerrado com uma deliciosa feijoada. O Encontro da Família contou com a presença da Diretora da Associação dos Idosos do Brasil (AIB), assistente social Marli, que falou sobre sua participação no projeto arquitetônico de implantação da Vila Vida e ressaltou a importância da boa convivência com os familiares e vizinhança na construção e continuidade de uma vida melhor e mais afetiva. Em parceria com a AMMA, foi realizada uma capacitação sobre Meio Ambiente Sustentável, com aproveitamento de material reciclável e plantio de mudas em garrafas pet. Em relação à promoção da saúde, foi realizada palestra com o tema Novembro Azul, com Dr. Altair.
Nos Espaços Bem Viver I e II (EBV I e EBV II) destacamos os eventos alusivos ao Novembro Azul, à Proclamação da República e ao Dia da Consciência Negra, com uma programação especial para os frequentadores. Foi confeccionado mural com decoração lúdica e informativa sobre os temas do mês. Na atividade Cozinha Terapêutica, o foco foi alimentação saudável, utilizando uma receita de torta de frango no EBV I e salada tropical no EBV II. Na Sessão Pipoca, foram apresentados dois filmes de comédia. No Dia da Consciência Negra, no EBV I, o grupo de dança Arte e Inclusão preparou uma linda coreografia com a Dança Afro. Tivemos também participação da colaboradora Marlene, do CIVV, que falou sobre cultura negra e sua história de vida. No EBV II, as crianças do projeto Casa de Deus Cultura e Cidadania Tia Marlene fizeram uma apresentação de capoeira e todos os frequentadores ficaram encantados. Os jovens do Projeto Pró Aprendiz participaram do Encontro Intergeracional, contemplando a atividade mensal.
O grupo de dança Arte e Inclusão, das unidades Espaço Bem Viver, se apresentaram na V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada pelo Conselho Estadual do Idoso, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), onde puderam mostrar a dança coreografada que ensaiaram durante as aulas. Na parceria da AMMA e OVG, a equipe realizou uma oficina de plantio em garrafas pet. Foi um momento muito rico de aprendizagem e os frequentadores puderam levar as plantinhas para casa. O passeio do mês foi no Batalhão da Cavalaria, um momento de muita diversão, onde puderam vivenciar o trabalho da corporação, estar perto dos cavalos e praticar montaria. A Festa da Família contou com participação ativa dos idosos. A instrutora da oficina de Artesanato e algumas idosas levaram peças e artesanatos feitos a partir de material reciclado para exposição no Curso de Capacitação de Agentes Ambientais da AMMA, no Ministério Público, e todos se surpreenderam pelo belo trabalho realizado nas oficinas.
Centro Dia - Os idosos participaram da palestra de conscientização sobre o câncer de próstata, realizada pelo fisioterapeuta Renato de Freitas Hoelzle Júnior, em razão do Novembro Azul, e do Encontro da Família, com palestra realizada pela profissional de Educação Física Ana Cláudia. O projeto Cozinha Terapêutica também vai beneficiar o público dessa modalidade. As diversas atividades realizadas no CISF contribuíram para a preservação da autonomia, capacidade funcional e qualidade de vida dos idosos.
ILPI Asilar - Foram realizadas várias atividades de integração com os idosos, como: palestra Novembro Azul; o encontro com os familiares, onde foi abordado o tema "Envelhecimento Saudável", com a palestrante e professora de Educação Física Ana Cláudia, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e afetivos, assim como a melhoria na qualidade de vida dos idosos. Na oportunidade, foram transmitidas as informações sobre a política atual dos serviços oferecidos aos idosos. Houve o lançamento do projeto Cozinha Terapêutica, tendo uma boa participação na proposta prevista, conforme cronograma. Destacamos a participação intensiva dos idosos nos grupos, nas atividades coletivas e individuais, atividades religiosas e educativas, comemoração do Dia da Consciência Negra, com oficinas e tarde dançante. Recebemos um número expressivo de visitantes da comunidade e familiares, que faz o dia dos nossos idosos mais leve e harmonioso. Houve a participação da modalidade casa-lar juntamente com ILPI nas atividades e foi feita uma parceria com a Polo Imóveis para proporcionar um city tour noturno para os idosos das duas modalidades.
Casa-Lar - No Centro de Idosos Sagrada Família (CISF), com o objetivo de integrar os idosos, os moradores participaram das mesmas atividades das outras modalidades, dentre elas: palestra Novembro Azul, passeio noturno para ver a decoração natalina na cidade e o Encontro da Família, com abordagem do tema Envelhecimento Saudável. O encontro tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e afetivos e informar sobre os serviços oferecidos aos idosos e o impacto na qualidade de vida dos mesmos. Houve lançamento do projeto Cozinha Terapêutica com boa participação e foram realizadas atividades religiosas e educativas, comemoração do Dia da Consciência Negra, com oficinas, tarde dançante, entre outras.
Da mesma forma, os moradores das casas-lares do Centro de Idosos Vila Vida (CIVV) participaram ativamente de todas as atividades oferecidas aos frequentadores: Encontro Intergeracional, numa manhã de domingo, em parceria com o grupo de voluntários Alegria, que promoveu um momento de interação com dança, declamação de poemas e brincadeiras, Encontro da Família, capacitação ministrada por funcionários da AMMA sobre meio ambiente sustentável, palestra em referência ao Novembro Azul, cujo palestrante abordou o tema de forma esclarecedora, em linguagem simples e de fácil entendimento. Com a proximidade das festas natalinas, a equipe do CIVV deu início às oficinas de enfeites de natal, bem como a decoração da unidade, proporcionando um clima fraterno e festivo.
Goiânia, novembro de 2019.
Rogéria Ribeiro Bueno |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Gestão Integrada |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## eixo 2 P.ADOLESC. JOVEM
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º Termo Aditivo
CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA - CSDGB
PLANO DE TRABALHO - EIXO 2: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/ 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF | Número adolescentes atendidos/mês |  | 120 | 136
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA - CSDGB | Número de adolescentes/jovens atendidas/mês |  | 215 | 290
| Número familiares integrados/mês |  | 80 | 75
| Número parcerias firmadas com municípios/mês |  | 1 | 0
PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO
Causa: Número de atendimentos no mês acima da meta estabelecida.
Medidas implementadas/ a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA
Causa: A presença dos familiares ocorre de forma espontânea, atendendo ao convite da unidade. No entanto, no mês de novembro, a meta não foi cumprida em sua totalidade.
Medidas implementadas/a implementar: Realização de busca ativa junto aos familiares, com telefonemas e visitas domiciliares. As etapas para implantação do programa nos municípios também prossegue, com treinamento da equipe de Santa Helena de Goiás.
Prazo para tratar a causa: Dezembro/2019.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO
A equipe técnica realizou 23 visitas domiciliares aos adolescentes inscritos, com o objetivo de atualizar dados cadastrais como endereço, situação socioeconômica, além de averiguar os motivos de faltas de alguns adolescentes às atividades oferecidas. A equipe também efetuou 3 visitas técnicas institucionais em escolas estaduais e municipais da Região Leste para busca ativa e estudos de caso junto às coordenações pedagógicas, visitas ao CAPS Girassol (Centro de Atendimento Psicossocial) e ao CREAS (Centro de Referência de Assistência Social) para estudo de caso de alguns adolescentes que frequentam o projeto. Neste mês, o setor de Psicologia deu continuidade ao cinedebate, que acontece às quartas-feiras pela manhã e quintas-feiras a tarde, como forma de incentivo ao debate por meio das rodas de conversas, buscando, além do entretenimento, o estímulo ao pensamento crítico, reflexivo e crescimento emocional e pessoal dos adolescentes. Foram realizadas intervenções psicológicas breves e focais, entrevistas psicossociais aos adolescentes, familiares e grupos vivenciais.
A OVG assinou Termo de Cooperação Técnica com a Junior Achievement, com o objetivo de trabalhar com os adolescentes ações voltadas à promoção da ética, testes vocacionais, mercado de trabalho e empreendedorismo. Neste sentido, a equipe esteve na unidade para sensibilizar os adolescentes sobre os programas “Vamos Falar de Ética”, para adolescentes entre 12 e 17 anos que cursam ensino fundamental e médio, e “Conectando com o Amanhã”, para adolescentes acima de 15 anos, que estejam cursando o ensino médio. Assim, no dia 05/11, foi desenvolvido o programa “Vamos Falar de Ética” nos períodos matutino e vespertino.
No dia 12/11, a voluntária Luciene Fernandes, formada em Coach - Bem Estar, ministrou palestra para os adolescentes do período vespertino sobre autoestima na culinária, e no dia 14/11, participaram da oficina de montagem e decoração de bolo de pote. No dia 13/11, os adolescentes do vespertino participaram de passeio externo ao Cinema Lumière, no Araguaia Shopping, onde assistiram o filme Malévola II. No dia 20/11, os frequentadores do matutino foram ao Clube Ferreira Pacheco para uma manhã de diversão e lazer. Com o propósito de formar, profissionalizar e incentivar a geração de renda, nos dias 14, 21, 28/11 e 05/12, frequentadores participaram do curso de Modelagem, Corte e Costura, promovido pelo Clube da Costura do Shopping Mega Moda, cuja parceria foi realizada com a OVG. A parceria não se restringiu ao público atendido no Meninas de Luz, pois como a proposta é integrar os jovens ao mercado de trabalho, o curso é extensivo aos frequentadores do Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro (CATF). No dia 19/11, as adolescentes do matutino assistiram uma apresentação de dança promovida pelo GEED (Grupo de Extensão e Enfrentamento às Drogas), no Teatro do Centro Cultural Oscar Niemeyer, fruto de parceria por meio do projeto Vem Ser Dança, que disponibilizou um professor de Street Dance ao CATF e realizou 20 encontros com nossos adolescentes. Em continuidade ao projeto Profissionais do Futuro e em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, no dia 21/11, a arquiteta Zulmira Pina ministrou roda de conversa sobre mercado de trabalho e a inserção da mulher negra na universidade.
No dia 25/11, a presidente de honra e a diretoria da OVG fizeram a entrega de kits de roupas e calçados a todos os adolescentes frequentadores do projeto, fruto de doações feitas pelo Grupo de Mulheres em Ação por Goiás (GMAG) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O curso de qualificação profissional na área de Assistente Administrativo, promovido pelo SENAI, segue atendendo os adolescentes do projeto e familiares todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no período vespertino, das 13h às 17h. A proposta também faz parte das atividades de Integração ao Mundo do Trabalho. Entre os dias 26 a 29/11, a oficina de inclusão digital realizou os jogos online educativos entre os adolescentes, que têm como objetivo estimular o raciocínio logico, digitação, matemática, leitura e o espírito de competitividade, por meio de ações educativas. Como planejado, as oficinas de artesanato/reciclagem, inclusão digital, atividades esportivas (vôlei, futebol e basquete), jogos cognitivos, espaço de leitura - biblioteca, atividades pedagógicas, rodas de conversa e aulas de dança aconteceram regularmente. Foram enviados os formulários da Pesquisa de Satisfação do Usuário para mensuração dos Indicadores de Desempenho.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA
Para integração das atividades e promoção de encontros intergeracionais, as adolescentes grávidas e do pós-parto participaram da comemoração do Dia da Consciência Negra no Centro de Idosos Vila Vida (CIVV). A colaboradora e odontóloga Dra. Silvia Helena realizou uma palestra na cidade de São Miguel do Araguaia, com o tema A Importância do Pré-Natal Odontológico. O Programa incluiu a realização de massagens nas gestantes, pois trazem benefícios como diminuição de dor nas costas e nas pernas, enjôos e cansaço, aumento da hidratação da pele, contribui na prevenção de estrias, melhora a autoestima, diminui o estresse e a ansiedade. O objetivo é melhorar a qualidade de vida nesta fase de tantas alterações físicas e emocionais, auxiliando o equilíbrio entre corpo e mente. Neste mês foram encerradas as duas primeiras turmas do curso de Corte e Costura no Clube da Costura do Mega Moda e abertura da terceira turma. Foram visitadas 06 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para busca ativa. A colaboradora e assistente social Carla Moreira Dias participou de uma capacitação sobre Direitos e Cidadania realizada na sede da OVG, nos dias 25 e 26/11. Em um evento promovido pela Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais (GVPS), com as gestantes atendidas na sede, a nutricionista da unidade ministrou uma palestra sobre Orientações na Alimentação do Bebê. Estamos realizando oficinas de artesanato e higiene e beleza com as adolescentes do pós-parto, com o objetivo de dar condições para desenvolverem trabalhos manuais em suas residências, estimular o empoderamento e contribuírem com o aumento da renda familiar, por meio das ações de integração ao mundo do trabalho, assim como nos cursos de Corte e Costura. Essas oficinas também são realizadas nos grupos de familiares.
No dia 21/11, houve o lançamento do Pacto Goiano de Combate à Violência Contra a Mulher, grupo do qual a OVG faz parte e ações serão desenvolvidas na unidade com o intuito de orientar e conscientizar as adolescentes/jovens sobre o assunto. Palestras educativas e acompanhamento sobre reciclagem do lixo tornaram-se efetivas na diminuição desses resíduos sólidos. Em relação as parcerias com os municipios, continuam os procedimentos para efetivação da expansão. Os municipios de Santa Helena de Goiás e Cidade Ocidental estão recebendo assessoria da OVG quanto aos aspectos técnicos e operacionais. Espera-se que em dezembro de 2019 as parcerias sejam efetivadas.
Goiânia, novembro de 2019.
Rogéria Ribeiro Bueno |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Gestão Integrada |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## eixo 3 GVPS_CIGO_RC
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º TERMO ADITIVO
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO
RESTAURANTE DO BEM - RB
PLANO DE TRABALHO - EIXO 3: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  |  | Prevista | Realizada
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS |  | Número gestantes atendidas/mês |  | 350 | 371
|  | Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)/mês |  | 2235 | 2360
|  | Número de crianças atendidas/mês |  | 400 | 401
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO (CASA DE PASSAGEM)
UNIDADE EXECUTORA |  | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  |  | Prevista | Realizada
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO |  | Número de pessoas acolhidas/mês |  | 350 | 446
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM
UNIDADE EXECUTORA |  | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  |  | Prevista | Realizada
RESTAURANTE DO BEM - RB (12 unidades) |  | Número de refeições servidas/mês |  | 234860 | 242554
PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS
Causa: O número de atendimentos superou a meta. Porém, não houve impacto considerável no planejamento orçamentário da Gerência.
Medidas implementadas/a implementar: Como as metas foram atingidas, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS
Causa: Meta alcançada em função da rotatividade na ocupação dos 120 leitos pelo público-alvo, colaborando com a otimização na aplicação dos recursos.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi alcançada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM
Causa: A meta foi superada devido a flexibilização do atendimento entre as unidades que possuem demanda reprimida e as que não atingem a meta. Assim, há uma compensação entre os restaurantes que não vendem todos os tickets previstos para o dia e os que possuem demanda reprimida, permanecendo dentro do orçamento programado e atingindo a proposta do Programa, que é alcançar o cidadão em situação de vulnerabilidade social, com refeições nutritivas e equilibradas, num espaço confortável e acolhedor.
Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi superada, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS
A visão de ampliar os serviços da Gerência para o aspecto socioassistencial do atendimento foi bem trabalhada no mês de novembro. No início do mês, o projeto Viver Bem, desenvolvido pela GVPS, realizou uma roda de conversa com mães de crianças de até 12 meses, assistidas pela Organização com leites especiais e fraldas descartáveis, com a participação de assistente social, médico e nutricionista para tratar temas de relevância como planejamento familiar, introdução alimentar da criança, como ter acesso a programas socioassistenciais do Governo Federal, entre outros. A Gerência apoiou com roupas e cobertores as famílias de venezuelanos refugiados que se encontram acolhidos numa organização não governamental cadastrada na OVG, as Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (OSCEIA). Em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais atendeu pessoas em situação de vulnerabilidade social do município de Planaltina de Goiás, realizando mapeamento das demandas das famílias, cadastrando-as e fazendo o repasse de benefícios eventuais. Visando também ampliar o escopo de atendimento às gestantes, uma assistente social da Gerência, acompanhada pela odontóloga do Centro Social Dona Gercina (Programa Meninas de Luz), participou de ação no município de São Miguel do Araguaia, em parceria com uma entidade social. Na ocasião foi promovida uma roda de conversa com gestantes do município e o repasse de enxovais de bebê.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS
Várias atividades programadas foram realizadas na CIGO. A equipe de Enfermagem realizou palestra de cunho socioeducativo com vistas a orientar os usuários sobre a importância da prevenção e tratamento do câncer de próstata em alusão ao Novembro Azul, contando com um número significativo de participantes. Em parceria com os acadêmicos da Faculdade de Campinas-FacUnicamps foi promovida palestra sobre a Importância da Atividade Física na Terceira Idade. A Psicologia, em parceria com o Serviço Social e Enfermagem, acompanhou os usuários na missa semanal na Matriz de Campinas. Atendendo convite do Centro de Idosos Vila Vida (CIVV), comparecemos na unidade para participar das comemorações relativas ao Dia da Consciência Negra, onde os usuários participaram de forma ativa nas atividades oferecidas. O Serviço Social convidou os alunos do curso profissionalizante de cabeleireiros/barbeiros da Faculdade Delta para atender os usuários da Casa, visando colaborar com o aumento da autoestima. Após estudo de caso entre Enfermagem e Psicologia sobre uma paciente vítima de autoextermínio, sequelada, foi observada a necessidade de acompanhá-la até a unidade de saúde para otimizar o atendimento.
Com a proximidade das festas natalinas, a equipe da CIGO deu inicio às oficinas de enfeites de Natal, bem como a decoração da unidade para proporcionar um clima fraterno e festivo a todos. A equipe está desenvolvendo ações para a segregação de resíduos sólidos e a unidade já tem um parceiro cadastrado para a coleta dos orgânicos. Os resíduos recicláveis estão sendo separados para dispensação na coleta seletiva da COMURG. Esta conscientização vem sendo trabalhada em conjunto com os colaboradores e acolhidos e os resultados têm propiciado otimização nos processos de redução de custos e organização dos ambientes. A correta segregação e destinação final influenciam positivamente na melhoria dos serviços ofertados contribuindo para um ambiente mais acolhedor, incentivando o usuário ao exercício da cidadania, onde ele assume um papel ativo dentro das ações administrativas, se sentindo valorizado e participativo nos resultados alcançados.
As reuniões socioeducativas sobre as normas da unidade, que ocorrem semanalmente, contribuem sobremaneira para a melhoria da qualidade dos serviços. Os contatos realizados com os municípios colaboraram com o aumento da demanda, ampliando assim o número de atendimentos. Cumprindo o cronograma de execução, no mês de novembro foram entregues os formulários da Pesquisa de Satisfação semestral, realizada com os usuários. A articulação para fortalecimento em rede foi realizada de maneira contínua ocasionando a ampliação no número de municípios atendidos.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - RESTAURANTE DO BEM
Na unidade da Avenida Goiás, em Goiânia, foi feito o planejamento e acompanhamento in loco da ação social de fornecimento de refeições aos usuários em situação de rua do Centro POP, numa parceria entre OVG, Secretaria Municipal de Assistência de Goiânia (SEMAS) e Nutriz, empresa contratada para produzir as refeições. No total, foram oferecidas 313 refeições durante 15 dias. Buscando ampliar a satisfação dos usuários com os produtos oferecidos, a Gerência do Restaurante do Bem vai solicitar às empresas contratadas, que utilizam o arroz parboilizado, que passem a utilizar o arroz branco, de acordo com demanda levantada nas pesquisas de satisfação.
Articulações em rede foram realizadas no mês de novembro com visitas técnicas aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nos municípios de Rio Verde, Jaraguá, Goianésia, Valparaíso, Anápolis e Águas Lindas pela gerente e técnicos (nutricionista, assistente social e administrativo). Com a implantação do Serviço Social na Gerência do Restaurante do Bem observou-se a necessidade de realizar ações para viabilizar serviços que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e resgate a cidadania dos usuários que enfrentam situação de fome na grande Goiânia e nos municípios goianos que contam com unidades do Restaurante do Bem, buscando recuperar sua autoestima e sua dignidade enquanto cidadãos, que devem ter seus direitos respeitados e garantidos.
Diante disso, as principais atividades realizadas nas unidades foram: ação social com a empresa terceirizada de Goiânia (unidade Campinas) para fornecimento de ticket's de refeições para as adolescentes do programa Meninas de Luz (Centro Social Dona Gercina Borges), ação social com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia - SEMAS e CENTRO POP, ações sociais participativas pelo Dia Mundial do Diabetes, Hipertensão e Dia Internacional e Nacional de Combate ao Câncer, fixação de mural sobre o Novembro Azul - Saúde do Homem e ação social sobre o Dia da Consciência Negra. Com relação aos impactos dos serviços prestados, podemos citar a satisfação positiva dos usuários com os serviços oferecidos e a real contribuição para a conscientização dos comensais e consequente melhoria na qualidade de vida dos usuários e suas famílias.
Goiânia, novembro de 2019.
Rogéria Ribeiro Bueno |  |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Gestão Integrada |  |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## eixo 4 GVPS_CAR_Natal
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º TERMO ADITIVO
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
PLANO DE TRABALHO - EIXO 4: REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS | Número pessoas capacitadas/mês |  | 100 | 110
| Número entidades sociais assessoradas/capacitadas/mês |  | 28 | 96
| Número entidades sociais apoiadas/mês |  | 20 | 49
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONVÍVIO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E ESTÍMULO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
|  |  | Prevista | Realizada
NATAL DO BEM | Número de brinquedos doados |  | 0 | 18909
| Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel |  | 0 | 0
PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES
Causa: A meta de entidades sociais assessoradas foi muito superior à prevista em função de parceria social realizada com o Fórum Goiano do Terceiro Setor e Paulus Editora para trabalhar com Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sobre o tema Direito e Cidadania. Desta capacitação, participaram 70 entidades sociais.
Medidas implementadas/a implementar: Considerando que a superação da meta ilustra o fortalecimento e importância das parcerias sociais, não há medidas saneadoras a serem implementadas, somente a continuidade de busca ativa por mais parceiros com grande alcance social.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÍVIO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E ESTÍMULO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL
Causa: Não é o mês de execução do projeto, mas informamos a evolução das ações executadas. Foram antecipadas algumas entregas de brinquedos do Natal do Bem por solicitação de entidades, em função de estoque (brinquedos adquiridos em 2018) e logística. A quantidade doada será somada à quantidade de brinquedos que serão entregues em dezembro, cumprindo-se a meta pactuada no Contrato de Gestão.
Medidas implementadas/a implementar: Não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Dezembro/2019.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS
Novembro foi um mês bastante movimentado, tanto no que tange aos cidadãos atendidos, quanto no voluntariado e parcerias sociais. Visando captar, ampliar o alcance e divulgar o trabalho voltado para o voluntariado, a Gerência se fez presente na EXPO CIEE falando sobre a Plataforma do Voluntariado e também sobre o panorama de jovens voluntários no Brasil e no mundo para aproximadamente 60 participantes. Lançou na plataforma nova campanha para atender os refugiados venezuelanos acolhidos na OSCEIA, entidade cadastrada e parceira da OVG. Além disso, a Organização tornou-se parceira do Natal de Sorrisos, tradicional campanha dos Correios para arrecadar brinquedos para as crianças que escreveram cartinhas para o Papai Noel. A parceria foi possível por meio da Secretaria de Estado da Administração/Governo de Goiás. Foi realizada mobilização com os próprios colaboradores para adoção de 180 cartas. Outra parceria inédita e muito significativa foi realizada com a Secretaria de Segurança Pública para receber os alimentos arrecadados na ação Natal Seguro e Sem Fome, promovida pelo órgão. As polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), Procon e Detran receberam, em suas unidades, doações de alimentos. Os donativos serão distribuídos a entidades sociais cadastradas na OVG. Outra edição da campanha Meu Pai tem Nome, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), para atendimento com exames de DNA e socioassistencial para famílias em situação de vulnerabilidade, foi realizada na cidade de Trindade. Importante destacar que a ação contou com o apoio da Faculdade União de Goyazes, que além do espaço físico, disponibilizou universitários para fazerem a coleta do material e as respectivas clínicas-escolas de nutrição, odontologia e fisioterapia para atendimento dessas famílias. Outro ponto alto foi a capacitação de entidades sociais no Programa Direito e Cidadania para Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizada na sede da OVG, em parceria com o Fórum Goiano do Terceiro Setor. A Paulus Editora, apoiadora da iniciativa, entregou aos participantes um kit de livros com conteúdo que contribui com o desenvolvimento de ações de combate à violência e fortalecimento do vínculo familiar.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - NATAL DO BEM
No mês de novembro, a OVG finalizou quase todos os processos de contratação de serviços/produtos para o Natal do Bem e começou a montar a estrutura na Praça Cívica. A instalação das tendas teve início no final da primeira semana e a montagem se estendeu durante todo o mês, com piso, instalações elétricas, palco, som, iluminação e decoração. A Organização recebeu inscrição de fornecedores interessados em ocupar os quiosques da praça de alimentação, na Praça Cívica, e realizou a seleção. A escolha dos quatro fornecedores foi definida seguindo critérios como apresentação do prato, sabor e preço. Uma equipe da instituição fez a avaliação dos pratos/produtos no dia 27 de novembro, quando aconteceu a degustação dos alimentos separados por categoria. A equipe responsável pelo evento finalizou o cronograma de apresentações artísticas e foi elaborado o material de divulgação do evento na Praça Cívica e da entrega de brinquedos na capital, como panfletos e cartazes. Foram realizadas reuniões com os coordenadores da entrega de presentes no interior e apresentado o cronograma e os locais de distribuição. Os fornecedores entregaram todos os produtos dentro do prazo estabelecido para conferência. A retirada dos brinquedos começou no dia 20, na Iquego, sendo que a quantidade destinada a cada município foi definida com base no Censo Escolar da Secretaria Estadual de Educação. O calendário prevê o encerramento da entrega dos brinquedos para o dia 21 de dezembro.
Goiânia, novembro de 2019.
Rogéria Ribeiro Bueno |  | Mariane Aquino Caetano
Gerente de Gestão Integrada |  | Gerente Estratégica de Cerimonial e Eventos
Isadora de Fátima Lopes |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Gerente Estratégica de Planejamento e Governança |  | Diretora de Ações Sociais
Wellington Matos de Lima |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## eixo 5 PBU
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º Termo Aditivo
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - PBU
PLANO DE TRABALHO - EIXO 5: INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JOVEM E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO
DISCRIMINAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Nº Bolsas Universitárias (TOTAL) | Bolsa | Prevista | Realizada
|  | 14000 | 14874
Nº Bolsa Universitária Integral/mês | Bolsa | 1213 | 1095
Nº Bolsa Universitária Parcial/mês | Bolsa | 12787 | 13779
PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO
Causa: O indicador de Eficácia do Programa Bolsa Universitária é o percentual de atendimento da meta física que consta no plano de trabalho pactuado no Contrato de Gestão. O resultado referente ao mês de novembro/2019 foi de 106,24% de atendimento à meta prevista. A performance apresentada permanece positiva, haja vista a superação da meta respeitando o limite orçamentário pactuado. Desta forma, a repactuação das metas do Contrato de Gestão contidas no 15º Termo Aditivo tem sido cumprida decorrente do atingimento dos números e eficiência nos recursos utilizados.
Medidas implementadas/a implementar: Não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO
1 - Foram realizadas reuniões com a Secretaria Estadual de Educação para desenvolvimento de projetos em conjunto, com foco no incentivo ao voluntariado e a integração ao mundo do trabalho; 2 - Foram recebidos e validados no mês de novembro 3.605 certificados de cursos de capacitação online realizados pelos bolsistas; 3 - Realização nos dias 06 e 07 de novembro da 4º Feira do Estudante (EXPO CIEE - Goiás) em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O evento teve em sua programação cerca de 40 palestras e ainda a disponibilização de 1.500 vagas de estágio e 500 vagas para Jovem Aprendiz. Houve também a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Estado de Goiás e o Ministério da Defesa para viabilizar o Projeto Rondon Nacional, que objetiva a inclusão social de comunidades carentes do Estado; 4 - A 4º Feira do Estudante contou com cerca de 12.000 participantes. Destes, 5.762 são estudantes beneficiários do PBU, os quais receberam a oportunidade de capacitação durante o evento e ainda a integração ao mundo do trabalho; 5 - Início da construção do novo sistema informatizado de inscrições para o processo seletivo previsto para ocorrer em março de 2020; 6 - Início do desenvolvimento do Manual de Instrução para o processo de renovação do benefício 2020/1; 7 - Realização da apuração do Índice Geral de Cursos (IGC) das instituições. O indicador, que possui valores que vão de 1 a 5, é uma avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC) que aponta para a qualidade dos cursos oferecidos nas instituições de ensino. Esta avaliação está prevista no Decreto Estadual 8.039/2013. Em 2020, será requisitado das instituições que não atenderem ao índice igual ou superior a 3, o plano de melhoria com prazo predeterminado para o alcance do indicador; 8 - No Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, o HUGOL homenageou os principais doadores de sangue e apoiadores do Banco de Sangue da unidade hospitalar, entre eles, a OVG, que incentiva a doação, por meio da contrapartida do Programa Bolsa Universitária. Cerca de 40% das doações do HUGOL são de bolsistas.
Goiânia, novembro de 2019.
Fernando Henrique Ferreira Rocha |  | Rúbia Erika Prado Cardoso
Gerente de Gestão e Controle de Informações do PBU |  | Diretora do Programa Bolsa Univesitária
Isadora de Fátima Lopes |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Gerente Estratégica de Planejamento e Governança |  | Diretora de Ações Sociais
Wellington Matos Lima |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## ANEXO I
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 15º TERMO ADITIVO
ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO /2019
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO
No mês de novembro, a OVG desenvolveu ações em conjunto com o Governo do Estado e no dia 05 esteve em Planaltina de Goiás para lançamento do “Agro é Social”, projeto social com foco na agricultura familiar e realizou a doação de alimentos, cobertores, brinquedos e roupas às famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o propósito de fortalecer a cultura do voluntariado na sociedade goiana e promover meios da população contribuir com gestos voluntários de doações de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a Organização contou com mais parcerias. Com o espirito solidário de apoiar projetos sociais, o Volá, espetáculo internacional de Tango, que esteve em Goiânia no dia 7 de novembro disponibilizou pagamento de metade do valor do ingresso para quem levou um quilo de alimento não perecível e posteriormente foram doados a OVG. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia do Estado de Goiás arrecadou kits de higiene pessoal, com escova de dente, creme dental, sabonete, desodorante e shampoo, durante o 66º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, que aconteceu de 13 a 16 de novembro em Goiânia, e repassou os kits para a OVG. Durante o evento, a OVG contou com um estande para divulgação de suas ações e programas.
Outra parceria firmada em novembro foi como Lions Clube e o Shopping Bougainville na campanha Adote um Idoso. Uma árvore de Natal, decorada com mil cartinhas dos desejos e fotos dos idosos, foi montada na entrada principal do shopping. Idosos de duas unidades da OVG, os Centros de Idosos Sagrada Família e Vila Vida, fazem parte da campanha e poderão ter suas cartinhas adotadas.
Com o compromisso de ampliar o voluntariado, a presidente de honra da OVG e a diretora geral participaram de um bate-papo sobre Cidadania: Compromisso com o Voluntariado, com o palestrante Fábio Silva, do Movimento Novo Jeito, que engaja milhares de pessoas em ações sociais em todo o Brasil. A atividade aconteceu no dia 20 de novembro e fez parte da programação do desfile Cerrado Fashion Week - Cora Coralina 130 anos. A parceria teve o objetivo de demonstrar como a solidariedade é essencial para a promoção de justiça social.
Goiânia, novembro de 2019.
Isadora de Fátima Lopes | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Gerente Estratégica de Planejamento e Governança | Diretora de Ações Sociais
Wellington Matos de Lima | Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretor Administrativo e Financeiro | Diretora do Programa Bolsa Univesitária
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## ANEXO II fotos
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES EXECUTORAS
CIVV: Dia da Consciência Negra. |  | CIVV: Grupo de Psicologia - Relaxamento e Bem-estar.
CIVV:Grupo de Dança Fitness. |  |  |  | CIVV: Baile Mensal.
EBV I: Passeio no Batalhão da Cavalaria. |  |  |  | EBV I: Passeio no Batalhão da Cavalaria.
EBV I: Conferência Estadual da Pessoa Idosa. |  |  |  | EBV I: Palestra com tema Novembro Azul.
EBV II: Arte e Inclusão na V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. |  |  |  | EBV II: Cozinha Terapêutica.
EBV II: Feira de Talentos. |  |  |  | EBV II: Festa da Família.
CISF: Reunião Familiar. |  |  |  | CISF: Palestra Novembro Azul.
CISF: Dia da Consciência Negra. |  |  |  | CISF: Atividade de Hidroginástica.
CSDGB: Adolescentes no Clube da Costura do Mega Moda. |  |  |  | CSDGB: Passeio ao clube.
CSDGB: Conclusão do curso de Corte e Costura. |  | CSDGB e GVPS: Palestra em São Miguel do Araguaia com odontóloga e assistente social.
CATF: Projeto Profissionais do Futuro e Dia da Consciência Negra. |  |  |  | CATF: Grupo do Serviço Social.
CATF: Jogos Online Educativos. | CATF: Curso de Modelagem, Corte e Costura.
CIGO: Palestra sobre Atividade na 3ª Idade - Parceria com a Faculdade de Campinas (FAC).
CIGO: Missa na Matriz de Campinas.
CIGO: Palestra com enfermeira sobre o Novembro Azul.
RB - Luziânia: Prevenção da Hipertensão e Diabetes. |  |  |  | RB - Águas Lindas: Mural Novembro Azul.
RB - Goiânia: Ação social OVG e SEMAS / Centro POP. |  | RB - Anápolis. Cardápio Especial no Dia da Consciência Negra.
GVPS: Entrega de benefícios às famílias venezuelanas na OSCEIA.
GVPS: Projeto Viver Bem - Roda de conversa com mães de beneficiários. sobre saúde, bem estar e políticas sociais. |  | GVPS: Palestra sobre a Plataforma do Voluntariado na Expo CIEE.
MOBILIZAÇÃO DE PARCERIAS - UNIDADES
Almoço celebração do Dia da Consciência Negra - Parceria entre as unidades VILA VIDA, EBV II, CIGO e CSDGB.
CSDGB: Curso de automaquiagem, iniciativa da instrutora em parceria com voluntárias. |  |  |  | RB: Parceria OVG e SEMAS - Centro Pop.
CATF: Parceria OVG, GMAG e TJ-GO. |  |  |  | CATF: Visita Institucional no CAPS Girassol.
GVPS: Campanha de apoio aos refugiados na plataforma do voluntariado. Plataforma do voluntariado. |  |  |  | EBV I: Parceria com AMMA - Plantio de Mudas.
GVPS: Parceria com a DPE em Trindade. |  |  |  | CIVV: Voluntários - Grupo Alegria.
CIVV: Bolsistas/OVG - Donativos e cuidados de higiene e beleza para os idosos. |  |  | CIVV: AMMA - Materiais recicláveis e plantio de mudas.
Sociedade Brasileira de Anestesiologia do Estado de Goiás: Ação solidária em prol da OVG. |  | Lançamento da campanha Natal Seguro e Sem Fome.
RB: Parceria OVG e SEMAS para atender pessoas em situação de rua.
DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
GVPS: Formação em Direito e Cidadania para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com a participação de unidades da OVG e entidades sociais.