## Relatório Sintético
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BANCO DE ALIMENTOS
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Realizadas
BANCO DE ALIMENTOS | Número de entidades recadastradas |  | 2
| Número de indivíduos/famílias recadastrados |  | 0
| Número de entidades cadastradas |  | 1
| Número de indivíduos/famílias cadastrados |  | 19
| Número de entidades atendidas |  | 124
| Número de indivíduos/famílias atendidas |  | 104
| Total de alimentos doados (KG) |  | 115203.84
| Total de doadores cadastrados |  | 19
| Total de alimentos coletados/arrecadados (KG) |  | 120158.48
| Bairros de Goiânia atendidos |  | 56
| Municípios atendidos (além de Goiânia) |  | 10
| Distribuição |  | Diária (exceto domingos e feriados)
Plano de Ação
Causa: As atividades estão sendo desenvolvidas conforme previsto no Plano de Trabalho.
Medidas implementadas/a implementar: Inicialmente, seriam recadastradas 86 entidades. Porém, sete entidades, por falta de interesse delas, foram descadastradas. A meta de recadastramento passou então para 79 entidades em 6 meses. Destas, já foram recadastradas 76. As três que ainda não realizaram o recadastro estão com as doações suspensas até a regularização. Neste mês, mesmo com a indisponibilidade do caminhão de carga, foi possível aumentar as doações coletadas/arrecadadas em função do esforço dos colaboradores do Banco de Alimentos. Contudo, algumas doações ainda foram perdidas devido a impossibilidade de coleta. Em relação ao carro de passeio para realização de visitas às entidades sociais, a OVG vai adquirí-lo com recursos do Termo de Fomento.
Prazo para tratar a causa: O carro de passeio será adquirido até fevereiro de 2020.
Ações desenvolvidas
Foi ampliado o atendimento do Banco de Alimentos, com um incremento de 31% no número de famílias atendidas e em 41,9% de entidades beneficiadas, até o presente mês, ultrapassando a meta estabelecida para os 6 primeiros meses, ou seja, antes do prazo contratual. Conforme cronograma do Plano de Capacitação, foram realizadas duas capacitações em novembro, uma com as entidades sobre o tema "Conscientização do trabalho social na entidade" e outra com os colaboradores sobre "Seleção e triagem dos alimentos". Em busca de novas parcerias, foi realizada reunião com professores da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (UFG) para firmar convênio com o Banco de Alimentos.
Goiânia, novembro de 2019.
Thais de Paula Marques |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Nutrição Social e Sustentável |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## Relatório Analítico
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO ANALÍTICO: OPERACIONAL E METAS
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE ATENÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Item Meta TF: 15.2 / Item Meta PT: 9.1, 9.2 e 9.5.2
1. RECADASTRAMENTOS/MÊS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Número de entidades recadastradas |  | PR | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 86
|  | RZ | 0 | 61 | 12 | 1 | 2 |  | 76
|  | % | 0% | 70.93% | 84.88% | 86.05% | 88.37% |  | 88.37%
Número de indivíduos/famílias recadastrados |  | PR | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 100
|  | RZ | 0 | 75 | 16 | 11 | 0 |  | 102
|  | % | 0% | 75% | 91% | 102% | 102% |  | 102%
Qtde. instituições desligadas |  | RZ | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 7
2. CADASTRAMENTOS/MÊS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Novas entidades / instituições cadastradas/mês |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 5
Novas entidades / instituições/mês - Fila de espera |  | RZ | 5 | 22 | 9 | 18 | 24 |  | 78
Novos indivíduos/famílias cadastrados |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |  | 29
Item Meta TF: 15.1 / Item Meta PT: 9.5.1
3.ATENDIMENTOS/MÊS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL SEM REPETIÇÃO
Número de entidades atendidas |  | RZ | 60 | 94 | 103 | 101 | 124 |  | 122
Número de indivíduos/famílias atendidos |  | RZ | 70 | 104 | 93 | 86 | 104 |  | 131
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
4.VOLUME DE DOAÇÕES (KG)/MÊS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Quantidade de alimentos coletados/arrecadados |  | RZ | 21037 | 113764.92 | 84831.46 | 80255.77 | 120158.48 |  | 420047.63
Quantidade de alimentos doados |  | RZ | 20637 | 111940.92 | 84482.36 | 78374.77 | 115203.84 |  | 410638.89
Quantidade de alimentos descartados (distribuídos a instituições para alimentação animal) |  | RZ | 400 | 1824 | 349.1 | 1881 | 4954.64 |  | 9408.74
Item Meta TF: Não Possui / Item Meta PT: 9.4 e 9.5.4
5.AÇÕES SOCIAIS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Número de entidades que participaram |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 |  | 69
Número de indivíduos/famílias que participaram |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS POR INSTITUIÇÃO/ENTIDADE E FAMÍLIA (KG)
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade RECADASTRADA |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Bairro da Vitória | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Jardim América | RZ | 0 | 1266.5 | 437.87 | 644.5 | 426.2 |  | 2775.07
Bairro Floresta | Casa de Fraternidade Caminho da Luz | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.1 |  | 576.1
Bairro Goiá 2 | Assembleia de Deus Esperança | RZ | 0 | 854.09 | 788.2 | 1279.6 | 856.95 |  | 3778.84
Buena Vista IV | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Buena Vista II | RZ | 0 | 804.09 | 742.5 | 1087.3 | 1189.3 |  | 3823.19
Campinas | Associação Beneficente Metamorfose | RZ | 0 | 1099.94 | 640.6 | 895.1 | 1260.3 |  | 3895.94
Conjunto Vera Cruz I | Associação de Moradores do Conjunto Vera Cruz I | RZ | 0 | 902.94 | 585.9 | 367.4 | 829 |  | 2685.24
Itatiaia | Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança Santa Rita de Cássia | RZ | 0 | 1088.37 | 829.8 | 674.4 | 924.3 |  | 3516.87
Jardim América | Igreja Evangélica Quadrangular | RZ | 0 | 1560.5 | 719 | 696.4 | 826.3 |  | 3802.2
Jardim Aroeiras | CMEI Jardim das Aroeiras | RZ | 0 | 781.42 | 482.62 | 495.6 | 212.2 |  | 1971.84
Jardim Brasil | Centro Municipal de Educ. Inf.Cristiano Emidio Martins | RZ | 0 | 500.87 | 530.4 | 886 | 440.2 |  | 2357.47
Jardim Curitiba I | Igreja Pentencostal Allfa e Omega - Ministério Atos II | RZ | 0 | 1419.92 | 1242.22 | 792.4 | 1133.3 |  | 4587.84
Jardim da Luz | Comunidade Espírita Ramatis | RZ | 0 | 1050.37 | 761.2 | 947.6 | 933.2 |  | 3692.37
Jardim das Aroeiras | Associação das Entidades Comunitárias Dom Fernando II e Aroeiras | RZ | 0 | 727.82 | 958.78 | 432.1 | 755.8 |  | 2874.5
Jardim Europa | Olavo Bilac Maçonaria | RZ | 0 | 0 | 410.51 | 376.1 | 1377.9 |  | 2164.51
Jardim Goiás | Associação Habitacional e Construção Civil do Brasil - Constracc | RZ | 0 | 1164.17 | 789.4 | 892.9 | 940.2 |  | 3786.67
Jardim Guanabara | Centro de Recuperação Vida Nova | RZ | 0 | 1202.07 | 889.1 | 884.8 | 629.3 |  | 3605.27
Jardim Guanabara | Assembleia de Deus Yeshua | RZ | 0 | 1923.64 | 915.09 | 351.8 | 937.2 |  | 4127.73
Jardim Guanabara I | CMEI Jardim Guanabara I - Conselho Gestor Construindo Cidadãos | RZ | 0 | 918.62 | 480.22 | 487.6 | 650.5 |  | 2536.94
Jardim Guanabara III | CMEI Guanabara lll | RZ | 0 | 918.62 | 513.62 | 617.7 | 969.9 |  | 3019.84
Jardim Guanabara III | Comunidade Espirita Trabalho, Amor e FÉ (CETAF) | RZ | 0 | 1202.07 | 766.7 | 803.1 | 1271.5 |  | 4043.37
Jardim Liberdade | Caps Noroeste | RZ | 0 | 554.09 | 619.9 | 1093.7 | 1110.2 |  | 3377.89
Jardim Novo Mundo | Associação da Igreja Metodista - Oitava Região Eclesiástica | RZ | 0 | 1088.37 | 810.8 | 630.2 | 934.69 |  | 3464.06
Novo Horizonte | Associação Metodista Assistencial de Educação Infantil | RZ | 0 | 0 | 421.5 | 570.4 | 521 |  | 1512.9
Parque Anhanguera | Igreja Evangélica Avivamento | RZ | 0 | 1340.5 | 455.3 | 662.6 | 1737 |  | 4195.4
Parque Eldorado Oeste | Centro Social Espírita Puro Amor | RZ | 0 | 1219.94 | 824.8 | 660.17 | 943.45 |  | 3648.36
Parque Industrial de Goiânia | Movimento Jovens Livres | RZ | 0 | 554.09 | 1021.4 | 855.3 | 1075.8 |  | 3506.59
Parque Industrial João Braz | Creche mãe Alvina | RZ | 0 | 0 | 634.8 | 390.8 | 814 |  | 1839.6
Parque Santa Cruz | Siquém Núcleo Educacional | RZ | 0 | 886.09 | 215.4 | 694.48 | 923.7 |  | 2719.67
Parque Tremendão | CMEI Parque Tremendão | RZ | 0 | 0 | 844.02 | 352.5 | 1030.73 |  | 2227.25
Residencial Buena Vista IV | Igreja Batista Amor e Cuidado | RZ | 0 | 1574.5 | 655.1 | 433.4 | 873.3 |  | 3536.3
Residencial Maria Lourença | Centro de Atendimento Educação e Mediação da Família - CAEMFA | RZ | 0 | 1202.07 | 520.1 | 531.1 | 1119.4 |  | 3372.67
Residencial Triunfo 3 | Convenção Internacional Semeando a Palavra em Missões | RZ | 0 | 876 | 755.7 | 1178.2 | 1110.8 |  | 3920.7
Residencial Vale dos Sonhos | Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos | RZ | 0 | 1419.92 | 815.16 | 737.1 | 937.6 |  | 3909.78
Residencial Vale dos Sonhos | Igreja Batista Vale dos Sonhos | RZ | 0 | 1317.92 | 771.15 | 440.8 | 837.69 |  | 3367.56
Santa Genoveva | Assembleia de Deus Aliança | RZ | 0 | 550 | 327.6 | 594 | 431.8 |  | 1903.4
Setor Castelo Branco | Conselho Escolar da Escola Municipal Osterno Potenciano e Silva | RZ | 0 | 949.09 | 610.2 | 1209 | 486.2 |  | 3254.49
Setor Coimbra | Associação Servo de Deus | RZ | 0 | 1437.92 | 1016.68 | 609 | 988.9 |  | 4052.5
Setor Marechal Rondon | Casa de apoio Anjo Gabriel (antiga liga da solidariedade) | RZ | 0 | 0 | 0 | 641.5 | 501.5 |  | 1143
Setor Nilza Modesto Neto | Igreja Evangélica Ministério Rosa de Sarom | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.54 |  | 1104.54
Setor Oeste | Associação Obra do Berço | RZ | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 |  | 39.4
Setor Recreio de Ipe | Missão Resgate da Paz | RZ | 0 | 1224.27 | 1066.7 | 629.9 | 973.7 |  | 3894.57
Setor Rio Formoso | Obras Sociais do Centro Espírita Amor e Luz | RZ | 0 | 614.57 | 526.4 | 558.6 | 1101.4 |  | 2800.97
Sol Nascente | Obras Sociais do CEGAL | RZ | 0 | 994.94 | 907.6 | 637.3 | 1663.2 |  | 4203.04
Urias Magalhães | Instituto de Atenção a Terceira Idade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | RZ | 0 | 0 | 942.68 | 442.2 | 579.7 |  | 1964.58
Vera Cruz 2 | Casa Terapêutica Rei Davi | RZ | 0 | 0 | 631 | 623.4 | 1106 |  | 2360.4
Vila Jardim Pompéia | Associação Universo Sem Fome | RZ | 0 | 874.09 | 777.6 | 1026.6 | 744.2 |  | 3422.49
Vila Montecelli | Associação Ambiental pela Vida e Sustentabilidade Social | RZ | 0 | 0 | 921.5 | 625.9 | 573.5 |  | 2120.9
Vila Nova | Igreja Evangélica Assembleia de Deus J. Novo Mundo - Ministério Vila Nova | RZ | 0 | 0 | 610.7 | 1043.2 | 1208.3 |  | 2862.2
Vila Riso | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vila Riso | RZ | 0 | 0 | 774.05 | 378.92 | 685.5 |  | 1838.47
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 0 | 38103.79 | 31961.57 | 31862.67 | 43257.45 |  | 145185.48
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 0 | 37 | 45 | 46 | 48 |  | 176
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Outros municípios | Instituição / Entidade RECADASTRADA |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Abadia de Goiás | Associação Beneficente Casa de Davi - ABECAD | RZ | 0 | 1777.27 | 1049.02 | 626.2 | 1255.9 |  | 4708.39
Abadia de Goiás | Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | 0 | 0 | 883.2 | 641.3 | 751.9 |  | 2276.4
Aparecida de Goiânia | Abrigo Comendador Walmor | RZ | 0 | 1472.22 | 958.08 | 599.1 | 1072.9 |  | 4102.3
Aparecida de Goiânia | Associação do Poder de Deus Resgatando Vidas Com Amor | RZ | 0 | 1044.07 | 979.3 | 495.3 | 819.8 |  | 3338.47
Aparecida de Goiânia | Associação Espírita AJA - Ajudantes Anônimos com Jesus | RZ | 0 | 0 | 870.8 | 395.9 | 1248.2 |  | 2514.9
Aparecida de Goiânia | CEIJ - Comunidade Espírita Irmão Jacob | RZ | 0 | 1199.94 | 635.9 | 417.3 | 604.5 |  | 2857.64
Aparecida de Goiânia | Centro Espírita MEI MEI | RZ | 0 | 1202.07 | 834.5 | 772.9 | 1100.7 |  | 3910.17
Aparecida de Goiânia | Centro Terapêutico Adonay | RZ | 0 | 1179.82 | 1082.12 | 115.9 | 0 |  | 2377.84
Aparecida de Goiânia | Escola Municipal Parque Santa Cecília | RZ | 0 | 274 | 590.28 | 411.8 | 827.57 |  | 2103.65
Aparecida de Goiânia | Escola Municipal São Francisco de Assis | RZ | 0 | 918.92 | 261.4 | 247.3 | 205.3 |  | 1632.92
Aparecida de Goiânia | Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário | RZ | 0 | 1012.57 | 780.2 | 959.1 | 976 |  | 3727.87
Aparecida de Goiânia | Igreja Evangélica Pentecostal com Cristo é Viver | RZ | 0 | 1079.94 | 441.7 | 335.7 | 0 |  | 1857.34
Brazabrantes | Associação Comunitária Amanha Ser - Comunidade Terapêutica | RZ | 0 | 1277.87 | 1146.7 | 902.45 | 1247 |  | 4574.02
Goianira | Assembleia de Deus Vila Maria | RZ | 0 | 0 | 647.2 | 642.8 | 1163.39 |  | 2453.39
Goianira | Associação Casa da Paz - Centro de Reabilitação | RZ | 0 | 1356.5 | 695.3 | 591.8 | 450 |  | 3093.6
Goianira | Associação Terapêutica Projeto Recuperação Otimizada Mão Amiga - PROMA | RZ | 0 | 872.09 | 615.3 | 1062.8 | 1035.4 |  | 3585.59
Hidrolândia | CEPMG PROF Augusta Machado | RZ | 0 | 1502.07 | 1054.12 | 599.1 | 1078.5 |  | 4233.79
Nazário | Centro Espírita O Consolador | RZ | 0 | 1088.37 | 550 | 963.3 | 1087 |  | 3688.67
Nova Veneza | Instituto de Longa Permanência para Idosos Mais Saúde | RZ | 0 | 0 | 747.2 | 939.7 | 1121 |  | 2807.9
Nova Veneza | Paroquia Nossa Senhora do Carmo | RZ | 0 | 551.37 | 844.6 | 448.75 | 661.5 |  | 2506.22
Senador Canedo | Associação de Assistência a Alcoólatras e Tox. GT Goiás sem Drogas | RZ | 0 | 1404.5 | 1007.2 | 781.5 | 1358.6 |  | 4551.8
Senador Canedo | Associação Desportiva e Polivalente Senador Canedo | RZ | 0 | 0 | 714 | 214.8 | 1079.8 |  | 2008.6
Senador Canedo | Instituto de Formação e Inserção e Promoção Social - IFIS | RZ | 0 | 1299.87 | 794.3 | 600.5 | 939.2 |  | 3633.87
Trindade | Associação de Idosos Alegria de Viver | RZ | 0 | 437.92 | 761.1 | 1346.4 | 1012 |  | 3557.42
Trindade | Casa da Fraternidade Irmã Sheila | RZ | 0 | 1294.5 | 599.3 | 394.6 | 143.9 |  | 2432.3
Trindade | Centro de Apoio ao mais Carente de Trindade - CAMCAT | RZ | 0 | 1645.17 | 909.18 | 452.4 | 1146.1 |  | 4152.85
Trindade | Centro Espírita Apóstolo Paulo | RZ | 0 | 1397.5 | 949.3 | 554.7 | 469.3 |  | 3370.8
Trindade | CEPMG Castelo Branco Trindade | RZ | 0 | 875 | 754.2 | 1117 | 1807.4 |  | 4553.6
Trindade | Sonho de Edna | RZ | 0 | 1537.42 | 811.3 | 479.1 | 880.9 |  | 3708.72
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 0 | 27700.97 | 22966.8 | 18109.5 | 25543.76 |  | 94321.03
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 0 | 24 | 29 | 29 | 27 |  | 109
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Bairros de Goiânia* | Instituições / Entidades atendidas que NÃO REALIZARAM O RECADASTRO |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
| Abrigo Comendador Walmor | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| AGEO Esportivo | RZ | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 0 |  | 256.8
| Assembleia de Deus Anápolis | RZ | 0 | 964.5 | 0 | 0 | 0 |  | 964.5
| Assembleia de Deus Capuava | RZ | 288 | 616.17 | 0 | 0 | 0 |  | 904.17
| Assembleia de Deus Esperança | RZ | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 640
| Assembleia de Deus Vila Maria | RZ | 252 | 1466.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1718.5
| Assembleia de Deus Vila Nova | RZ | 0 | 1616.17 | 0 | 0 | 0 |  | 1616.17
| Assembleia de Deus Vila Riso | RZ | 0 | 1178.94 | 0 | 0 | 0 |  | 1178.94
| Assembleia de Deus Yeshua | RZ | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252
| Associação do Poder de Deus Resgatando Vidas Com Amor | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Associação Beneficente Casa de Davi - ABECAD | RZ | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 337
| Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Associação Beneficente Metamorfose | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Associação Casa da Paz - Centro de Reabilitação | RZ | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252
| Associação Comunitária Amanhã Ser -Comunidade Terapêutica | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Associação da Igreja Metodista - Oitava Região Eclesiástica | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Associação das Entidades Comunitárias Don Fernando II e Aroeiras | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Associação de Assistência a Alcoólatras e Tox. GT Goiás sem Drogas | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Associação de Idosos Alegria de Viver | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Associação de Moradores do Conjunto Vera Cruz I | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Associação dos Moto-taxistas | RZ | 270 | 902.94 | 390.8 | 0 | 0 |  | 1563.74
| Associação Espírita AJA - Ajudantes Anônimos com Jesus | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Associação Habitacional e Construção Civil do Brasil - Constracc | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Associação Obra do Berço | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Associação Paulo Pacheco | RZ | 270 | 1099.94 | 736.2 | 147.9 | 374.3 |  | 2628.34
| Associação Terapêutica Projeto Recuperação Otimizada Mão Amiga (PROMA) | RZ | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 640
| Associação Universo Sem Fome | RZ | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 640
| Casa de Fraternidade Caminho da Luz | RZ | 270 | 1099.94 | 647.3 | 589.8 | 0 |  | 2607.04
| Casa Terapêutica Rei Davi | RZ | 640 | 877.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1517.09
| CEIJ - Comunidade Espírita Irmão Jacob | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Centro de Atendimento Educação e Mediação da Família - CAEMFA | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Centro de Recuperação Vida Nova | RZ | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252
| Centro Espírita Estrela Dalva | RZ | 0 | 0 | 168.4 | 0 | 0 |  | 168.4
| Centro Social Espírita Puro Amor | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Centro Terapeutico Adonay | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| CEPMG PROF Augusta Machado | RZ | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288
| CMEI Tremendão | RZ | 0 | 898.42 | 0 | 0 | 0 |  | 898.42
| Comunidade Espírita Ramatis | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Comunidade Espírita Trabalho, Amor e FÉ - CETAF | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Convenção Internacional Semeando a Palavra em Missões | RZ | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288
| Creche Mãe Alvina | RZ | 0 | 873.09 | 0 | 0 | 0 |  | 873.09
| Grupo AJA | RZ | 0 | 902.94 | 0 | 0 | 0 |  | 902.94
| Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Igreja Batista Amor e Cuidado | RZ | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252
| Igreja Batista Vale dos Sonhos | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Igreja Evangélica Assembleia de Deus Buena Vista II | RZ | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 640
| Igreja Evangélica Assembleia de Deus J. Novo Mundo -Ministério Vila Nova | RZ | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360
| Igreja Evangélica Ministério Rosa de Sarom | RZ | 270 | 1079 | 815.3 | 371 | 0 |  | 2535.3
| Igreja Evangélica Pentecostal com Cristo é viver | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Igreja Evangélica Quadrangular | RZ | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252
| Igreja Pentencostal Allfa e Omega - Ministério Atos II | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Igrejinha de Jesus | RZ | 252 | 1004.14 | 746.1 | 266.5 | 297.7 |  | 2566.44
| Instituto de Atenção a Terceira Idade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | RZ | 0 | 274.4 | 0 | 0 | 0 |  | 274.4
| Instituto de Formação e Inserção e Promoção Social - IFIS | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Instituto de Longa Permanência para Idosos Mais Saúde | RZ | 640 | 875.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1515.09
| Liga da Solidariedade | RZ | 270 | 1369.32 | 699.98 | 0 | 0 |  | 2339.3
| Missão Resgate da Paz | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Movimento Jovens Livres | RZ | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 640
| Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança Santa Rita de Cássia | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Obras Sociais do CEGAL | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
| Obreiros do Caminho | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Olavo Bilac Maçonaria | RZ | 0 | 902.94 | 0 | 0 | 0 |  | 902.94
| Paróquia Nossa Senhora do Carmo | RZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
| Projeto Pedra Viva | RZ | 0 | 1294.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1294.5
| Siquém Núcleo Educacional | RZ | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 640
| Sonho de Edna | RZ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 16479 | 19296.03 | 4460.88 | 1375.2 | 672 |  | 42283.11
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 55 | 19 | 8 | 4 | 2 |  | 88
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade CADASTRADA |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Jardim América | Associação Bem Aventurada Imelda | RZ | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 |  | 177.2
Jardim Nova Esperança | Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - OSCEIA | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.3 |  | 2093.3
Perim | Sociedade Eunice Weaver de Goiânia | RZ | 0 | 0 | 0 | 465.6 | 931.1 |  | 1396.7
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 642.8 | 3024.4 |  | 3667.2
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 4
Outros municípios | Instituição / Entidade CADASTRADA |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Aparecida de Goiânia | Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros | RZ | 0 | 0 | 0 | 952.4 | 1981.6 |  | 2934
Inhumas | Associação Doce Lar | RZ | 0 | 0 | 0 | 1237.9 | 1115.6 |  | 2353.5
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 2190.3 | 3097.2 |  | 5287.5
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 4
Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade FILA DE ESPERA |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Parque Amazonas | Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos | RZ | 0 | 0 | 0 | 537.9 | 497.1 |  | 1035
Vitória Área III | Associação Beija-Flor | RZ | 0 | 0 | 0 | 777.8 | 910.7 |  | 1688.5
Jardim América | Associação Bem Aventurada Imelda | RZ | 288 | 880 | 188.8 | 0 | 0 |  | 1356.8
Parque Anhanguera II | Associação Cairós - Solidariedade e Ação | RZ | 0 | 0 | 193.64 | 0 | 0 |  | 193.64
Recreio dos bandeirantes | Associação Comunidade Luz da Vida | RZ | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 214.21 |  | 534.61
Centro | Associação das Donas de Casa e Consumidores em Ação | RZ | 0 | 0 | 857.45 | 1009.4 | 1390.3 |  | 3257.15
Jardim Europa | Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia - ASCEP | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 |  | 1011.7
Setor Balneário | Associação dos Idosos Jardim Balneário | RZ | 0 | 0 | 0 | 1435.7 | 1004 |  | 2439.7
Boa Ventura | Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Ordem e Progresso | RZ | 0 | 564 | 736.66 | 0 | 1164 |  | 2464.66
Setor Jaó | Comunidade Evangélica Juvenil Vida Nova - CEJVN | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.6 |  | 566.6
Residencial Itaipu | Associação Semente da Vida - Projeto Semear | RZ | 0 | 0 | 289.1 | 1175.8 | 1894.2 |  | 3359.1
Vila Osvaldo Rosa | Associação dos Surdos de Goiânia | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 250
Anhanguera | Associação de Pais do Excepcional Gota de Orgulho - APEGO | RZ | 0 | 0 | 253.1 | 0 | 0 |  | 253.1
Res. Recreio Samambaia | Desafio Jovem Restauração Shalom | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |  | 235
Vila Americano do Brasil | Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.4 |  | 452.4
Setor Aeroporto | Associação dos Idosos do Brasil | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |  | 479
Madre Germana I | Centro Ed. Infantil Marista Divino Pai Eterno | RZ | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0 |  | 403.2
Vila Novo Horizonte | Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo - CRESPA | RZ | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 236.6 |  | 444.5
Conjunto Vista Alegre | Casa de Recuperação Projeto Emanuel - Carepe | RZ | 490 | 1452.92 | 1167.09 | 816.7 | 0 |  | 3926.71
Setor Oeste | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Girassol | RZ | 0 | 692.7 | 0 | 0 | 0 |  | 692.7
Setor Santos Dumond | Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos - Cecom | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.1 |  | 1591.1
Setor Progresso | Centro de Trabalho Comunitário | RZ | 0 | 0 | 0 | 1260.6 | 1058.5 |  | 2319.1
Vila Pedroso | CMEI Tia Jovita | RZ | 0 | 880 | 263.9 | 228.6 | 199.3 |  | 1571.8
Setor Central | Comunidade Terapêutica Bom Pastor | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.6 |  | 542.6
Leste Universitário | Comunidade Espírita Paz em Jesus | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Residencial Morada do Bosque | Associação Assunção | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5 |  | 255.5
Jardim Novo Mundo | União das Pioneiras de Goiânia | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 |  | 391.2
Vila Multirão | Lar Pio Xll | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1 |  | 193.1
Sudoeste | Igreja Assembleia de Deus Ministério Esperança em Cristo | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Americano do Brasil | Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1 |  | 263.1
Coimbra | Lar de Jesus | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5 |  | 217.5
Vila Pedroso | Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama | RZ | 0 | 876.09 | 0 | 0 | 0 |  | 876.09
Vila Lucy | Igreja Internacional da Paz - Ministério Luz para os Povos | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Jardim Goiás | Instituto Batuíra de Saúde Mental | RZ | 0 | 0 | 0 | 970.7 | 1694.89 |  | 2665.59
Jardim Goiás | Casa da Criança e do Adolescente-Casa Talitha Kum | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 |  | 224.4
Sítio dos Bandeirantes | Associação Santa terezinha do Menino Jesus | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1 |  | 187.1
Vila Nova | Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ADFEGO | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.65 |  | 280.65
Morada do sol | Associação Noroeste Esporte Clube de Goiás | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1 |  | 260.1
Bairro Vitória | Ministério de Adoração Amigo do Rei | RZ | 0 | 592.92 | 0 | 0 | 0 |  | 592.92
Setor Jaó | Programa Banco Municipal de Alimentos - Semas | RZ | 954 | 4270 | 1708.1 | 362.6 | 3034.8 |  | 10329.5
Vila Nova | Secretaria Estadual de Educação | RZ | 0 | 1684 | 4368.74 | 4343.9 | 4774.9 |  | 15171.54
Setor Bueno | Sindicato dos Proprietários das Oficinas Mecânicas dos Estados de Goiás | RZ | 0 | 880 | 932.19 | 821.8 | 1272.3 |  | 3906.29
Perim | Sociedade Eunice Weaver de Goiânia | RZ | 0 | 300 | 706.98 | 0 | 0 |  | 1006.98
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 1732 | 13072.63 | 12068.95 | 14269.8 | 26746.85 |  | 67890.23
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 3 | 11 | 13 | 14 | 31 |  | 72
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.5.3
Outros municípios | Instituição / Entidade CADASTRADA - FILA DE ESPERA |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Aparecida de Goiânia | Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros | RZ | 0 | 2503 | 1103.48 | 0 | 0 |  | 3606.48
| Associação Núcleo Espírita Amigos de Sempre | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Conselho das Associações Moradores de Aparecida- Camap | RZ | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 0 |  | 255.2
| Associação Projeto Social Crescer Semeando | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |  | 388
| Associação Resgatar | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 250
| Organização Mulheres em Ação Vila Delfiore | RZ | 0 | 0 | 1450.81 | 0 | 0 |  | 1450.81
Goianira | Instituto Vivaz | RZ | 0 | 0 | 0 | 305.6 | 288.18 |  | 593.78
Hidrolândia | Centro de Umbanda Pai Joaquim de Angola | RZ | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 316.1 |  | 980.8
Inhumas | Associação Doce Lar | RZ | 486 | 1860 | 993 | 0 | 0 |  | 3339
Senador Canedo | Associação A Força da Mulher | RZ | 0 | 0 | 925.15 | 219 | 518.4 |  | 1662.55
| Associação Recanto do Sonho Lar para Idosos | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8 |  | 273.8
| Associação dos Moradores do Bairro Alvorada e Adjacentes M S Canedo - ASMBAA | RZ | 0 | 1404.5 | 880 | 231 | 512.9 |  | 3028.4
Trindade | Associação dos Idosos Fonte Viva | RZ | 0 | 0 | 0 | 526.8 | 1268.6 |  | 1795.4
| Associação Assistencial Exército de Cristo | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.3 |  | 1487.3
| Associação dos Deficientes Físicos de Trindade - ADEFITRIN | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 |  | 204.4
| Centro Social Pai Eterno | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 250
| Comunidade Terapêutica Projeto Galileu | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.6 |  | 307.6
| Vila São José Bento Cottolengo | RZ | 540 | 0 | 703.5 | 0 | 0 |  | 1243.5
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 1026 | 5767.5 | 6975.84 | 1282.4 | 6065.28 |  | 21117.02
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 |  | 29
FAMÍLIAS (KG) |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
|  | RZ | 1400 | 8000 | 6048.32 | 8642.1 | 6796.9 |  | 30887.32
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 1400 | 8000 | 6048.32 | 8642.1 | 6796.9 |  | 30887.32
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 70 | 104 | 93 | 86 | 104 |  | 457
TOTAL GERAL (KG)** |  | RZ | 20637 | 111940.92 | 84482.36 | 78374.77 | 115203.84 |  | 410638.89
* AINDA NÃO POSSUEM CADASTRO
** OS VALORES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO ESTÃO ESTIMADOS, OS ALIMENTOS NÃO ERAM PESADOS.
7. RELAÇÃO DE DOADORES
Item Meta TF: 15.4 / Item Meta PT: 9.5.4
Quantidade em kg de alimentos coletados / arrecadados pelo Banco de Alimentos, por Doador
CONCESSIONÁRIOS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Abacaxi.com |  | RZ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100
Alimentos Japão |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 |  | 62.3
Ardidas Conservas e Condimentos |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 |  | 15.6
Associação dos Produtores |  | RZ | 0 | 0 | 1153.52 | 1522.1 | 1161.49 |  | 3837.11
Batatão Cozinhas Comércio de Frutas e Verduras |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 12246.18 |  | 12339.68
Boni S/A |  | RZ | 0 | 537 | 548 | 1170.8 | 0 |  | 2255.8
Brage Distribuidora de Verduras |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 59.5 |  | 243.1
Casa da Cenoura |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 851.27 | 2287.4 |  | 3138.67
Casa das Polpas |  | RZ | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |  | 242
Casa Mineira de Frutas |  | RZ | 0 | 585.5 | 0 | 0 | 214.5 |  | 800
Castro & Inocencio Ltda. |  | RZ | 0 | 0 | 684.3 | 0 | 0 |  | 684.3
Colome |  | RZ | 0 | 953.6 | 2887.6 | 0 | 0 |  | 3841.2
Comercial Araguaia de Batata Ltda. |  | RZ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 90
Comercial de Frutas Bom Tempo |  | RZ | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 |  | 92.1
Comercial de Hortigranjeiros Goiás Ltda. |  | RZ | 0 | 886.8 | 3002.4 | 5142.8 | 4871.1 |  | 13903.1
Comercial JM |  | RZ | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3186
Comercial Ribas |  | RZ | 396 | 0 | 0 | 0 | 4275.56 |  | 4671.56
Comercial Rubi |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 709.13 | 1425.7 |  | 2134.83
Comércio de Hortigranjeiros Lupy Ltda. |  | RZ | 558 | 8677.8 | 6741.9 | 1926.6 | 1726.3 |  | 19630.6
Comércio de Verduras Acarai |  | RZ | 324 | 4032.7 | 242.4 | 0 | 40.6 |  | 4639.7
Depósito Caçamba |  | RZ | 0 | 0 | 1892 | 0 | 11664.1 |  | 13556.1
Depósito Cintra |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 1227.2 | 0 |  | 1227.2
Depósito Conquista |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 |  | 222
Depósito Dois Amigos |  | RZ | 0 | 616.6 | 285.6 | 658.9 | 411.8 |  | 1972.9
Depósito Mihara |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 275.3 |  | 288.8
José Raimunda Olavo Santos Ltda. |  | RZ | 4032 | 21573.9 | 1399.8 | 8420.8 | 11842.62 |  | 47269.12
Depósito Rei Bom |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 |  | 45.7
Depósito Nipo |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 231.5 | 15367.2 |  | 15598.7
Depósito Pereira |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 2304.37 | 1747.7 |  | 4052.07
Depósito Santo Antônio |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 |  | 62.6
Depósito Verdão |  | RZ | 0 | 0 | 2780.07 | 5247.9 | 13485.65 |  | 21513.62
Dist. de Bananas Patanal Ltda. |  | RZ | 0 | 0 | 2558.7 | 0 | 0 |  | 2558.7
Dist. de Verduras Okinawa Ltda. |  | RZ | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 |  | 76.6
Distribuidora Cordona de Milho |  | RZ | 0 | 0 | 1019.28 | 170.7 | 0 |  | 1189.98
Fruta Forte |  | RZ | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 90 |  | 143.1
Gynpepp |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 418 | 1728.2 |  | 2146.2
Irmãos Garcia Hortifrutigranjeiros Ltda. |  | RZ | 378 | 13325.4 | 1534.79 | 950.3 | 812.3 |  | 17000.79
JF |  | RZ | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 0 |  | 35.1
JR Comercial de Frutas |  | RZ | 0 | 0 | 1905.71 | 3368.7 | 1005.31 |  | 6279.72
Kifruta |  | RZ | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3
Kumagai & Arima Ltda. |  | RZ | 0 | 0 | 59.8 | 409.8 | 53.8 |  | 523.4
Laranja Boa |  | RZ | 0 | 1005 | 1097.8 | 2140.3 | 657 |  | 4900.1
Longa Vida |  | RZ | 162 | 7618.1 | 1784.1 | 321.4 | 0 |  | 9885.6
Mais Sabor |  | RZ | 0 | 0 | 1431.83 | 474.34 | 487.35 |  | 2393.52
Mamão e Cia |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 394.6 | 0 |  | 394.6
Nativa Produtos Alimentícios |  | RZ | 558 | 1062.5 | 246.7 | 117.6 | 0 |  | 1984.8
Nectafruta |  | RZ | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 |  | 1615
Nivaldo |  | RZ | 6950 | 9820.6 | 4172.7 | 2707.8 | 476.6 |  | 24127.7
Perboni & Perboni |  | RZ | 594 | 0 | 316.2 | 996.3 | 439 |  | 2345.5
Perboni Frutas Especias |  | RZ | 459 | 2708.7 | 949.54 | 2178.25 | 0 |  | 6295.49
Perboni S/A Frutas Tropiciais |  | RZ | 0 | 201.5 | 0 | 497.7 | 134.8 |  | 834
Primus Comercial de Hortigranjeiros |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 |  | 98.9
Ranir Alimentos |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 0 |  | 144.7
Rb Laranjas |  | RZ | 0 | 580.4 | 0 | 0 | 239.2 |  | 819.6
Rei da Pimenta |  | RZ | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 |  | 83.2
Rei do Melão / L&R Comércio de Frutas |  | RZ | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 1117.55 |  | 1193.75
Saraiva |  | RZ | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260
Super Horti Comércio de Verduras e Legumes Ltda. |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4 |  | 437.4 | 3
Só Laranjas Comércio de Cítricos Ltda. |  | RZ | 0 | 2859.1 | 4315.56 | 2021.04 | 938.3 |  | 10134
Ta Alimentos |  | RZ | 0 | 414.3 | 8.8 | 0 | 0 |  | 423.1
Uto Frutas e Legumes |  | RZ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180
Viver Frutas |  | RZ | 0 | 0 | 380.2 | 0 | 0 |  | 380.2
W.R.P - Verduras |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 395.1 | 375.8 |  | 770.9
WV Distribuidora de Bananas |  | RZ | 0 | 0 | 1919.1 | 3853.3 | 0 |  | 5772.4
SUB-TOTAL ARRECADAÇÕES CONCESSIONÁRIOS (KG) |  | RZ | 18037 | 79605.1 | 45773.4 | 51648.4 | 92239.91 |  | 287303.81
Item Meta TF: 15.4 / Item Meta PT: 9.5.4
Quantidade em kg de alimentos coletados / arrecadados pelo Banco de Alimentos, por Doador
PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Adriano Rorigues dos Santos |  | RZ | 0 | 0 | 1432 | 0 | 0 |  | 1432
Aguinaldo |  | RZ | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 |  | 122.9
Alex Sousa |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 0 |  | 168.2
Altair Ferreira Monteiro |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 0 |  | 134.6
Alvez Souza |  | RZ | 0 | 204 | 338.3 | 0 | 0 |  | 542.3
Amarildo |  | RZ | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9
Anderson Clayton Alves dos Santos |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |  | 270
Antonio Amâncio de Carvalho |  | RZ | 0 | 2600 | 388.3 | 1171.3 | 1511.58 |  | 5671.18
Arlindo José Toledo |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 164.8 |  | 259.5
Carla Dias |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 |  | 79.8
Cleiton César Evangelista |  | RZ | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 168
Dalny Nunes |  | RZ | 0 | 297.8 | 35.2 | 0 | 0 |  | 333
Damião |  | RZ | 200 | 1140.7 | 712.1 | 0 | 0 |  | 2052.8
Deivid José Bento |  | RZ | 0 | 209 | 0 | 384.8 | 1333.7 |  | 1927.5
Devair |  | RZ | 0 | 0 | 49.26 | 0 | 0 |  | 49.26
Diego |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |  | 103
Dione Pereira Sousa |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 |  | 1012.5
Divino Vieira de Souza |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.1 |  | 900.1
Dyone Rodrygues |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 1728.1 | 0 |  | 1728.1
Edielson |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 |  | 118.9
Ediene |  | RZ | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |  | 178
Edson Rodrigo Tavares |  | RZ | 0 | 499 | 68.6 | 880.32 | 223.7 |  | 1671.62
Eduardo |  | RZ | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 |  | 955
Edvaldo Lopes de Oliveira |  | RZ | 0 | 432.8 | 0 | 0 | 558.9 |  | 991.7
Esio Bernardes do Vale |  | RZ | 0 | 0 | 936.83 | 81 | 393.4 |  | 1411.23
Euler Borges Pinheiro |  | RZ | 0 | 1728 | 87.9 | 559.6 | 0 |  | 2375.5
Fabio |  | RZ | 0 | 122.9 | 319.5 | 0 | 110.5 |  | 552.9
Francis |  | RZ | 0 | 2699.7 | 2596.66 | 1468.4 | 0 |  | 6764.76
Francisco |  | RZ | 0 | 266.8 | 86.7 | 0 | 0 |  | 353.5
Francisco de Assis Ferreira |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gaspar Silva |  | RZ | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 |  | 52.9
Geremias Conceição Lopes |  | RZ | 0 | 933.6 | 0 | 0 | 205.9 |  | 1139.5
Greise |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 |  | 30.2
Helio Souza |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 0 |  | 206.1
Hellin Barbosa Silva |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 12
Helton Correa de Sousa |  | RZ | 0 | 862.3 | 214.06 | 0 | 0 |  | 1076.36
Hercicléi Franco |  | RZ | 0 | 0 | 1654.4 | 660 | 300 |  | 2614.4
Hilton Alcides |  | RZ | 0 | 0 | 233.47 | 0 | 0 |  | 233.47
Israel |  | RZ | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |  | 429
Ivan J M |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249.7 |  | 4249.7
Jaci Rodrigo Tavares |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |  | 13.2
Jair Pinheiro |  | RZ | 0 | 0 | 96 | 1072.4 | 0 |  | 1168.4
Jair Pires |  | RZ | 0 | 0 | 719.9 | 875.5 | 0 |  | 1595.4
Jean |  | RZ | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 396
Jeová Foriando |  | RZ | 0 | 745 | 0 | 0 | 329.6 |  | 1074.6
Jeremias da Conceição Lopes |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5 |  | 138.5
João Divino Alves Pereira |  | RZ | 586 | 914 | 2559.58 | 949.2 | 3320.35 |  | 8329.13
João Filho |  | RZ | 0 | 0 | 866.88 | 0 | 116.75 |  | 983.63
João José de Souza |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.3 |  | 751.3
João Rodrigues da Silva Filho |  | RZ | 504 | 98 | 191.43 | 0 | 990.5 |  | 1783.93
Joniston Silva |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 592.1 | 0 |  | 592.1
José Abreu |  | RZ | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 |  | 24.2
Jose Carlos |  | RZ | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 0 |  | 81.3
José Eduardo Thomas Etto |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.2 |  | 1002.2
José Eduardo Trindade |  | RZ | 0 | 0 | 600 | 150.6 | 0 |  | 750.6
José Pereira de Jesus |  | RZ | 252 | 271.5 | 0 | 231.9 | 259.6 |  | 1015
José Toledo |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 62
Kassio |  | RZ | 0 | 0 | 2149.5 | 96.3 | 0 |  | 2245.8
Kesio Bernades |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.2 |  | 394.2
Leandro Souza |  | RZ | 0 | 0 | 3693.21 | 64.3 | 1099.1 |  | 4856.61
Lidia |  | RZ | 0 | 182.2 | 0 | 0 | 0 |  | 182.2
Lindomar Pereira da Silva |  | RZ | 0 | 10.3 | 383.7 | 0 | 0 |  | 394
Lucimar Nogueira Monteiro |  | RZ | 0 | 0 | 891 | 0 | 19.6 |  | 910.6
Luiz Camargo |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 |  | 107.6
Luiz Matheus |  | RZ | 0 | 65 | 210.8 | 0 | 0 |  | 275.8
Lusimar Pereira Cardoso |  | RZ | 0 | 188.8 | 0 | 51 | 120.36 |  | 360.16
Luzia Pereira |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 |  | 55.4
Lydiany Uchoa |  | RZ | 0 | 0 | 124.8 | 330.9 | 0 |  | 455.7
Manuel |  | RZ | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0 |  | 146.9
Marcio |  | RZ | 0 | 0 | 1737.82 | 0 | 0 |  | 1737.82
Marcos Maurilho |  | RZ | 0 | 0 | 2073.8 | 0 | 0 |  | 2073.8
Maria Landia de Matos Reis da Silva |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 |  | 23.8
Mauricio Pereira dos Santos |  | RZ | 0 | 4157.02 | 139.4 | 2967.3 | 0 |  | 7263.72
Maurício Wesley |  | RZ | 0 | 0 | 804.6 | 0 | 0 |  | 804.6
Medeiros |  | RZ | 198 | 182.2 | 0 | 0 | 0 |  | 380.2
Natal Francisco Vieira |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.48 |  | 1006.48
Neide |  | RZ | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 |  | 18.7
Oswaldo Alves |  | RZ | 0 | 0 | 709.4 | 0 | 0 |  | 709.4
Paulita |  | RZ | 0 | 506.3 | 0 | 0 | 0 |  | 506.3
Paulo Cardoso da Silva |  | RZ | 288 | 190.4 | 874.3 | 0 | 189.27 |  | 1541.97
Paulo Roberto Alvez |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.9 |  | 456.9
Pedro |  | RZ | 0 | 0 | 529.96 | 0 | 0 |  | 529.96
Peninha Pereira Pinto |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 826.2 | 111.8 |  | 938
Raimundo |  | RZ | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 |  | 12.1
Reinaldo Pereira dos Santos |  | RZ | 0 | 510.4 | 8.3 | 0 | 0 |  | 518.7
Renato Alvez |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 0 |  | 194.1
Roberto Kennidy |  | RZ | 0 | 472 | 269 | 382.3 | 0 |  | 1123.3
Robson Moreira |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.6 |  | 1585.6
Rodrigo |  | RZ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 190
Rogério Rodrigues |  | RZ | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 0 |  | 585.5
Salvador Rodrigues |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 177.5 | 0 |  | 177.5
Samuel |  | RZ | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |  | 6.5
Sandro Rocha |  | RZ | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21
Sebastião da Ressurreição |  | RZ | 0 | 823.1 | 22.6 | 377.05 | 0 |  | 1222.75
Sergio Henrique S. Silva |  | RZ | 0 | 0 | 191.1 | 984.9 | 0 |  | 1176
Sergio Pires |  | RZ | 306 | 891 | 704.2 | 1400.2 | 0 |  | 3301.4
Silvana Alves |  | RZ | 0 | 842.9 | 2286.7 | 3586.9 | 944.7 |  | 7661.2
Silvio Select |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.38 |  | 248.38
Sonia |  | RZ | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |  | 17.9
Valdeir Francisco Ferreira |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 |  | 48.1
Valmir Antonio Gonçalves |  | RZ | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 |  | 66.3
Valquiria Pereira Soares |  | RZ | 0 | 195.1 | 358 | 428 | 347.8 |  | 1328.9
Valtenes Alvez |  | RZ | 0 | 188 | 0 | 0 | 620 |  | 808
Vergilho Marco Faria |  | RZ | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 |  | 73.5
Waderson Wagen |  | RZ | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 |  | 261
Weliton |  | RZ | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 |  | 141.2
Wendel Nogueira |  | RZ | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 |  | 46.9
Werisnon Rodrigues Tavares |  | RZ | 0 | 4435.8 | 802.8 | 271.8 | 0 |  | 5510.4
Weslei Ferreira Rodrigues |  | RZ | 270 | 3820.1 | 2845.1 | 3608.5 | 1718 |  | 12261.7
Whenik Oliveira |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |  | 11.5
Willian Alvez |  | RZ | 0 | 298 | 1439.3 | 1038.6 | 0 |  | 2775.9
Willian Rose de Araujo |  | RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |  | 660
SUB-TOTAL ARRECADAÇÕES PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES (KG) |  |  | 3000 | 34159.82 | 39058.06 | 28607.37 | 27918.57 |  | 132743.82
TOTAL ARRECADAÇÕES (KG) |  |  | 21037 | 113764.92 | 84831.46 | 80255.77 | 120158.48 |  | 420047.63
8. DESCRITIVO DAS DEMAIS ATIVIDADES
Item Meta TF: - / Item Meta PT: 9.3
Atividades relevantes por área técnica e/ou geral desenvolvidas na unidade (conforme Plano de Trabalho):
7.1 Foram realizadas duas capacitações em novembro. No dia 20, foi desenvolvida a primeira com as entidades beneficiárias do Banco de Alimentos com o tema "Conscientização do trabalho social na entidade". A segunda capacitação foi realizada com os colaboradores, no dia 22, sobre "Seleção e triagem dos alimentos".
7.2 Reunião com professores da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (UFG) para firmar parceria com o Banco de Alimentos nas capacitações para as entidades e produtores, além de pactuar o estágio curricular de acadêmicos de nutrição para o primeiro semestre de 2020.
7.3 Ampliação do atendimento do Banco de Alimentos, com um incremento de 31% no número de famílias atendidas e em 41,9% de entidades beneficiadas, até o presente mês, ultrapassando a meta estabelecida antes dos 6 meses pactuados, conforme itens 9.1 e 9.1.1.1 do Plano de Trabalho.
Impactos das atividades desenvolvidas (conforme Plano de Trabalho):
7.1 As capacitações com os colaboradores permitem qualificar o trabalho desenvolvido no Banco de Alimentos ao serem estabelecidos procedimentos padronizados para a seleção e manipulação dos alimentos. A capacitação para as entidades sobre o trabalho social esclareceu dúvidas sobre documentações necessárias, trabalhos que podem ser realizados nas instituições para desenvolver as potencialidades do público em situação de vulnerabilidade atendido, não caracterizando, assim, o trabalho da entidade somente como prática assistencialista.
7.2 O apoio e parceria com uma Instituição de Ensino Superior como a UFG irá aprimorar ainda mais o trabalho desenvolvido, com o apoio de estudantes e professores especializados em Segurança Alimentar e Nutricional.
7.3 Ao ampliar o atendimento às famílias e entidades, o Banco de Alimentos oferece acessibilidade regular a hortifrutis, o que pode reduzir o risco nutricional e melhorar a qualidade de vida da população atendida.
Obs.: Quanto às famílias cadastradas, inicialmente a CEASA possuia a informação de que havia cerca de 100 famílias que já possuiam o cartão do Banco de Alimentos. No entanto, até a presenta data, foram recadastradas 102 famílias que apresentaram o Cartão do Banco de Alimentos da gestão anterior.
TF: Termo de Fomento; PT: Plano de Trabalho; PR: Programado conforme Plano de Trabalho; RZ: Realizado; % Percentual de execução alcançado até o momento.
Goiânia, novembro de 2019.
Thais de Paula Marques
Gerente de Nutrição Social e Sustentável

## ANEXO - FOTOS
FOTOS - NOVEMBRO 2019
Capacitação com entidades sociais no dia 20/11/2019
Capacitação com colaboradores no dia 22/11/2019
Distribuição de alimentos para entidades sociais
Distribuição de alimentos para famílias

## Planilha1
Americano do Brasil
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Bairro Goiá 2
Bairro Vitória
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Coimbra
Conjunto Vera Cruz I
Conjunto Vista Alegre
Itatiaia
Jardim América
Jardim Aroeiras
Jardim Brasil
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Novo Mundo
Leste Universitário
Madre Germana I
Morada do sol
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Anhanguera II
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Industrial João Braz
Parque Santa Cruz
Parque Tremendão
Perim
Recreio dos bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Buena Vista IV
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Triunfo 3
Residencial Vale dos Sonhos
Santa Genoveva
Setor Aeroporto
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Castelo Branco
Setor Central
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipe
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Sudoeste
Urias Magalhães
Vera Cruz 2
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Lucy
Vila Montecelli
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Novo Horizonte
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso
Vila Riso
Vitória Área III