## Relatório Sintético
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BANCO DE ALIMENTOS
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Realizada
BANCO DE ALIMENTOS | Número de entidades recadastradas |  | 0
| Número de indivíduos/famílias recadastrados |  | 0
| Número de entidades atendidas |  | 60
| Número de indivíduos/famílias atendidas |  | 70
| Total de alimentos doados (KG) |  | 20637
| Total de doadores cadastrados |  | 24
| Total de alimentos coletados/arrecadados (KG) |  | 21037
| Bairros de Goiânia atendidos |  | 0
| Municípios atendidos (além de Goiânia) |  | 0
| Distribuição |  | Diária (exceto domingos e feriados)
Plano de Ação
Causa: As entidades e famílias não foram recadastradas devido ao curto período de gestão no mês de julho, que efetivamente aconteceu a partir do dia 23 de julho de 2019, ou seja, apenas 7 dias. Em relação ao número de bairros e municípios atendidos, devido ao curto período de atuação, não foi possível medir a quantidade com exatidão.
Medidas implementadas/a implementar: Recadastro das entidades e famílias/indivíduos e elaboração de plano de capacitação.
Prazo para tratar a causa: Para o recadastro das entidades e famílias/indivíduos até dezembro de 2019 e até novembro de 2019 para o plano de capacitação.
Ações desenvolvidas
Foram desenvolvidas ações iniciais para propor melhorias no funcionamento do Banco de Alimentos. Foi publicado no site da OVG as Resoluções OVG nº 2 e nº 3 para regulamentar o cadastro de entidades e famílias, bem como a sistematização desse cadastro. Foram realizadas melhorias na distribuição, com mudança de horário e acréscimo de mais um dia para distribuição.
Goiânia, julho de 2019.
Thais de Paula Marques |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Nutrição Social e Sustentável |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Wellington Matos de Lima |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## Relatório Analítico
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO ANALÍTICO: OPERACIONAL E METAS
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: JULHO / 2019
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE ATENÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Item: Meta TF | Item: Meta PT | 1. RECADASTRAMENTOS/MÊS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
15.2 | 9.1, 9.2 e 9.5.2 | Número de entidades recadastradas |  | PR | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 86
|  |  |  | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: JUL
|  | Número de indivíduos/famílias recadastrados |  | PR | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 100
|  |  |  | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: JUL
|  | Novas entidades/instituições cadastradas/mês - Fila de espera |  | RZ | JUL: 5 | 5
|  | Qtde. instituições desligadas |  | RZ | JUL: 0 | 0
Item: Meta TF | Item: Meta PT | 2.ATENDIMENTOS/MÊS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL SEM REPETIÇÃO
15.1 | 9.5.1 | Número de entidades atendidas |  | RZ | 0 JUL: 60 | 60
|  | Número de indivíduos/famílias atendidos |  | RZ | 0 JUL: 70 | 70
Item: Meta TF | Item: Meta PT | 3.VOLUME DE DOAÇÕES (KG)/MÊS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
15.3 | 9.5.3 | Quantidade de alimentos coletados/arrecadados |  | RZ | 70 JUL: 21037 | 21037
|  | Quantidade de alimentos doados |  | RZ | 70 JUL: 20637 | 20637
|  | Quantidade de alimentos descartados (distribuídos a instituições para alimentação animal) |  | RZ | 70 JUL: 400 | 400
Item: Meta TF | Item: Meta PT | 4.AÇÕES SOCIAIS |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Não possui | 9.4 e 9.5.4 | Número de entidades que participaram |  | PR | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 86
|  |  |  | RZ | 400 JUL: 0 | 0
|  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: 400 JUL
|  | Número de indivíduos/famílias que participaram |  | PR | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 100
|  |  |  | RZ | 400 JUL: 0 | 0
|  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: 400 JUL
Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado
Causa: As entidades e famílias não foram recadastradas devido ao curto período de gestão no mês de julho, que efetivamente aconteceu a partir do dia 23 de julho de 2019, ou seja, apenas 7 dias. Em relação ao número de bairros e municípios atendidos, devido ao curto período de atuação, não foi possível medir a quantidade com exatidão.
Medidas implementadas/a implementar: Orientação para o recadastro das entidades e famílias/indivíduos e elaboração de plano de capacitação.
Prazo para tratar a causa: Para o recadastro das entidades e famílias/indivíduos até dezembro de 2019 e até novembro de 2019 para o plano de capacitação.
5. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS POR INSTITUIÇÃO/ENTIDADE E FAMÍLIA (KG)
Item: Meta TF | Item: Meta PT | Bairros de Goiânia* | Instituições / Entidades atendidas que NÃO REALIZARAM O RECADASTRO |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
15.3 | 9.5.3 |  | Abrigo Comendador Walmor | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | AGEO Esportivo | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Assembleia de Deus Aliança | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Assembleia de Deus Anápolis | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Assembleia de Deus Capuava | RZ | JUL: 288 | 288
|  |  | Assembleia de Deus Esperança | RZ | JUL: 640 | 640
|  |  | Assembleia de Deus Vila Maria | RZ | JUL: 252 | 252
|  |  | Assembleia de Deus Yeshua | RZ | JUL: 252 | 252
|  |  | Associação do Poder de Deus Resgatando Vidas Com Amor | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Associação Ambiental pela Vida e Sustentabilidade Social | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Associação Beneficente Casa de Davi - ABECAD | RZ | JUL: 337 | 337
|  |  | Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Associação Beneficente Metamorfose | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Associação Casa da Paz - Centro de Reabilitação | RZ | JUL: 252 | 252
|  |  | Associação Comunitária Amanha Ser - Comunidade Terapêutica | RZ | JUL: 152 | 152
15.3 | 9.5.3 |  | Associação da Igreja Metodista - Oitava Região Eclesiastica | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Associação das Entidades Comunitárias Don Fernando II e Aroeiras | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associação de Assistência a Alcoolatras e Tox. GT Goiás sem Drogas | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associação de Idosos Alegria de Viver | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associação de Moradores do Conjunto Vera Cruz I | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associaçao desportiva e Polivalente Senador Canedo | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Associação dos Moto-taxistas | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associação Espírita AJA - Ajudantes Anônimos com Jesus | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associação Habitacional e Construção Civil do Brasil - Constracc | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Associação Metodista Assistencial de Educação Infantil | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Associação Obra do Berço | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associação Paulo Pacheco | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Associação Servo de Deus | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Associação Terapêutica Projeto Recuperação Otimizada Mão Amiga (PROMA) | RZ | JUL: 640 | 640
|  |  | Associação Universo Sem Fome | RZ | JUL: 640 | 640
|  |  | Caps Noroeste | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Casa da Fraternidade Irmã Sheila | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Casa de Fraternidade Caminho da Luz | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Casa Terapêutica Rei Davi | RZ | JUL: 640 | 640
|  |  | CEIJ - Comunidade Espírita Irmão Jacob | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Centro de Apoio ao mais Carente de Trindade - CAMCAT | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Centro de Atendimento Educação e Mediação da Família -CAEMFA | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Centro de Recuperação Vida Nova | RZ | JUL: 252 | 252
|  |  | Centro Espírita Apóstolo Paulo | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Centro Espírita Estrela Dalva | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Centro Espírita MEI MEI | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Centro Espírita O Consolador | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Centro Municipal de Educação Infantil Cristiano Emidio Martins | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Centro Social Espírita Puro Amor | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Centro Terapeutico Adonay | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | CEPMG Castelo Branco Trindade | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | CEPMG PROF Augusta Machado | RZ | JUL: 288 | 288
|  |  | CMEI Guanabara lll | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | CMEI Jardim das Aroeiras | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | CMEI Jardim Guanabara I-Conselho Gestor Construindo Cidadãos | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | CMEI Parque Tremendão | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Comunidade Espírita Ramatis | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Comunidade Espirita Trabalho, Amor e FÉ (CETAF) | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Conselho Escolar da Escola Municipal Osterno Potenciano e Silva | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Convenção Internacional Semeando a Palavra em Missões | RZ | JUL: 288 | 288
|  |  | Creche mãe Alvina | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Escola Municipal Parque Santa Cecília | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Escola Municipal São Francisco de Assis | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário | RZ | JUL: 152 | 152
15.3 | 9.5.3 |  | Igreja Batista Amor e Cuidado | RZ | JUL: 252 | 252
|  |  | Igreja Batista Vale dos Sonhos | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Vila Riso) | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Buena Vista II | RZ | JUL: 640 | 640
|  |  | Igreja Evangélica Assembleia de Deus J. Novo Mundo -Ministério Vila Nova | RZ | JUL: 360 | 360
|  |  | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Jardim América | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Igreja Evangélica Avivamento | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Igreja Evangélica Ministério Rosa de Sarom | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Igreja Evangélica Pentecostal com Cristo é viver | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Igreja Evangélica Quadrangular | RZ | JUL: 252 | 252
|  |  | Igreja Pentencostal Allfa e Omega-Ministério Atos II | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Igrejinha de Jesus | RZ | JUL: 252 | 252
|  |  | Instituto de Atenção a Terceira Idade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Instituto de Formação e Inserção e Promoção Social - IFIS | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Instituto de Longa Permanência para Idosos Mais Saúde | RZ | JUL: 640 | 640
|  |  | Liga da Solidariedade | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Missão Resgate da Paz | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Movimento Jovens Livres | RZ | JUL: 640 | 640
|  |  | Obra Social Nossa Senhora da Glória- Fazenda Esperança Santa Rita de Cássia | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Obras Sociais do CEGAL | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | Obras Sociais do Centro Espírita Amor e Luz | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Obreiros do Caminho | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Olavo Bilac Maçonaria | RZ | JUL: 0 | 0
|  |  | Paroquia Nossa Senhora do Carmo | RZ | JUL: 152 | 152
|  |  | Siquém Núcleo Educacional | RZ | JUL: 640 | 640
|  |  | Sonho de Edna | RZ | JUL: 270 | 270
|  |  | SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | JUL: 16479 | 16479
|  |  | SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | JUL: 55 | 55
|  | Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade CADASTRADA - FILA DE ESPERA |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
|  | Jardim América | Associação Bem Aventurada Imelda | RZ | 55 JUL: 288 | 288
|  | Conjunto Vista Alegre | Casa de Recuperação Projeto Emanuel-Carepe | RZ | 55 JUL: 490 | 490
|  | Setor Jaó | Programa Banco Municipal de Alimentos - Semas | RZ | 55 JUL: 954 | 954
|  |  | SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | 55 JUL: 1732 | 1732
|  |  | SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | 55 JUL: 3 | 3
|  | Outros municípios | Instituição / Entidade CADASTRADA - FILA DE ESPERA |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
|  | Inhumas | Associação Doce Lar | RZ | 3 JUL: 486 | 486
|  | Trindade | Vila São José Bento Cottolengo | RZ | 3 JUL: 540 | 540
|  |  | SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | 3 JUL: 1026 | 1026
|  |  | SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | 3 JUL: 2 | 2
|  | FAMÍLIAS (KG) |  |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
|  |  |  | RZ | 2 JUL: 1400 | 1400
|  |  | SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | 2 JUL: 1400 | 1400
|  |  | SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | 2 JUL: 70 | 70
|  | TOTAL GERAL (KG)** |  | RZ | 2 JUL: 20637 | 20637
* AINDA NÃO POSSUEM CADASTRO. ** OS VALORES DO MÊS DE JULHO ESTÃO ESTIMADOS, OS ALIMENTOS NÃO ERAM PESADOS.
Item: Meta TF | Item: Meta PT | 6. RELAÇÃO DE DOADORES
15.4 | 9.5.4 | Quantidade em kg de alimentos coletados/arrecadados pelo Banco de Alimentos por Doador | Concessionários |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
|  |  | Comercial JM | RZ | JUL: 3186 | 3186
|  |  | Comercial Ribas | RZ | JUL: 396 | 396
|  |  | Comércio de Hortigranjeiros Lupy LTDA | RZ | JUL: 558 | 558
|  |  | Comercio de verduras Acarai | RZ | JUL: 324 | 324
|  |  | Irmãos Garcia Hortifrutigranjeiros Ltda | RZ | JUL: 378 | 378
|  |  | Longa Vida | RZ | JUL: 162 | 162
|  |  | Mundin | RZ | JUL: 4032 | 4032
|  |  | Nativa Produtos Alimenticios | RZ | JUL: 558 | 558
|  |  | Nivaldo | RZ | JUL: 6950 | 6950
|  |  | Perboni & Perboni | RZ | JUL: 594 | 594
|  |  | Perboni Frutas Especias | RZ | JUL: 459 | 459
|  |  | Saraiva | RZ | JUL: 260 | 260
|  |  | Uto | RZ | JUL: 180 | 180
|  |  | Subtotal arrecadações conccessionários (KG) | RZ | JUL: 18037 | 18037
|  |  | Permissionários e Produtores |  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
|  |  | Damião | RZ | 18037 JUL: 200 | 200
|  |  | Jean | RZ | 18037 JUL: 396 | 396
|  |  | João Divino Alves Pereira | RZ | 18037 JUL: 586 | 586
|  |  | João Rodrigues da Silva Filho | RZ | 18037 JUL: 504 | 504
|  |  | João Pereira | RZ | 18037 JUL: 252 | 252
|  |  | Medeiros | RZ | 18037 JUL: 198 | 198
|  |  | Paulo Cardoso da Silva | RZ | 18037 JUL: 288 | 288
|  |  | Sergio Pires | RZ | 18037 JUL: 306 | 306
|  |  | Weslei Ferreira Rodrigues | RZ | 18037 JUL: 270 | 270
|  |  | Willia nac | RZ | 18037 JUL: 0 | 0
|  |  | Willian Alvez | RZ | 18037 JUL: 0 | 0
|  |  | Sub-Total arrecadações permissionários e produtores (KG) |  | 18037 JUL: 3000 | 3000
|  |  | TOTAL ARRECADAÇÕES (KG) | RZ | 18037 JUL: 21037 | 21037
Item: Meta TF | Item: Meta PT | 7. DESCRITIVO DAS DEMAIS ATIVIDADES
| 9.3 | Atividades relevantes por área técnica e/ou geral desenvolvidas na unidade (conforme Plano de Trabalho) | 7.1 Publicação no site da OVG das Resoluções OVG nº 2 e nº 3, referentes ao critérios de doações para entidades e indivíduos.
7.2 Criação e implantação de fichas de cadastro para entidades e famílias atendidas pelo Banco de Alimentos, além da sistematização do cadastro e publicação no site da OVG. O cadastro das entidades e famílias é realizado por uma assistente social.
7.3 Foram realizadas mudanças nos horários de distribuição de alimentos, que eram no período matutino, com alimentos coletados no dia anterior. Devido a isso, os alimentos eram distribuídos de terça-feira a sábado. Atualmente, foi acrescentado um dia de doação, passando o atendimento às entidades e famílias para todos os dias da semana, exceto domingo.
|  | Impactos das atividades desenvolvidas (conforme Plano de Trabalho) | 7.1 Regulamentação do cadastro das entidades e famílias. Com estas resoluções fica mais assegurada a distribuição para entidades que realmente realizam trabalho socioassistencial e famílias em situação de vulnerabilidade social.
7.2 Com a implantação das fichas de cadastro, foi possível caracterizar as entidades para a sistematização e melhorias na distribuição de alimentos.
7.3 Acréscimo de um dia de distribuição, mais volume de alimentos doados, além de melhor qualidade dos alimentos distribuídos.
TF: Termo de Fomento; PT: Plano de Trabalho; PR: Programado conforme Plano de Trabalho; RZ: Realizado; % Percentual de execução alcançado até o momento.
Goiânia, julho de 2019.
Thais de Paula Marques
Gerente de Nutrição Social e Sustentável

## ANEXO - FOTOS
FOTOS - JULHO 2019
Distribuição para famílias