## capa
RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO
OUTUBRO / 2021

## Idoso
Programa de Proteção Social ao Idoso
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de moradores na ILPI | Usuário | 66 | 59
Nº de moradores nas Casas Lares | Usuário | 30 | 23
Nº de idosos atendidos no Centro Dia | Usuário | 20 | 18
Nº de idosos atendidos no Centro de Convivência | Usuário | 300 | 225
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de moradores nas Casas Lares | Usuário | 30 | 24
Nº de idosos atendidos no Centro de Convivência | Usuário | 750 | 452
ESPAÇO BEM VIVER I |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de idosos atendidos no Centro de Convivência | Usuário | 250 | 263
ESPAÇO BEM VIVER II |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de idosos atendidos no Centro de Convivência | Usuário | 280 | 290
OBS.: A partir do dia 16 de março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar situação de pandemia devido ao novo Coronavírus e após a publicação de Decreto Estadual e normativas institucionais com medidas emergenciais para conter a disseminação do vírus, as atividades presenciais foram suspensas temporariamente e os atendimentos adaptados. De maneira geral, a alteração da rotina impactou algumas metas. Informações mais detalhadas podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais, disponíveis em www.ovg.org.br / Acesso à Informação / Prestação de Contas / Relatórios Mensais e Anuais de Suas Ações e Atividades (http://www.ovg.org.br/post/ver/231818).

## Adolescente e Jovem
Programa de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho
CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de adolescentes atendidos | Usuário | 150 | 171
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de adolescentes e jovens atendidas | Usuário | 150 | 116
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de benefícios integrais e parciais | Bolsa | 10000 | 10144
OBS.: A partir do dia 16 de março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar situação de pandemia devido ao novo Coronavírus e após a publicação de Decreto Estadual e normativas institucionais com medidas emergenciais para conter a disseminação do vírus, as atividades presenciais foram suspensas temporariamente e os atendimentos adaptados. De maneira geral, a alteração da rotina impactou algumas metas. Informações mais detalhadas podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais, disponíveis em www.ovg.org.br / Acesso à Informação / Prestação de Contas / Relatórios Mensais e Anuais de Suas Ações e Atividades (http://www.ovg.org.br/post/ver/231818).

## Prot. Social Familias e Ind
Proteção Social à Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social
GERÊNCIA DE ENFRETAMENTO AS DESPROTEÇÕES SOCIAIS |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás Social | Município | 4 | 14
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de gestantes atendidas | Usuário | 500 | 589
Nº de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros) |  | 2916 | 2163
Nº de crianças atendidas |  | 1000 | 1404
Nº de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas | Família | 20 | 1545
Nº de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você | Município | 3 | 7
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de pessoas acolhidas do interior para tratamento médico em Goiânia | Acolhimento | 350 | 208
RESTAURANTE DO BEM |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de refeições servidas nas 13 (treze) unidades | Refeição Servida | 266635 | 261126
Proteção Social à Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social
BANCO DE ALIMENTOS |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de famílias atendidas | Família | 600 | 0
Nº de entidades sociais atendidas | Entidade | 200 | 0
OBS.: As metas não foram cumpridas porque não foi possível realizar e operacionalizar as ações de produção devido ao atraso na entrega de equipamentos específicos, tais como: desidratadores, esteira de seleção e seladoras. De acordo com o fabricante, houve dificuldade na obtenção de matéria-prima em razão da pandemia, prejudicando o prazo de entrega acordado. Informações mais detalhadas podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais, disponíveis em www.ovg.org.br / Acesso à Informação / Prestação de Contas / Relatórios Mensais e Anuais de Suas Ações e Atividades (http://www.ovg.org.br/post/ver/231818).

## Volunt e Parc Sociais
Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de entidades sociais assessoradas / capacitadas | Entidade | 45 | 47
Nº de entidades sociais apoiadas | Entidade | 30 | 85
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de pessoas mobilizadas | Usuário | 110 | 145
Nº de ações de promoção do voluntariado | Ação | 5 | 17
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO |  | OUTUBRO | OUTUBRO
|  | Previsto | Realizado
Nº de municípios atendidos | Município | 100 | 153
OBS.: A partir do dia 16 de março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar situação de pandemia devido ao novo Coronavírus e após a publicação de Decreto Estadual e normativas institucionais com medidas emergenciais para conter a disseminação do vírus, as atividades presenciais foram suspensas temporariamente e os atendimentos adaptados. De maneira geral, a alteração da rotina impactou algumas metas. Informações mais detalhadas podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais, disponíveis em www.ovg.org.br / Acesso à Informação / Prestação de Contas / Relatórios Mensais e Anuais de Suas Ações e Atividades (http://www.ovg.org.br/post/ver/231818).