## Relatório Sintético
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 - CEASA/OVG
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2021
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BANCO DE ALIMENTOS
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Realizadas
BANCO DE ALIMENTOS | Número de entidades cadastradas |  | 4
| Número de indivíduos/famílias cadastrados |  | 43
| Número de entidades atendidas |  | 115
| Número de indivíduos/famílias atendidos |  | 1120
| Total de alimentos doados (KG) |  | 139834.3
| Total de doadores cadastrados |  | 0
| Total de alimentos coletados/arrecadados (KG) |  | 141232.2
| Bairros de Goiânia atendidos |  | 62
| Municípios atendidos (além de Goiânia) |  | 15
| Distribuição |  | Diária (exceto domingos e feriados)
Plano de Ação
Causa: As atividades de coleta e distribuição de alimentos estão sendo desenvolvidas conforme previstas no Plano de Trabalho.
Medidas implementadas/a implementar: Além da realização do mapeamento das famílias que coletam alimentos nos containers de lixo no interior da CEASA, a equipe de Assistência Social, por meio de diagnóstico técnico, realizou atendimentos e encaminhamentos de famílias e entidades para serviços da rede socioassistencial. A unidade inicou a implantação dos equipamentos no final do mês de setembro e criou protocolos para os processos tecnológicos, referentes à desidratação e mínimo processamento de frutas e verduras. O Banco de Alimentos também deu continuidade ao recebimento de estudantes de Nutrição e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (UFG) para realização de estágio obrigatório com duração até dezembro.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações desenvolvidas
O cadastramento de famílias de maneira presencial é realizado diariamente seguindo os protocolos de segurança. A validação do cadastro das entidades sociais é feito pela equipe de Assistência Social e todas as ações buscam apoiar e fortalecer a rede socioassistencial.
Continuamos com a promoção da segurança alimentar e nutricional ao atender famílias vulneráveis que coletam alimentos impróprios para consumo nos conteiners de lixo da CEASA. Com a ação de mapeamento dessas famílias, elas passam pelo atendimento e avaliação com assistente social e, além de receber os alimentos de forma contínua, recebem os encaminhamentos necessários à rede socioassistencial, conforme suas demandas. Atualmente, além da busca ativa, contamos com o apoio da equipe de Segurança Interna da CEASA, que também mobiliza famílias para o Banco de Alimentos.
Desde setembro de 2020, o Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA), na modalidade "Compra com Doação Simultânea", está ativo em Goiás. Conforme a Portaria nº 396, de 05/06/2020, do Ministério da Cidadania, a ação permite a aquisição de alimentos in natura ou processados, enriquecendo os cardápios dos beneficiários consumidores. O Banco de Alimentos faz parte da coordenação do Programa.
Permanecemos com a participação no Projeto Juventude Criativa, idealizado e promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SECULT-GO). O projeto está sendo executado nas Escolas Públicas Estaduais, tendo como público-alvo o aluno regularmente matriculado no Ensino Médio e que esteja em condição de vulnerabilidade, com o intuito de valorizar e potencializar a criatividade do estudante para que, por meio de suas habilidades, seja capacitado e possa inserir-se no mercado de trabalho, podendo ser um empreendedor que contribui com a renda familiar, ainda no Ensino Médio.
A OVG continuou no mês de setembro com as atividades de revisão do Planejamento Estratégico (Ciclo 2015-2025). As reuniões presenciais foram realizadas pela Gerência de Planejamento e Governança e Gerência de Captação de Recursos.
A busca ativa de alimentos na CEASA é realizada regularmente. Neste mês verificou-se que a coleta teve um aumento significativo em relação ao mês anterior. Quando comparamos ao mesmo período do ano passado também tivemos um aumento considerável. É importante destacar o quanto o impacto social, econômico e sazonal dos alimentos impactam a rotina de coleta e doação.
Continuamos a realizar testes com os desidratadores da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os testes com vegetais estão sendo realizados com a finalidade de adiantar procedimentos operacionais da produção do Mix do Bem e fazer a verificação do tempo de prateleira.
Goiânia, setembro de 2021.
Marília Araújo Silva |  | Isadora de Fátima Lopes
Gerente de Nutrição Social e Sustentável |  | Gerente Estratégica de Planejamento e Governança
Thomas Marcelo e Silva |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora de Ações Sociais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## Relatório Analítico
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 - CEASA/OVG
RELATÓRIO ANALÍTICO: OPERACIONAL E METAS
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2021
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Item Meta TF: 15.1 / Item Meta PT: 9.6.1
1. ATENDIMENTOS/MÊS |  |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL SEM REPETIÇÃO
Número de entidades atendidas¹ |  | RZ | 244 | 78 | 115 |  |  |  | 249
Número de indivíduos/famílias atendidos |  | RZ | 1805 | 1038 | 1120 |  |  |  | 1904
¹ RETIFICAÇÃO: Ao fazer a conferência das entidades atendidas sem repetição no período vigente do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2019 para consolidação dos dados na coluna JUL/2019 a JUL/2021, verificamos que o número correto é 244 entidades atendidas, diferente do total informado no Relatório Analítico do mês de Julho, que foi 242 entidades. Identificamos que no mês de fevereiro de 2021, constava no Relatório Analítico que 1 nova entidade social havia sido cadastrada, mas o número correto são 3 novas entidades sociais cadastradas, conforme pôde ser verificado no item 5, onde há a descrição nominal das entidades.
Item Meta TF: 15.1 / Item Meta PT: 9.6.2
2. CADASTRAMENTOS/MÊS |  |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Novas entidades cadastradas com recebimento regular |  | RZ | 174 | 1 | 4 |  |  |  | 179
Novas entidades cadastradas para o Programa Aquisição de Alimentos Estadual (PAA) |  | RZ | 41 | 0 | 0 |  |  |  | 41
Novos indivíduos/famílias cadastrados |  | RZ | 1057 | 56 | 43 |  |  |  | 1156
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.6.3
3. VOLUME DE DOAÇÕES (KG)/MÊS |  |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Quantidade de alimentos coletados/arrecadados |  | RZ | 2992204.49 | 91716 | 141232.2 |  |  |  | 3225152.69
Quantidade de alimentos doados |  | RZ | 2949339.11 | 87709.1 | 139834.3 |  |  |  | 3176882.51
Quantidade de alimentos descartados (distribuídos a instituições para alimentação animal) * |  | RZ | 67266.76 | 4006.9 | 1397.9 |  |  |  | 72671.56
* No mês de agosto, houve aumento da quantidade de alimentos descartados devido ao recebimento de produtos com alto grau de maturação. No momento da seleção, verificou-se não estarem aptos para consumo.
Item Meta TF: Não Possui / Item Meta PT: 9.6.5
4. AÇÕES SOCIAIS |  |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Número de entidades que participaram |  | RZ | 713 | 53 | 26 |  |  |  | 792
Número de indivíduos/famílias que participaram |  | RZ | 550 | 113 | 89 |  |  |  | 752
5. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS POR INSTITUIÇÃO / ENTIDADE E FAMÍLIA (KG)
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.6.3
Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade ATENDIDA EM GOIÂNIA |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Santa Genoveva | Assembleia de Deus Aliança | RZ | 12555.6 | 267.5 | 133.8 |  |  |  | 12956.9
Bairro Goiá 2 | Assembleia de Deus Esperança | RZ | 18476.86 | 0 | 0 |  |  |  | 18476.86
Jardim Guanabara | Assembleia de Deus Yeshua | RZ | 13600.91 | 121 | 0 |  |  |  | 13721.91
| Centro de Recuperação Vida Nova | RZ | 27285.14 | 684.7 | 1745.7 |  |  |  | 29715.54
| Banco de Alimentos Mesa Brasil - SESC | RZ | 10078.1 | 0 | 0 |  |  |  | 10078.1
Jardim Guanabara I | CMEI Jardim Guanabara I - Conselho Gestor Construindo Cidadãos | RZ | 3701.74 | 0 | 0 |  |  |  | 3701.74
| Instituto de Especialidades Conceito | RZ | 4861.43 | 0 | 0 |  |  |  | 4861.43
Jardim Guanabara II | Sociedade Renascer | RZ | 1539.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1539.2
Jardim Guanabara III | CMEI Guanabara lll | RZ | 4082.04 | 0 | 0 |  |  |  | 4082.04
| Comunidade Espirita Trabalho, Amor e FÉ (CETAF) | RZ | 25572.33 | 602 | 1111.3 |  |  |  | 27285.63
Vila Montecelli | Associação Ambiental pela Vida e Sustentabilidade Social | RZ | 5269.59 | 0 | 0 |  |  |  | 5269.59
Residencial Vale dos Sonhos | Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos | RZ | 27346.83 | 321.4 | 1010.2 |  |  |  | 28678.43
| Igreja Batista Vale dos Sonhos | RZ | 12410.74 | 0 | 0 |  |  |  | 12410.74
Residencial São Leopoldo | Associação Benefeciente Missões Compaixão | RZ | 1325 | 192.2 | 0 |  |  |  | 1517.2
Campinas | Associação Beneficente Metamorfose | RZ | 55129.31 | 2027.6 | 3410 |  |  |  | 60566.91
Chácara do Governador | Associação dos Idosos do Grupo Renascer da Chácara do Governador | RZ | 0 | 0 | 59.7 |  |  |  | 59.7
Jardim Novo Mundo | Associação da Igreja Metodista - Oitava Região Eclesiástica | RZ | 23133.29 | 602.2 | 1702.7 |  |  |  | 25438.19
| Centro de Referência em Convivência de Idosos | RZ | 616.3 | 0 | 0 |  |  |  | 616.3
| União das Pioneiras de Goiânia | RZ | 2641.6 | 0 | 0 |  |  |  | 2641.6
Jardim das Aroeiras | Associação das Entidades Comunitárias Dom Fernando II e Aroeiras | RZ | 17385.86 | 332.8 | 0 |  |  |  | 17718.66
| CMEI Jardim das Aroeiras | RZ | 2390.64 | 0 | 0 |  |  |  | 2390.64
Conjunto Vera Cruz I | Associação de Moradores do Conjunto Vera Cruz I | RZ | 37220.42 | 959.8 | 1078.5 |  |  |  | 39258.72
| Projeto Adoção | RZ | 12444.5 | 0 | 438.5 |  |  |  | 12883
Vera Cruz 2 | Casa Terapêutica Rei Davi | RZ | 7992.44 | 0 | 0 |  |  |  | 7992.44
Residencial Paulo Pacheco | Associação Paulo Pacheco | RZ | 2628.34 | 0 | 0 |  |  |  | 2628.34
Jardim Goiás | Associação Habitacional e Construção Civil do Brasil - Constracc | RZ | 28230.64 | 715.02 | 614.8 |  |  |  | 29560.46
| Instituto Batuíra de Saúde Mental | RZ | 59917.32 | 2049.4 | 2676.8 |  |  |  | 64643.52
| Casa da Criança e do Adolescente Talitha Kum | RZ | 9343.84 | 0 | 643.9 |  |  |  | 9987.74
Novo Horizonte | Associação Metodista Assistencial de Educação Infantil | RZ | 6848.2 | 163.4 | 0 |  |  |  | 7011.6
Setor Oeste | Associação Obra do Berço | RZ | 686.8 | 416.2 | 1050.4 |  |  |  | 2153.4
| Assciação Estadual de Apoio a Saúde | RZ | 0 | 0 | 250.8 |  |  |  | 250.8
| Paróquia São Nicolau | RZ | 165.8 | 0 | 0 |  |  |  | 165.8
| Sociedade Beneficente Ortodoxa de Goiás | RZ | 2799.82 | 0 | 0 |  |  |  | 2799.82
| Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Girassol | RZ | 922.2 | 0 | 0 |  |  |  | 922.2
| Núcleo de Proteção aos Queimados | RZ | 484.6 | 0 | 0 |  |  |  | 484.6
Setor Coimbra | Associação Servos de Deus | RZ | 23534.07 | 881.5 | 1500.2 |  |  |  | 25915.77
| Associação Tio Cleobaldo | RZ | 10545.44 | 204.2 | 243.1 |  |  |  | 10992.74
| Lar de Jesus | RZ | 21504.07 | 807.7 | 379 |  |  |  | 22690.77
Vila Jardim Pompéia | Associação Universo Sem Fome | RZ | 25099.89 | 799.8 | 1444.2 |  |  |  | 27343.89
Jardim Liberdade | Caps Noroeste | RZ | 24536.53 | 745 | 856 |  |  |  | 26137.53
Setor Marechal Rondon | Casa de Apoio Anjo Gabriel (antiga Liga da Solidariedade) | RZ | 4024.4 | 0 | 0 |  |  |  | 4024.4
| Fraternidade de Assistência a Menores Aprendizes - FAMA | RZ | 6713.94 | 0 | 166.9 |  |  |  | 6880.84
Bairro Floresta | Casa de Fraternidade Caminho da Luz | RZ | 18295.67 | 1073.5 | 1042.6 |  |  |  | 20411.77
Conjunto Cachoeira Dourada | Centro Espírita Estrela D'Alva | RZ | 168.4 | 0 | 0 |  |  |  | 168.4
Residencial Maria Lourença | Centro de Atendimento Educação e Mediação da Família - CAEMFA | RZ | 20819.29 | 468.2 | 802.1 |  |  |  | 22089.59
Parque Industrial João Braz | Centro Educacional Infantil Mãe Alvina Lima Souza | RZ | 4904.69 | 0 | 0 |  |  |  | 4904.69
Jardim Brasil | Centro Municipal de Educação Infantil Cristiano Emidio Martins | RZ | 2937.77 | 0 | 0 |  |  |  | 2937.77
Parque Eldorado Oeste | Centro Social Espírita Puro Amor | RZ | 11070.46 | 294.2 | 296.5 |  |  |  | 11661.16
Parque Tremendão | CMEI Parque Tremendão | RZ | 4797.37 | 0 | 0 |  |  |  | 4797.37
| Associação Comunitária Beneficente Portas Abertas | RZ | 6804.22 | 0 | 320.1 |  |  |  | 7124.32
Jardim da Luz | Comunidade Espírita Ramatis | RZ | 8468.1 | 0 | 0 |  |  |  | 8468.1
Setor Castelo Branco | Conselho Escolar da Escola Municipal Osterno Potenciano e Silva | RZ | 4385.39 | 0 | 0 |  |  |  | 4385.39
Residencial Triunfo 3 | Convenção Internacional Semeando a Palavra em Missões | RZ | 14074.9 | 0 | 0 |  |  |  | 14074.9
Setor Maysa Extensão | Igreja Assembleia de Deus Ministério Sede de Abraão (Antiga Igrejinha) | RZ | 19162.91 | 249.3 | 791.5 |  |  |  | 20203.71
Buena Vista IV | Igreja Batista Amor e Cuidado | RZ | 12742.602 | 0 | 0 |  |  |  | 12742.602
| Igreja Evangélica Assembleia de Deus Buena Vista II | RZ | 42624.26 | 2665.4 | 1701 |  |  |  | 46990.66
Vila Nova | Igreja Evangélica Assembleia de Deus J. Novo Mundo - Ministério Vila Nova | RZ | 17149.79 | 0 | 0 |  |  |  | 17149.79
| Associação das Mulheres Deficientes Auditivas e Surdas do Estado de Goiás | RZ | 5290.5 | 0 | 1257.9 |  |  |  | 6548.4
| Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ADFEGO | RZ | 19843.89 | 295.8 | 349.6 |  |  |  | 20489.29
| Associação dos Acidentados do Trabalho do Estado de Goiás | RZ | 764.1 | 0 | 0 |  |  |  | 764.1
| Secretaria Estadual de Educação | RZ | 19587.14 | 0 | 0 |  |  |  | 19587.14
Bairro da Vitória | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Jardim América | RZ | 19026.95 | 512.3 | 352.1 |  |  |  | 19891.35
| Associação de Assistência Social Soldadinhos de Deus | RZ | 212.9 | 0 | 0 |  |  |  | 212.9
Bairro da Vitória Área III | Associação Beija-Flor | RZ | 2648.7 | 0 | 320.2 |  |  |  | 2968.9
Vila Riso | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vila Riso | RZ | 9239.49 | 0 | 0 |  |  |  | 9239.49
Anhanguera | Associação de Pais do Excepcional Gota de Orgulho - APEGO | RZ | 3235.8 | 0 | 0 |  |  |  | 3235.8
Parque Anhanguera | Igreja Evangélica Avivamento | RZ | 20734.34 | 672.1 | 983.7 |  |  |  | 22390.14
Parque Anhanguera II | Associação Cairós - Solidariedade e Ação | RZ | 193.64 | 0 | 0 |  |  |  | 193.64
Setor Nilza Modesto Neto | Igreja Evangélica Ministério Rosa de Sarom | RZ | 26026.036 | 1309.7 | 1213.2 |  |  |  | 28548.936
Jardim América | Igreja Evangélica Quadrangular | RZ | 32616.016 | 1093 | 1150.1 |  |  |  | 34859.116
| Associação Bem Aventurada Imelda | RZ | 1882.9 | 0 | 0 |  |  |  | 1882.9
| Ação Social Sagrados Estigmas e Santo Expedito | RZ | 4908.52 | 0 | 134.5 |  |  |  | 5043.02
| Centro Espírita e Casa da Sopa Orondina Luz e Vida | RZ | 785.1 | 0 | 0 |  |  |  | 785.1
| Associação Parkinson de Goiás | RZ | 504.5 | 0 | 0 |  |  |  | 504.5
Jardim Curitiba I | Igreja Pentencostal Allfa e Omega - Ministério Atos II | RZ | 38652.7 | 1631 | 2029.2 |  |  |  | 42312.9
Setor Urias Magalhães | Instituto de Atenção a Terceira Idade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | RZ | 2691.28 | 0 | 0 |  |  |  | 2691.28
Residencial Morumbi | Ministério das Igrejas das Assembleias de Deus Jardim das Oliveiras | RZ | 461.4 | 0 | 0 |  |  |  | 461.4
Setor Recreio de Ipê | Missão Resgate da Paz | RZ | 20839.4 | 855.6 | 768.2 |  |  |  | 22463.2
Jardim Europa | Moderna Olavo Bilac | RZ | 3940.65 | 0 | 0 |  |  |  | 3940.65
| Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia - ASCEP | RZ | 16427.42 | 0 | 0 |  |  |  | 16427.42
Parque Industrial de Goiânia | Movimento Jovens Livres | RZ | 30296.91 | 738 | 1434.1 |  |  |  | 32469.01
Itatiaia | Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança Santa Rita de Cássia | RZ | 20649.51 | 632.3 | 845.9 |  |  |  | 22127.71
Sol Nascente | Obras Sociais do CEGAL | RZ | 49640.12 | 2937.7 | 3026.42 |  |  |  | 55604.24
Setor Rio Formoso | Obras Sociais do Centro Espírita Amor e Luz | RZ | 19481.92 | 461.3 | 794.36 |  |  |  | 20737.58
Parque Santa Cruz | Secretaria Estadual de Saúde | RZ | 353.3 | 0 | 0 |  |  |  | 353.3
| Siquém Núcleo Educacional | RZ | 6164.57 | 0 | 0 |  |  |  | 6164.57
Jardim Nova Esperança | Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - OSCEIA | RZ | 19379.1 | 354.4 | 768.1 |  |  |  | 20501.6
Setor Bueno | Sindicato dos Proprietários das Oficinas Mecânicas dos Estados de Goiás | RZ | 33149.62 | 401 | 1970.15 |  |  |  | 35520.77
Residencial Itaipu | Associação Semente da Vida - Projeto Semear | RZ | 35588.596 | 848.7 | 1404.6 |  |  |  | 37841.896
Centro | Associação das Donas de Casa e Consumidores em Ação | RZ | 26604.87 | 0 | 0 |  |  |  | 26604.87
| Associação Grupo Vozes Flores do Cerrado | RZ | 2454.2 | 0 | 0 |  |  |  | 2454.2
| Associação de Travesti Transexuais e Transgêneros de Goiás Astral/GO | RZ | 3523.1 | 0 | 0 |  |  |  | 3523.1
| Comunidade Terapêutica Ebenézer Bom Pastor | RZ | 12781.32 | 0 | 0 |  |  |  | 12781.32
| Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro do Estado de Goiás | RZ | 2435.2 | 430.3 | 1059.4 |  |  |  | 3924.9
Setor Progresso | Centro de Trabalho Comunitário - CTC | RZ | 18490.92 | 591.8 | 627.2 |  |  |  | 19709.92
Setor Balneário | Associação dos Idosos Jardim Balneário | RZ | 26320.22 | 833.1 | 1373.3 |  |  |  | 28526.62
Balneário Meia Ponte | Arquidiocese de Goiânia - Cúria Metropolitana - Paróquia Nossa Senhora Aparecida | RZ | 239.5 | 0 | 0 |  |  |  | 239.5
Morada do Sol | Associação Noroeste Esporte Clube de Goiás | RZ | 11994.28 | 0 | 234.7 |  |  |  | 12228.98
Conjunto Vista Alegre | Casa de Recuperação Projeto Emanuel - Carepe | RZ | 6957.01 | 0 | 0 |  |  |  | 6957.01
Setor Santos Dumond | Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos - Cecom | RZ | 29642.47 | 0 | 2094.9 |  |  |  | 31737.37
Perim | Sociedade Eunice Weaver de Goiânia | RZ | 3846.98 | 0 | 0 |  |  |  | 3846.98
Vila Americano do Brasil | Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo | RZ | 1973.25 | 0 | 0 |  |  |  | 1973.25
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | RZ | 3872.9 | 0 | 246.2 |  |  |  | 4119.1
Parque Amazonas | Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos | RZ | 8866.85 | 0 | 168.1 |  |  |  | 9034.95
Madre Germana I | Centro Ed. Infantil Marista Divino Pai Eterno | RZ | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  | 403.2
Madre Germana II | Associação Assistencial Madre Germana II | RZ | 247.1 | 0 | 0 |  |  |  | 247.1
Moinho dos Ventos | Associação dos Moradores do Moinho dos Ventos - AMOVE | RZ | 0 | 0 | 130 |  |  |  | 130
Residencial Morada do Bosque | Associação Assunção | RZ | 7867.01 | 0 | 426.6 |  |  |  | 8293.61
Vila Lucy | Associação Beneficente de Ajuda a Pessoa Carente | RZ | 2778.6 | 272.5 | 332.1 |  |  |  | 3383.2
Setor Universitário | Associação Projeto Esporte Crescer - PROEC | RZ | 7877.02 | 0 | 0 |  |  |  | 7877.02
Setor Marista | Associação Beneficente Manancial | RZ | 1466.6 | 0 | 200 |  |  |  | 1666.6
Forte Vile | Associação Casa de Cultura Antônia Ferreira de Souza | RZ | 467.2 | 0 | 0 |  |  |  | 467.2
Jardim Mariliza | Associação Casa de Maria | RZ | 1308.2 | 0 | 88.8 |  |  |  | 1397
Setor Sul | Associação Grupo Vida a Vida | RZ | 453.7 | 0 | 0 |  |  |  | 453.7
Recreio dos Bandeirantes | Associação Comunidade Luz da Vida | RZ | 12539.92 | 0 | 645.1 |  |  |  | 13185.02
| Jovens com uma Missão Goiânia | RZ | 189.9 | 0 | 0 |  |  |  | 189.9
Boa Ventura | Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Ordem e Progresso | RZ | 37256.68 | 294.4 | 0 |  |  |  | 37551.08
Finsocial | Associação dos Idosos Bom Viver | RZ | 708.4 | 0 | 0 |  |  |  | 708.4
Setor Aeroporto | Associação dos Idosos do Brasil | RZ | 2649.11 | 0 | 0 |  |  |  | 2649.11
Vila Osvaldo Rosa | Associação dos Surdos de Goiânia | RZ | 5278.8 | 296.7 | 119.1 |  |  |  | 5694.6
Vila Matilde | Associação Irmãs da Mãe Dolorosa da Ordem Terceira de São Francisco | RZ | 2320.6 | 0 | 250 |  |  |  | 2570.6
Setor Norte Ferroviário | Associação Maçônica de Assistência Social do Estado de Goiás - AMEM-GO | RZ | 13775.88 | 628.1 | 923.1 |  |  |  | 15327.08
| Centro de Valorização da Mulher - CEVAM | RZ | 1251.9 | 0 | 0 |  |  |  | 1251.9
Residencial Antonio Carlos Pires | Associação Mão Amiga dos Moradores do Residencial Antonio Carlos Pires | RZ | 8883.22 | 0 | 1143.3 |  |  |  | 10026.52
Estrela Dalva | Associação Projeto Noroeste | RZ | 4579.5 | 0 | 0 |  |  |  | 4579.5
Sítio dos Bandeirantes | Associação Santa Terezinha do Menino Jesus | RZ | 4246.15 | 0 | 243.4 |  |  |  | 4489.55
Jardim Santo Antônio | Casa de Mãe Sozinha Anália Franco | RZ | 149.1 | 0 | 0 |  |  |  | 149.1
Vila Mutirão | Casa do Idoso da Vila Multirão | RZ | 18531.24 | 630.8 | 1550.4 |  |  |  | 20712.44
| Lar Pio Xll | RZ | 4043.4 | 271.6 | 389 |  |  |  | 4704
Setor Morais | Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás | RZ | 8246.72 | 0 | 0 |  |  |  | 8246.72
Vila Novo Horizonte | Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo - CRESPA | RZ | 915.4 | 0 | 219.9 |  |  |  | 1135.3
Vila Pedroso | CMEI Tia Jovita | RZ | 2129 | 0 | 0 |  |  |  | 2129
| Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama | RZ | 4628.69 | 0 | 1145.4 |  |  |  | 5774.09
Nova Suiça | Igreja Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges | RZ | 6254.04 | 0 | 0 |  |  |  | 6254.04
Setor Jaó | Comunidade Evangélica Juvenil Vida Nova - CEJVN | RZ | 7311.53 | 625.8 | 1392.4 |  |  |  | 9329.73
| Programa Banco Municipal de Alimentos - Semas | RZ | 25561.21 | 0 | 525 |  |  |  | 26086.21
Res. Recreio Samambaia | Desafio Jovem Restauração Shalom | RZ | 8090.7 | 0 | 279.1 |  |  |  | 8369.8
Setor Bela Vista | Escola Creche São Domingos Sávio | RZ | 100.9 | 0 | 0 |  |  |  | 100.9
Parque Atheneu | Grupo Espírita Amor e Vida | RZ | 396.7 | 0 | 0 |  |  |  | 396.7
Rio Formoso | Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo | RZ | 10882.58 | 437.8 | 392.1 |  |  |  | 11712.48
Jardim Petrópolis | Igreja Pentecostal Assembléia de Deus Campo Petropolis - IPAD | RZ | 320.8 | 0 | 0 |  |  |  | 320.8
Setor Rodoviáio | Legião da Boa Vontade - LBV | RZ | 2194.9 | 0 | 218.8 |  |  |  | 2413.7
Bairro Vitória | Ministério de Adoração Amigo do Rei | RZ | 592.92 | 0 | 0 |  |  |  | 592.92
Parque Oeste Industrial | Grupo Espírita Luz Lar Caminho de Maria | RZ | 0 | 285.8 | 247.7 |  |  |  | 533.5
Parque Santa Cruz | Ministério Filantrópico Terra Fértil | RZ | 1445.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1445.5
Pedro Ludovico | Obras Sociais do Grupo Espírita Regeneração | RZ | 3825.1 | 0 | 215.6 |  |  |  | 4040.7
Capuava | Assembleia de Deus Capuava | RZ | 904.17 | 0 | 0 |  |  |  | 904.17
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 1591744.97 | 35985.62 | 61153.33 | 0 | 0 | 0 | 1688883.92
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 143 | 50 | 72 | 0 | 0 | 0 | 265
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.6.3
Outros municípios | Instituição / Entidade ATENDIDA NOS DEMAIS MUNICÍPIOS |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Anápolis | Assembleia de Deus Anápolis | RZ | 964.5 | 0 | 0 |  |  |  | 964.5
| Associação Moriá | RZ | 2698.6 | 0 | 0 |  |  |  | 2698.6
| Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor | RZ | 939.3 | 0 | 0 |  |  |  | 939.3
| Associação Missionária Esperança | RZ | 298.9 | 0 | 0 |  |  |  | 298.9
| Missão Alô Criança de Assistência Infantil | RZ | 311.5 | 0 | 0 |  |  |  | 311.5
| Instituto Pequeno Abandonado - Luz de Jesus | RZ | 1334.95 | 0 | 240.2 |  |  |  | 1575.15
| Associação Franciscana de Instrução e Assistência - AFIA | RZ | 268.2 | 0 | 0 |  |  |  | 268.2
| Legião da Boa Vontade - LBV | RZ | 288.9 | 0 | 0 |  |  |  | 288.9
| Casa da Criança de Anápolis | RZ | 1455.9 | 0 | 0 |  |  |  | 1455.9
Anicuns | Clube das Mães de Anicuns | RZ | 6033.7 | 1545.4 | 1356.7 |  |  |  | 8935.8
Abadia de Goiás | Associação Beneficente Casa de Davi - ABECAD | RZ | 52981.48 | 1940.2 | 2797.7 |  |  |  | 57719.38
| Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | 31984.98 | 1503.02 | 2415.8 |  |  |  | 35903.8
| Associação Comunitária de Abadia de Goiás | RZ | 1128.9 | 0 | 283.6 |  |  |  | 1412.5
| Associação Quilombola Recantos Dourados | RZ | 1157.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1157.4
Águas Lindas de Goiás | Associação de Apoio a Saúde da Pessoa Carente | RZ | 1067.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1067.3
Aparecida de Goiânia | AGEO Esportivo | RZ | 256.8 | 0 | 0 |  |  |  | 256.8
| Associação dos Moto-taxistas | RZ | 1563.74 | 0 | 0 |  |  |  | 1563.74
| Abrigo Comendador Walmor | RZ | 24822.72 | 665.3 | 790.3 |  |  |  | 26278.32
| Associação do Poder de Deus Resgatando Vidas com Amor | RZ | 22316.09 | 361.7 | 516.1 |  |  |  | 23193.89
| Associação Espírita AJA - Ajudantes Anônimos com Jesus | RZ | 39219.32 | 2004.5 | 2308.4 |  |  |  | 43532.22
| Comunidade Espírita Irmão Jacob - CEIJ | RZ | 5549.74 | 0 | 0 |  |  |  | 5549.74
| Centro Espírita MEI MEI | RZ | 24033.68 | 653 | 741.1 |  |  |  | 25427.78
| Centro Terapêutico Adonay | RZ | 2647.84 | 0 | 0 |  |  |  | 2647.84
| Escola Municipal Parque Santa Cecília | RZ | 2458.05 | 0 | 0 |  |  |  | 2458.05
| Escola Municipal São Francisco de Assis | RZ | 1632.92 | 0 | 0 |  |  |  | 1632.92
| Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário | RZ | 21507.7 | 0 | 526.9 |  |  |  | 22034.6
| Igreja Evangélica Pentecostal com Cristo é Viver | RZ | 15422.9 | 622.4 | 0 |  |  |  | 16045.3
| Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros | RZ | 39186.04 | 834.58 | 2093.5 |  |  |  | 42114.12
Aparecida de Goiânia | Ação Social com a Família Unidade Terra do Sol | RZ | 6552.9 | 0 | 168.1 |  |  |  | 6721
| Associação Núcleo Espírita Amigos de Sempre | RZ | 11531.95 | 814.1 | 1175.2 |  |  |  | 13521.25
| Associção Brasileira da Transformação Social - ABTS | RZ | 1699.6 | 0 | 495.7 |  |  |  | 2195.3
| Conselho das Associações Moradores de Aparecida - CAMAP | RZ | 3402.6 | 0 | 0 |  |  |  | 3402.6
| Associação Projeto Social Crescer Semeando | RZ | 4480.3 | 0 | 0 |  |  |  | 4480.3
| Associação Resgatar | RZ | 319.1 | 0 | 0 |  |  |  | 319.1
| Entidade Filantrópica de Apoio a Menores Carentes | RZ | 3929 | 771 | 639.2 |  |  |  | 5339.2
| Associação Serra das Areias - ASA | RZ | 1517 | 0 | 0 |  |  |  | 1517
| Centro de Apoio à Carentes Silvestre Linares | RZ | 11422.42 | 153.2 | 0 |  |  |  | 11575.62
| Centro de Formação Integral | RZ | 7915.5 | 0 | 264.6 |  |  |  | 8180.1
| Centro Espírita Lar Maria Cecília | RZ | 287.1 | 0 | 0 |  |  |  | 287.1
| Centro Espírita A Caminho da Verdade | RZ | 876 | 0 | 0 |  |  |  | 876
| Sociedade Vida e Esperança | RZ | 2114.6 | 0 | 196 |  |  |  | 2310.6
| Centro Maçônico de Educação Infantil João Palestino | RZ | 164.6 | 0 | 0 |  |  |  | 164.6
| Instituto Abrigo Coração de Jesus - ECOVAM Escola Centro de Orientação e Valorização do Adolescente e Mulher | RZ | 1609.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1609.5
| Instituição Periférica Beneficiente Pequeninos do Reviver | RZ | 1471.6 | 219.8 | 0 |  |  |  | 1691.4
| Associação Quilombola Urbana Jd. Cascata | RZ | 5293.25 | 0 | 489.2 |  |  |  | 5782.45
| Projeto Meninos dos Meus Olhos | RZ | 11886.32 | 0 | 0 |  |  |  | 11886.32
| Associação dos Servidores e Usuários nas Estratégias Saúde da Família - ASUSFEGO | RZ | 10598.01 | 0 | 165.6 |  |  |  | 10763.61
| Associação Solar das Acácias | RZ | 4080 | 728.6 | 1187.2 |  |  |  | 5995.8
| Casa de Apoio São Luiz | RZ | 387.3 | 0 | 0 |  |  |  | 387.3
| Centro de Apoio a Carentes Silvestre Linares | RZ | 2150.02 | 0 | 0 |  |  |  | 2150.02
| Projetando o Amanhã | RZ | 9480.9 | 0 | 0 |  |  |  | 9480.9
| Projeto Minha Oportunidade | RZ | 1466.6 | 0 | 272 |  |  |  | 1738.6
| Organização Mulheres em Ação Vila Delfiore | RZ | 37768.97 | 1184.38 | 1558.7 |  |  |  | 40512.05
Bela Vista de Goiás | Associação de São José | RZ | 295.1 | 0 | 0 |  |  |  | 295.1
Brazabrantes | Associação Comunitária Amanha Ser - Comunidade Terapêutica | RZ | 36325.39 | 592.2 | 2269.2 |  |  |  | 39186.79
Formosa | Centro Social Madre Eugênia Ravasco | RZ | 210.9 | 0 | 0 |  |  |  | 210.9
Goianira | Assembleia de Deus Vila Maria | RZ | 14377.33 | 0 | 0 |  |  |  | 14377.33
| Associação Casa da Paz - Centro de Reabilitação | RZ | 19483.16 | 399.1 | 824 |  |  |  | 20706.26
| Associação Terapêutica Projeto Recuperação Otimizada Mão Amiga - PRROMA | RZ | 41729.75 | 1292.6 | 2761.2 |  |  |  | 45783.55
| Instituto Vivaz | RZ | 923.38 | 0 | 0 |  |  |  | 923.38
Hidrolândia | CEPMG PROF Augusta Machado | RZ | 5481.09 | 0 | 675.8 |  |  |  | 6156.89
| Centro de Umbanda Pai Joaquim de Angola | RZ | 1361.8 | 0 | 0 |  |  |  | 1361.8
| Associação Desportiva Hidrolandense - ADH | RZ | 623.5 | 0 | 0 |  |  |  | 623.5
Inhumas | Associação Doce Lar | RZ | 29869.9 | 330.5 | 1451.6 |  |  |  | 31652
| Associação Lar Bem Viver | RZ | 484.8 | 0 | 0 |  |  |  | 484.8
| Associação Lar de Santana | RZ | 8146.55 | 0 | 0 |  |  |  | 8146.55
| Associação Meu Lar | RZ | 1752.8 | 0 | 0 |  |  |  | 1752.8
| Legião da Boa Vontade - LBV | RZ | 5517.45 | 0 | 0 |  |  |  | 5517.45
| Associação Inhumense de Assistência a Menores e Anciãos - ASSIAMA | RZ | 1471.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1471.5
Nerópolis | Lar São de Paulo do Centro Espírita Luz e Caridade | RZ | 2421.6 | 0 | 326.6 |  |  |  | 2748.2
Nazário | Centro Espírita O Consolador | RZ | 27966.44 | 698.4 | 1353.6 |  |  |  | 30018.44
Nova Veneza | Associação Recanto Mais Saúde | RZ | 25373.84 | 736.5 | 1233.7 |  |  |  | 27344.04
| Paróquia Nossa Senhora do Carmo | RZ | 20732.25 | 714 | 1541.2 |  |  |  | 22987.45
Palmeiras de Goiás | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeiras de Goiás | RZ | 855.72 | 0 | 0 |  |  |  | 855.72
Professor Jamil | Associação Quilombola de Professor Jamil | RZ | 234.1 | 0 | 0 |  |  |  | 234.1
Pontalina | Obra Unida A Sociedade São Vicente de Paulo | RZ | 1319.5 | 0 | 236.7 |  |  |  | 1556.2
Santo Antônio do Descoberto | Associação de Idosos e Pessoas Carentes Santo Antônio do Descoberto - ASIPEC/SAD | RZ | 356.5 | 101.3 | 441.1 |  |  |  | 898.9
Senador Canedo | Associação de Assistência a Alcoólatras e Tox. GT Goiás sem Drogas | RZ | 26737.14 | 987.4 | 1141.9 |  |  |  | 28866.44
| Associação Desportiva e Polivalente Senador Canedo | RZ | 15218.14 | 0 | 0 |  |  |  | 15218.14
| Instituto de Formação e Inserção e Promoção Social - IFIS | RZ | 21339.74 | 911.2 | 957.6 |  |  |  | 23208.54
| Associação A Força da Mulher | RZ | 7210.03 | 0 | 0 |  |  |  | 7210.03
| Associação Recanto do Sonho Lar para Idosos | RZ | 17337.22 | 0 | 300.4 |  |  |  | 17637.62
| Da Liga de Mulheres do Jd. Liberdade | RZ | 1070.7 | 0 | 0 |  |  |  | 1070.7
| Associação dos Moradores do Bairro Alvorada e Adjacentes M S Canedo - ASMBAA | RZ | 8296.82 | 0 | 0 |  |  |  | 8296.82
Trindade | Associação de Idosos Alegria de Viver | RZ | 9322.82 | 0 | 0 |  |  |  | 9322.82
| Associação Comunitária Assistencial Luz e Vida | RZ | 0 | 0 | 294.8 |  |  |  | 294.8
| Casa da Fraternidade Irmã Sheila | RZ | 4961.8 | 292.6 | 792.8 |  |  |  | 6047.2
| Centro de Apoio ao Mais Carente de Trindade - CAMCAT | RZ | 52864.31 | 2031.5 | 3255.7 |  |  |  | 58151.51
| Centro Espírita Apóstolo Paulo | RZ | 4568.7 | 0 | 0 |  |  |  | 4568.7
| CEPMG Castelo Branco Trindade | RZ | 7047.9 | 0 | 486.7 |  |  |  | 7534.6
| Sonho de Edna | RZ | 26548.04 | 537.1 | 1468.3 |  |  |  | 28553.44
| Associação dos Idosos Fonte Viva | RZ | 11462.03 | 0 | 0 |  |  |  | 11462.03
| Associação Assistencial Exército de Cristo | RZ | 19681.08 | 0 | 766.85 |  |  |  | 20447.93
| Associação dos Deficientes Físicos de Trindade - ADEFITRIN | RZ | 8900.32 | 0 | 0 |  |  |  | 8900.32
| Centro Social Pai Eterno | RZ | 4622.42 | 0 | 0 |  |  |  | 4622.42
| Comunidade Terapêutica Projeto Galileu | RZ | 12665.62 | 0 | 1181.25 |  |  |  | 13846.87
| Centro Social Redentorista São Clemente | RZ | 645.1 | 0 | 0 |  |  |  | 645.1
| Centro Terapêutico Fenix | RZ | 6533.32 | 0 | 0 |  |  |  | 6533.32
| Nosso Lar Ana de Almeida | RZ | 2186.42 | 0 | 0 |  |  |  | 2186.42
| Vila São José Bento Cottolengo | RZ | 20454.7 | 0 | 0 |  |  |  | 20454.7
| Movimento Assistencial Essencial a Família - M.A.E | RZ | 6034.7 | 0 | 0 |  |  |  | 6034.7
| Centro Educacional e Capacitação de Apoio ao Menor | RZ | 1823.71 | 0 | 0 |  |  |  | 1823.71
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 990784.32 | 23625.58 | 44442.8 | 0 | 0 | 0 | 1058852.7
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 101 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 172
FAMÍLIAS (KG) |  |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
|  | RZ | 366809.82 | 28097.9 | 34238.17 |  |  |  | 429145.89
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 366809.82 | 28097.9 | 34238.17 | 0 | 0 | 0 | 429145.89
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 10286 | 1038 | 1120 |  |  |  | 12444
TOTAL GERAL (KG)** |  | RZ | 2949339.11 | 87709.1 | 139834.3 | 0 | 0 | 0 | 3176882.51
6. RELAÇÃO DE DOADORES
Item Meta TF: 15.4 / Item Meta PT: 9.6.4
Quantidade em kg de alimentos coletados / arrecadados pelo Banco de Alimentos por Doador
PESSOA JURÍDICA |  |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Abacaxi.com |  | RZ | 5302.3 | 1157.98 | 152.8 |  |  |  | 6613.08
Alimentos Japão |  | RZ | 62.3 | 0 | 0 |  |  |  | 62.3
Apreensões de Hortifruti CEASA |  | RZ | 35953.83 | 0 | 0 |  |  |  | 35953.83
Apreensões IBAMA/ Polícia Federal |  | RZ | 888.2 | 0 | 0 |  |  |  | 888.2
Ardidas Conservas e Condimentos |  | RZ | 15.6 | 0 | 0 |  |  |  | 15.6
Associação dos Produtores |  | RZ | 90197.4 | 0 | 13.6 |  |  |  | 90211
Batatão Cozinhas Comércio de Frutas e Verduras |  | RZ | 36733.78 | 0 | 0 |  |  |  | 36733.78
Boni S/A |  | RZ | 6787.6 | 0 | 0 |  |  |  | 6787.6
Brage Distribuidora de Verduras |  | RZ | 13507.1 | 0 | 85.9 |  |  |  | 13593
Casa da Cenoura |  | RZ | 26878.77 | 0 | 5243.4 |  |  |  | 32122.17
Casa das Polpas |  | RZ | 242 | 0 | 0 |  |  |  | 242
Casa Mineira de Frutas |  | RZ | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 800
Castro & Inocencio Ltda. |  | RZ | 684.3 | 0 | 0 |  |  |  | 684.3
Centro Social Espírita Puro Amor |  | RZ | 30.1 | 0 | 0 |  |  |  | 30.1
Colome |  | RZ | 3841.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3841.2
Comercial Araguaia de Batata Ltda. |  | RZ | 90 | 0 | 0 |  |  |  | 90
Comercial de Frutas Bom Tempo |  | RZ | 1478.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1478.6
Comercial de Hortigranjeiros Goiás Ltda. |  | RZ | 78147.3 | 0 | 0 |  |  |  | 78147.3
Comercial JM |  | RZ | 3186 | 0 | 0 |  |  |  | 3186
Comercial Ribas |  | RZ | 6506.86 | 0 | 0 |  |  |  | 6506.86
Comercial Rubi |  | RZ | 21230.76 | 0 | 0 |  |  |  | 21230.76
Comércio de Hortigranjeiros Lupy Ltda. |  | RZ | 137356.34 | 9155.6 | 6812.6 |  |  |  | 153324.54
Comércio de Verduras Acarai |  | RZ | 7897.5 | 0 | 0 |  |  |  | 7897.5
Depósito Banana Anicuns |  | RZ | 8611.63 | 14.2 | 269.6 |  |  |  | 8895.43
Depósito Banana Nativa |  | RZ | 5145.1 | 0 | 1998.1 |  |  |  | 7143.2
Depósito Caçamba |  | RZ | 227368.96 | 9003.6 | 11575.3 |  |  |  | 247947.86
Depósito Cebolão |  | RZ | 1281.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1281.5
Depósito Cenourão |  | RZ | 8415.73 | 0 | 0 |  |  |  | 8415.73
Cenourão Dodo |  | RZ | 13.5 | 0 | 0 |  |  |  | 13.5
Depósito Cintra |  | RZ | 9731.4 | 0 | 0 |  |  |  | 9731.4
Depósito Conquista |  | RZ | 2541.4 | 0 | 0 |  |  |  | 2541.4
Depósito de Frutas Beca |  | RZ | 1083.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1083.3
Depósito Dois Amigos |  | RZ | 7402.3 | 0 | 395.1 |  |  |  | 7797.4
Depósito Faviilli |  | RZ | 42.3 | 0 | 0 |  |  |  | 42.3
Depósito Ferreti |  | RZ | 922.55 | 0 | 0 |  |  |  | 922.55
Depósito Flor de Goiás |  | RZ | 217.8 | 0 | 0 |  |  |  | 217.8
Depósito Frutas Douradas |  | RZ | 2518.22 | 0 | 1144.4 |  |  |  | 3662.62
Depósito Império |  | RZ | 9583.1 | 0 | 0 |  |  |  | 9583.1
Depósito J Dourado |  | RZ | 3188.7 | 0 | 817 |  |  |  | 4005.7
Depósito Ki-verduras |  | RZ | 193 | 0 | 0 |  |  |  | 193
Depósito Melone |  | RZ | 2999.8 | 0 | 0 |  |  |  | 2999.8
Depósito Mihara |  | RZ | 31294.02 | 0 | 0 |  |  |  | 31294.02
Depósito Mineira |  | RZ | 14124.85 | 0 | 0 |  |  |  | 14124.85
Depósito Moura |  | RZ | 3953.75 | 0 | 0 |  |  |  | 3953.75
Depósito Natural |  | RZ | 12.7 | 0 | 0 |  |  |  | 12.7
Depósito Nipo |  | RZ | 110475.07 | 0 | 147.5 |  |  |  | 110622.57
Depósito Nivaldo |  | RZ | 345245.87 | 17179.94 | 7180.8 |  |  |  | 369606.61
Depósito Paladino |  | RZ | 1696.1 | 0 | 0 |  |  |  | 1696.1
Depósito Pereira |  | RZ | 6031.47 | 0 | 0 |  |  |  | 6031.47
Depósito Rei Bom |  | RZ | 2847.8 | 1269.7 | 0 |  |  |  | 4117.5
Depósito Rio Jordão |  | RZ | 2754.9 | 0 | 0 |  |  |  | 2754.9
Depósito Romildo e Piauí |  | RZ | 183.9 | 0 | 0 |  |  |  | 183.9
Depósito Santa Rita |  | RZ | 370.4 | 0 | 0 |  |  |  | 370.4
Depósito Santo Antônio |  | RZ | 1785.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1785.2
Depósito Só Verduras |  | RZ | 1304.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1304.2
Depósito Taiyo |  | RZ | 118517.72 | 4852.52 | 4629.6 |  |  |  | 127999.84
Depósito Tetel |  | RZ | 8296.2 | 0 | 0 |  |  |  | 8296.2
Depósito Verdão |  | RZ | 188035.52 | 1840.6 | 3391.3 |  |  |  | 193267.42
Dist. de Bananas Patanal Ltda. |  | RZ | 29333.1 | 0 | 0 |  |  |  | 29333.1
Dist. de Verduras Okinawa Ltda. |  | RZ | 24125.81 | 4376.7 | 1539.5 |  |  |  | 30042.01
Distribuidora Cordona de Milho |  | RZ | 11934.98 | 0 | 0 |  |  |  | 11934.98
Distribuidora de Ovos Josidith |  | RZ | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 88
Fruta Forte |  | RZ | 2087.8 | 0 | 0 |  |  |  | 2087.8
Frutas Tropicais |  | RZ | 1156.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1156.5
Gigantão Comercial de Batatas Ltda. |  | RZ | 5998.1 | 0 | 0 |  |  |  | 5998.1
Gynpepp |  | RZ | 27849.87 | 396.28 | 6336.2 |  |  |  | 34582.35
Horta escola - Município de Goiânia |  | RZ | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 120
Irmãos Garcia Hortifrutigranjeiros Ltda. |  | RZ | 109639.28 | 1244.4 | 0 |  |  |  | 110883.68
JF |  | RZ | 35.1 | 0 | 0 |  |  |  | 35.1
José Raimunda Olavo Santos Ltda. |  | RZ | 50677.82 | 0 | 0 |  |  |  | 50677.82
JR Comercial de Frutas |  | RZ | 40198.66 | 1034.9 | 2860.3 |  |  |  | 44093.86
JM Distribuidora de Bananas |  | RZ | 17933.4 | 0 | 0 |  |  |  | 17933.4
Kifruta |  | RZ | 983.9 | 0 | 0 |  |  |  | 983.9
Kumagai & Arima Ltda. |  | RZ | 34050.43 | 285.4 | 0 |  |  |  | 34335.83
Laranja Boa |  | RZ | 14326.7 | 0 | 0 |  |  |  | 14326.7
Longa Vida |  | RZ | 21323.8 | 0 | 0 |  |  |  | 21323.8
Mais Sabor |  | RZ | 4954.22 | 0 | 0 |  |  |  | 4954.22
Mamão e Cia |  | RZ | 5396.2 | 0 | 0 |  |  |  | 5396.2
Nativa Produtos Alimentícios |  | RZ | 11422.9 | 0 | 0 |  |  |  | 11422.9
Nectafruta |  | RZ | 1615 | 0 | 0 |  |  |  | 1615
Perboni & Perboni |  | RZ | 122833.17 | 7541.4 | 5715 |  |  |  | 136089.57
Perboni Frutas Especias |  | RZ | 14163.09 | 0 | 0 |  |  |  | 14163.09
Perboni S/A Frutas Tropiciais |  | RZ | 1444.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1444.5
Primus Comercial de Hortigranjeiros |  | RZ | 3092.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3092.2
Ranir Alimentos |  | RZ | 144.7 | 0 | 0 |  |  |  | 144.7
Rb Laranjas |  | RZ | 33035.57 | 672.2 | 1812.8 |  |  |  | 35520.57
Rei da Pimenta |  | RZ | 224.4 | 0 | 0 |  |  |  | 224.4
Rei do Melão / L&R Comércio de Frutas |  | RZ | 3720.75 | 0 | 0 |  |  |  | 3720.75
Saraiva |  | RZ | 260 | 0 | 0 |  |  |  | 260
Só Laranjas Comércio de Cítricos Ltda. |  | RZ | 75312.98 | 6668.7 | 9918.4 |  |  |  | 91900.08
Super Horti Comércio de Verduras e Legumes Ltda. |  | RZ | 37795.5 | 0 | 0 |  |  |  | 37795.5
Ta Alimentos |  | RZ | 423.1 | 0 | 0 |  |  |  | 423.1
Uto Frutas e Legumes |  | RZ | 180 | 0 | 0 |  |  |  | 180
Viver Frutas |  | RZ | 2540.22 | 412.6 | 0 |  |  |  | 2952.82
Vivi Frutas |  | RZ | 4230.4 | 103.6 | 0 |  |  |  | 4334
W.R.P - Verduras |  | RZ | 38719.8 | 3146.1 | 2655.3 |  |  |  | 44521.2
WV Distribuidora de Bananas |  | RZ | 33565.06 | 7542.7 | 17104.92 |  |  |  | 58212.68
SUB-TOTAL ARRECADAÇÕES CONCESSIONÁRIOS (KG) |  | RZ | 2392944.81 | 77899.12 | 91799.42 | 0 | 0 | 0 | 2562643.35
Item Meta TF: 15.4 / Item Meta PT: 9.6.4
Quantidade em kg de alimentos coletados / arrecadados pelo Banco de Alimentos por Doador
PERMISSIONÁRIOS, PRODUTORES e PESSOA FÍSICA |  |  | JUL/2019 A JUL/2021 | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
Adriano Rodrigues dos Santos |  | RZ | 1432 | 0 | 0 |  |  |  | 1432
Aguinaldo |  | RZ | 122.9 | 0 | 0 |  |  |  | 122.9
Alex Sousa |  | RZ | 168.2 | 0 | 0 |  |  |  | 168.2
Altair Ferreira Monteiro |  | RZ | 3293.7 | 0 | 0 |  |  |  | 3293.7
Alves Souza |  | RZ | 3666.95 | 0 | 0 |  |  |  | 3666.95
Amarildo |  | RZ | 198.9 | 0 | 0 |  |  |  | 198.9
Anderson Clayton Alves dos Santos |  | RZ | 1597.7 | 0 | 0 |  |  |  | 1597.7
Antônio Amâncio de Carvalho |  | RZ | 7515.98 | 0 | 0 |  |  |  | 7515.98
Arlindo José Toledo |  | RZ | 7104.4 | 0 | 0 |  |  |  | 7104.4
Carla Dias |  | RZ | 79.8 | 0 | 0 |  |  |  | 79.8
Cleiton César Evangelista |  | RZ | 168 | 0 | 0 |  |  |  | 168
Dalny Nunes |  | RZ | 333 | 0 | 0 |  |  |  | 333
Damião |  | RZ | 3180.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3180.3
David José Bento |  | RZ | 20210.28 | 0 | 0 |  |  |  | 20210.28
Devair |  | RZ | 1636.86 | 0 | 0 |  |  |  | 1636.86
Diego |  | RZ | 103 | 0 | 0 |  |  |  | 103
Dione Pereira Sousa |  | RZ | 1012.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1012.5
Divino Vieira de Souza |  | RZ | 2701.4 | 0 | 37 |  |  |  | 2738.4
Dyone Rodrygues |  | RZ | 1728.1 | 0 | 0 |  |  |  | 1728.1
Edielson |  | RZ | 918.2 | 0 | 0 |  |  |  | 918.2
Ediene |  | RZ | 2621 | 642.7 | 0 |  |  |  | 3263.7
Edson Rodrigues Tavares |  | RZ | 5483.42 | 0 | 0 |  |  |  | 5483.42
Edmar Cardoso de Oliveira |  | RZ | 2655.2 | 0 | 0 |  |  |  | 2655.2
Edimar |  | RZ | 3592.6 | 0 | 0 |  |  |  | 3592.6
Eduardo |  | RZ | 955 | 0 | 0 |  |  |  | 955
Edvaldo Lopes de Oliveira |  | RZ | 4533.8 | 0 | 0 |  |  |  | 4533.8
Eleuza Franca de Melo |  | RZ | 688.4 | 0 | 0 |  |  |  | 688.4
Esio Bernardes do Vale |  | RZ | 5411.96 | 0 | 0 |  |  |  | 5411.96
Euler Borges Pinheiro |  | RZ | 19481.61 | 1894.1 | 8648.06 |  |  |  | 30023.77
Fabio |  | RZ | 790.6 | 0 | 0 |  |  |  | 790.6
Francis |  | RZ | 6895.06 | 0 | 0 |  |  |  | 6895.06
Francisco Silva |  | RZ | 1235.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1235.6
Gaspar Silva |  | RZ | 3132.11 | 0 | 0 |  |  |  | 3132.11
Geraldino |  | RZ | 2317.22 | 0 | 0 |  |  |  | 2317.22
Greise |  | RZ | 30.2 | 0 | 0 |  |  |  | 30.2
Helio Souza |  | RZ | 206.1 | 0 | 0 |  |  |  | 206.1
Hellin Barbosa Silva |  | RZ | 321.7 | 0 | 0 |  |  |  | 321.7
Helton Correa de Sousa |  | RZ | 1717.36 | 0 | 0 |  |  |  | 1717.36
Hercicléi Franco |  | RZ | 3442 | 111 | 0 |  |  |  | 3553
Hilton Alcides |  | RZ | 427.7 | 0 | 0 |  |  |  | 427.7
Israel |  | RZ | 429 | 0 | 0 |  |  |  | 429
Ivan J M |  | RZ | 4270.7 | 0 | 0 |  |  |  | 4270.7
Jaci Rodrigo Tavares |  | RZ | 227.4 | 0 | 0 |  |  |  | 227.4
Jair Pinheiro |  | RZ | 12140.32 | 355.3 | 2351 |  |  |  | 14846.62
Jair Pires |  | RZ | 9391.25 | 1937.9 | 6824.2 |  |  |  | 18153.35
Jean |  | RZ | 396 | 0 | 0 |  |  |  | 396
Jeová |  | RZ | 287.7 | 0 | 0 |  |  |  | 287.7
Jeová Foriando |  | RZ | 2532.65 | 0 | 0 |  |  |  | 2532.65
Jeremias da Conceição Lopes |  | RZ | 88940.67 | 112.2 | 0 |  |  |  | 89052.87
Jhony da Silva |  | RZ | 159.4 | 0 | 0 |  |  |  | 159.4
João Divino Alves Pereira |  | RZ | 60308.35 | 2554.08 | 1391.2 |  |  |  | 64253.63
João Filho |  | RZ | 983.63 | 0 | 0 |  |  |  | 983.63
João José de Souza |  | RZ | 2589.7 | 0 | 0 |  |  |  | 2589.7
João Rael |  | RZ | 84.1 | 0 | 0 |  |  |  | 84.1
João Rodrigues da Silva Filho |  | RZ | 2480.43 | 0 | 0 |  |  |  | 2480.43
Jonas |  | RZ | 104.7 | 0 | 0 |  |  |  | 104.7
Joniston Silva |  | RZ | 592.1 | 0 | 0 |  |  |  | 592.1
José Abreu |  | RZ | 260.2 | 0 | 0 |  |  |  | 260.2
Jose Carlos |  | RZ | 81.3 | 0 | 0 |  |  |  | 81.3
José Eduardo Thomas Etto |  | RZ | 1133.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1133.5
José Eduardo Trindade |  | RZ | 750.6 | 0 | 0 |  |  |  | 750.6
José Pereira de Jesus |  | RZ | 1353.3 | 0 | 820.3 |  |  |  | 2173.6
José Toledo |  | RZ | 348.64 | 0 | 0 |  |  |  | 348.64
Kassio |  | RZ | 2245.8 | 0 | 0 |  |  |  | 2245.8
Kesio Bernades |  | RZ | 394.2 | 0 | 0 |  |  |  | 394.2
Leandro Souza |  | RZ | 5128.91 | 0 | 0 |  |  |  | 5128.91
Lidia |  | RZ | 182.2 | 0 | 0 |  |  |  | 182.2
Lindomar Pereira da Silva |  | RZ | 1106.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1106.3
Lorivan Ferreira |  | RZ | 1018.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1018.5
Lucimar Nogueira Monteiro |  | RZ | 958.6 | 0 | 0 |  |  |  | 958.6
Luismar Pereira Cardoso |  | RZ | 497.56 | 0 | 0 |  |  |  | 497.56
Luiz Camargo |  | RZ | 107.6 | 0 | 0 |  |  |  | 107.6
Luiz Cardoso |  | RZ | 46.9 | 0 | 0 |  |  |  | 46.9
Luiz Matheus |  | RZ | 987.2 | 0 | 0 |  |  |  | 987.2
Luzia Pereira |  | RZ | 55.4 | 0 | 0 |  |  |  | 55.4
Lydiany Uchoa |  | RZ | 455.7 | 0 | 0 |  |  |  | 455.7
Manuel |  | RZ | 146.9 | 0 | 0 |  |  |  | 146.9
Marcio |  | RZ | 1799.72 | 0 | 0 |  |  |  | 1799.72
Marcos Maurilho |  | RZ | 2483.84 | 0 | 0 |  |  |  | 2483.84
Maria Landia de Matos Reis da Silva |  | RZ | 23.8 | 0 | 0 |  |  |  | 23.8
Mauricio Pereira dos Santos |  | RZ | 7577.42 | 0 | 0 |  |  |  | 7577.42
Maurício Wesley |  | RZ | 804.6 | 0 | 0 |  |  |  | 804.6
Medeiros |  | RZ | 380.2 | 0 | 0 |  |  |  | 380.2
Nario Alves |  | RZ | 603.7 | 0 | 0 |  |  |  | 603.7
Natal Francisco Vieira |  | RZ | 1006.48 | 0 | 0 |  |  |  | 1006.48
Neide |  | RZ | 18.7 | 0 | 0 |  |  |  | 18.7
Odison Marques Junior |  | RZ | 2976.2 | 0 | 0 |  |  |  | 2976.2
Oswaldo Alves |  | RZ | 709.4 | 0 | 0 |  |  |  | 709.4
Paulita |  | RZ | 506.3 | 0 | 0 |  |  |  | 506.3
Paulo Cardoso da Silva |  | RZ | 2442.07 | 0 | 0 |  |  |  | 2442.07
Paulo Roberto Alvez |  | RZ | 2709 | 0 | 0 |  |  |  | 2709
Pedro |  | RZ | 538.76 | 0 | 0 |  |  |  | 538.76
Peninha Pereira Pinto |  | RZ | 1132.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1132.3
Raimundo |  | RZ | 12.1 | 0 | 0 |  |  |  | 12.1
Reinaldo Pereira dos Santos |  | RZ | 2347.7 | 0 | 0 |  |  |  | 2347.7
Renato Alvez |  | RZ | 706.1 | 0 | 0 |  |  |  | 706.1
Roberto Chaves Silva |  | RZ | 289.4 | 0 | 0 |  |  |  | 289.4
Roberto Kennidy |  | RZ | 1123.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1123.3
Robson Moreira |  | RZ | 1585.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1585.6
Rodrigo |  | RZ | 190 | 0 | 0 |  |  |  | 190
Rogério Rodrigues |  | RZ | 1099.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1099.2
Salvador Rodrigues |  | RZ | 196.9 | 0 | 0 |  |  |  | 196.9
Samuel |  | RZ | 6.5 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5
Sandoval Queiroz |  | RZ | 281 | 0 | 0 |  |  |  | 281
Sandro Rocha |  | RZ | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 21
Sebastião da Ressurreição |  | RZ | 1240.75 | 0 | 0 |  |  |  | 1240.75
Sergio Henrique S. Silva |  | RZ | 8757.94 | 0 | 0 |  |  |  | 8757.94
Sérgio Pires |  | RZ | 4209.8 | 474.3 | 0 |  |  |  | 4684.1
Silvana Alves |  | RZ | 98008.95 | 5735.3 | 14996.12 |  |  |  | 118740.37
Silvio Select |  | RZ | 248.38 | 0 | 0 |  |  |  | 248.38
Sonia |  | RZ | 17.9 | 0 | 0 |  |  |  | 17.9
Valdeir Francisco Ferreira |  | RZ | 98.1 | 0 | 0 |  |  |  | 98.1
Valmir Antonio Gonçalves |  | RZ | 191.5 | 0 | 0 |  |  |  | 191.5
Valquiria Pereira Soares |  | RZ | 3898.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3898.3
Valtenes Alvez |  | RZ | 841 | 0 | 0 |  |  |  | 841
Vanderley Cordeiro |  | RZ | 687.9 | 0 | 0 |  |  |  | 687.9
Vergilho Marco Faria |  | RZ | 588.6 | 0 | 0 |  |  |  | 588.6
Waderson Wagen |  | RZ | 539.6 | 0 | 0 |  |  |  | 539.6
Weliton |  | RZ | 141.2 | 0 | 0 |  |  |  | 141.2
Wendel Nogueira |  | RZ | 46.9 | 0 | 0 |  |  |  | 46.9
Batista |  | RZ | 138.1 | 0 | 0 |  |  |  | 138.1
Alexandre |  | RZ | 517.9 | 0 | 0 |  |  |  | 517.9
Vilma |  | RZ | 246.27 | 0 | 0 |  |  |  | 246.27
Sidiney |  | RZ | 1702.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1702.4
Werisnon Rodrigues Tavares |  | RZ | 8075.7 | 0 | 0 |  |  |  | 8075.7
Wesley Ferreira Rodrigues |  | RZ | 104737.98 | 0 | 14364.9 |  |  |  | 119102.88
Whenik Oliveira |  | RZ | 11.5 | 0 | 0 |  |  |  | 11.5
Willia Alvez da Costa |  | RZ | 3793.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3793.5
Willian Rose de Araujo |  | RZ | 660 | 0 | 0 |  |  |  | 660
SUB-TOTAL ARRECADAÇÕES PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES (KG) |  | RZ | 599259.68 | 13816.88 | 49432.78 | 0 | 0 | 0 | 662509.34
TOTAL ARRECADAÇÕES (KG) |  | RZ | 2992204.49 | 91716 | 141232.2 | 0 | 0 | 0 | 3225152.69
7. DESCRITIVO DAS DEMAIS ATIVIDADES
Item Meta TF: - / Item Meta PT: 9.6
Atividades relevantes por área técnica e/ou geral desenvolvidas na unidade (conforme Plano de Trabalho):
7.1 Continuamos realizando o recadastramento das entidades sociais atendidas. De acordo com a Resolução OVG n° 002/2019, "as instituições deverão realizar a atualização de cadastro anualmente".
7.2 Regularmente é feito o mapeamento das famílias que coletam alimentos nos containers de lixo no interior da CEASA. Neste mês, foram atendidas 4 famílias direcionadas pela CEASA, que estavam em situação de vulnerabilidade.
7.3 Seguimos com a participação no Projeto Juventude Criativa, com doação de alimentos para 50 alunos matriculados na Rede Estadual de Educação.
7.4 O Serviço Social realizou neste mês: - 115 atendimentos / assessoria às entidades cadastradas. Os atendimentos aconteceram de forma presencial e contato telefônico; - 1.120 atendimentos de famílias cadastradas para retirarem frutas e verduras no Banco de Alimentos de forma presencial e realização de contato telefônico. Destes, 95 atendimentos foram realizados com retirada imediata da cesta, de segunda a sexta-feira; - 43 novos cadastros de famílias que vieram por busca espontânea e/ou encaminhadas de outras entidades para receberem frutas e verduras; - 4 atendimentos encaminhados pela Gerência de Benefícios Sociais (GBS) da OVG; 2 atendimentos encaminhados pelo CRAS Jardim do Cerrado. Os atendimentos às famílias têm aumentado significativamente e reflete muito em nosso volume de doação. A prioridade é atender a todos que procuram e se enquadram nos critérios do Programa Banco de Alimentos. Portanto, as cestas para as famílias sofrem variação em quantidade (padrão de 20 kg a 30 kg), conforme os alimentos que são coletados na CEASA. Neste sentido, sempre que temos a diminuição da coleta, a quantidade de alimentos da cesta sofre a mesma oscilação, porém sempre mantendo a quantidade mínima para atender a necessidade nutricional das famílias.
7.5 Com ações orientativas sobre alimentação, o Banco de Alimentos tem se mobilizado tanto de maneira presencial, nas dependências da unidade, seguindo os protocolos de segurança, quanto de maneira remota. Neste mês, foi possível realizar duas ações: 1º) Quantidade de sal e açúcar nos alimentos industrializados; 2º) Capacitação dos colaboradores do Banco de Alimentos para padronização da viragem de caixas e segurança.
7.6 No mês de agosto foi aplicado o questionário para avaliar o nível de Insegurança Alimentar dos Beneficiários e neste mês foi feita a tabulação dos dados.
7.7 Foi realizado o Mapa de Risco das unidades de processamento, conforme legislação vigente, para controle de qualidade dos alimentos desidratados.
Impactos das atividades desenvolvidas (conforme Plano de Trabalho):
7.1 A implementação do sistema de gestão, possibilitando o recadastramento on-line, trouxe muitos benefícios para o melhor controle das informações das entidades sociais. Além disso, foi possível reduzir o risco de contaminação pelo Covid-19 ao não utilizar papel e por não ser feito de forma presencial. Todas as ações buscam apoiar e fortalecer a rede socioassistencial. O cadastramento de famílias tem acontecido de maneira contínua de segunda a sexta-feira. É importante ressaltar que a família atendida pela equipe de assistência social retira os alimentos no momento que foi feito seu cadastro e já é orientada a buscar na semana subsequente, em dias pré-determinados (quartas e sexta-feiras).
7.2 A promoção da segurança alimentar e nutricional ao atender famílias vulneráveis que coletam alimentos impróprios para o consumo nos conteiners de lixo da CEASA está sendo realizada continuamente. Além de receber os alimentos, elas passaram pelo atendimento e avaliação com assistente social e receberam os encaminhamentos necessários à rede socioassistencial, conforme suas necessidades.
7.3 À OVG / BANCO DE ALIMENTOS cabe (continuidade): - Fornecer, durante um ano de realização do Projeto Juventude Criativa, hortifrutis para 50 alunos, com retirada no Banco de Alimentos, às quartas-feiras, das 8h às 15h. É importante ressaltar que a parceria na distribuição de alimentos está alinhada à coleta de doações pelo Banco de Alimentos, podendo sofrer alterações no decorrer do período de execução em virtude da safra, sazonalidade, produção, captação, entre outros; - Ampliar a acessibilidade regular à alimentação adequada, diminuindo os fossos de desigualdades existentes ao atuar de maneira inclusiva no combate a fome, ampliando o direito à cidadania e o respeito à dignidade da pessoa humana, colaborando para a melhoria da qualidade de vida desses alunos; - Contribuir com a redução da vulnerabilidade social, por meio da inclusão de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade no acesso ao direito à alimentação; - Cadastrar os alunos encaminhados pela SECULT por meio do acolhimento pela Assistente Social do Banco de Alimentos. O aluno ou responsável legal são recebidos por uma assistente social, que realiza uma entrevista com o responsável familiar conforme protocolo de cadastramento.
7.4 O trabalho do Serviço Social de articulação com a rede socioassistencial possibilita que as famílias atendidas tenham acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos sociais. O trabalho para diminuir as desigualdades sociais e ajudar as populações vulneráveis a buscarem seus direitos têm sido uma busca constante da equipe de Assistentes Sociais da Organização.
7.5 Os temas desenvolvidos nas ações de capacitação foram: 1º) Quantidade de sal e açúcar nos alimentos industrializados: Após identificar, por meio da avaliação nutricional, o alto índice de beneficiários com diabetes e hipertensão, algumas ações e capacitações vão ao encontro do diagnóstico realizado. O sal e o açúcar são amplamente utilizados como realçadores de sabor dos alimentos, o seu uso frequente e descontrolado está relacionado a sérios problemas de saúde. No entanto, a preocupação não se resume aos preparos na cozinha, pois estão muito presentes nos alimentos industrializados e o desconhecimento da composição dos alimentos faz com que alguns pareçam uma opção saudável, quando não são. A maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que doces podem ter altas taxas de sódio, assim como refrigerantes e salgadinhos têm grande quantidade de açúcar. Para uma alimentação equilibrada e saudável, necessitamos atentar para a dosagem no consumo desses ingredientes, por isso a capacitação para famílias e entidades foi tão importante, pois mostrou como fazer essa avaliação; 2º) Viragem de caixas e segurança: A capacitação para colaboradores foi no sentido de orientar como operacionalizar a viragem de caixas com os alimentos, de maneira a controlar a contaminação cruzada e desenvolver o protocolo de segurança adequado. Os alimentos coletados são transferidos para caixas próprias do Banco de Alimentos. Nesse momento, é preciso verificar as condições do alimento, quantidade e qualidade. Existem dois momentos que exigem muita atenção e cuidado: A coleta e a doação dos alimentos. Em ambos, existe o mesmo processo de viragem e, portanto, a padronização do serviço é fundamental para minimizar os riscos.
7.6 Foi aplicado o questionário para avaliar o nível de Insegurança Alimentar dos Beneficiários no mês de agosto. Em setembro, tivemos os dados com as seguintes informações: - Magreza: 4,11% - Eutrofia: 37,67% - Sobrepeso: 28,08% - Obesidade: 30,13% - Excesso de peso (Sobrepeso + Obesidade): 58,21% De acordom com a EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, 59,34% dos entrevistados apresentaram estar em grau de Insegurança Alimentar e Nutricional (ISAN). A partir dos resultados, novas ações pontuais estão sendo planejadas, conforme necessidade real da unidade. É importante destacar que os dados coletados permitem a intervenção em ações que sejam efetivas para os beneficiários. Neste sentido, aproximadamente 6 em cada 10 beneficiários apresentam algum nível de insegurança, o que demonstra que para o enfrentamento desse cenário é emergente a necessidade da ampliação de ações intersetoriais que repercutam positivamente sobre os diversos determinantes da saúde e nutrição. Nesse contexto, o setor saúde tem importante papel na promoção da alimentação adequada e saudável, compromisso expresso na Política Nacional de Alimentação e Nutrição e na Política Nacional de Promoção da Saúde.
7.7 O mapa de risco é a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores. O seu objetivo é informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos.
TF: Termo de Fomento; PT: Plano de Trabalho; PR: Programado conforme Plano de Trabalho; RZ: Realizado; % Percentual de execução alcançado até o momento.
Goiânia, setembro de 2021.
Marília Araújo Silva
Gerente de Nutrição Social e Sustentável - GNSS

## Entidades Cadastradas
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
BANCO DE ALIMENTOS
RELAÇÃO DE ENTIDADES SOCIAIS CADASTRADAS MENSALMENTE NO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS
Item Meta TF: 15.1 / Item Meta PT: 9.6.2
Mês | Cidade | Bairro | Qtde. | Entidades cadastradas para o Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA)
2020-08-01 | - | - | - | -
2020-09-01 | - | - | - | -
2020-10-01 | Cristalina |  | 1 | Associação São Vicente de Paulo
| Formosa |  | 2 | Obras Sociais da Diocese de Formosa
| Goiandira |  | 3 | Asilo São Vicente de Paulo de Goiandira
|  |  | 4 | Instituição de Amparo e Aprendizagem ao Menor Carente - IAAMEC
| Guapó |  | 5 | Centro de Tratamento Espiritual Bezerra de Menezes
| Iporá |  | 6 | Casa dos Deficientes de Iporá
| Luziânia |  | 7 | Casa de Acolhida São Vicente de Paulo
| Morrinhos |  | 8 | Fundação de Assistência Social Betuel
| Novo Gama |  | 9 | Ilé Omin Asé Ogun Oniré
| Petrolina de Goiás |  | 10 | Lar do Ancião
| Pires do Rio |  | 11 | Formação Integral para Menores - FIMC
| Posse |  | 12 | APAE Bruno Borges da Conceição
| Quirinópolis |  | 13 | Associação Amigos Portadores de Câncer de Quirinópolis
| Rio Verde |  | 14 | Centro de Recuperação Recanto de Paz
| Rio Verde |  | 15 | Comunidade Terapêutica Gênesis
| Santa Rita do Araguaia |  | 16 | Instituição de Longa Permanência Lar Feliz
| São Miguel do Araguaia |  | 17 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Miguel do Araguaia - APAE
| Senador Canedo |  | 18 | De mãos Dadas Pela Vida- MPV
| Trindade |  | 19 | Obras Sociais da Casa da Fraternidade Irmã Scheila
| Uruaçu |  | 20 | Obras Sociais da Diocese de Uruaçu
| Uruana |  | 21 | Lar São Vicente de Paula
| Valparaíso |  | 22 | Instituto Anjos de Rua
2020-11-01 | Goianira |  | 1 | Fraternidade Espírita Luz e Caridade
| Iporá |  | 2 | Seara de Luz
| Morrinhos |  | 3 | Fundação de Assistência Social Betuel
| Porangatu |  | 4 | São Vicente de Paulo VI
2020-12-01 | Goiatuba |  | 1 | Grupo Espírita da Paz
| Iporá |  | 2 | Casa dos Deficientes
| Doverlândia |  | 3 | Centro Espírita Santinha Campos
| Fazenda Nova |  | 4 | Associação de Idosos
| Hidrolândia |  | 5 | Lar Maria de Nazaré
| Valparaíso |  | 6 | Vem Viver
| Araguapaz |  | 7 | Fundo Municipal de Direito do Idoso
| Campestre de Goiás |  | 8 | Associação do Bem Estar de Campestre de Goiás
| Barro Alto |  | 9 | Associação dos Parceiros da Arte Cultural de Barro Alto - APAC
| Flores de Goiás |  | 10 | Associação das Mulheres Prod. Rurais do Bom Sucesso Amprabons
2021-01-01 | Aurilândia |  | 1 | Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança
| Aragoiânia |  | 2 | Associação Centro de Referência Raio de Sol
| Uirapuru |  | 4 | Associacão de Pais e Alunos da Escola Família Agrícola de Uirapuru
| Santo Antônio do Descoberto |  | 4 | Associação de Apoio à Saúde do Idoso, Pessoa com Deficiência e Comunidade Carente
| Silvânia |  | 5 | Centro Terapêutico Fica Vivo
2021-02-01 | - | - | - | -
2021-03-01 | - | - | - | -
2021-04-01 | - | - | - | -
2021-05-01 | - | - | - | -
2021-06-01 | - | - | - | -
2021-07-01 | - | - | - | -
2021-08-01 | - | - | - | -
2021-09-01 | - | - | - | -

## Anexo Fotos
FOTOS - SETEMBRO 2021
Distribuição para as famílias.
Distribuição para as entidades.
Capacitação: Quantidade de sal e açúcar nos alimentos industrializados.
Capacitação de Colaboradores: Padronização de viragem de caixas e segurança.
Mapa de Riscos.

## Planilha8 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro da Vitória Área III
Bairro Floresta
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Chácara do Governador
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Mariliza
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Moinho dos Ventos
Morada do Sol
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Oeste Industrial
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Marista
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Rodoviáio
Setor Santos Dumond
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Lucy
Vila Matilde
Vila Mutirão
Vila Nova
Vila Novo Horizonte
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso
Outros municípios
Anápolis
Anicuns
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Hidrolândia
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Pontalina
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade

## Planilha7 (hidden)
Santa Genoveva
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Residencial Vale dos Sonhos
Residencial São Leopoldo
Campinas
Jardim Novo Mundo
Jardim das Aroeiras
Conjunto Vera Cruz I
Jardim Goiás
Novo Horizonte
Setor Oeste
Setor Coimbra
Vila Jardim Pompéia
Jardim Liberdade
Bairro Floresta
Residencial Maria Lourença
Parque Eldorado Oeste
Setor Maysa Extensão
Buena Vista IV
Vila Nova
Bairro da Vitória
Parque Anhanguera
Setor Nilza Modesto Neto
Jardim América
Jardim Curitiba I
Setor Recreio de Ipê
Parque Industrial de Goiânia
Itatiaia
Sol Nascente
Setor Rio Formoso
Jardim Nova Esperança
Setor Bueno
Residencial Itaipu
Centro
Setor Progresso
Setor Balneário
Vila Lucy
Boa Ventura
Vila Osvaldo Rosa
Setor Norte Ferroviário
Vila Mutirão
Setor Jaó
Rio Formoso
Parque Oeste Industrial | 45 bairros
Anicuns
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade | 11 municípios

## Planilha6 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Nova Suiça
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Recreio dos Bandeirantes
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial São Leopoldo
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marista
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Rodoviáio
Setor Santos Dumond
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Mutirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso | 51 | bairros
Outros municípios
Abadia de Goiás
Anápolis
Anicuns
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade | 12 | Municípios

## Planilha5 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Morada do Sol
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Recreio dos Bandeirantes
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial São Leopoldo
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marista
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Jardim Pompéia
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso | 51 bairros
Outros municípios
Anápolis
Anicuns
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade | 11 municípios

## Planilha4 (hidden)
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Estrela Dalva
Itatiaia
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Morada do Sol
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Santa Cruz
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Marista
Setor Maysa Extensão
Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Rodoviáio
Setor Santos Dumond
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Jardim Pompéia
Vila Matilde
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa | 63 BAIRROS
Outros municípios
Anápolis
Abadia de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Palmeiras de Goiás
Senador Canedo
Trindade | 13 municípios

## Planilha3 (hidden)
Bairros de Goiânia
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Bairro Goiá 2
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Estrela Dalva
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Santa Cruz
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Maysa Extensão
Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipe
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Matilde
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Novo Horizonte
Vila Osvaldo Rosa
64 bairros
Outros municípios
Anápolis
Abadia de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Pontalina
Senador Canedo
Trindade | 13 bairros

## Planilha1 (hidden)
Bairro Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Marechal Rondon - Fama
Morada do Sol
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Maysa Extensão
Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipe
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Setor Sul
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
60 bairros
Anápolis
Abadia de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade
12 mun.

## Planilha2 (hidden)
Anápolis
Abadia de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade
12
Bairros de Goiânia
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Estrela Dalva
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara II
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Mariliza
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Marechal Rondon - Fama
Morada do Sol
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Buena Vista IV
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Morumbi
Residencial Vale dos Sonhos
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Maysa Extensão
Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipe
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Matilde
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
64