## PLANEJADO
PLANO DE TRABALHO - 18º e 19º TERMOS ADITIVOS | [7 empty] | MÉTRICA
Cód. Unidade | Unidade Executora | Cód. Serviço | Serviço | Despesa Planejada |  | Quantidade Planejada |  | 2º SEMESTRE 2021 |  | 1º SEMESTRE 2022
|  |  |  | 2º SEMESTRE 2021 | 1º SEMESTRE 2022 | 2º SEMESTRE 2021 | 1º SEMESTRE 2022 | VP/QP | QP/VP | VP/QP | QP/VP
CISF | CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA | S1 | Acolhimento Institucional (ILPI) | 7762627.24 | 6644239.3 | 396 | 396 | 19602.594 | 5.1014e-05 | 16778.3821 | 5.9601e-05
|  | S2 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) |  |  | 180 | 180 | 43125.7069 | 2.3188e-05 | 36912.4406 | 2.7091e-05
|  | S3 | Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia) |  |  | 130 | 180 | 59712.5172 | 1.6747e-05 | 36912.4406 | 2.7091e-05
|  | S4 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  |  | 1760 | 1780 | 4410.5837 | 0.00022673 | 3732.7187 | 0.0002679
CIVV | CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA | S5 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) | 2626761.17 | 1541408.7 | 180 | 180 | 14593.1176 | 6.8525e-05 | 8563.3817 | 0.00011678
|  | S6 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  |  | 4200 | 4400 | 625.4193 | 0.0015989 | 350.3202 | 0.0028545
EBV I | ESPAÇO BEM VIVER I | S7 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 1287592.59 | 1030749.52 | 1500 | 1620 | 858.3951 | 0.001165 | 636.2651 | 0.0015717
EBV II | ESPAÇO BEM VIVER II | S8 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 763916.16 | 1654796.36 | 1680 | 1680 | 454.712 | 0.0021992 | 984.9978 | 0.0010152
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI
CATF | CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO | S9 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho | 4083114.73 | 5062838.83 | 900 | 1080 | 4536.7941 | 0.00022042 | 4687.8137 | 0.00021332
CSDGBT | CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA | S10 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho para adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz | 822333.47 | 1147763.08 | 900 | 900 | 913.7039 | 0.0010944 | 1275.2923 | 0.00078413
PROBEM | PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM | S11 | Integração ao Mundo do Trabalho por meio de benefícios integrais e parciais ativos e banco de oportunidades | 39495173.13 | 50599125.14 | 60000 | 69600 | 658.2529 | 0.0015192 | 726.9989 | 0.0013755
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ
GBS | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S12 | Apoio e assistência às gestantes | 12385344.32 | 16993292.95 | 3000 | 3300 | 4128.4481 | 0.00024222 | 5149.4827 | 0.00019419
|  | S13 | Apoio e assistência aos cidadãos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros) |  |  | 20691 | 80626 | 598.5861 | 0.0016706 | 210.7669 | 0.0047446
|  | S14 | Apoio e assistência às crianças |  |  | 7400 | 10200 | 1673.6952 | 0.00059748 | 1666.0091 | 0.00060024
|  | S15 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social |  |  | 250 | 600 | 49541.3773 | 2.0185e-05 | 28322.1549 | 3.5308e-05
|  | S16 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você |  |  | 17 | 17 | 728549.6659 | 1.3726e-06 | 999605.4676 | 1.0004e-06
GEDS | GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS | S17 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do Goiás Social | 7020280.81 | 4445873.81 | 20 | 20 | 351014.0405 | 2.8489e-06 | 222293.6905 | 4.4986e-06
CIGO | CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | S18 | Acolhimento Institucional Provisório | 3364588.59 | 2362400.77 | 2070 | 2070 | 1625.4051 | 0.00061523 | 1141.2564 | 0.00087623
RB | PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM | S19 | Refeições servidas nas 13 unidades | 12228013.19 | 13307454.2 | 1706566 | 1793982 | 7.1653 | 0.13956 | 7.4178 | 0.13481
BA | PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS | S20 | Atendimento às famílias | 2231238.65 | 1721742.67 | 3600 | 3600 | 619.7885 | 0.0016135 | 478.2619 | 0.0020909
|  | S21 | Atendimento às entidades sociais |  |  | 1200 | 1200 | 1859.3655 | 0.00053782 | 1434.7856 | 0.00069697
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílas e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI
GBS 2 | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S22 | Assessoria e capacitação a entidades sociais | 12385344.32 | 16993292.95 | 250 | 250 | 49541.3773 | 2.0185e-05 | 67973.1718 | 1.4712e-05
|  | S23 | Apoio às entidades sociais |  |  | 180 | 190 | 68807.4684 | 1.4533e-05 | 89438.3839 | 1.1181e-05
GPV | GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO | S24 | Mobilização de pessoas para o voluntariado | 403604.92 | 366017.43 | 560 | 560 | 720.7231 | 0.0013875 | 653.6026 | 0.00153
|  | S25 | Ações de promoção do voluntariado |  |  | 30 | 30 | 13453.4973 | 7.433e-05 | 12200.581 | 8.1963e-05
CEPIS | CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | S26 | Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade |  | 509141.36 |  | 300000 |  |  | 1.6971 | 0.58923
|  | S27 | Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém | 149081.36 |  | 30000 |  | 4.9694 | 0.20123
|  | S28 | Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo | 14608480 |  | 500000 |  | 29.217 | 0.034227
|  | S29 | Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel |  |  | 90000 |  | 162.3164 | 0.0061608
GGSA | GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO | S30 | Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais | 2119076.7 | 2160376.57 | 520 | 520 | 4075.1475 | 0.00024539 | 4154.5703 | 0.0002407
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS
Goiânia, janeiro de 2022.
Thomas Marcelo e Silva |  |  | Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretor de Ações Sociais em substituição (Portaria nº 018/2022 - DIGER) e Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Programas Especiais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## REALIZADO
RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO | [10 empty] | MÉTRICA
Cód. Unidade | Unidade Executora | Cód. Serviço | Serviço | 2º SEMESTRE 2021 |  |  | 1º Semestre - 2022 |  |  |  | 2º SEMESTRE 2021 |  | 1º Semestre 2022
|  |  |  | Despesa | Quantidade | Qualidade (%) | Despesa | Quantidade | Qualidade (%) |  | VR/QR | QR/VR | VR/QR | QR/VR
CISF | CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA | S1 | Acolhimento Institucional (ILPI) | 4009879.55 | 344 | 87.5 |  |  |  |  | 11656.6266 | 8.5788e-05 | 0 | 0
|  | S2 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) |  | 144 | 86.96 |  |  |  |  | 27846.3858 | 3.5911e-05 | 0 | 0
|  | S3 | Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia) |  | 94 |  |  |  |  | * | 42658.2931 | 2.3442e-05 | 0 | 0
|  | S4 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  | 1273 |  |  |  |  | * | 3149.9447 | 0.00031747 | 0 | 0
CIVV | CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA | S5 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) | 1059359.81 | 144 | 100 |  |  |  |  | 7356.6653 | 0.00013593 | 0 | 0
|  | S6 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  | 2509 |  |  |  |  | * | 422.2239 | 0.0023684 | 0 | 0
EBV I | ESPAÇO BEM VIVER I | S7 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 971515.87 | 1510 |  |  |  |  | * | 643.388 | 0.0015543 | 0 | 0
EBV II | ESPAÇO BEM VIVER II | S8 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 424649.4 | 1753 |  |  |  |  | * | 242.2415 | 0.0041281 | 0 | 0
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI
CATF | CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO | S9 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho | 3093389.3 | 906 |  |  |  |  | * | 3414.337 | 0.00029288 | 0 | 0
CSDGB | CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA | S10 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho para adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz | 324463.76 | 728 |  |  |  |  | * | 445.692 | 0.0022437 | 0 | 0
PROBEM | PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM | S11 | Integração ao Mundo do Trabalho por meio de benefícios integrais e parciais ativos e banco de oportunidades | 35773861.3 | 61211 | 99.67 |  |  |  |  | 584.4352 | 0.0017111 | 0 | 0
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ
GBS | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S12 | Apoio e assistência às gestantes | 5562016.55 | 3320 | 97.59 |  |  |  |  | 1675.3062 | 0.00059691 | 0 | 0
|  | S13 | Apoio e assistência aos cidadãos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros) |  | 16657 | 99.66 |  |  |  |  | 333.9147 | 0.0029948 | 0 | 0
|  | S14 | Apoio e assistência às crianças |  | 7974 | 99.41 |  |  |  |  | 697.519 | 0.0014337 | 0 | 0
|  | S15 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social |  | 8233 | 100 |  |  |  |  | 675.5759 | 0.0014802 | 0 | 0
|  | S16 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você |  | 24 | 100 |  |  |  |  | 231750.6896 | 4.315e-06 | 0 | 0
GEDS | GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS | S17 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do Goiás Social | 1541668.59 | 89 | 99.59 |  |  |  |  | 17322.119 | 5.773e-05 | 0 | 0
CIGO | CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | S18 | Acolhimento Institucional Provisório | 1318140.88 | 1296 | 99.55 |  |  |  |  | 1017.084 | 0.0009832 | 0 | 0
RB | PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM | S19 | Refeições servidas nas 13 unidades | 9593814.99 | 1650677 | 90.08 |  |  |  |  | 5.812 | 0.17206 | 0 | 0
BA | PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS | S20 | Atendimento às famílias | 225490.45 | 1342 | 96.17 |  |  |  |  | 168.0257 | 0.0059515 | 0 | 0
|  | S21 | Atendimento às entidades sociais |  | 205 | 94.74 |  |  |  |  | 1099.9534 | 0.00090913 | 0 | 0
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílas e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI
GBS 2 | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S22 | Assessoria e capacitação a entidades sociais | 5562016.55 | 279 | 98.77 |  |  |  |  | 19935.5432 | 5.0162e-05 | 0 | 0
|  | S23 | Apoio às entidades sociais |  | 523 | 100 |  |  |  |  | 10634.8309 | 9.4031e-05 | 0 | 0
GPV | GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO | S24 | Mobilização de pessoas para o voluntariado | 175880.58 | 1450 | 100 |  |  |  |  | 121.297 | 0.0082442 | 0 | 0
|  | S25 | Ações de promoção do voluntariado |  | 60 | 100 |  |  |  |  | 2931.343 | 0.00034114 | 0 | 0
CEPIS | CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | S26 | Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade | [9 empty] | 0 | 0
|  | S27 | Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém | 0 | 0 |  |  |  |  | * | 0 | 0
|  | S28 | Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo | 14235960.56 | 500000 | 90.2 |  |  |  |  | 28.4719 | 0.035122
|  | S29 | Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel |  | 188700 | 92.2 |  |  |  |  | 75.4423 | 0.013255
GGSA | GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO | S30 | Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais | 926315.09 | 964 | 100 |  |  |  |  | 960.9078 | 0.0010407 | 0 | 0
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS
* A QUALIDADE não pôde ser aferida, pois os atendimentos foram suspensos em função da pandemia e as pesquisas de satisfação não foram realizadas, conforme registrado nas Notas Explicativas.
Goiânia, janeiro de 2022.
Thomas Marcelo e Silva |  |  | Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretor de Ações Sociais em substituição (Portaria nº 018/2022 - DIGER) e Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Programas Especiais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## ÍNDICE
ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - PERCENTUAIS E NOTAS | [14 empty] | NOTA |  |  | Valores
Cód. Unidade | Unidade Executora | Cód. Serviço | Serviço | 2º SEMESTRE 2021 |  |  |  |  | 1º Semestre - 2022 |  |  |  |  | Desempenho Médio | 2º SEMESTRE 2021 | 1º SEMESTRE 2022 | FINAL | Planejado | 123736571.35 | 126540513.64
|  |  |  | Qualidade | Eficácia | Eficiência | Economicidade | Total | Qualidade | Eficácia | Eficiência | Economicidade | Total |  |  |  |  | Realizado | 84798423.23 | 2452409
CISF | CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA | S1 | Acolhimento Institucional (ILPI) | 87.5 | 86.8687 | 100 | 100 | 92.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.452 | 9.2932 | 0 | 4.6466 | Diferença | 38938148.12 | 124088104.64
|  | S2 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) | 86.96 | 80 | 100 | 100 | 90.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.196
|  | S3 | Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia) | 0 | 72.3077 | 100 | 100 | 87.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9354
|  | S4 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0 | 72.3295 | 100 | 100 | 87.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9402
CIVV | CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA | S5 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) | 100 | 80 | 100 | 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5
|  | S6 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0 | 59.7381 | 100 | 100 | 82.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1826
EBV I | ESPAÇO BEM VIVER I | S7 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
EBV II | ESPAÇO BEM VIVER II | S8 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - PSI [(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8) / 8] |  |  |  | 91.4867 | 81.4055 | 100 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
CATF | CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO | S9 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
CSDGB | CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA | S10 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho para adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz | 0 | 80.8889 | 100 | 100 | 91.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8147
PROBEM | PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM | S11 | Integração ao Mundo do Trabalho por meio de benefícios integrais e parciais ativos e banco de oportunidades | 99.67 | 100 | 100 | 100 | 99.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.967
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ [(S9+S10+S11) / 3] |  |  |  | 99.67 | 93.6296 | 100 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
GBS | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S12 | Apoio e assistência às gestantes | 97.59 | 100 | 100 | 100 | 99.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.759
|  | S13 | Apoio e assistência aos cidadãos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros) | 99.66 | 80.5036 | 100 | 100 | 93.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5541
|  | S14 | Apoio e assistência às crianças | 99.41 | 100 | 100 | 100 | 99.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.941
|  | S15 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
|  | S16 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
GEDS | GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS | S17 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do Goiás Social | 99.59 | 100 | 100 | 100 | 99.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.959
CIGO | CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | S18 | Acolhimento Institucional Provisório | 99.55 | 62.6087 | 100 | 100 | 86.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4115
RB | PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM | S19 | Refeições servidas nas 13 unidades | 90.08 | 96.7251 | 100 | 100 | 96.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4349
BA | PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS | S20 | Atendimento às famílias | 96.17 | 37.2778 | 100 | 100 | 77.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6406
|  | S21 | Atendimento às entidades sociais | 94.74 | 17.0833 | 100 | 100 | 69.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9636
EIXO 3: IPSFI - Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social = (S12+S13+S14+S15+S16+S17+S18+S19+S20+S21) / 10 |  |  |  | 97.679 | 79.4198 | 100 | 100 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615
GBS 2 | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S22 | Assessoria e capacitação a entidades sociais | 98.77 | 100 | 100 | 100 | 99.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.877
|  | S23 | Apoio às entidades sociais | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
GPV | GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO | S24 | Mobilização de pessoas para o voluntariado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
|  | S25 | Ações de promoção do voluntariado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
CEPIS | CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | S26 | Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S27 | Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | S28 | Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo | 90.2 | 100 | 100 | 100 | 98.04 | [5 empty] | 98.04
|  | S29 | Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel | 92.2 | 100 | 100 | 100 | 98.44 | [5 empty] | 98.44
GGSA | GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO | S30 | Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
EIXO 4: IRVIPS - Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais = (S22+S23+S24+S25+S26+S27+S28+S28+S29+S30) / 9 |  |  |  | 97.31 | 100 | 100 | 100 | 9.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9714
ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO [(EIXO1+EIXO2+EIXO3+EIXO4)]/4 |  |  |  | 96.5364 | 88.6137 | 100 | 100 | 9.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6466
Goiânia, janeiro de 2022.
Thomas Marcelo e Silva |  |  | Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretor de Ações Sociais em substituição (Portaria nº 018/2022 - DIGER) e Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Programas Especiais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS
No dia 20 de maio de 2021, por meio do Ofício nº 308/2021 - DIGER (SEI nº 202100058001618), a OVG comunicou à SEAD sobre a possibilidade de comprometimento de algumas metas, em razão da continuidade da suspensão temporária e adequações em atividades diante das medidas de caráter preventivo para conter a propagação do novo Coronavírus, determinadas pelo Governo do Estado, através de decretos estaduais e Notas Técnicas da Secretaria Estadual de Saúde. As medidas foram tomadas a partir do dia 16 de março de 2020 e, desde então, tivemos impacto no cumprimento das metas previstas nos aditivos ao Contrato de Gestão nº 001/2011.
As atividades suspensas com metas pactuadas e readaptadas para atendimento e acompanhamento à distância foram: a) Idosos atendidos no Centro Dia e Centro de Convivência do Centro de Idosos Sagrada Família; b) Idosos atendidos no Centro de Convivência do Centro de Idosos Vila Vida; c) Idosos atendidos nos Centros de Convivência dos Espaços Bem Viver I e II; d) Adolescentes atendidos no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro; e) Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz, por meio do Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira.
Nesses casos, houve o acompanhamento à distância por meio das tecnologias digitais (ligações, mensagens, grupos de WhatsApp e Zoom), desenvolvimento e adaptação de atividades para serem realizadas em casa, disponibilizadas nos grupos de WhatsApp e canal da OVG no YouTube, visitas domiciliares e/ou atendimento presencial, de acordo com as demandas, com todas as precauções necessárias, e agendamento para entrega dos enxovais de bebê e outros benefícios eventuais, ações que podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais de Execução e no Relatório Anual 2021. É importante ressaltar que o Programa Meninas de Luz sofreu uma grande redução na procura por atendimento, tendo em vista que as gestantes compõem o grupo de risco, dificultando também o acesso de novas jovens em situação de vulnerabilidade aos serviços oferecidos.
No caso específico dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Idosos Sagrada Família e Vila Vida, os atendimentos bem abaixo do previsto aconteceram pois, além de serem unidades que atendem idosos institucionalizados e todo esforço da equipe ficou concentrado no cuidado e prevenção aos moradores (ILPI e Casa Lar), na primeira unidade, a adesão dos idosos às atividades on-line é dificultada pela característica dos usuários da região, que se interessam mais pelas atividades físicas presenciais. Já na segunda unidade, as atividades com maior número de participantes são o baile mensal e as tardes dançantes. Assim, mesmo com a oferta das atividades on-line, não foi possível alcançar todo o público atendido normalmente. É importante ressaltar que alguns idosos têm dificuldade de acesso à internet e aos recursos tecnológicos, o que também contribuiu para oscilações mensais nos atendimentos.
As atividades mantidas, mas que sofreram impacto nas metas foram: a) Idosos moradores na ILPI e Casa Lar do Centro de Idosos Sagrada Família; b) Idosos moradores da Casa Lar do Centro de Idosos Vila Vida; c) Usuários acolhidos na Casa do Interior de Goiás; d) Cidadãos atendidos na Gerência de Benefícios Sociais; e) Refeições servidas no Restaurante do Bem; f) Famílias e entidades sociais atendidas no Banco de Alimentos. Os atendimentos dessas unidades foram impactados, conforme registrado nos Relatórios Gerenciais Mensais e no Relatório Gerencial Anual 2021. É importante registrar também que, diante da suspensão temporária e redução nos atendimentos, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução das atividades. Entretanto, muitas vezes, a diferença não ocorre na mesma proporção, pois muitas despesas fixas independem da quantidade de pessoas atendidas, como por exemplo: limpeza, segurança, internet, manutenção e limpeza das piscinas, coleta de lixo contaminante, dentre outras.
A Casa do Interior adotou a Nota Técnica Pública CSIPS/GGTES/ANVISA n° 01/2020, cumprindo as orientações para prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus em instituições de acolhimento, e atuou com a oferta de 50% da sua capacidade de atendimento, atendendo as considerações da OMS.
O atendimento do Programa Banco de Alimentos, com a oferta do Mix do Bem e os minimamente processados, previsto para iniciar em maio, ficou comprometido, pois houve grande atraso na entrega dos equipamentos, justificado pelos fornecedores pela escassez de matéria-prima em razão da pandemia. O recebimento de todo o maquinário aconteceu apenas no fim de agosto, a instalação foi concluída em setembro e o atendimento teve início em novembro, com a entrega de 991 quilos de alimentos em dois meses. Além disso, parte dos equipamentos previstos para serem adquiridos com recursos do Contrato de Gestão, foram adquiridos via Termo de Fomento, parceria já existente na execução do Programa na qual a OVG conta com recursos advindos da CEASA e, também, via Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), parceira do Banco do Alimentos. Por isso, os recursos financeiros realizados foram equivalentes a apenas 10,11% do previsto.
Em relação aos valores financeiros praticados pela Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais, equivalente neste semestre a 21,96% dos recursos previstos, esclarecemos que a motivação para essa diferença foi esclarecida no Ofício nº 839/2021-DIGER, que tratou da pactuação do 19º Termo Aditivo (SEI nº 202100058001618), no qual foi solicitada a realocação de recursos financeiros para a Gerência de Benefícios Sociais (GBS), por ser a área da OVG que atende o cidadão com benefícios eventuais.
Desde o início da pandemia, as pesquisas de satisfação aplicadas semestralmente com os usuários para mensurar a qualidade dos serviços prestados e compor os Indicadores de Desempenho estabelecidos no Anexo IV ao Contrato de Gestão - Da Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Indicadores, foram aplicadas apenas para os atendimentos presenciais e para o Programa Universitário do Bem, cuja pesquisa é realizada via sistema informatizado. Com a impossibilidade de ofertar os serviços como efetivamente são pactuados, em virtude das medidas de caráter preventivo e a consequente suspensão dos atendimentos presenciais, não foi possível realizar pesquisas de satisfação com os idosos do Centro Dia e dos Centros de Convivência (CISF, CIVV, EBV I e EBV II) e com os adolescentes / jovens atendidos no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro e Centro Social Dona Gercina Borges. Isto posto, fica demonstrada a forma que a pandemia do novo Coronavírus prejudicou as dimensões da Qualidade, Eficácia e Eficiência das atividades desenvolvidas pela Organização neste semestre.
Em razão das medidas de caráter preventivo para conter a propagação do coronavírus em Goiás, a Prefeitura Municipal de Niquelândia​ publicou o Decreto nº 262/2021, datado de 26 de julho de 2021, que dispõe sobre o cancelamento das festividades da Romaria do Muquém/2021, dentre outras providências. Diante disso, por meio dos Despachos ns. 191/2021 - CAACG- 15671 e 11055/2021 - GAB (SEI nº 202100005019437), a Secretaria de Estado de Administração comunicou à OVG que, "...em razão de não haver instalação da estrutura e desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém neste ano de 2021, o valor de R$ 139.081,36 (cento e trinta e nove mil, oitenta e um reais e trinta e seis centavos) pactuado para a referida campanha/evento de proteção e inclusão social, no 18º aditivo ao Contrato de Gestão, não será repassado à OVG, ao passo que será providenciada a anulação da nota de empenho nº 2021.1802.004.049 referente à pretensa despesa". Assim, a meta prevista não pôde ser cumprida e os Indicadores de Desempenho pertinentes a esta ação, avaliados sob as dimensões de Qualidade, Eficácia, Eficiência e Economicidade, previstos no Anexo IV ao Contrato de Gestão - Da Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Indicadores, não puderam ser mensurados e considerados.
Diante disso, seguem os Indicadores de Desempenho do primeiro semestre de 2021, com as devidas Notas Explicativas, para avaliação dessa Secretaria de Administração / Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2011 - SEAD / OVG.
Goiânia, janeiro de 2022.
Thomas Marcelo e Silva | Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretor de Ações Sociais em substituição (Portaria nº 018/2022 - DIGER) e Diretor Administrativo e Financeiro | Diretora de Programas Especiais
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

## Plan2 (hidden)
|  |  | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | [15 empty] | março | abril | maio | junho
|  |  | -30000 | 0 | 0 | -35000 | 0 | 0 | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9704573.8169 | 3459165.787 | 607000 | 12601530.2296 | 3500753.2073 | 12000 | 12073799.7996 | 3460386.247 | 60500 | 13434027.6163 | 3457876.797 | 0 | 9590289.3031 | 3457876.797 | 0 | 9694401.1066 | 3528534.0653 | 0 | 8290946.9774 | 3462348.2145 | 0 | 7406383.4179 | 3459490.6235 | 0 | 8203074.2013 | 3544389.679 | 0 | 7845979.9913 | 3545731.1053 | 150000 | 8076567.8118 | 3545731.1053 | 150000 | 7572724.5784 | 3645731.1053 | 150000 |  |  |  | 62102798 | 62102798
ESPECIFICAÇÃO |  |  | PREVISÃO DE DESPESAS | [8 empty] | PREVISÃO DE DESPESAS | [8 empty] | PREVISÃO DE DESPESAS | [8 empty] | PREVISÃO DE DESPESAS | [13 empty] | #VALUE!
|  |  | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  | SETEMBRO |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO |  |  | JANEIRO |  |  | FEVEREIRO |  |  | MARÇO |  |  | ABRIL |  |  | MAIO |  |  | JUNHO |  |  | TOTAL
|  |  | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | TOTAL | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | DESPESAS FINANCEIRAS | INVESTIMENTOS | TOTAL
|  |  | 9734573.8169 | 3459165.787 | 607000 | 12636530.2296 | 3500753.2073 | 12000 | 12108799.7996 | 3460386.247 | 60500 | 13434027.6163 | 3457876.797 | 0 | 9590289.3031 | 3457876.797 | 0 | 9694401.1066 | 3528534.0653 | 0 | 8290946.9774 | 3462348.2145 | 0 | 7406383.4179 | 3459490.6235 | 0 | 8203074.2013 | 3544007.559 | 0 | 7845979.9913 | 3545731.1053 | 150000 | 8076567.8118 | 3545731.1053 | 150000 | 7572724.5784 | 3645731.1053 | 150000 | 114594298.8502 | 41897632.6133 | 1129500 | 157791431.4636
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | CGSF |  | 276419.4413 | 443520.8178 |  | 270230.9713 | 443520.8178 |  | 269030.9713 | 443520.8178 |  | 269190.9713 | 443520.8178 |  | 268838.5613 | 443520.8178 |  | 268838.5613 | 444199.255 |  | 268998.5613 | 444516.1812 |  | 268838.5613 | 444516.1812 |  | 385505.228 | 457120.8129 |  | 387665.228 | 457419.276 |  | 368768.948 | 457419.276 |  | 240312.7813 | 457419.276 |  | 3542638.786 | 5380214.3472 | 0 | 8922853.1332 | 3542638.786 | 5380214.3472 |  |  | 8922853.1332
| CCIVV |  | 165200.9975 | 167839.2033 |  | 158840.9975 | 167839.2033 |  | 158200.9975 | 167839.2033 |  | 74307.6641 | 167839.2033 |  | 74495.2541 | 167839.2033 |  | 73935.2541 | 167839.2033 |  | 74495.2541 | 168029.347 |  | 75935.2541 | 168029.347 |  | 74495.2541 | 172681.4375 |  | 75935.2541 | 172837.3112 |  | 74127.9141 | 172837.3112 |  | 62828.9941 | 172837.3112 |  | 1142799.0898 | 2034287.2846 | 0 | 3177086.3744 | 1142799.0898 | 2034287.2846 |  |  | 3177086.3744
| CCICM |  | 60297.9168 | 105744.3636 |  | 51926.6768 | 105744.3636 |  | 52776.6768 | 105744.3636 |  | 51626.6768 | 105744.3636 |  | 52699.8535 | 105744.3636 |  | 54533.611 | 105744.3636 |  | 52311.411 | 105744.3636 |  | 51161.411 | 105744.3636 |  | 227711.411 | 108925.2595 |  | 76161.411 | 108972.9727 | 150000 | 77311.411 | 108972.9727 | 150000 | 62541.481 | 108972.9727 | 150000 | 871059.9474 | 1281799.0863 | 450000 | 2602859.0337 | 871059.9474 | 1281799.0863 |  | 450000 | 2602859.0337
| CCINF |  | 68353.4004 | 82319.9425 |  | 61455.5004 | 82319.9425 |  | 61155.5004 | 82319.9425 |  | 61155.5004 | 82319.9425 |  | 61039.3604 | 82319.9425 |  | 61039.3604 | 82319.9425 |  | 61039.3604 | 82319.9425 |  | 61039.3604 | 82319.9425 |  | 137706.0271 | 84695.7624 |  | 137706.0271 | 84705.7775 |  | 137706.0271 | 84705.7775 |  | 47523.1804 | 84705.7775 |  | 956918.6046 | 997372.6346 | 0 | 1954291.2392 | 956918.6046 | 997372.6346 |  |  | 1954291.2392
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM | CCANM |  | 238786.3731 | 95589.5796 |  | 239217.9631 | 95589.5796 |  | 239217.9631 | 95589.5796 |  | 239217.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 98268.2109 |  | 68976.9631 | 98384.7051 |  | 68976.9631 | 98384.7051 |  | 68976.9631 | 98384.7051 |  | 1508255.9672 | 1158138.9626 | 0 | 2666394.9298 | 1508255.9672 | 1158138.9626 |  |  | 2666394.9298
| CSDGB |  | 49811.9296 | 106268.7192 |  | 41750.8196 | 106268.7192 |  | 41750.8196 | 106268.7192 |  | 44250.8196 | 106268.7192 |  | 41651.6796 | 106268.7192 |  | 41651.6796 | 106268.7192 |  | 43851.6796 | 106363.1855 |  | 42631.6796 | 106363.1855 |  | 41651.6796 | 108809.7733 |  | 41651.6796 | 108841.4 |  | 111726.9001 | 108841.4 |  | 41726.9001 | 108841.4 |  | 584108.2662 | 1285672.6595 | 0 | 1869780.9257 | 584108.2662 | 1285672.6595 |  |  | 1869780.9257
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS |  | 530924.6325 | 276612.9728 |  | 493444.9441 | 280489.3831 |  | 485154.9441 | 276612.9728 |  | 508804.9441 | 276612.9728 |  | 485809.9598 | 276612.9728 |  | 1124669.9598 | 276612.9728 |  | 1148069.9598 | 276612.9728 |  | 524669.9598 | 276612.9728 |  | 524669.9598 | 283972.7796 |  | 548069.9598 | 284303.107 |  | 549652.7598 | 284303.107 |  | 549652.7598 | 284303.107 |  | 7473594.7431 | 3353662.2935 | 0 | 10827257.0366 | 7473594.7431 | 3353662.2935 |  |  | 10827257.0366 |  | 10205000 | 50000 | 0 | 10255000
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS | Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade | 87500 |  |  | 0 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100000 | 0 |  | 130000 | 100000 |  | 317500 | 120000 | 0 | 437500 | 317500 | 120000 |  |  | 437500
|  | Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| SHOW DE NATAL | Número de crianças beneficiadas com brinquedo. | 0 |  |  | 3000000 | 0 |  | 2600000 | 0 |  | 4015000 | 0 |  | 488000 | 0 |  | 102000 | 50000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10205000 | 50000 | 0 | 10255000 | 10205000 | 50000 |  |  | 10255000
|  | Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIA | CIGO | Número de acolhimentos na Casa do Interior | 145228.5811 | 183575.7184 |  | 139578.5811 | 183575.7184 |  | 137508.5811 | 183575.7184 |  | 136578.5811 | 183575.7184 |  | 133906.0311 | 183575.7184 |  | 138769.8311 | 183575.7184 |  | 133639.8311 | 183834.1313 |  | 133578.3861 | 183834.1313 |  | 134508.3861 | 188715.0814 |  | 134202.3861 | 188964.1951 |  | 133424.7861 | 188964.1951 |  | 81163.0761 | 188964.1951 |  | 1582087.0378 | 2224730.2395 | 0 | 3806817.2773 | 1582087.0378 | 2224730.2395 |  |  | 3806817.2773 |  | 1582087.0378 | 2224730.2395
SEGURANÇA ALIMENTAR | RESTAURANTE CIDADÃO | Valor Total de Gasto dos Restaurante | 1617036.591 | 101006.2789 |  | 1638096.22 | 101006.2789 |  | 1587524.79 | 101006.2789 |  | 1672080.36 | 101006.2789 |  | 1471124.6 | 101006.2789 |  | 1408955.59 | 101006.28 |  | 1672190.16 | 101006.28 |  | 1503290.45 | 101006.2789 |  | 1757717.9 | 103732.7144 |  | 1608079.69 | 103739.2116 |  | 1608640.71 | 103739.2116 |  | 1655800.06 | 103739.2116 |  | 19200537.121 | 1223000.5828 | 0 | 20423537.7037 | 19200537.0961 | 1223000.5807 |  |  | 20423537.6767 |  | 19200537.121
|  | Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) PROTEGE | 1497790.4355 |  |  | 1531624.18 |  |  | 1482852.75 |  |  | 1565137.8 |  |  | 1358040.04 |  |  | 1302733.03 |  |  | 1467707.6 |  |  | 1311547.89 |  |  | 1555395.34 |  |  | 1418497.13 |  |  | 1400536.15 |  |  | 1454197.5 |  |  | 17346059.8455 | 0 | 0 | 17346059.8455 |  |  |  |  | 0 |  | 17346059.8455 | 1223000.5828
|  | Valor total das refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) PROTEGE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 144100 |  |  | 131000 |  |  | 144100 |  |  | 131000 |  |  | 144100 |  |  | 144100 |  |  | 838400 | 0 | 0 | 838400 |  |  |  |  | 0 |  | 838400
|  | Despesas Operacionais - PROTEGE | 10905.9655 |  |  | 10185.97 |  |  | 8385.97 |  |  | 9105.97 |  |  | 15247.97 |  |  | 8385.97 |  |  | 10545.97 |  |  | 10905.97 |  |  | 8385.97 |  |  | 8745.97 |  |  | 14167.97 |  |  | 7665.97 |  |  | 122635.6355 | 0 | 0 | 122635.6355 |  |  |  |  | 0 |  | 122635.6355
|  | Despesas Operacionais - TESOURO | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 324000 | 0 | 0 | 324000 |  |  |  |  | 0 |  | 324000
|  | Despesas com Aluguel - PROTEGE | 57340.19 |  |  | 45286.07 |  |  | 45286.07 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 569441.64 | 0 | 0 | 569441.64 |  |  |  |  | 0 |  | 569441.64
APOIO A ESTUDANTES | BOLSA UNIVERSITÁRIA | Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/2 | 6104897 | 365420.151 |  | 6029397 | 365420.151 |  | 6083397 | 365420.151 |  | 5968397 | 365420.151 |  | 6048397 | 365420.151 |  | 5968397 | 365420.151 |  | 0 | 365420.151 |  | 0 | 365420.151 |  | 0 | 373932.3072 |  | 0 | 374027.6092 |  | 0 | 374027.6092 |  | 0 | 374027.6092 |  | 36202882 | 4419376.3427 | 0 | 66622174.3427 | 62102798 | 4419376.3427 |  |  | 66522174.3427
|  | Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/2) | 811497 |  |  | 811497 |  |  | 811497 |  |  | 811497 |  |  | 811497 |  |  | 811497 | [20 empty] | 4868982 | 0 | 0
|  | Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/2) | 5114800 |  |  | 5114800 |  |  | 5114800 |  |  | 5114800 |  |  | 5114800 |  |  | 5114800 | [20 empty] | 30688800 | 0 | 0
|  | Despesas Operacionais - PROTEGE | 148600 |  |  | 68100 |  |  | 122100 |  |  | 42100 |  |  | 122100 |  |  | 42100 | [20 empty] | 545100 | 0 | 0 | [7 empty] | 4947001.2871 | 18539760.3 | 679500
|  | Despesas Operacionais - TESOURO | 30000 |  |  | 35000 |  |  | 35000 | [29 empty] | 100000
|  | Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4373736 |  |  | 4293236 |  |  | 4373236 |  |  | 4293236 |  |  | 4373236 |  |  | 4293236 |  |  | 25999916 | 0 | 0
|  | Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/1) | 0 | [17 empty] | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 3350016 | 0 | 0
|  | Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1) | 0 | [17 empty] | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 22156800 | 0 | 0
Despesas Operacionais - TESOURO
|  | Despesas Operacionais - PROTEGE | 0 | [17 empty] | 122600 |  |  | 42100 |  |  | 122100 |  |  | 42100 |  |  | 122100 |  |  | 42100 |  |  | 493100 | 0 | 0
| SEDE | Apoio Administrativo | 390116.9537 | 1531268.04 | 607000 | 512590.5557 | 1548979.05 | 12000 | 393081.5557 | 1532488.5 | 60500 | 393417.1357 | 1529979.05 |  | 395350.0402 | 1529979.05 |  | 382633.2962 | 1549957.88 |  | 393637.797 | 1532912.08 |  | 383025.3925 | 1530054.49 |  | 476895.3925 | 1563153.42 |  | 474295.3925 | 1563535.54 |  | 472995.3925 | 1563535.54 | 0 | 338962.3825 | 1563535.54 | 0 | 5007001.2871 | 18539378.18 | 679500 | 24225879.4671 | 4947001.2871 | 18539378.1868 |  |  | 23486379.4739
TOTAL |  |  | 9734573.8169 | 3459165.787 | 607000 | 12636530.2296 | 3500753.2073 | 12000 | 12108799.7996 | 3460386.247 | 60500 | 13434027.6163 | 3457876.797 | 0 | 9590289.3031 | 3457876.797 | 0 | 9694401.1066 | 3528534.0653 | 0 | 8290946.9774 | 3462348.2145 | 0 | 7406383.4179 | 3459490.6235 | 0 | 8203074.2013 | 3544007.559 | 0 | 7845979.9913 | 3545731.1053 | 150000 | 8076567.8118 | 3545731.1053 | 150000 | 7572724.5784 | 3645731.1053 | 150000 | 114594298.8502 | 42067632.6133 | 1129500 | 157791431.4636 | 114434298.8253 | 42067632.618
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TOTAL |  |  |  | 5686501.2871 |  |  |  |  | BANCO DE ALIMENTOS
|  |  | 637000 | 0 | 997116.9537 | [31 empty] | 3374400 |  | 157791431.4636 | [8 empty] | SANTO ANTÔNIO RESTAURANTE
[39 empty] | 48473264.9098 |  |  | 23589378.88
9750000
950000
-47360913.0364
[39 empty] | 163105099.5138 | 41547244.98
48510800.6636

## Planilha1 (hidden)
| 146403045 | 163605099.51 | 115239798.8281 | 114045658.4471 | 10173233.6297
DESPESAS CORRENTES
OVG | VALOR GASTO 2018 | Valor 13 TA | Valor anual 14 TA (COM ÀGUA E LUZ) | Valor anual 14 TA (SEM ÀGUA E LUZ) | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO
TOTAL DO Contrato | 176012299 | 205152344.49 | 157307431.4461 | 156113291.0651
TOTAL DE DESPESAS - PESSOAL E ENCARGOS | 29609254 | 41547244.98 | 42067632.618 | 42067632.618 | 3459165.7904 | 3500753.2084 | 3460386.2441 | 3457876.7981 | 3457876.7981 | 3528534.0655 | 3462348.2175 | 3459490.6245 | 3544007.5617 | 3545731.1033 | 3545731.1033 | 3645731.1033
TOTAL DE DESPESAS - MANUTENÇÃO | 17830721 | 28644301.62 | 34260463.7293 | 33066323.3483 | 2589640.226 | 4951037.0096 | 4498378.0096 | 5793550.2563 | 2070767.7031 | 2317048.5166 | 2245020.8174 | 1609856.9679 | 2072120.3013 | 2094664.3013 | 2374691.1018 | 1643688.5184
TOTAL DE DESPESAS - PROGRAMA BOLSA | 111021756 | 115370187.2 | 62102798.0028 | 62102798.0028 | 6074897.0028 | 5994398 | 6048399 | 5968400 | 6048401 | 5968402 | 4373736 | 4293237 | 4373238 | 4293239 | 4373240 | 4293241
TOTAL DE DESPESAS - PROGRAMA RESTAURANTE | 17550568 | 19590610.69 | 18876537.0961 | 18876537.0961 | 1508696.401 | 1541810.145 | 1491238.7204 | 1574243.7664 | 1373288.0013 | 1311118.9978 | 1622353.5632 | 1453453.8588 | 1707881.3036 | 1558243.0988 | 1558804.1122 | 1605963.4655
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF | 2289632 | 2241000 | 3542638.786 | 3298096.346 | 276419.4413 | 270230.9713 | 269030.9713 | 269190.9713 | 268838.5613 | 268838.5613 | 268998.5613 | 268838.5613 | 385505.228 | 387665.228 | 368768.948 | 240312.7813 | 3542638.786 | 0
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV | 363942 | 734913.76 | 1142799.0898 | 808704.8848 | 165200.9975 | 158840.9975 | 158200.9975 | 74307.6641 | 74495.2541 | 73935.2541 | 74495.2541 | 75935.2541 | 74495.2541 | 75935.2541 | 74127.9141 | 62828.9941 | 1142799.0898 | 0
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM | 375963 | 530684.13 | 1321059.9474 | 1271475.5584 | 60297.9168 | 51926.6768 | 52776.6768 | 51626.6768 | 52699.8535 | 54533.611 | 52311.411 | 51161.411 | 227711.411 | 226161.411 | 227311.411 | 212541.481 | 1321059.9474 | 0
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF | 484306 | 565152.42 | 956918.6046 | 888984.3901 | 68353.4004 | 61455.5004 | 61155.5004 | 61155.5004 | 61039.3604 | 61039.3604 | 61039.3604 | 61039.3604 | 137706.0271 | 137706.0271 | 137706.0271 | 47523.1804 | 956918.6046 | 0
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM | 485963 | 1025946.98 | 1508255.9672 | 1467304.7087 | 238786.3731 | 239217.9631 | 239217.9631 | 239217.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 1508255.9672 | 0
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES | 175622 | 578809.03 | 584108.2662 | 566008.3127 | 49811.9296 | 41750.8196 | 41750.8196 | 44250.8196 | 41651.6796 | 41651.6796 | 43851.6796 | 42631.6796 | 41651.6796 | 41651.6796 | 111726.9001 | 41726.9001 | 584108.2662 | 0
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | 1458074 | 1395618.6 | 1582087.0378 | 1358815.1703 | 145228.5811 | 139578.5811 | 137508.5811 | 136578.5811 | 133906.0311 | 138769.8311 | 133639.8311 | 133578.3861 | 134508.3861 | 134202.3861 | 133424.7861 | 81163.0761 | 1582087.0378 | 0
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV | 121757 | 191325.97 | 214231.2604 | 173569.4224 | 20046.0867 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13244.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 38094.1067 | 38094.1067 | 214231.2604 | 0
GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFICÍO - SERVIÇOS | 2242425 | 7187776.71 | 7259363.4827 | 7259363.4827 | 510878.5458 | 480350.8374 | 472060.8374 | 495560.8374 | 472715.8531 | 1111575.8531 | 1134975.8531 | 511575.8531 | 511575.8531 | 534975.8531 | 511558.6531 | 511558.6531 | 7259363.4827 | 0
NATAL OVG | 7007546 | 9700000 | 10205000 | 10205000 | 0 | 3000000 | 2600000 | 4015000 | 488000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205000 | 0
DESPESAS MUQUEM | 46401 | 70000 | 87500 | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 0
DESPESAS TRINDADE | 147926 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0
RESTAURANTE CIDADÃO (DESPESAS OPERACIONAIS) | 49490 | 120000 | 122635.586 | 122635.586 | 10905.9655 | 10185.9655 | 8385.9655 | 9105.9655 | 15247.9655 | 8385.9655 | 10545.9655 | 10905.9655 | 8385.9655 | 8745.9655 | 14167.9655 | 7665.9655 | 122635.586 | 0
RESTAURANTE CIDADÃO (DESPESAS COM REFEIÇÕES) | 17501078 | 18758466.01 | 18184459.8481 | 18184459.8481 | 1497790.4355 | 1531624.1795 | 1482852.7549 | 1565137.8009 | 1358040.0358 | 1302733.0323 | 1611807.5977 | 1442547.8933 | 1699495.3381 | 1549497.1333 | 1544636.1467 | 1598297.5 | 18184459.8481 | 0
RESTAURANTE CIDADÃO (DESPESAS COM ALUGUEL) |  | 712144.68 | 569441.662 | 569441.662 | 57340.19 | 45286.072 | 45286.072 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 569441.662 | 0
RESTAURANTE CIDADÃO (DESPESAS COM TESOURO) | 0 | 0 | 324000 | 324000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 324000 | 0
BOLSA UNIVERSITÁRIA (DESPESAS Operacionais) | 1364615 | 1570347.2 | 1038170.0028 | 1038170.0028 | 148600.0028 | 68100 | 122100 | 42100 | 122100 | 42100 | 122600 | 42100 | 122100 | 42100 | 122100 | 42100 | 1038200.0028 | 30
DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL | 109657141 | 113799840 | 61064628 | 61064628 | 5926297 | 5926298 | 5926299 | 5926300 | 5926301 | 5926302 | 4251136 | 4251137 | 4251138 | 4251139 | 4251140 | 4251141 | 61064628 | 0
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2631164 | 4193074.02 | 5626501.2871 | 5451501.0721 | 967116.9537 | 494590.5557 | 453581.5557 | 393417.1357 | 395350.0402 | 382633.2962 | 393637.797 | 383025.3925 | 476895.3925 | 474295.3925 | 472995.3925 | 338962.3825 | 5626501.2871 | 0

## Planilha2 (hidden)
| PESSOAL E ENCARGOS |  |  | 24
OVG | VALOR GASTO 2018 | Valor 13 TA | Valor anual 14 TA | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO
TOTAL DO Contrato | 29609254 | 41547244.98 | 42067632.618 | 3459165.7904 | 3500753.2084 | 3460386.2441 | 3457876.7981 | 3457876.7981 | 3528534.0655 | 3462348.2175 | 3459490.6245 | 3544007.5617 | 3545731.1033 | 3545731.1033 | 3645731.1033
TOTAL DE DESPESAS - MANUTENÇÃO | 25981944 | 36602002.15 | 36425255.6946 | 2992739.3604 | 3034326.7784 | 2993959.8141 | 2991450.3681 | 2991450.3681 | 3062107.6355 | 2995921.7875 | 2993064.1945 | 3066342.5401 | 3067964.2826 | 3067964.2826 | 3167964.2826
TOTAL DE DESPESAS - PROGRAMA BOLSA | 2695898 | 3848528.51 | 4419376.3427 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 373932.3072 | 374027.6092 | 374027.6092 | 374027.6092
TOTAL DE DESPESAS - PROGRAMA RESTAURANTE | 931412 | 1096714.32 | 1223000.5807 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 103732.7144 | 103739.2116 | 103739.2116 | 103739.2116
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF | 3545848 | 4213231.17 | 5380214.3472 | 443520.8178 | 443520.8178 | 443520.8178 | 443520.8178 | 443520.8178 | 444199.255 | 444516.1812 | 444516.1812 | 457120.8129 | 457419.276 | 457419.276 | 457419.276
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV | 1580790 | 1996044.74 | 2034287.2846 | 167839.2033 | 167839.2033 | 167839.2033 | 167839.2033 | 167839.2033 | 167839.2033 | 168029.347 | 168029.347 | 172681.4375 | 172837.3112 | 172837.3112 | 172837.3112
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM | 1070205 | 1288395.73 | 1281799.0863 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 108925.2595 | 108972.9727 | 108972.9727 | 108972.9727
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF | 831400 | 1054383.85 | 997372.6346 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 84695.7624 | 84705.7775 | 84705.7775 | 84705.7775
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM | 775098 | 984156.1 | 1158138.9626 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 98268.2109 | 98384.7051 | 98384.7051 | 98384.7051
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES | 1075428 | 1461313.32 | 1285672.6595 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106363.1855 | 106363.1855 | 108809.7733 | 108841.4 | 108841.4 | 108841.4
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | 1786471 | 2299875.16 | 2224730.2395 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183834.1313 | 183834.1313 | 188715.0814 | 188964.1951 | 188964.1951 | 188964.1951
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV | 563158 | 671556.28 | 3353662.2935 | 276612.9728 | 280489.3831 | 276612.9728 | 276612.9728 | 276612.9728 | 276612.9728 | 276612.9728 | 276612.9728 | 283972.7796 | 284303.107 | 284303.107 | 284303.107
GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFICÍO - SERVIÇOS | 2448001 | 2973066.92
NATAL OVG |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000
DESPESAS MUQUEM |  |  | 20000 |  | 20000
DESPESAS TRINDADE |  |  | 100000 | [11 empty] | 100000
RESTAURANTE CIDADÃO | 931412 | 1096714.32 | 1223000.5807 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 103732.7144 | 103739.2116 | 103739.2116 | 103739.2116
BOLSA UNIVERSITÁRIA | 2695898 | 3848528.51 | 4419376.3427 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 373932.3072 | 374027.6092 | 374027.6092 | 374027.6092
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12305545 | 19659978.88 | 18539378.1868 | 1531268.0434 | 1548979.0511 | 1532488.4971 | 1529979.0511 | 1529979.0511 | 1549957.8813 | 1532912.084 | 1530054.491 | 1563153.4227 | 1563535.538 | 1563535.538 | 1563535.538