## capa
RELATÓRIO TRIMESTRAL GERENCIAL
DE PRODUÇÃO
JANEIRO A MARÇO 2022
Aprovado pelo Conselho de Administração

## Relatório
Programa de Proteção Social ao Idoso
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Centro de Idosos Sagrada Família | Nº de moradores na modalidade Asilar (ILPI) | Usuários | Média | 66 | 61 | 66 | 60 | 66 | 57 | 66 | 59.3333
| Nº de moradores na modalidade Casa Lar | Usuários | Média | 30 | 23 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22.3333
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro Dia | Usuários | Média | 30 | 23 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 25.3333
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 280 | 225 | 300 | 225 | 300 | 265 | 293.3333 | 238.3333
Centro de Idosos Vila Vida | Nº de idosos moradores na modalidade Casa Lar | Usuários | Média | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | 24.3333
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 650 | 475 | 750 | 490 | 750 | 517 | 716.6667 | 494
Espaço Bem Viver I | Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 270 | 262 | 270 | 269 | 270 | 285 | 270 | 272
Espaço Bem Viver II | Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 280 | 460 | 280 | 376 | 280 | 299 | 280 | 378.3333
Programa de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro | Nº de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho | Usuários | Média | 180 | 165 | 180 | 146 | 180 | 139 | 180 | 150
Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira | Nº de adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz | Usuários | Média | 150 | 130 | 150 | 110 | 150 | 113 | 150 | 117.6667
Programa Universitário do Bem | Nº de benefícios integrais e parciais | Bolsas | Máximo | 11600 | 11800 | 11600 | 11819 | 11600 | 11707 | 11600 | 11819
Proteção Social à Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais | Nº de famílias atendidas e/ou mapeadas para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social | Famílias | Soma | 100 | 112 | 150 | 245 | 150 | 352 | 400 | 709
Gerência de Benefícios Sociais | Nº de gestantes atendidas | Usuários | Soma | 550 | 559 | 550 | 630 | 550 | 921 | 1650 | 2110
| Nº de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros) | Usuários | Soma | 4671 | 3707 | 5191 | 5251 | 5191 | 6625 | 15053 | 15583
| Nº de crianças atendidas (leite especial e fralda infantil) | Usuários | Soma | 1700 | 1184 | 1700 | 1976 | 1700 | 2282 | 5100 | 5442
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas | Famílias | Soma | 60 | 442 | 60 | 32 | 120 | 120 | 240 | 594
| Nº ações socioassistenciais realizadas por meio do OVG Perto de Você | Ações | Soma | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 20
Casa do Interior de Goiás | Nº de pessoas acolhidas do interior para tratamento médico em Goiânia | Usuários | Soma | 320 | 150 | 350 | 248 | 350 | 258 | 1020 | 656
Restaurante do Bem | Nº de refeições servidas nas 15 (Quinze) unidades | Refeições | Soma | 279879 | 276626 | 292240 | 264118 | 321464 | 296773 | 893583 | 837517
Programa Banco de Alimentos | Nº de famílias atendidas | Famílias | Soma | 600 | 1007 | 600 | 703 | 600 | 1859 | 1800 | 3569
| Nº de entidades sociais atendidas | Entidades | Soma | 200 | 87 | 200 | 85 | 200 | 76 | 600 | 248
Justificativa: O impacto negativo nas metas do Restaurante do Bem ocorreu em razão das unidades de Quirinópolis e Santo Antônio do Descoberto, previstas para iniciarem as atividades a partir fevereiro, ainda não estarem funcionando. Tal fato ocorreu devido a questões de procedimentos quanto aos locais de implantação das unidades, em razão das exigências legais e técnicas.
Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Gerência de Benefícios Sociais | Nº de entidades sociais assessoradas / capacitadas | Entidades | Soma | 35 | 48 | 35 | 50 | 45 | 70 | 115 | 168
| Nº de entidades sociais apoiadas | Entidades | Soma | 25 | 62 | 25 | 44 | 30 | 156 | 80 | 262
Gerência de Promoção do Voluntariado | Nº de pessoas mobilizadas | Usuários | Soma | 60 | 76 | 80 | 98 | 110 | 108 | 250 | 282
| Nº de ações de promoção do voluntariado | Ação | Soma | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17
Gêrencia de Gestão Social e Avaliação | Nº de municípios atendidos | Município | Média | 20 | 82 | 100 | 190 | 100 | 216 | 73.3333 | 162.6667
A partir do dia 16 de março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar situação de pandemia devido ao novo Coronavírus e após a publicação de Decreto Estadual e normativas institucionais com medidas emergenciais para conter a disseminação do vírus, as atividades presenciais foram suspensas temporariamente e os atendimentos adaptados. De maneira geral, a alteração da rotina impactou algumas metas. Informações mais detalhadas podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais, disponíveis em www.ovg.org.br / Acesso à Informação / Prestação de Contas / Relatórios Mensais e Anuais de Suas Ações e Atividades (http://www.ovg.org.br/post/ver/231818).