## PLANEJADO
PLANO DE TRABALHO - 18º e 19º TERMOS ADITIVOS | [7 empty] | MÉTRICA
Cód. Unidade | Unidade Executora | Cód. Serviço | Serviço | Despesa Planejada |  | Quantidade Planejada |  | 2º SEMESTRE 2021 |  | 1º SEMESTRE 2022
|  |  |  | 2º SEMESTRE 2021 | 1º SEMESTRE 2022 | 2º SEMESTRE 2021 | 1º SEMESTRE 2022 | VP/QP | QP/VP | VP/QP | QP/VP
CISF | CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA | S1 | Acolhimento Institucional (ILPI) | 7762627.24 | 6644239.3 | 396 | 396 | 19602.594 | 5.1014e-05 | 16778.3821 | 5.9601e-05
|  | S2 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) |  |  | 180 | 180 | 43125.7069 | 2.3188e-05 | 36912.4406 | 2.7091e-05
|  | S3 | Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia) |  |  | 130 | 180 | 59712.5172 | 1.6747e-05 | 36912.4406 | 2.7091e-05
|  | S4 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  |  | 1760 | 1780 | 4410.5837 | 0.00022673 | 3732.7187 | 0.0002679
CIVV | CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA | S5 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) | 2626761.17 | 1541408.7 | 180 | 180 | 14593.1176 | 6.8525e-05 | 8563.3817 | 0.00011678
|  | S6 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  |  | 4200 | 4400 | 625.4193 | 0.0015989 | 350.3202 | 0.0028545
EBV I | ESPAÇO BEM VIVER I | S7 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 1287592.59 | 1030749.52 | 1500 | 1620 | 858.3951 | 0.001165 | 636.2651 | 0.0015717
EBV II | ESPAÇO BEM VIVER II | S8 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 763916.16 | 1654796.36 | 1680 | 1680 | 454.712 | 0.0021992 | 984.9978 | 0.0010152
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI
CATF | CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO | S9 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho | 4083114.73 | 5062838.83 | 900 | 1080 | 4536.7941 | 0.00022042 | 4687.8137 | 0.00021332
CSDGBT | CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA | S10 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho para adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz | 822333.47 | 1147763.08 | 900 | 900 | 913.7039 | 0.0010944 | 1275.2923 | 0.00078413
PROBEM | PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM | S11 | Integração ao Mundo do Trabalho por meio de benefícios integrais e parciais ativos e banco de oportunidades | 39495173.13 | 50599125.14 | 60000 | 69600 | 658.2529 | 0.0015192 | 726.9989 | 0.0013755
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ
GBS | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S12 | Apoio e assistência às gestantes | 12385344.32 | 16993292.95 | 3000 | 3300 | 4128.4481 | 0.00024222 | 5149.4827 | 0.00019419
|  | S13 | Apoio e assistência aos cidadãos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros) |  |  | 20691 | 80626 | 598.5861 | 0.0016706 | 210.7669 | 0.0047446
|  | S14 | Apoio e assistência às crianças |  |  | 7400 | 10200 | 1673.6952 | 0.00059748 | 1666.0091 | 0.00060024
|  | S15 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social |  |  | 250 | 600 | 49541.3773 | 2.0185e-05 | 28322.1549 | 3.5308e-05
|  | S16 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você |  |  | 17 | 17 | 728549.6659 | 1.3726e-06 | 999605.4676 | 1.0004e-06
GEDS | GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS | S17 | Família atendida e/ou mapeada para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social | 7020280.81 | 4445873.81 | 20 | 800 | 351014.0405 | 2.8489e-06 | 5557.3423 | 0.00017994
CIGO | CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | S18 | Acolhimento Institucional Provisório | 3364588.59 | 2362400.77 | 2070 | 2070 | 1625.4051 | 0.00061523 | 1141.2564 | 0.00087623
RB | PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM ¹ | S19 | Refeições servidas nas 13 unidades | 12228013.19 | 12238674.2 | 1706566 | 1669782 | 7.1653 | 0.13956 | 7.3295 | 0.13643
BA | PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS | S20 | Atendimento às famílias | 2231238.65 | 1721742.67 | 3600 | 3600 | 619.7885 | 0.0016135 | 478.2619 | 0.0020909
|  | S21 | Atendimento às entidades sociais |  |  | 1200 | 1200 | 1859.3655 | 0.00053782 | 1434.7856 | 0.00069697
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílas e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI
GBS 2 | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S22 | Assessoria e capacitação a entidades sociais | 12385344.32 | 16993292.95 | 250 | 250 | 49541.3773 | 2.0185e-05 | 67973.1718 | 1.4712e-05
|  | S23 | Apoio às entidades sociais |  |  | 180 | 190 | 68807.4684 | 1.4533e-05 | 89438.3839 | 1.1181e-05
GPV | GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO | S24 | Mobilização de pessoas para o voluntariado | 403604.92 | 366017.43 | 560 | 560 | 720.7231 | 0.0013875 | 653.6026 | 0.00153
|  | S25 | Ações de promoção do voluntariado |  |  | 30 | 30 | 13453.4973 | 7.433e-05 | 12200.581 | 8.1963e-05
CEPIS | CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | S26 | Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade |  | 509141.36 |  | 300000 |  |  | 1.6971 | 0.58923
|  | S27 | Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém | 149081.36 |  | 30000 |  | 4.9694 | 0.20123
|  | S28 | Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo | 14608480 |  | 500000 |  | 29.217 | 0.034227
|  | S29 | Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel |  |  | 90000 |  | 162.3164 | 0.0061608
GGSA | GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO | S30 | Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais | 2119076.7 | 2160376.57 | 520 | 520 | 4075.1475 | 0.00024539 | 4154.5703 | 0.0002407
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS
¹ As metas físicas e financeiras do Programa Restaurante do Bem foram ajustadas para 13 unidades, tendo em vista que foi apresentada justificativa à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão via Ofício nº 196/2022/DIGER (SEI nº 202200058001873) sobre a impossibilidade de abertura das unidades de Quirinópolis e Santo Antônio do Descoberto dentro do prazo previsto no aditivo, que era fevereiro/2022. A solicitação foi acatada pela Comissão e o parecer emitido via Despacho nº 1116/2022 - SEAD/CAACG (SEI nº 202100058001618), uma vez que os recursos não foram solicitados.
Goiânia, julho de 2022.
Thomas Marcelo e Silva |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Rúbia Erika Prado Cardoso |  |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora de Programas Especiais |  |  | Diretora Geral

## REALIZADO
RESULTADO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PERÍODO | [9 empty] | MÉTRICA
Cód. Unidade | Unidade Executora | Cód. Serviço | Serviço | 2º SEMESTRE 2021 |  |  | 1º Semestre - 2022 |  |  | 2º SEMESTRE 2021 |  | 1º Semestre 2022
|  |  |  | Despesa | Quantidade | Qualidade (%) | Despesa | Quantidade | Qualidade (%) | VR/QR | QR/VR | VR/QR | QR/VR
CISF | CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA | S1 | Acolhimento Institucional (ILPI) | 4009879.55 | 344 | 87.5 | 4542397.841 | 346 | 100 | 11656.6266 | 8.5788e-05 | 13128.3175 | 7.6171e-05
|  | S2 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) |  | 144 | 86.96 |  | 133 | 90.48 | 27846.3858 | 3.5911e-05 | 34153.3672 | 2.928e-05
|  | S3 | Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia) |  | 94 |  |  | 166 | 100 | 42658.2931 | 2.3442e-05 | 27363.8424 | 3.6545e-05
|  | S4 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  | 1273 |  |  | 1657 | 98.52 | 3149.9447 | 0.00031747 | 2741.3385 | 0.00036479
CIVV | CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA | S5 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) | 1059359.81 | 144 | 100 | 1033482.67 | 148 | 100 | 7356.6653 | 0.00013593 | 6982.991 | 0.00014321
|  | S6 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  | 2509 |  |  | 3174 | 99.48 | 422.2239 | 0.0023684 | 325.6089 | 0.0030712
EBV I | ESPAÇO BEM VIVER I | S7 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 971515.87 | 1510 |  | 866285.1 | 1589 | 92.81 | 643.388 | 0.0015543 | 545.1763 | 0.0018343
EBV II | ESPAÇO BEM VIVER II | S8 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 424649.4 | 1753 |  | 784825.561 | 2096 | 94.77 | 242.2415 | 0.0041281 | 374.4397 | 0.0026707
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - IPSI
CATF | CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO | S9 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho | 3093389.3 | 906 |  | 6729265.13 | 1015 | 97.22 | 3414.337 | 0.00029288 | 6629.8179 | 0.00015083
CSDGB | CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA | S10 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho para adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz | 324463.76 | 728 |  | 394924.664 | 712 | 100 | 445.692 | 0.0022437 | 554.6695 | 0.0018029
PROBEM | PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM | S11 | Integração ao Mundo do Trabalho por meio de benefícios integrais e parciais ativos e banco de oportunidades | 35773861.3 | 61211 | 99.67 | 44061602.8 | 70639 | 99.73 | 584.4352 | 0.0017111 | 623.7575 | 0.0016032
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ
GBS | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S12 | Apoio e assistência às gestantes | 5562016.55 | 3320 | 97.59 | 11134278.731 | 5077 | 99.6 | 1675.3062 | 0.00059691 | 2193.0823 | 0.00045598
|  | S13 | Apoio e assistência aos cidadãos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros) |  | 16657 | 99.66 |  | 94406 | 99.47 | 333.9147 | 0.0029948 | 117.9404 | 0.0084789
|  | S14 | Apoio e assistência às crianças |  | 7974 | 99.41 |  | 15023 | 99.36 | 697.519 | 0.0014337 | 741.1488 | 0.0013493
|  | S15 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social |  | 8233 | 100 |  | 3419 | 100 | 675.5759 | 0.0014802 | 3256.5893 | 0.00030707
|  | S16 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você |  | 24 | 100 |  | 40 | 100 | 231750.6896 | 4.315e-06 | 278356.9683 | 3.5925e-06
GEDS | GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS | S17 | Família atendida e/ou mapeada para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social | 1541668.59 | 89 | 99.59 | 1580553.61 | 1438 | 99.74 | 17322.119 | 5.773e-05 | 1099.1332 | 0.00090981
CIGO | CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | S18 | Acolhimento Institucional Provisório | 1318140.88 | 1296 | 99.55 | 1491741.47 | 1683 | 98.67 | 1017.084 | 0.0009832 | 886.3586 | 0.0011282
RB | PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM | S19 | Refeições servidas nas 13 unidades | 9593814.99 | 1650677 | 90.08 | 10905048.26 | 1702909 | 91.44 | 5.812 | 0.17206 | 6.4038 | 0.15616
BA | PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS | S20 | Atendimento às famílias | 225490.45 | 1342 | 96.17 | 954959.87 | 16190 | 93.55 | 168.0257 | 0.0059515 | 58.9846 | 0.016954
|  | S21 | Atendimento às entidades sociais |  | 205 | 94.74 |  | 462 | 92.44 | 1099.9534 | 0.00090913 | 2067.0127 | 0.00048379
EIXO 3: Índice de Proteção Social às Famílas e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - IPSFI
GBS 2 | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S22 | Assessoria e capacitação a entidades sociais | 5562016.55 | 279 | 98.77 | 11134278.731 | 343 | 100 | 19935.5432 | 5.0162e-05 | 32461.454 | 3.0806e-05
|  | S23 | Apoio às entidades sociais |  | 523 | 100 |  | 498 | 100 | 10634.8309 | 9.4031e-05 | 22357.9894 | 4.4727e-05
GPV | GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO | S24 | Mobilização de pessoas para o voluntariado | 175880.58 | 1450 | 100 | 203276.85 | 865 | 100 | 121.297 | 0.0082442 | 235.0021 | 0.0042553
|  | S25 | Ações de promoção do voluntariado |  | 60 | 100 |  | 46 | 98.94 | 2931.343 | 0.00034114 | 4419.062 | 0.00022629
CEPIS | CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | S26 | Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade |  |  |  | 488987.55 | 303500 | 96 |  |  | 1.6112 | 0.62067
|  | S27 | Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | S28 | Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo | 14235960.56 | 500000 | 90.2 |  |  |  | 28.4719 | 0.035122
|  | S29 | Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel |  | 188700 | 92.2 |  |  |  | 75.4423 | 0.013255
GGSA | GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO | S30 | Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais | 926315.09 | 964 | 100 | 884549.95 | 1012 | 98.58 | 960.9078 | 0.0010407 | 874.0612 | 0.0011441
EIXO 4: Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais - IRVIPS
Goiânia, julho de 2022.
Thomas Marcelo e Silva |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Rúbia Erika Prado Cardoso |  |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora de Programas Especiais |  |  | Diretora Geral

## ÍNDICE
ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - PERCENTUAIS E NOTAS | [14 empty] | NOTA |  |  | Valores
Cód. Unidade | Unidade Executora | Cód. Serviço | Serviço | 2º SEMESTRE 2021 |  |  |  |  | 1º SEMESTRE - 2022 |  |  |  |  | Desempenho Médio | 2º SEMESTRE 2021 | 1º SEMESTRE 2022 | FINAL | Planejado | 123736571.35 | 125471733.64
|  |  |  | Qualidade | Eficácia | Eficiência | Economicidade | Total | Qualidade | Eficácia | Eficiência | Economicidade | Total |  |  |  |  | Realizado | 84798423.23 | 2452409
CISF | CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA | S1 | Acolhimento Institucional (ILPI) | 87.5 | 86.8687 | 100 | 100 | 92.904 | 100 | 87.3737 | 100 | 100 | 95.5808 | 94.2424 | 9.2932 | 9.3842 | 9.3387 | Diferença | 38938148.12 | 123019324.64
|  | S2 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) | 86.96 | 80 | 100 | 100 | 90.392 | 90.48 | 73.8889 | 100 | 100 | 88.9571 | 89.6746
|  | S3 | Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia) | 0 | 72.3077 | 100 | 100 | 87.8708 | 100 | 92.2222 | 100 | 100 | 97.2778 | 92.5743
|  | S4 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0 | 72.3295 | 100 | 100 | 87.8803 | 98.52 | 93.0899 | 100 | 100 | 97.2855 | 92.5829
CIVV | CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA | S5 | Acolhimento Institucional (Casa Lar) | 100 | 80 | 100 | 100 | 93 | 100 | 82.2222 | 100 | 100 | 93.7778 | 93.3889
|  | S6 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0 | 59.7381 | 100 | 100 | 82.3653 | 99.48 | 72.1364 | 100 | 100 | 90.1437 | 86.2545
EBV I | ESPAÇO BEM VIVER I | S7 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.81 | 98.0864 | 100 | 100 | 97.8922 | 98.9461
EBV II | ESPAÇO BEM VIVER II | S8 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.77 | 100 | 100 | 100 | 98.954 | 99.477
EIXO 1: Índice de Proteção Social ao Idoso - PSI [(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8) / 8] |  |  |  | 91.4867 | 81.4055 | 100 | 100 | 9 | 97.0075 | 87.3775 | 100 | 100 | 9 | 9
CATF | CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO | S9 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.22 | 93.9815 | 70.708 | 99.7071 | 88.506 | 94.253
CSDGB | CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA | S10 | Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho para adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz | 0 | 80.8889 | 100 | 100 | 91.6293 | 100 | 79.1111 | 100 | 100 | 92.6889 | 92.1591
PROBEM | PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM | S11 | Integração ao Mundo do Trabalho por meio de benefícios integrais e parciais ativos e banco de oportunidades | 99.67 | 100 | 100 | 100 | 99.934 | 99.73 | 100 | 100 | 100 | 99.946 | 99.94
EIXO 2: Índice de Proteção Social ao Adolescente e ao Jovem - IPSAJ [(S9+S10+S11) / 3] |  |  |  | 99.67 | 93.6296 | 100 | 100 | 9 | 98.9833 | 91.0309 | 90.236 | 99.9024 | 9 | 9
GBS | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S12 | Apoio e assistência às gestantes | 97.59 | 100 | 100 | 100 | 99.518 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 99.92 | 99.719
|  | S13 | Apoio e assistência aos cidadãos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros) | 99.66 | 80.5036 | 100 | 100 | 93.1083 | 99.47 | 100 | 100 | 100 | 99.894 | 96.5011
|  | S14 | Apoio e assistência às crianças | 99.41 | 100 | 100 | 100 | 99.882 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 99.872 | 99.877
|  | S15 | Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | S16 | Apoio aos municípios com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
GEDS | GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS | S17 | Família atendida e/ou mapeada para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social | 99.59 | 100 | 100 | 100 | 99.918 | 99.74 | 100 | 100 | 100 | 99.948 | 99.933
CIGO | CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | S18 | Acolhimento Institucional Provisório | 99.55 | 62.6087 | 100 | 100 | 86.823 | 98.67 | 81.3043 | 100 | 100 | 93.1905 | 90.0068
RB | PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM | S19 | Refeições servidas nas 13 unidades | 90.08 | 96.7251 | 100 | 100 | 96.8698 | 91.44 | 100 | 100 | 100 | 98.288 | 97.5789
BA | PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS | S20 | Atendimento às famílias | 96.17 | 37.2778 | 100 | 100 | 77.2812 | 93.55 | 100 | 100 | 100 | 98.71 | 87.9956
|  | S21 | Atendimento às entidades sociais | 94.74 | 17.0833 | 100 | 100 | 69.9272 | 92.44 | 38.5 | 69.4135 | 99.6941 | 67.7412 | 68.8342
EIXO 3: IPSFI - Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social = (S12+S13+S14+S15+S16+S17+S18+S19+S20+S21) / 10 |  |  |  | 97.679 | 79.4198 | 100 | 100 | 9.23 | 97.427 | 91.9804 | 96.9413 | 99.9694 | 9.57 | 9.4
GBS 2 | GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | S22 | Assessoria e capacitação a entidades sociais | 98.77 | 100 | 100 | 100 | 99.754 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.877
|  | S23 | Apoio às entidades sociais | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
GPV | GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO | S24 | Mobilização de pessoas para o voluntariado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | S25 | Ações de promoção do voluntariado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.94 | 100 | 100 | 100 | 99.788 | 99.894
CEPIS | CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | S26 | Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade | [5 empty] | 96 | 100 | 100 | 100 | 99.2 | 99.2
|  | S27 | Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | S28 | Natal do Bem: Crianças beneficiadas com brinquedo | 90.2 | 100 | 100 | 100 | 98.04 | [5 empty] | 98.04
|  | S29 | Natal do Bem: Visitantes na Vila do Papai Noel | 92.2 | 100 | 100 | 100 | 98.44 | [5 empty] | 98.44
GGSA | GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO | S30 | Atendimento aos municípios para fortalecimento dos equipamentos públicos sociais | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.58 | 100 | 100 | 100 | 99.716 | 99.858
EIXO 4: IRVIPS - Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais = (S22+S23+S24+S25+S26+S27+S28+S28+S29+S30) / 9 |  |  |  | 97.31 | 100 | 100 | 100 | 9.9429 | 98.92 | 100 | 100 | 100 | 9.9667 | 9.9548
ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO [(EIXO1+EIXO2+EIXO3+EIXO4)]/4 |  |  |  | 96.5364 | 88.6137 | 100 | 100 | 9.2932 | 98.0845 | 92.5972 | 96.7943 | 99.9679 | 9.3842 | 9.3387
Goiânia, julho de 2022.
Thomas Marcelo e Silva |  |  | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro |  |  | Diretora de Ações Sociais
Rúbia Erika Prado Cardoso |  |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora de Programas Especiais |  |  | Diretora Geral

## NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS
No dia 20 de maio de 2021, por meio do Ofício nº 308/2021 - DIGER (SEI nº 202100058001618), que tratou da renovação do aditivo para o período até 30 de junho de 2022, a OVG comunicou à SEAD sobre a possibilidade de comprometimento de algumas metas, em razão da continuidade da suspensão temporária e adequações em atividades diante das medidas de caráter preventivo para conter a propagação do novo Coronavírus, determinadas pelo Governo do Estado, através de decretos estaduais e Notas Técnicas da Secretaria Estadual de Saúde. As medidas foram tomadas a partir do dia 16 de março de 2020 e, desde então, tivemos impacto no cumprimento das metas previstas nos aditivos ao Contrato de Gestão nº 001/2011.
As atividades suspensas com metas pactuadas e readaptadas para atendimento e acompanhamento à distância foram: a) Idosos atendidos no Centro Dia e Centro de Convivência do Centro de Idosos Sagrada Família (CISF); b) Idosos atendidos no Centro de Convivência do Centro de Idosos Vila Vida (CIVV); c) Idosos atendidos nos Centros de Convivência dos Espaços Bem Viver I e II (EBV I e EBV II); d) Adolescentes atendidos no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro; e) Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz, por meio do Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira.
Nesses casos, houve o acompanhamento à distância por meio das tecnologias digitais (ligações, mensagens, grupos de WhatsApp e Zoom), desenvolvimento e adaptação de atividades para serem realizadas em casa, disponibilizadas nos grupos de WhatsApp e canal da OVG no YouTube, visitas domiciliares e/ou atendimento presencial, de acordo com as demandas, com todas as precauções necessárias, e agendamento para entrega dos enxovais de bebê e outros benefícios eventuais, ações que podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais de Execução.
No entanto, com a aprovação do Plano de Retomada das Atividades para os Centros de Convivência de Idosos pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Centro de Operações de Emergência (COE) da SES-GO, as equipes das unidades realizaram contatos com os idosos para informações sobre o retorno das atividades em formato híbrido (50% presencial e 50% remoto), mapear as atividades de interesse para montagem das turmas e prestar orientações e esclarecimentos gerais sobre as novas regras de funcionamento, a fim de seguir a proposta a partir do mês de fevereiro. A exceção foi a unidade Epaço Bem Viver I (EBV I), que estava passando por reformas e continuou com o atendimento remoto, retornando apenas em abril. Todas as atividades seguiram os protocolos sanitários propostos no Plano com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação da COVID-19. Mesmo com o retorno gradativo dos idosos às atividades, exceto o Espaço Bem Viver II (EBV II), que alcançou 125% da meta, as outras unidades de apoio ao idoso ainda ficaram com as metas comprometidas, mas no geral conseguiram avançar em relação ao semestre passado. Vale ressaltar que o espaço físico do Centro Dia (CISF), no início do ano, foi utilizado para acolher e isolar casos de COVID-19 entre os idosos da ILPI e Casa Lar, o que atrasou o atendimento presencial desta modalidade. Além disso, para os frequentadores participarem das atividades físicas do Serviço de Convivência precisam apresentar atestado médico atualizado, o que demanda um certo tempo para os idosos e familiares se organizarem. Por isso, reafirmamos que a retomada às atividades é gradual e no próximo semestre o atendimento deve ser normalizado. Em relação às despesas financeiras do Espaço Bem Viver II, que ficaram muito abaixo do previsto, vale esclarecer que 50% da previsão eram recursos do PRODUZIR para serem aplicados em reformas, mas como não foram creditados, as obras foram adiadas para o segundo semestre, com a solicitação de novos recursos no 20º TA.
No Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro (CATF), foram ofertadas algumas atividades presenciais, dentre as quais merecem destaque o Projeto Linhas e Curvas, com a Fundação Banco do Brasil (FBB) e vários parceiros; Laboratório de Inclusão Multimídia, em parceria com o Programa Itaú Social Unicef (PISU); e aulas de violão, em parceria com a Escola do Futuro em Artes Basileu França, além da biblioteca e outras ações registradas mensalmente. Em conjunto com as atividades remotas, foi possível alcançar 94% da meta neste semestre. Em relação à execução financeira acima do previsto, esclarecemos que desde o 15º TA, foram solicitados recursos para as obras do Tecendo o Futuro, mas tendo em vista que as reformas estruturais previstas eram bastante amplas e complexas, demandaram um prazo maior na elaboração dos projetos arquitetônicos, de acessibilidade, autorização dos órgãos competentes, dentre outros aspectos legais, e as obras começaram apenas no segundo semestre de 2021. Por isso, haviam recursos em caixa e a execução ultrapassou os 100% neste semestre, onde a obra foi finalizada e inaugurada. Além disso, haviam recursos previstos para aquisição de móveis e equipamentos que foram faturados só no mês junho, após a entrega da obra. É importante ressaltar que o Programa Meninas de Luz sofreu uma grande redução na procura por atendimento, tendo em vista que as gestantes compõem o grupo de risco, dificultando também o acesso de novas jovens em situação de vulnerabilidade aos serviços oferecidos. Os encontros presenciais foram retomados, mas o atendimento segue em formato híbrido (50% presencial e 50% remoto). Em relação às despesas financeiras, não ficaram proporcionais à execução física porque estavam previstos recursos do PRODUZIR para serem aplicados em reformas, mas os valores não foram creditados.
As atividades mantidas, mas que sofreram impacto nas metas foram: a) Idosos moradores na ILPI e Casa Lar do Centro de Idosos Sagrada Família; b) Idosos moradores da Casa Lar do Centro de Idosos Vila Vida; c) Usuários acolhidos na Casa do Interior de Goiás; d) Entidades sociais atendidas no Banco de Alimentos. Os atendimentos dessas unidades foram impactados, conforme registrado nos Relatórios Gerenciais Mensais, mas é importante registrar também que, diante da suspensão temporária e redução nos atendimentos, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução das atividades. Entretanto, muitas vezes, a diferença não ocorre na mesma proporção, pois muitas despesas fixas independem da quantidade de pessoas atendidas, como por exemplo: limpeza, segurança, internet, manutenção e limpeza das piscinas, coleta de lixo contaminante, dentre outras.
Em relação às modalidades de atendimento ILPI e Casa Lar, as vagas que foram surgindo ao longo do período, em razão do retorno do idoso ao convívio familiar (resultado da atuação da equipe técnica no fortalecimentos dos vínculos familiares), óbitos por COVID-19 e causas naturais da idade, não puderam ser ocupadas devido à suspensão dos processos de admissão durante a pandemia. Entretanto, neste último trimestre, os processos de solicitação de vagas foram retomados e realizadas visitas domiciliares para avaliação dos casos pela equipe multiprofissional. Em junho, os idosos aptos começaram a realizar os exames de admissão e a OVG passou a elaborar os contratos para admissão no mês de julho.
A Casa do Interior adotou a Nota Técnica Pública CSIPS/GGTES/ANVISA n° 01/2020, cumprindo as orientações para prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus em instituições de acolhimento, e atuou com a oferta de 50% da sua capacidade de atendimento, atendendo as considerações da OMS. Neste último trimestre, com a flexibilização dos atendimentos, a unidade retomou gradativamente a oferta de vagas e nos meses de maio e junho já superou a meta. Portanto, a previsão é de normalizar os atendimentos no segundo semestre de 2022.
No Banco de Alimentos, o atendimento às famílias superou bastante o antendimento às entidades sociais. Justificamos a estratégia adotada pelo alto índice de famílias em vulnerabilidade nas regiões que receberam ações do OVG Perto de Você e Mutirões do Governo de Goiás, que contam com a entrega do Mix do Bem, frutas desidratadas e vegetais minimamente processados. Mesmo com o prazo de validade estendido no processamento dos alimentos, o objetivo é garantir a entrega imediata às famílias que estão em situação de insegurança alimentar. Tendo em vista que no atual cenário socioeconômico, os indicadores sociais demonstram aumento significativo da pobreza em todo o país, há que se priorizar o atendimento direto às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Por isso, o atendimento às entidades sociais ficou abaixo do esperado, pois atendemos apenas as entidades já cadastradas no Programa, sem realizar busca ativa. A execução financeira do semestre está abaixo do previsto porque tem maquinário que já foi adquirido, mas ainda não foi entregue e, portanto, não foi faturado. Com esse atraso, também não foi realizada aquisição de insumos para produção dos alimentos e os recursos estão em caixa, aguardando a finalização desse processo para utilização.
Por meio do Ofício nº 839/2021-DIGER (SEI nº 202100058001618), que trata da Proposta de Trabalho do 19º Termo Aditivo, a OVG solicitou alteração na nomenclatura da meta relativa à Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais (GEDS), passando de “municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás Social" para “famílias atendidas e/ou mapeadas para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social”, com o intuito de demonstrar as ações efetivamente realizadas, aprimorar o Programa e traduzir com mais clareza os atendimentos. Já no Ofício nº 196/2022 (SEI nº 202200058001873), a OVG informou à SEAD sobre a impossibilidade de abertura das duas novas unidades do Restaurante do Bem, nos municípios de Quirinópolis e Santo Antônio do Descoberto, no prazo estabelecido no 19º TA, uma vez que a instalação de uma unidade do Restaurante do Bem não depende apenas da Organização, mas de providências inerentes às Prefeituras Municipais, ressaltando a necessidade de atenção especial aos Indicadores de Desempenho 2022/1 para que o descumprimento da meta não prejudicasse o desempenho da OVG. Diante disso, após análise das justificativas, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão emitiu o Despacho nº 116/2022 - SEAD/CAACG (SEI nº 202100058001618), com o seguinte parecer sobre a GEDS: "... a fim de ajustar à meta pactuada no 19º aditivo, a Comissão entende a necessidade de atualizar os Indicadores de Desempenho referentes aos meses de janeiro a junho/2022, considerando a meta “famílias atendidas e/ou mapeadas para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social”. Já em relação ao Restaurante do Bem, afirmou: "Ante o exposto, esta Comissão entende a necessidade de atualizar os Indicadores de Desempenho referentes aos meses de fevereiro a junho/2022 da meta relativa à ação Restaurante do Bem, considerando as 13 unidades atualmente em funcionamento, a fim de evitar o descumprimento da mesma." Isto posto, foram realizadas as alterações nas previsões físicas da GEDS e físicas e financeiras do Restaurante do Bem.
Em relação aos recursos financeiros da Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais e Gerência de Gestão Social e Avaliação, esclarecemos que, por meio do Ofício nº 259/2022/OVG (SEI nº 202200058002285), foi oficializada a devolução de R$ 5 milhões de reais à SEAD, proveniente do recurso de manutenção do PROTEGE, considerando o fim da vigência do 19º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2011 - SEAD/OVG. A importância corresponde às alterações de valores financeiros da Gerência de Enfrentamento as Desproteções Sociais (GEDS) no 19º Termo Aditivo, que, a partir de novembro de 2021, foram realocados para a Gerência de Benefícios Sociais (GBS), por ser a área da OVG que atende o cidadão com benefícios eventuais. Portanto, os recursos anteriormente repassados não foram totalmente utilizados, alcançando a quantia de R$ 4 milhões de reais. Da mesma forma, há o registro de devolução de R$ 1 milhão de reais da Gerência de Gestão Social e Avaliação (GGSA), em que estavam previstas ações presenciais durante a vigência do aditivo, a fim de consolidar as importantes iniciativas de proteção social trabalhadas e construídas on-line mas, diante da pandemia, foi possível realizar apenas um Encontro Estadual de Primeiras-Damas, no mês de março, gerando economicidade de recursos.
Isto posto, seguem os Indicadores de Desempenho do primeiro semestre de 2022, com as devidas Notas Explicativas, para avaliação dessa Secretaria de Administração / Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2011 - SEAD / OVG.
Goiânia, julho de 2022.
Thomas Marcelo e Silva | Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretor Administrativo e Financeiro | Diretora de Ações Sociais
Rúbia Erika Prado Cardoso | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora de Programas Especiais | Diretora Geral

## Plan2 (hidden)
|  |  | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | [15 empty] | março | abril | maio | junho
|  |  | -30000 | 0 | 0 | -35000 | 0 | 0 | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9704573.8169 | 3459165.787 | 607000 | 12601530.2296 | 3500753.2073 | 12000 | 12073799.7996 | 3460386.247 | 60500 | 13434027.6163 | 3457876.797 | 0 | 9590289.3031 | 3457876.797 | 0 | 9694401.1066 | 3528534.0653 | 0 | 8290946.9774 | 3462348.2145 | 0 | 7406383.4179 | 3459490.6235 | 0 | 8203074.2013 | 3544389.679 | 0 | 7845979.9913 | 3545731.1053 | 150000 | 8076567.8118 | 3545731.1053 | 150000 | 7572724.5784 | 3645731.1053 | 150000 |  |  |  | 62102798 | 62102798
ESPECIFICAÇÃO |  |  | PREVISÃO DE DESPESAS | [8 empty] | PREVISÃO DE DESPESAS | [8 empty] | PREVISÃO DE DESPESAS | [8 empty] | PREVISÃO DE DESPESAS | [13 empty] | #VALUE!
|  |  | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  | SETEMBRO |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO |  |  | JANEIRO |  |  | FEVEREIRO |  |  | MARÇO |  |  | ABRIL |  |  | MAIO |  |  | JUNHO |  |  | TOTAL
|  |  | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | TOTAL | DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | DESPESAS FINANCEIRAS | INVESTIMENTOS | TOTAL
|  |  | 9734573.8169 | 3459165.787 | 607000 | 12636530.2296 | 3500753.2073 | 12000 | 12108799.7996 | 3460386.247 | 60500 | 13434027.6163 | 3457876.797 | 0 | 9590289.3031 | 3457876.797 | 0 | 9694401.1066 | 3528534.0653 | 0 | 8290946.9774 | 3462348.2145 | 0 | 7406383.4179 | 3459490.6235 | 0 | 8203074.2013 | 3544007.559 | 0 | 7845979.9913 | 3545731.1053 | 150000 | 8076567.8118 | 3545731.1053 | 150000 | 7572724.5784 | 3645731.1053 | 150000 | 114594298.8502 | 41897632.6133 | 1129500 | 157791431.4636
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | CGSF |  | 276419.4413 | 443520.8178 |  | 270230.9713 | 443520.8178 |  | 269030.9713 | 443520.8178 |  | 269190.9713 | 443520.8178 |  | 268838.5613 | 443520.8178 |  | 268838.5613 | 444199.255 |  | 268998.5613 | 444516.1812 |  | 268838.5613 | 444516.1812 |  | 385505.228 | 457120.8129 |  | 387665.228 | 457419.276 |  | 368768.948 | 457419.276 |  | 240312.7813 | 457419.276 |  | 3542638.786 | 5380214.3472 | 0 | 8922853.1332 | 3542638.786 | 5380214.3472 |  |  | 8922853.1332
| CCIVV |  | 165200.9975 | 167839.2033 |  | 158840.9975 | 167839.2033 |  | 158200.9975 | 167839.2033 |  | 74307.6641 | 167839.2033 |  | 74495.2541 | 167839.2033 |  | 73935.2541 | 167839.2033 |  | 74495.2541 | 168029.347 |  | 75935.2541 | 168029.347 |  | 74495.2541 | 172681.4375 |  | 75935.2541 | 172837.3112 |  | 74127.9141 | 172837.3112 |  | 62828.9941 | 172837.3112 |  | 1142799.0898 | 2034287.2846 | 0 | 3177086.3744 | 1142799.0898 | 2034287.2846 |  |  | 3177086.3744
| CCICM |  | 60297.9168 | 105744.3636 |  | 51926.6768 | 105744.3636 |  | 52776.6768 | 105744.3636 |  | 51626.6768 | 105744.3636 |  | 52699.8535 | 105744.3636 |  | 54533.611 | 105744.3636 |  | 52311.411 | 105744.3636 |  | 51161.411 | 105744.3636 |  | 227711.411 | 108925.2595 |  | 76161.411 | 108972.9727 | 150000 | 77311.411 | 108972.9727 | 150000 | 62541.481 | 108972.9727 | 150000 | 871059.9474 | 1281799.0863 | 450000 | 2602859.0337 | 871059.9474 | 1281799.0863 |  | 450000 | 2602859.0337
| CCINF |  | 68353.4004 | 82319.9425 |  | 61455.5004 | 82319.9425 |  | 61155.5004 | 82319.9425 |  | 61155.5004 | 82319.9425 |  | 61039.3604 | 82319.9425 |  | 61039.3604 | 82319.9425 |  | 61039.3604 | 82319.9425 |  | 61039.3604 | 82319.9425 |  | 137706.0271 | 84695.7624 |  | 137706.0271 | 84705.7775 |  | 137706.0271 | 84705.7775 |  | 47523.1804 | 84705.7775 |  | 956918.6046 | 997372.6346 | 0 | 1954291.2392 | 956918.6046 | 997372.6346 |  |  | 1954291.2392
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM | CCANM |  | 238786.3731 | 95589.5796 |  | 239217.9631 | 95589.5796 |  | 239217.9631 | 95589.5796 |  | 239217.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 95589.5796 |  | 68976.9631 | 98268.2109 |  | 68976.9631 | 98384.7051 |  | 68976.9631 | 98384.7051 |  | 68976.9631 | 98384.7051 |  | 1508255.9672 | 1158138.9626 | 0 | 2666394.9298 | 1508255.9672 | 1158138.9626 |  |  | 2666394.9298
| CSDGB |  | 49811.9296 | 106268.7192 |  | 41750.8196 | 106268.7192 |  | 41750.8196 | 106268.7192 |  | 44250.8196 | 106268.7192 |  | 41651.6796 | 106268.7192 |  | 41651.6796 | 106268.7192 |  | 43851.6796 | 106363.1855 |  | 42631.6796 | 106363.1855 |  | 41651.6796 | 108809.7733 |  | 41651.6796 | 108841.4 |  | 111726.9001 | 108841.4 |  | 41726.9001 | 108841.4 |  | 584108.2662 | 1285672.6595 | 0 | 1869780.9257 | 584108.2662 | 1285672.6595 |  |  | 1869780.9257
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS |  | 530924.6325 | 276612.9728 |  | 493444.9441 | 280489.3831 |  | 485154.9441 | 276612.9728 |  | 508804.9441 | 276612.9728 |  | 485809.9598 | 276612.9728 |  | 1124669.9598 | 276612.9728 |  | 1148069.9598 | 276612.9728 |  | 524669.9598 | 276612.9728 |  | 524669.9598 | 283972.7796 |  | 548069.9598 | 284303.107 |  | 549652.7598 | 284303.107 |  | 549652.7598 | 284303.107 |  | 7473594.7431 | 3353662.2935 | 0 | 10827257.0366 | 7473594.7431 | 3353662.2935 |  |  | 10827257.0366 |  | 10205000 | 50000 | 0 | 10255000
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS | Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade | 87500 |  |  | 0 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100000 | 0 |  | 130000 | 100000 |  | 317500 | 120000 | 0 | 437500 | 317500 | 120000 |  |  | 437500
|  | Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| SHOW DE NATAL | Número de crianças beneficiadas com brinquedo. | 0 |  |  | 3000000 | 0 |  | 2600000 | 0 |  | 4015000 | 0 |  | 488000 | 0 |  | 102000 | 50000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10205000 | 50000 | 0 | 10255000 | 10205000 | 50000 |  |  | 10255000
|  | Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIA | CIGO | Número de acolhimentos na Casa do Interior | 145228.5811 | 183575.7184 |  | 139578.5811 | 183575.7184 |  | 137508.5811 | 183575.7184 |  | 136578.5811 | 183575.7184 |  | 133906.0311 | 183575.7184 |  | 138769.8311 | 183575.7184 |  | 133639.8311 | 183834.1313 |  | 133578.3861 | 183834.1313 |  | 134508.3861 | 188715.0814 |  | 134202.3861 | 188964.1951 |  | 133424.7861 | 188964.1951 |  | 81163.0761 | 188964.1951 |  | 1582087.0378 | 2224730.2395 | 0 | 3806817.2773 | 1582087.0378 | 2224730.2395 |  |  | 3806817.2773 |  | 1582087.0378 | 2224730.2395
SEGURANÇA ALIMENTAR | RESTAURANTE CIDADÃO | Valor Total de Gasto dos Restaurante | 1617036.591 | 101006.2789 |  | 1638096.22 | 101006.2789 |  | 1587524.79 | 101006.2789 |  | 1672080.36 | 101006.2789 |  | 1471124.6 | 101006.2789 |  | 1408955.59 | 101006.28 |  | 1672190.16 | 101006.28 |  | 1503290.45 | 101006.2789 |  | 1757717.9 | 103732.7144 |  | 1608079.69 | 103739.2116 |  | 1608640.71 | 103739.2116 |  | 1655800.06 | 103739.2116 |  | 19200537.121 | 1223000.5828 | 0 | 20423537.7037 | 19200537.0961 | 1223000.5807 |  |  | 20423537.6767 |  | 19200537.121
|  | Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) PROTEGE | 1497790.4355 |  |  | 1531624.18 |  |  | 1482852.75 |  |  | 1565137.8 |  |  | 1358040.04 |  |  | 1302733.03 |  |  | 1467707.6 |  |  | 1311547.89 |  |  | 1555395.34 |  |  | 1418497.13 |  |  | 1400536.15 |  |  | 1454197.5 |  |  | 17346059.8455 | 0 | 0 | 17346059.8455 |  |  |  |  | 0 |  | 17346059.8455 | 1223000.5828
|  | Valor total das refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) PROTEGE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 144100 |  |  | 131000 |  |  | 144100 |  |  | 131000 |  |  | 144100 |  |  | 144100 |  |  | 838400 | 0 | 0 | 838400 |  |  |  |  | 0 |  | 838400
|  | Despesas Operacionais - PROTEGE | 10905.9655 |  |  | 10185.97 |  |  | 8385.97 |  |  | 9105.97 |  |  | 15247.97 |  |  | 8385.97 |  |  | 10545.97 |  |  | 10905.97 |  |  | 8385.97 |  |  | 8745.97 |  |  | 14167.97 |  |  | 7665.97 |  |  | 122635.6355 | 0 | 0 | 122635.6355 |  |  |  |  | 0 |  | 122635.6355
|  | Despesas Operacionais - TESOURO | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 324000 | 0 | 0 | 324000 |  |  |  |  | 0 |  | 324000
|  | Despesas com Aluguel - PROTEGE | 57340.19 |  |  | 45286.07 |  |  | 45286.07 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 46836.59 |  |  | 569441.64 | 0 | 0 | 569441.64 |  |  |  |  | 0 |  | 569441.64
APOIO A ESTUDANTES | BOLSA UNIVERSITÁRIA | Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/2 | 6104897 | 365420.151 |  | 6029397 | 365420.151 |  | 6083397 | 365420.151 |  | 5968397 | 365420.151 |  | 6048397 | 365420.151 |  | 5968397 | 365420.151 |  | 0 | 365420.151 |  | 0 | 365420.151 |  | 0 | 373932.3072 |  | 0 | 374027.6092 |  | 0 | 374027.6092 |  | 0 | 374027.6092 |  | 36202882 | 4419376.3427 | 0 | 66622174.3427 | 62102798 | 4419376.3427 |  |  | 66522174.3427
|  | Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/2) | 811497 |  |  | 811497 |  |  | 811497 |  |  | 811497 |  |  | 811497 |  |  | 811497 | [20 empty] | 4868982 | 0 | 0
|  | Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/2) | 5114800 |  |  | 5114800 |  |  | 5114800 |  |  | 5114800 |  |  | 5114800 |  |  | 5114800 | [20 empty] | 30688800 | 0 | 0
|  | Despesas Operacionais - PROTEGE | 148600 |  |  | 68100 |  |  | 122100 |  |  | 42100 |  |  | 122100 |  |  | 42100 | [20 empty] | 545100 | 0 | 0 | [7 empty] | 4947001.2871 | 18539760.3 | 679500
|  | Despesas Operacionais - TESOURO | 30000 |  |  | 35000 |  |  | 35000 | [29 empty] | 100000
|  | Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4373736 |  |  | 4293236 |  |  | 4373236 |  |  | 4293236 |  |  | 4373236 |  |  | 4293236 |  |  | 25999916 | 0 | 0
|  | Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/1) | 0 | [17 empty] | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 558336 |  |  | 3350016 | 0 | 0
|  | Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1) | 0 | [17 empty] | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 3692800 |  |  | 22156800 | 0 | 0
Despesas Operacionais - TESOURO
|  | Despesas Operacionais - PROTEGE | 0 | [17 empty] | 122600 |  |  | 42100 |  |  | 122100 |  |  | 42100 |  |  | 122100 |  |  | 42100 |  |  | 493100 | 0 | 0
| SEDE | Apoio Administrativo | 390116.9537 | 1531268.04 | 607000 | 512590.5557 | 1548979.05 | 12000 | 393081.5557 | 1532488.5 | 60500 | 393417.1357 | 1529979.05 |  | 395350.0402 | 1529979.05 |  | 382633.2962 | 1549957.88 |  | 393637.797 | 1532912.08 |  | 383025.3925 | 1530054.49 |  | 476895.3925 | 1563153.42 |  | 474295.3925 | 1563535.54 |  | 472995.3925 | 1563535.54 | 0 | 338962.3825 | 1563535.54 | 0 | 5007001.2871 | 18539378.18 | 679500 | 24225879.4671 | 4947001.2871 | 18539378.1868 |  |  | 23486379.4739
TOTAL |  |  | 9734573.8169 | 3459165.787 | 607000 | 12636530.2296 | 3500753.2073 | 12000 | 12108799.7996 | 3460386.247 | 60500 | 13434027.6163 | 3457876.797 | 0 | 9590289.3031 | 3457876.797 | 0 | 9694401.1066 | 3528534.0653 | 0 | 8290946.9774 | 3462348.2145 | 0 | 7406383.4179 | 3459490.6235 | 0 | 8203074.2013 | 3544007.559 | 0 | 7845979.9913 | 3545731.1053 | 150000 | 8076567.8118 | 3545731.1053 | 150000 | 7572724.5784 | 3645731.1053 | 150000 | 114594298.8502 | 42067632.6133 | 1129500 | 157791431.4636 | 114434298.8253 | 42067632.618
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TOTAL |  |  |  | 5686501.2871 |  |  |  |  | BANCO DE ALIMENTOS
|  |  | 637000 | 0 | 997116.9537 | [31 empty] | 3374400 |  | 157791431.4636 | [8 empty] | SANTO ANTÔNIO RESTAURANTE
[39 empty] | 48473264.9098 |  |  | 23589378.88
9750000
950000
-47360913.0364
[39 empty] | 163105099.5138 | 41547244.98
48510800.6636

## Planilha1 (hidden)
| 146403045 | 163605099.51 | 115239798.8281 | 114045658.4471 | 10173233.6297
DESPESAS CORRENTES
OVG | VALOR GASTO 2018 | Valor 13 TA | Valor anual 14 TA (COM ÀGUA E LUZ) | Valor anual 14 TA (SEM ÀGUA E LUZ) | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO
TOTAL DO Contrato | 176012299 | 205152344.49 | 157307431.4461 | 156113291.0651
TOTAL DE DESPESAS - PESSOAL E ENCARGOS | 29609254 | 41547244.98 | 42067632.618 | 42067632.618 | 3459165.7904 | 3500753.2084 | 3460386.2441 | 3457876.7981 | 3457876.7981 | 3528534.0655 | 3462348.2175 | 3459490.6245 | 3544007.5617 | 3545731.1033 | 3545731.1033 | 3645731.1033
TOTAL DE DESPESAS - MANUTENÇÃO | 17830721 | 28644301.62 | 34260463.7293 | 33066323.3483 | 2589640.226 | 4951037.0096 | 4498378.0096 | 5793550.2563 | 2070767.7031 | 2317048.5166 | 2245020.8174 | 1609856.9679 | 2072120.3013 | 2094664.3013 | 2374691.1018 | 1643688.5184
TOTAL DE DESPESAS - PROGRAMA BOLSA | 111021756 | 115370187.2 | 62102798.0028 | 62102798.0028 | 6074897.0028 | 5994398 | 6048399 | 5968400 | 6048401 | 5968402 | 4373736 | 4293237 | 4373238 | 4293239 | 4373240 | 4293241
TOTAL DE DESPESAS - PROGRAMA RESTAURANTE | 17550568 | 19590610.69 | 18876537.0961 | 18876537.0961 | 1508696.401 | 1541810.145 | 1491238.7204 | 1574243.7664 | 1373288.0013 | 1311118.9978 | 1622353.5632 | 1453453.8588 | 1707881.3036 | 1558243.0988 | 1558804.1122 | 1605963.4655
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF | 2289632 | 2241000 | 3542638.786 | 3298096.346 | 276419.4413 | 270230.9713 | 269030.9713 | 269190.9713 | 268838.5613 | 268838.5613 | 268998.5613 | 268838.5613 | 385505.228 | 387665.228 | 368768.948 | 240312.7813 | 3542638.786 | 0
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV | 363942 | 734913.76 | 1142799.0898 | 808704.8848 | 165200.9975 | 158840.9975 | 158200.9975 | 74307.6641 | 74495.2541 | 73935.2541 | 74495.2541 | 75935.2541 | 74495.2541 | 75935.2541 | 74127.9141 | 62828.9941 | 1142799.0898 | 0
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM | 375963 | 530684.13 | 1321059.9474 | 1271475.5584 | 60297.9168 | 51926.6768 | 52776.6768 | 51626.6768 | 52699.8535 | 54533.611 | 52311.411 | 51161.411 | 227711.411 | 226161.411 | 227311.411 | 212541.481 | 1321059.9474 | 0
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF | 484306 | 565152.42 | 956918.6046 | 888984.3901 | 68353.4004 | 61455.5004 | 61155.5004 | 61155.5004 | 61039.3604 | 61039.3604 | 61039.3604 | 61039.3604 | 137706.0271 | 137706.0271 | 137706.0271 | 47523.1804 | 956918.6046 | 0
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM | 485963 | 1025946.98 | 1508255.9672 | 1467304.7087 | 238786.3731 | 239217.9631 | 239217.9631 | 239217.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 68976.9631 | 1508255.9672 | 0
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES | 175622 | 578809.03 | 584108.2662 | 566008.3127 | 49811.9296 | 41750.8196 | 41750.8196 | 44250.8196 | 41651.6796 | 41651.6796 | 43851.6796 | 42631.6796 | 41651.6796 | 41651.6796 | 111726.9001 | 41726.9001 | 584108.2662 | 0
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | 1458074 | 1395618.6 | 1582087.0378 | 1358815.1703 | 145228.5811 | 139578.5811 | 137508.5811 | 136578.5811 | 133906.0311 | 138769.8311 | 133639.8311 | 133578.3861 | 134508.3861 | 134202.3861 | 133424.7861 | 81163.0761 | 1582087.0378 | 0
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV | 121757 | 191325.97 | 214231.2604 | 173569.4224 | 20046.0867 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13244.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 13094.1067 | 38094.1067 | 38094.1067 | 214231.2604 | 0
GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFICÍO - SERVIÇOS | 2242425 | 7187776.71 | 7259363.4827 | 7259363.4827 | 510878.5458 | 480350.8374 | 472060.8374 | 495560.8374 | 472715.8531 | 1111575.8531 | 1134975.8531 | 511575.8531 | 511575.8531 | 534975.8531 | 511558.6531 | 511558.6531 | 7259363.4827 | 0
NATAL OVG | 7007546 | 9700000 | 10205000 | 10205000 | 0 | 3000000 | 2600000 | 4015000 | 488000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205000 | 0
DESPESAS MUQUEM | 46401 | 70000 | 87500 | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 0
DESPESAS TRINDADE | 147926 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0
RESTAURANTE CIDADÃO (DESPESAS OPERACIONAIS) | 49490 | 120000 | 122635.586 | 122635.586 | 10905.9655 | 10185.9655 | 8385.9655 | 9105.9655 | 15247.9655 | 8385.9655 | 10545.9655 | 10905.9655 | 8385.9655 | 8745.9655 | 14167.9655 | 7665.9655 | 122635.586 | 0
RESTAURANTE CIDADÃO (DESPESAS COM REFEIÇÕES) | 17501078 | 18758466.01 | 18184459.8481 | 18184459.8481 | 1497790.4355 | 1531624.1795 | 1482852.7549 | 1565137.8009 | 1358040.0358 | 1302733.0323 | 1611807.5977 | 1442547.8933 | 1699495.3381 | 1549497.1333 | 1544636.1467 | 1598297.5 | 18184459.8481 | 0
RESTAURANTE CIDADÃO (DESPESAS COM ALUGUEL) |  | 712144.68 | 569441.662 | 569441.662 | 57340.19 | 45286.072 | 45286.072 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 46836.592 | 569441.662 | 0
RESTAURANTE CIDADÃO (DESPESAS COM TESOURO) | 0 | 0 | 324000 | 324000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 324000 | 0
BOLSA UNIVERSITÁRIA (DESPESAS Operacionais) | 1364615 | 1570347.2 | 1038170.0028 | 1038170.0028 | 148600.0028 | 68100 | 122100 | 42100 | 122100 | 42100 | 122600 | 42100 | 122100 | 42100 | 122100 | 42100 | 1038200.0028 | 30
DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL | 109657141 | 113799840 | 61064628 | 61064628 | 5926297 | 5926298 | 5926299 | 5926300 | 5926301 | 5926302 | 4251136 | 4251137 | 4251138 | 4251139 | 4251140 | 4251141 | 61064628 | 0
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2631164 | 4193074.02 | 5626501.2871 | 5451501.0721 | 967116.9537 | 494590.5557 | 453581.5557 | 393417.1357 | 395350.0402 | 382633.2962 | 393637.797 | 383025.3925 | 476895.3925 | 474295.3925 | 472995.3925 | 338962.3825 | 5626501.2871 | 0

## Planilha2 (hidden)
| PESSOAL E ENCARGOS |  |  | 24
OVG | VALOR GASTO 2018 | Valor 13 TA | Valor anual 14 TA | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO
TOTAL DO Contrato | 29609254 | 41547244.98 | 42067632.618 | 3459165.7904 | 3500753.2084 | 3460386.2441 | 3457876.7981 | 3457876.7981 | 3528534.0655 | 3462348.2175 | 3459490.6245 | 3544007.5617 | 3545731.1033 | 3545731.1033 | 3645731.1033
TOTAL DE DESPESAS - MANUTENÇÃO | 25981944 | 36602002.15 | 36425255.6946 | 2992739.3604 | 3034326.7784 | 2993959.8141 | 2991450.3681 | 2991450.3681 | 3062107.6355 | 2995921.7875 | 2993064.1945 | 3066342.5401 | 3067964.2826 | 3067964.2826 | 3167964.2826
TOTAL DE DESPESAS - PROGRAMA BOLSA | 2695898 | 3848528.51 | 4419376.3427 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 373932.3072 | 374027.6092 | 374027.6092 | 374027.6092
TOTAL DE DESPESAS - PROGRAMA RESTAURANTE | 931412 | 1096714.32 | 1223000.5807 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 103732.7144 | 103739.2116 | 103739.2116 | 103739.2116
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF | 3545848 | 4213231.17 | 5380214.3472 | 443520.8178 | 443520.8178 | 443520.8178 | 443520.8178 | 443520.8178 | 444199.255 | 444516.1812 | 444516.1812 | 457120.8129 | 457419.276 | 457419.276 | 457419.276
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV | 1580790 | 1996044.74 | 2034287.2846 | 167839.2033 | 167839.2033 | 167839.2033 | 167839.2033 | 167839.2033 | 167839.2033 | 168029.347 | 168029.347 | 172681.4375 | 172837.3112 | 172837.3112 | 172837.3112
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM | 1070205 | 1288395.73 | 1281799.0863 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 105744.3636 | 108925.2595 | 108972.9727 | 108972.9727 | 108972.9727
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF | 831400 | 1054383.85 | 997372.6346 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 82319.9425 | 84695.7624 | 84705.7775 | 84705.7775 | 84705.7775
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM | 775098 | 984156.1 | 1158138.9626 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 95589.5796 | 98268.2109 | 98384.7051 | 98384.7051 | 98384.7051
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES | 1075428 | 1461313.32 | 1285672.6595 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106268.7192 | 106363.1855 | 106363.1855 | 108809.7733 | 108841.4 | 108841.4 | 108841.4
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS | 1786471 | 2299875.16 | 2224730.2395 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183575.7184 | 183834.1313 | 183834.1313 | 188715.0814 | 188964.1951 | 188964.1951 | 188964.1951
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV | 563158 | 671556.28 | 3353662.2935 | 276612.9728 | 280489.3831 | 276612.9728 | 276612.9728 | 276612.9728 | 276612.9728 | 276612.9728 | 276612.9728 | 283972.7796 | 284303.107 | 284303.107 | 284303.107
GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFICÍO - SERVIÇOS | 2448001 | 2973066.92
NATAL OVG |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000
DESPESAS MUQUEM |  |  | 20000 |  | 20000
DESPESAS TRINDADE |  |  | 100000 | [11 empty] | 100000
RESTAURANTE CIDADÃO | 931412 | 1096714.32 | 1223000.5807 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 101006.2789 | 103732.7144 | 103739.2116 | 103739.2116 | 103739.2116
BOLSA UNIVERSITÁRIA | 2695898 | 3848528.51 | 4419376.3427 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 365420.151 | 373932.3072 | 374027.6092 | 374027.6092 | 374027.6092
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12305545 | 19659978.88 | 18539378.1868 | 1531268.0434 | 1548979.0511 | 1532488.4971 | 1529979.0511 | 1529979.0511 | 1549957.8813 | 1532912.084 | 1530054.491 | 1563153.4227 | 1563535.538 | 1563535.538 | 1563535.538