## capa
RELATÓRIO TRIMESTRAL GERENCIAL
DE PRODUÇÃO
ABRIL A JUNHO DE 2022
Aprovado pelo Conselho de Administração

## Relatório
Programa de Proteção Social ao Idoso
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Centro de Idosos Sagrada Família | Nº de moradores na modalidade Asilar (ILPI) | Usuários | Média | 66 | 55 | 66 | 56 | 66 | 57 | 66 | 56
| Nº de moradores na modalidade Casa Lar | Usuários | Média | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro Dia | Usuários | Média | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 300 | 297 | 300 | 312 | 300 | 333 | 300 | 314
Centro de Idosos Vila Vida | Nº de idosos moradores na modalidade Casa Lar | Usuários | Média | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 750 | 534 | 750 | 573 | 750 | 585 | 750 | 564
Espaço Bem Viver I | Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 270 | 239 | 270 | 263 | 270 | 271 | 270 | 257.6667
Espaço Bem Viver II | Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 280 | 301 | 280 | 321 | 280 | 339 | 280 | 320.3333
Programa de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro | Nº de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho | Usuários | Média | 180 | 169 | 180 | 209 | 180 | 187 | 180 | 188.3333
Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira | Nº de adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz | Usuários | Média | 150 | 114 | 150 | 122 | 150 | 123 | 150 | 119.6667
Programa Universitário do Bem | Nº de benefícios integrais e parciais | Bolsas | Máximo | 11600 | 11731 | 11600 | 11641 | 11600 | 11638 | 11600 | 11731
Proteção Social à Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais | Nº de famílias atendidas e/ou mapeadas para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social | Famílias | Soma | 150 | 364 | 150 | 232 | 100 | 133 | 400 | 729
Gerência de Benefícios Sociais | Nº de gestantes atendidas | Usuários | Soma | 550 | 827 | 550 | 1043 | 550 | 1097 | 1650 | 2967
| Nº de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros) | Usuários | Soma | 5191 | 5504 | 30191 | 65807 | 30191 | 7512 | 65573 | 78823
| Nº de crianças atendidas (leite especial e fralda infantil) | Usuários | Soma | 1700 | 2507 | 1700 | 3054 | 1700 | 4020 | 5100 | 9581
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas | Famílias | Soma | 120 | 627 | 120 | 2021 | 120 | 177 | 360 | 2825
| Nº ações socioassistenciais realizadas por meio do OVG Perto de Você | Ações | Soma | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 20
Casa do Interior de Goiás | Nº de pessoas acolhidas do interior para tratamento médico em Goiânia | Usuários | Soma | 350 | 310 | 350 | 355 | 350 | 362 | 1050 | 1027
Restaurante do Bem | Nº de refeições servidas nas 15 (Quinze) unidades | Refeições | Soma | 277628 | 263426 | 317957 | 305620 | 304814 | 296346 | 900399 | 865392
Programa Banco de Alimentos | Nº de famílias atendidas | Famílias | Soma | 600 | 3270 | 600 | 3530 | 600 | 5821 | 1800 | 12621
| Nº de entidades sociais atendidas | Entidades | Soma | 200 | 74 | 200 | 66 | 200 | 74 | 600 | 214
Justificativa: O impacto negativo nas metas do Restaurante do Bem ocorreu em razão das unidades de Quirinópolis e Santo Antônio do Descoberto, previstas para iniciarem as atividades a partir fevereiro, ainda não estarem funcionando. Tal fato ocorreu devido a questões de procedimentos quanto aos locais de implantação das unidades, em razão das exigências legais e técnicas.
Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Gerência de Benefícios Sociais | Nº de entidades sociais assessoradas / capacitadas | Entidades | Soma | 45 | 63 | 45 | 64 | 45 | 48 | 135 | 175
| Nº de entidades sociais apoiadas | Entidades | Soma | 30 | 57 | 30 | 96 | 50 | 83 | 110 | 236
Gerência de Promoção do Voluntariado | Nº de pessoas mobilizadas | Usuários | Soma | 110 | 178 | 110 | 264 | 90 | 141 | 310 | 583
| Nº de ações de promoção do voluntariado | Ação | Soma | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 11 | 15 | 30
Gêrencia de Gestão Social e Avaliação | Nº de municípios atendidos | Município | Média | 100 | 171 | 100 | 184 | 100 | 169 | 100 | 174.6667
Centro de Apoio ao Romeiro | Nº de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade | Romeiro | Soma | - | - | - | - | 300000 | 303500 | 300000 | 303500
A partir do dia 16 de março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar situação de pandemia devido ao novo Coronavírus e após a publicação de Decreto Estadual e normativas institucionais com medidas emergenciais para conter a disseminação do vírus, as atividades presenciais foram suspensas temporariamente e os atendimentos adaptados. De maneira geral, a alteração da rotina impactou algumas metas. Informações mais detalhadas podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais, disponíveis em www.ovg.org.br / Acesso à Informação / Prestação de Contas / Relatórios Mensais e Anuais de Suas Ações e Atividades (http://www.ovg.org.br/post/ver/231818).