## capa
RELATÓRIO TRIMESTRAL GERENCIAL
DE PRODUÇÃO
JANEIRO A MARÇO 2022
Aprovado pelo Conselho de Administração

## Relatório
Programa de Proteção Social ao Idoso
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Centro de Idosos Sagrada Família | Nº de moradores na modalidade Asilar (ILPI) | Usuários | Média | 66 | 61 | 66 | 60 | 66 | 57 | 66 | 59.3333
| Nº de moradores na modalidade Casa Lar | Usuários | Média | 30 | 23 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22.3333
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro Dia | Usuários | Média | 30 | 23 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 25.3333
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 280 | 225 | 300 | 225 | 300 | 265 | 293.3333 | 238.3333
Centro de Idosos Vila Vida | Nº de idosos moradores na modalidade Casa Lar | Usuários | Média | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | 24.3333
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 650 | 475 | 750 | 490 | 750 | 517 | 716.6667 | 494
Espaço Bem Viver I | Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 270 | 262 | 270 | 269 | 270 | 285 | 270 | 272
Espaço Bem Viver II | Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 280 | 460 | 280 | 376 | 280 | 299 | 280 | 378.3333
Programa de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro | Nº de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho | Usuários | Média | 180 | 165 | 180 | 146 | 180 | 139 | 180 | 150
Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira | Nº de adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz | Usuários | Média | 150 | 130 | 150 | 110 | 150 | 113 | 150 | 117.6667
Programa Universitário do Bem | Nº de benefícios integrais e parciais | Bolsas | Máximo | 11600 | 11895 | 11600 | 11919 | 11600 | 11815 | 11600 | 11919
Retificação: O Programa Universitário do Bem (PROBEM) retificou os números de bolsas ativas no período de janeiro a março/2022. A variação de valores ocorre em razão de correções efetuadas ao longo do semestre, que refletem em pagamentos retroativos para os meses que já haviam sido fechados os lançamentos no sistema. As principais correções verificadas são: regularização de matrícula e correção de aproveitamento acadêmico encaminhados pelas Instituições de Ensino Superior; regularização das atividades do Banco de Oportunidades e efetivação tardia de renovação do benefício (quando da não realização dentro do prazo após fundamentação via procedimento administrativo junto à Administração do Programa). A alteração nos números de bolsas ativas foram: Em janeiro, de 11.800 para 11.895; fevereiro, de 11.819 para 11.919; março, de 11.707 para 11.815.
Proteção Social à Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais | Nº de famílias atendidas e/ou mapeadas para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social | Famílias | Soma | 100 | 112 | 150 | 245 | 150 | 352 | 400 | 709
Gerência de Benefícios Sociais | Nº de gestantes atendidas | Usuários | Soma | 550 | 559 | 550 | 630 | 550 | 921 | 1650 | 2110
| Nº de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros) | Usuários | Soma | 4671 | 3707 | 5191 | 5251 | 5191 | 6625 | 15053 | 15583
| Nº de crianças atendidas (leite especial e fralda infantil) | Usuários | Soma | 1700 | 1184 | 1700 | 1976 | 1700 | 2282 | 5100 | 5442
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas | Famílias | Soma | 60 | 442 | 60 | 32 | 120 | 120 | 240 | 594
| Nº ações socioassistenciais realizadas por meio do OVG Perto de Você | Ações | Soma | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 20
Casa do Interior de Goiás | Nº de pessoas acolhidas do interior para tratamento médico em Goiânia | Usuários | Soma | 320 | 150 | 350 | 248 | 350 | 258 | 1020 | 656
Restaurante do Bem | Nº de refeições servidas nas 15 (Quinze) unidades | Refeições | Soma | 279879 | 276626 | 292240 | 264118 | 321464 | 296773 | 893583 | 837517
Programa Banco de Alimentos | Nº de famílias atendidas | Famílias | Soma | 600 | 1007 | 600 | 703 | 600 | 1859 | 1800 | 3569
| Nº de entidades sociais atendidas | Entidades | Soma | 200 | 87 | 200 | 85 | 200 | 76 | 600 | 248
Justificativa: O impacto negativo nas metas do Restaurante do Bem ocorreu em razão das unidades de Quirinópolis e Santo Antônio do Descoberto, previstas para iniciarem as atividades a partir fevereiro, ainda não estarem funcionando. Tal fato ocorreu devido a questões de procedimentos quanto aos locais de implantação das unidades, em razão das exigências legais e técnicas.
Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Gerência de Benefícios Sociais | Nº de entidades sociais assessoradas / capacitadas | Entidades | Soma | 35 | 48 | 35 | 50 | 45 | 70 | 115 | 168
| Nº de entidades sociais apoiadas | Entidades | Soma | 25 | 62 | 25 | 44 | 30 | 156 | 80 | 262
Gerência de Promoção do Voluntariado | Nº de pessoas mobilizadas | Usuários | Soma | 60 | 76 | 80 | 98 | 110 | 108 | 250 | 282
| Nº de ações de promoção do voluntariado | Ação | Soma | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17
Gêrencia de Gestão Social e Avaliação | Nº de municípios atendidos | Município | Média | 20 | 82 | 100 | 190 | 100 | 216 | 73.3333 | 162.6667
A partir do dia 16 de março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar situação de pandemia devido ao novo Coronavírus e após a publicação de Decreto Estadual e normativas institucionais com medidas emergenciais para conter a disseminação do vírus, as atividades presenciais foram suspensas temporariamente e os atendimentos adaptados. De maneira geral, a alteração da rotina impactou algumas metas. Informações mais detalhadas podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais, disponíveis em www.ovg.org.br / Acesso à Informação / Prestação de Contas / Relatórios Mensais e Anuais de Suas Ações e Atividades (http://www.ovg.org.br/post/ver/231818).