## Relatório Sintético
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 - CEASA/OVG
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2023
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BANCO DE ALIMENTOS
UNIDADE EXECUTORA | ESPECIFICAÇÃO |  | METAS FÍSICAS
Realizadas
BANCO DE ALIMENTOS | Número de entidades cadastradas |  | 0
| Número de indivíduos/famílias cadastrados |  | 253
| Número de entidades atendidas |  | 45
| Número de indivíduos/famílias atendidos |  | 3921
| Total de alimentos doados (KG) |  | 83690.8
| Total de doadores cadastrados |  | 0
| Total de alimentos coletados/arrecadados (KG) |  | 88940
| Bairros de Goiânia atendidos |  | 26
| Municípios atendidos (além de Goiânia) |  | 9
| Distribuição |  | Diária (exceto domingos e feriados)
Plano de Ação
Causa: O Programa está sendo executado com base no Plano de Trabalho, com o desenvolvimento de atividades de coleta, seleção e distribuição de alimentos para entidades sociais e famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.
Medidas implementadas/a implementar: Como as atividades estão sendo desenvolvidas conforme previsto no Plano de Trabalho, não há medidas saneadoras a serem implementadas.
Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
Ações Desenvolvidas
Prosseguimos com o cadastramento presencial de famílias, seguindo os protocolos de segurança. O cadastramento de entidades sociais é realizado pelo site da OVG (www.ovg.org.br) e a validação do cadastro é realizada pela equipe de Assistência Social e todas as ações buscam apoiar e fortalecer a rede socioassistencial.
Foi dada continuidade na promoção da segurança alimentar e nutricional ao atender famílias vulneráveis que coletam alimentos impróprios para consumo nos contêiners de lixo da CEASA. Com essa ação de mapeamento das famílias, elas passam pelo atendimento e avaliação com a assistente social e, além de receber os alimentos de forma contínua, recebem os encaminhamentos necessários à rede socioassistencial, conforme suas demandas. Além da busca ativa, contamos com o apoio da equipe de Segurança Interna da CEASA, que também mobiliza e direciona famílias para o Banco de Alimentos.
Regularmente, realizamos a busca ativa de alimentos na CEASA. Neste mês tivemos uma redução no volume de coleta. É importante destacar que o volume da coleta é influenciado por fatores como sazonalidade, inflação, condições ambientais, dentre outros, o que gera grandes oscilações. Para complementar as doações de alimentos in natura, neste mês foram entregues 33.531 benefícios provenientes do processamento de alimentos coletados (Mix do Bem e frutas desidratadas), contribuindo para o ciclo de sustentabilidade e redução do desperdício.
Neste mês, um novo Termo de Cooperação para recebimento de estagiários foi assinado. Então, além da Universidade Federal de Goiás (UFG), agora o Banco de Alimentos também receberá estudantes de Nutrição e Saúde Pública para estágio obrigatório da FacUnicamps.
Neste mês, continuamos a entrega de cestas de hortifrútis adquiridas da agricultura familiar aos beneficiários do Programa Universitário do Bem (PROBEM), acompanhados pela equipe socioassistencial do Programa. Foram entregues 100 cestas e 10 pacotes de Mix do Bem. A ação promove o estímulo à alimentação adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e a adoção de hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. Além disso, a ação promove o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais do nosso Estado.
Neste mês, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS), foram entregues 200 Mix do Bem e 200 frutas desidratadas para atender a demanda da ação "Dignidade na Rua", que teve sua 5ª edição ralizada no dia 30 de março, das 14h às 19h, no CEPAL do Setor Sul. Na ocasião, a equipe da Gerência do Restaurante do Bem/OVG realizou a entrega de marmitas, frutas in natura e frutas desidratadas. Tal evento tem como objetivo promover a dignidade das pessoas em situação de rua e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.
O Banco de Alimentos tambem participou do Encontro Estadual de Desenvolvimento e Assistência Social, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS), em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e OVG, na Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO). Durante o evento, foram apresentados os benefícios concedidos pela unidade e formalização de cadastro.
Foram realizadas visitas às entidades: 1) Lar Infantil Sagrada Família; 2) Instituto Levanta-te e Anda; e 3) Comunidade Terapêutica Luz que Liberta. Também foram realizadas 03 (três) visitas domiciliares para beneficiários cadastrados. Durante as visitas, foram verificadas situações relacionadas às demandas familiares, bem como o contexto de vulnerabilidade em que se encontram e realizada entrega de cestas de hortifrútis e Mix do Bem.
Após as capacitações sobre o Mix do Bem nas unidades e programas de atendimento da OVG, neste mês foram realizados as entregas para usuários da: Casa do Interior de Goiás = 150 unidades de Mix do Bem; Programa Juventude Tecendo o Futuro = 1.500 unidades de Mix do Bem; Programa Meninas de Luz = 550 unidades de Mix do Bem e 40 frutas desidratadas; Espaço Bem Viver I = 40 unidades de Mix do Bem; Espaço Bem Viver II = 60 frutas desidratdas; e Centro de Idosos Sagrada Família = 100 frutas desidratadas.
Goiânia, março de 2023.
Marília Araújo Silva |  | Luís Maurício Bessa Scartezini
Gerente do Banco de Alimentos |  | Gerente de Planejamento
Roberta Wendorf de Carvalho |  | Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Unidades Socioassistenciais |  | Diretora de Planejamento e Gestão
Sérgio Borges Fonseca Júnior |  | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretor Administrativo e Financeiro |  | Diretora Geral

## Relatório Analítico
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 - CEASA/OVG
RELATÓRIO ANALÍTICO: OPERACIONAL E METAS
BANCO DE ALIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: MARÇO / 2023
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Item Meta TF: 15.1 / Item Meta PT: 9.6.1
1. ATENDIMENTOS/MÊS |  |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL SEM REPETIÇÃO
Número de entidades atendidas |  | RZ | 268 | 109 | 77 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
Número de indivíduos/famílias atendidos |  | RZ | 3390 | 2568 | 2943 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923
Item Meta TF: 15.1 / Item Meta PT: 9.6.2
2. CADASTRAMENTOS/MÊS |  |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL
Novas entidades cadastradas com recebimento regular |  | RZ | 198 | JAN: 6; FEV: 1; MAR: 0 | 205
Novas entidades cadastradas para o Programa Aquisição de Alimentos Estadual (PAA) |  | RZ | 41 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 41
Novos indivíduos/famílias cadastrados |  | RZ | 2642 | JAN: 93; FEV: 187; MAR: 253 | 3175
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.6.3
3. VOLUME DE DOAÇÕES (KG)/MÊS |  |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL
Quantidade de alimentos coletados/arrecadados |  | RZ | 4991045.76 | 164855.3 | 111021.2 | 88940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355862.26
Quantidade de alimentos doados |  | RZ | 4856003.45 | 160683.3 | 106878 | 83690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207255.55
Quantidade de alimentos selecionados para processamentos |  | RZ | 35252.7 | 1392 | 1342 | 1340.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39327.06
Quantidade de alimentos descartados (distribuídos a instituições para alimentação animal) |  | RZ | 124190.99 | 2780 | 2801.2 | 3908.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133681.03
Item Meta TF: Não Possui / Item Meta PT: 9.6.5
4. AÇÕES SOCIAIS |  |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL
Número de entidades que participaram |  | RZ | 1536 | JAN: 26; FEV: 15; MAR: 23 | 1600
Número de indivíduos/famílias que participaram |  | RZ | 2366 | JAN: 75; FEV: 55; MAR: 120 | 2616
5. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS POR INSTITUIÇÃO / ENTIDADE E FAMÍLIA (KG)
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.6.3
Bairros de Goiânia | Instituição / Entidade ATENDIDA EM GOIÂNIA |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL
Santa Genoveva | Assembleia de Deus Aliança | RZ | 13084.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 13084.7
Bairro Goiá 2 | Assembleia de Deus Esperança | RZ | 20489.86 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 20489.86
Jardim Itaipu | Grupo Ecológico Ambiental Nacional | RZ | 346.8 | JAN: 652; FEV: 0; MAR: 0 | 998.8
Jardim Guanabara | Assembleia de Deus Yeshua | RZ | 15297.91 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 15297.91
| Centro de Recuperação Vida Nova | RZ | 39681.14 | JAN: 1088; FEV: 782; MAR: 423 | 41974.14
| Banco de Alimentos Mesa Brasil - SESC | RZ | 10078.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 10078.1
Jardim Guanabara I | CMEI Jardim Guanabara I - Conselho Gestor Construindo Cidadãos | RZ | 3701.74 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3701.74
| Instituto de Especialidades Conceito | RZ | 5450.23 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5450.23
Jardim Guanabara II | Sociedade Renascer | RZ | 1627.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1627.2
Jardim Guanabara III | CMEI Guanabara lll | RZ | 4082.04 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4082.04
| Comunidade Espirita Trabalho, Amor e FÉ (CETAF) | RZ | 40141.93 | JAN: 814; FEV: 1143; MAR: 520 | 42618.93
Vila Montecelli | Associação Ambiental pela Vida e Sustentabilidade Social | RZ | 5269.59 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5269.59
Residencial Vale dos Sonhos | Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos | RZ | 34446.13 | JAN: 1276; FEV: 450; MAR: 169 | 36341.13
| Igreja Batista Vale dos Sonhos | RZ | 12781.24 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 12781.24
| Igreja Assembleia de Deus Ministério Vale dos Sonhos | RZ | 1183.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 115 | 1298.4
Residencial São Leopoldo | Associação Benefeciente Missões Compaixão | RZ | 2200.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2200.4
Campinas | Associação Beneficente Metamorfose | RZ | 99239.4 | JAN: 2374; FEV: 2405; MAR: 747 | 104765.4
Chácara do Governador | Associação dos Idosos do Grupo Renascer da Chácara do Governador | RZ | 59.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 59.7
Jardim Novo Mundo | Associação da Igreja Metodista - Oitava Região Eclesiástica | RZ | 40198.49 | JAN: 1679; FEV: 951; MAR: 100 | 42928.49
| Centro de Referência em Convivência de Idosos | RZ | 886.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 886.1
| União das Pioneiras de Goiânia | RZ | 3488.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3488.2
| Associação Amar Mais | RZ | 0 | JAN: 809; FEV: 0; MAR: 0 | 809
Jardim das Aroeiras | Associação das Entidades Comunitárias Dom Fernando II e Aroeiras | RZ | 17718.66 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 17718.66
| CMEI Jardim das Aroeiras | RZ | 2390.64 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2390.64
Jardim Mirabel | Recanto Dom Orione | RZ | 0 | JAN: 459; FEV: 0; MAR: 0 | 459
Conjunto Vera Cruz I | Associação de Moradores do Conjunto Vera Cruz I | RZ | 61211.48 | JAN: 2521; FEV: 789; MAR: 0 | 64521.48
| Projeto Adoção | RZ | 16445.1 | JAN: 559; FEV: 546.2; MAR: 0 | 17550.3
Vera Cruz 2 | Casa Terapêutica Rei Davi | RZ | 7992.44 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 7992.44
Residencial Paulo Pacheco | Associação Paulo Pacheco | RZ | 2628.34 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2628.34
Jardim Goiás | Associação Habitacional e Construção Civil do Brasil - Constracc | RZ | 36774.56 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 36774.56
| Instituto Batuíra de Saúde Mental | RZ | 91595.22 | JAN: 2033; FEV: 2327; MAR: 526 | 96481.22
| Casa da Criança e do Adolescente Talitha Kum | RZ | 12052.94 | JAN: 75; FEV: 0; MAR: 0 | 12127.94
Novo Horizonte | Associação Metodista Assistencial de Educação Infantil | RZ | 8511.2 | JAN: 294; FEV: 0; MAR: 0 | 8805.2
Setor Oeste | Associação Obra do Berço | RZ | 3569.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3569.8
| Assciação Estadual de Apoio a Saúde | RZ | 250.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 250.8
| Paróquia São Nicolau | RZ | 165.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 165.8
| Sociedade Beneficente Ortodoxa de Goiás | RZ | 2959.02 | JAN: 352; FEV: 0; MAR: 0 | 3311.02
| Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Girassol | RZ | 987.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 987.2
| Núcleo de Proteção aos Queimados | RZ | 484.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 484.6
Setor Coimbra | Associação Servos de Deus | RZ | 38999.27 | JAN: 1875; FEV: 563; MAR: 0 | 41437.27
| Associação Tio Cleobaldo | RZ | 18448.31 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 18448.31
| Lar de Jesus | RZ | 31738.97 | JAN: 394; FEV: 522; MAR: 482 | 33136.97
Bairro Feliz | Lar Caminho da Luz | RZ | 1476.1 | JAN: 982; FEV: 0; MAR: 0 | 2458.1
Vila Jardim Pompéia | Associação Universo Sem Fome | RZ | 40527.2 | JAN: 1274; FEV: 446; MAR: 361 | 42608.2
Jardim Liberdade | Caps Noroeste | RZ | 33342.63 | JAN: 994; FEV: 143; MAR: 195 | 34674.63
Setor Marechal Rondon | Casa de Apoio Anjo Gabriel (antiga Liga da Solidariedade) | RZ | 4024.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4024.4
| Fraternidade de Assistência a Menores Aprendizes - FAMA | RZ | 9339.54 | JAN: 296; FEV: 580; MAR: 0 | 10215.54
Bairro Floresta | Casa de Fraternidade Caminho da Luz | RZ | 32220.07 | JAN: 1290; FEV: 294; MAR: 575 | 34379.07
Conjunto Cachoeira Dourada | Centro Espírita Estrela D'Alva | RZ | 168.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 168.4
Residencial Maria Lourença | Centro de Atendimento Educação e Mediação da Família - CAEMFA | RZ | 30986.59 | JAN: 383; FEV: 592; MAR: 558.6 | 32520.19
Parque Industrial João Braz | Centro Educacional Infantil Mãe Alvina Lima Souza | RZ | 4904.69 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4904.69
Jardim Brasil | Centro Municipal de Educação Infantil Cristiano Emidio Martins | RZ | 2937.77 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2937.77
Parque Eldorado Oeste | Centro Social Espírita Puro Amor | RZ | 16380.66 | JAN: 614; FEV: 377.4; MAR: 0 | 17372.06
Parque Tremendão | CMEI Parque Tremendão | RZ | 4797.37 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4797.37
| Associação Comunitária Beneficente Portas Abertas | RZ | 7611.72 | JAN: 300; FEV: 0; MAR: 0 | 7911.72
Jardim da Luz | Comunidade Espírita Ramatis | RZ | 19887.7 | JAN: 1486; FEV: 1136; MAR: 519 | 23028.7
Setor Castelo Branco | Conselho Escolar da Escola Municipal Osterno Potenciano e Silva | RZ | 4570.49 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4570.49
Residencial Triunfo 3 | Convenção Internacional Semeando a Palavra em Missões | RZ | 14074.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 14074.9
Setor Maysa Extensão | Igreja Assembleia de Deus Ministério Sede de Abraão (Antiga Igrejinha) | RZ | 25062.61 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 25062.61
Buena Vista IV | Igreja Batista Amor e Cuidado | RZ | 12967.902 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 12967.902
| Igreja Evangélica Assembleia de Deus Buena Vista II | RZ | 75803.86 | JAN: 2975; FEV: 1335; MAR: 0 | 80113.86
Vila Nova | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Jd. Novo Mundo - Ministério Vila Nova | RZ | 17583.19 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 17583.19
| Associação das Mulheres Deficientes Auditivas e Surdas do Estado de Goiás | RZ | 9736 | JAN: 1758; FEV: 595; MAR: 0 | 12089
| Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ADFEGO | RZ | 25404.19 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 25404.19
| Associação dos Acidentados do Trabalho do Estado de Goiás | RZ | 764.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 764.1
| Secretaria Estadual de Educação | RZ | 19587.14 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 19587.14
| Comunidade Espírita Paz em Jesus | RZ | 85 | JAN: 0; FEV: 279; MAR: 320 | 684
Vila Viana | Igreja Internacional da Paz - Ministério Luz para os Povos | RZ | 0 | JAN: 102; FEV: 0; MAR: 0 | 102
Bairro da Vitória | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Jardim América | RZ | 23800.35 | JAN: 103; FEV: 0; MAR: 0 | 23903.35
| Associação de Assistência Social Soldadinhos de Deus | RZ | 826.8 | JAN: 665; FEV: 0; MAR: 0 | 1491.8
| Ministério de Adoração Amigo do Rei | RZ | 1767.92 | JAN: 355; FEV: 0; MAR: 0 | 2122.92
Bairro da Vitória Área III | Associação Beija-Flor | RZ | 5545.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5545.5
Vila Riso | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vila Riso | RZ | 9555.49 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 9555.49
Bairro Anhanguera | Associação de Pais do Excepcional Gota de Orgulho - APEGO | RZ | 5939.2 | JAN: 608; FEV: 0; MAR: 0 | 6547.2
Parque Anhanguera | Igreja Evangélica Avivamento | RZ | 30019.14 | JAN: 1130; FEV: 1335; MAR: 0 | 32484.14
Parque Anhanguera II | Associação Cairós - Solidariedade e Ação | RZ | 1515.84 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1515.84
Setor Nilza Modesto Neto | Igreja Evangélica Ministério Rosa de Sarom | RZ | 44405.736 | JAN: 1456; FEV: 809; MAR: 588 | 47258.736
Jardim América | Igreja Evangélica Quadrangular | RZ | 40107.816 | JAN: 2483; FEV: 1614; MAR: 192 | 44396.816
| Associação Bem Aventurada Imelda | RZ | 1882.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1882.9
| Ação Social Sagrados Estigmas e Santo Expedito | RZ | 5120.02 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5120.02
| Centro Espírita e Casa da Sopa Orondina Luz e Vida | RZ | 785.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 785.1
| Associação Parkinson de Goiás | RZ | 1283.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1283.2
Jardim Curitiba I | Igreja Pentencostal Allfa e Omega - Ministério Atos II | RZ | 62421 | JAN: 625; FEV: 991; MAR: 0 | 64037
Setor Urias Magalhães | Instituto de Atenção a Terceira Idade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | RZ | 2691.28 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2691.28
Residencial Morumbi | Ministério das Igrejas das Assembleias de Deus Jardim das Oliveiras | RZ | 1352.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1352.8
Setor Recreio de Ipê | Missão Resgate da Paz | RZ | 31096.86 | JAN: 1076; FEV: 630; MAR: 0 | 32802.86
Jardim Europa | Moderna Olavo Bilac | RZ | 3940.65 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 654 | 4594.65
| Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia - ASCEP | RZ | 17460.02 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 17460.02
Parque Industrial de Goiânia | Movimento Jovens Livres | RZ | 45287.51 | JAN: 1284; FEV: 565; MAR: 630 | 47766.51
Itatiaia | Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança Santa Rita de Cássia | RZ | 32894.21 | JAN: 531; FEV: 400.4; MAR: 0 | 33825.61
Sol Nascente | Obras Sociais do CEGAL | RZ | 84706.24 | JAN: 695; FEV: 1585; MAR: 1090 | 88076.24
Setor Rio Formoso | Obras Sociais do Centro Espírita Amor e Luz | RZ | 28960.87 | JAN: 317; FEV: 356; MAR: 569.6 | 30203.47
Parque Santa Cruz | Secretaria Estadual de Saúde | RZ | 353.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 353.3
| Siquém Núcleo Educacional | RZ | 6164.57 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 6164.57
Jardim Nova Esperança | Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - OSCEIA | RZ | 31168.2 | JAN: 968; FEV: 515; MAR: 400 | 33051.2
Setor Bueno | Sindicato dos Proprietários das Oficinas Mecânicas dos Estados de Goiás | RZ | 52006.47 | JAN: 1243; FEV: 768; MAR: 0 | 54017.47
| Sociedade Instituto Curados para Curar | RZ | 1484.1 | JAN: 389; FEV: 0; MAR: 0 | 1873.1
Residencial Itaipu | Associação Semente da Vida - Projeto Semear | RZ | 60490.996 | JAN: 2716; FEV: 2396; MAR: 622 | 66224.996
Centro | Associação das Donas de Casa e Consumidores em Ação | RZ | 26604.87 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 26604.87
| Associação Grupo Vozes Flores do Cerrado | RZ | 2770.5 | JAN: 242; FEV: 0; MAR: 0 | 3012.5
| Associação de Travesti Transexuais e Transgêneros de Goiás Astral/GO | RZ | 3523.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3523.1
| Associação dos Agentes de Proteção do Juizado da Infância e da Juventude | RZ | 0 | JAN: 0; FEV: 203; MAR: 0 | 203
| Comunidade Terapêutica Ebenézer Bom Pastor | RZ | 15581.12 | JAN: 1338; FEV: 449; MAR: 0 | 17368.12
| Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro do Estado de Goiás | RZ | 10032.04 | JAN: 526; FEV: 541; MAR: 0 | 11099.04
Setor Progresso | Centro de Trabalho Comunitário - CTC | RZ | 31094.12 | JAN: 841; FEV: 630; MAR: 179 | 32744.12
Setor Balneário | Associação dos Idosos Jardim Balneário | RZ | 40708.12 | JAN: 1670; FEV: 869; MAR: 0 | 43247.12
Setor Sudoeste | Grupo Pela Vidda de Goiânia | RZ | 0 | JAN: 243; FEV: 0; MAR: 0 | 243
Setor Negrão de Lima | Centro Espirita Emmanoel | RZ | 176 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 176
Balneário Meia Ponte | Arquidiocese de Goiânia - Cúria Metropolitana - Paróquia Nossa Senhora Aparecida | RZ | 239.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 239.5
Morada do Sol | Associação Noroeste Esporte Clube de Goiás | RZ | 12507.18 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 12507.18
Conjunto Vista Alegre | Casa de Recuperação Projeto Emanuel - Carepe | RZ | 10155.41 | JAN: 0; FEV: 122.6; MAR: 0 | 10278.01
Setor Santos Dumond | Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos - Cecom | RZ | 46629.17 | JAN: 469; FEV: 833; MAR: 0 | 47931.17
Setor São José | Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Louvor e Adoração | RZ | 2103.6 | JAN: 860; FEV: 0; MAR: 0 | 2963.6
Perim | Sociedade Eunice Weaver de Goiânia | RZ | 5103.18 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5103.18
Vila Americano do Brasil | Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo | RZ | 7384.95 | JAN: 1666; FEV: 834; MAR: 0 | 9884.95
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | RZ | 4544.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4544.5
Parque Amazonas | Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos | RZ | 9886.55 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 9886.55
| Associação Casa de Apoio Dona Iraídes | RZ | 3941.69 | JAN: 1444; FEV: 0; MAR: 149 | 5534.69
| Associação Semeadores do Bem | RZ | 1904.1 | JAN: 754; FEV: 0; MAR: 0 | 2658.1
Madre Germana I | Centro Ed. Infantil Marista Divino Pai Eterno | RZ | 525.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 525.6
| Sociedade Espírita Trabalho e Esperança | RZ | 583.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 583.1
Madre Germana II | Associação Assistencial Madre Germana II | RZ | 247.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 247.1
Moinho dos Ventos | Associação dos Moradores do Moinho dos Ventos - AMOVE | RZ | 659.46 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 659.46
Residencial Morada do Bosque | Associação Assunção | RZ | 10162.01 | JAN: 516; FEV: 0; MAR: 0 | 10678.01
Vila Lucy | Associação Beneficente de Ajuda a Pessoa Carente | RZ | 4200.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4200.7
Setor Universitário | Associação Projeto Esporte Crescer - PROEC | RZ | 8208.02 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 8208.02
Setor Marista | Associação Beneficente Manancial | RZ | 1666.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1666.6
Forte Vile | Associação Casa de Cultura Antônia Ferreira de Souza | RZ | 887.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 887.2
Jardim Mariliza | Associação Casa de Maria | RZ | 1397 | JAN: 103; FEV: 0; MAR: 0 | 1500
Setor Sul | Associação Grupo Vida a Vida | RZ | 453.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 453.7
Recreio dos Bandeirantes | Associação Comunidade Luz da Vida | RZ | 15716.52 | JAN: 2010; FEV: 0; MAR: 0 | 17726.52
| Jovens com uma Missão Goiânia | RZ | 846.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 846.9
Boa Ventura | Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Ordem e Progresso | RZ | 41695.98 | JAN: 0; FEV: 1099; MAR: 0 | 42794.98
Finsocial | Associação dos Idosos Bom Viver | RZ | 708.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 708.4
Setor Aeroporto | Associação dos Idosos do Brasil | RZ | 4738.01 | JAN: 900; FEV: 376; MAR: 0 | 6014.01
Vila Osvaldo Rosa | Associação dos Surdos de Goiânia | RZ | 10384.2 | JAN: 156; FEV: 0; MAR: 0 | 10540.2
Vila Matilde | Associação Irmãs da Mãe Dolorosa da Ordem Terceira de São Francisco | RZ | 3438.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3438.2
Setor Norte Ferroviário | Associação Maçônica de Assistência Social do Estado de Goiás - AMEM-GO | RZ | 22771.08 | JAN: 263; FEV: 149; MAR: 0 | 23183.08
| Centro de Valorização da Mulher - CEVAM | RZ | 2394.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2394.2
Residencial Antônio Carlos Pires | Associação Mão Amiga dos Moradores do Residencial Antônio Carlos Pires | RZ | 18606.52 | JAN: 1387; FEV: 673; MAR: 350 | 21016.52
Estrela Dalva | Associação Projeto Noroeste | RZ | 5092.2 | JAN: 272; FEV: 0; MAR: 0 | 5364.2
Sítio dos Bandeirantes | Associação Santa Terezinha do Menino Jesus | RZ | 5709.75 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5709.75
Jardim Santo Antônio | Casa de Mãe Sozinha Anália Franco | RZ | 1164.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1164.9
Vila Mutirão | Casa do Idoso da Vila Multirão | RZ | 36002.14 | JAN: 1416; FEV: 1141; MAR: 519 | 39078.14
| Lar Pio Xll | RZ | 6905.7 | JAN: 136; FEV: 161; MAR: 0 | 7202.7
Setor Morais | Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás | RZ | 8246.72 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 8246.72
Vila Novo Horizonte | Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo - CRESPA | RZ | 2096.8 | JAN: 127; FEV: 200; MAR: 0 | 2423.8
Vila Pedroso | CMEI Tia Jovita | RZ | 2129 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2129
| Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama | RZ | 14933.79 | JAN: 1853; FEV: 1317; MAR: 0 | 18103.79
Nova Suíça | Igreja Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges | RZ | 8003.94 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 8003.94
Setor Jaó | Comunidade Evangélica Juvenil Vida Nova - CEJVN | RZ | 18972.06 | JAN: 629; FEV: 636; MAR: 204 | 20441.06
| Programa Banco Municipal de Alimentos - Semas | RZ | 28989.81 | JAN: 575; FEV: 0; MAR: 0 | 29564.81
Residencial Brisa da Mata | Associação Projeto Social Anjo da Guarda | RZ | 0 | JAN: 102; FEV: 0; MAR: 0 | 102
Residencial Juscelino Kubitschek | Casa Espírita Irmão Lázaro | RZ | 0 | JAN: 436; FEV: 0; MAR: 0 | 436
Res. Recreio Samambaia | Desafio Jovem Restauração Shalom | RZ | 10179.6 | JAN: 740; FEV: 0; MAR: 0 | 10919.6
Setor Bela Vista | Escola Creche São Domingos Sávio | RZ | 100.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 100.9
Parque Atheneu | Grupo Espírita Amor e Vida | RZ | 476.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 476.2
Rio Formoso | Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo | RZ | 15770.74 | JAN: 172; FEV: 450; MAR: 0 | 16392.74
Jardim Petrópolis | Igreja Pentecostal Assembléia de Deus Campo Petropolis - IPAD | RZ | 320.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 320.8
Setor Rodoviário | Legião da Boa Vontade - LBV | RZ | 3752 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3752
Parque Oeste Industrial | Grupo Espírita Luz Lar Caminho de Maria | RZ | 1518.1 | JAN: 534; FEV: 0; MAR: 0 | 2052.1
Parque Santa Cruz | Ministério Filantrópico Terra Fértil | RZ | 2183.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2183.4
Pedro Ludovico | Obras Sociais do Grupo Espírita Regeneração | RZ | 5534.5 | JAN: 178; FEV: 0; MAR: 0 | 5712.5
Capuava | Assembleia de Deus Capuava | RZ | 1443.87 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1443.87
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 2322644.08 | 68910 | 38903.6 | 11757.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442214.88
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 157 | 76 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
Item Meta TF: 15.3 / Item Meta PT: 9.6.3
Outros municípios | Instituição / Entidade ATENDIDA NOS DEMAIS MUNICÍPIOS |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL
Anápolis | Assembleia de Deus Anápolis | RZ | 964.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 964.5
| Associação Moriá | RZ | 2698.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2698.6
| Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor | RZ | 939.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 939.3
| Associação Missionária Esperança | RZ | 298.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 298.9
| Missão Alô Criança de Assistência Infantil | RZ | 479.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 479.9
| Instituto Pequeno Abandonado - Luz de Jesus | RZ | 1741.95 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1741.95
| Associação Franciscana de Instrução e Assistência - AFIA | RZ | 268.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 268.2
| Legião da Boa Vontade - LBV | RZ | 536.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 536.9
| Casa da Criança de Anápolis | RZ | 1455.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1455.9
Anicuns | Clube das Mães de Anicuns | RZ | 10424.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 10424.1
Abadia de Goiás | Associação Beneficente Casa de Davi - ABECAD | RZ | 110682.4 | JAN: 3949; FEV: 1993; MAR: 479 | 117103.4
| Associação Beneficente Projeto Pedra Viva | RZ | 68948.91 | JAN: 1742; FEV: 977; MAR: 902 | 72569.91
| Associação Comunitária de Abadia de Goiás | RZ | 1412.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1412.5
| Associação Quilombola Recantos Dourados | RZ | 1547.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1547.4
Águas Lindas de Goiás | Associação de Apoio a Saúde da Pessoa Carente | RZ | 1067.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1067.3
Aparecida de Goiânia | AGEO Esportivo | RZ | 256.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 256.8
| Associação dos Moto-taxistas | RZ | 1563.74 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1563.74
| Abrigo Comendador Walmor | RZ | 36469.22 | JAN: 8; FEV: 317; MAR: 0 | 36794.22
| Associação do Poder de Deus Resgatando Vidas com Amor | RZ | 25753.09 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 25753.09
| Associação Espírita AJA - Ajudantes Anônimos com Jesus | RZ | 63291.62 | JAN: 1229; FEV: 1324; MAR: 1442 | 67286.62
| Comunidade Espírita Irmão Jacob - CEIJ | RZ | 5549.74 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5549.74
| Centro Espírita MEI MEI | RZ | 31040.58 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 184 | 31224.58
| Centro Terapêutico Adonay | RZ | 2647.84 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2647.84
| Escola Municipal Parque Santa Cecília | RZ | 2458.05 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2458.05
| Escola Municipal São Francisco de Assis | RZ | 1632.92 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1632.92
| Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário | RZ | 25941.1 | JAN: 295; FEV: 278; MAR: 0 | 26514.1
| Igreja Evangélica Pentecostal com Cristo é Viver | RZ | 21883.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 21883.7
| Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros | RZ | 69611.55 | JAN: 3072; FEV: 3165.6; MAR: 583 | 76432.15
Aparecida de Goiânia | Ação Social com a Família Unidade Terra do Sol | RZ | 6721 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 6721
| Associação Núcleo Espírita Amigos de Sempre | RZ | 25363.75 | JAN: 1212; FEV: 457.4; MAR: 0 | 27033.15
| Associção Brasileira da Transformação Social - ABTS | RZ | 2431.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2431.2
| Conselho das Associações Moradores de Aparecida - CAMAP | RZ | 3402.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3402.6
| Associação Projeto Social Crescer Semeando | RZ | 4480.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4480.3
| Associação Resgatar | RZ | 319.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 319.1
| Entidade Filantrópica de Apoio a Menores Carentes | RZ | 16650.6 | JAN: 670; FEV: 258; MAR: 0 | 17578.6
| Associação Serra das Areias - ASA | RZ | 1974 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1974
| Centro de Apoio à Carentes Silvestre Linares | RZ | 18205.72 | JAN: 1430; FEV: 310; MAR: 0 | 19945.72
| Centro de Formação Integral | RZ | 8685.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 8685.4
| Centro Espírita Lar Maria Cecília | RZ | 287.1 | JAN: 399; FEV: 0; MAR: 0 | 686.1
| Centro Espírita A Caminho da Verdade | RZ | 1126 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1126
| Sociedade Vida e Esperança | RZ | 2604.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2604.6
| Centro Maçônico de Educação Infantil João Palestino | RZ | 164.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 164.6
| Instituto Abrigo Coração de Jesus - ECOVAM Escola Centro de Orientação e Valorização do Adolescente e Mulher | RZ | 2560.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2560.8
| Instituição Periférica Beneficiente Pequeninos do Reviver | RZ | 1691.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1691.4
| Associação Quilombola Urbana Jd. Cascata | RZ | 5782.45 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5782.45
| Projeto Meninos dos Meus Olhos | RZ | 11886.32 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 11886.32
| Associação dos Servidores e Usuários nas Estratégias Saúde da Família - ASUSFEGO | RZ | 11165.11 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 11165.11
| Associação Solar das Acácias | RZ | 17358.7 | JAN: 1296; FEV: 547; MAR: 321 | 19522.7
| Casa de Apoio São Luiz | RZ | 387.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 387.3
| Centro de Apoio a Carentes Silvestre Linares | RZ | 2150.02 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2150.02
| Projetando o Amanhã | RZ | 9480.9 | JAN: 384; FEV: 0; MAR: 0 | 9864.9
| Projeto Minha Oportunidade | RZ | 2573.6 | JAN: 0; FEV: 289; MAR: 0 | 2862.6
| Organização Mulheres em Ação Vila Delfiore | RZ | 60754.45 | JAN: 3323; FEV: 1617; MAR: 719 | 66413.45
| Monjolo Retiro para Idosos | RZ | 747 | JAN: 474; FEV: 0; MAR: 0 | 1221
| Movimento Terra Livre | RZ | 387 | JAN: 469; FEV: 0; MAR: 0 | 856
Bela Vista de Goiás | Associação de São José | RZ | 295.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 295.1
Brazabrantes | Associação Comunitária Amanha Ser - Comunidade Terapêutica | RZ | 57039.89 | JAN: 2769; FEV: 1180.4; MAR: 125 | 61114.29
Formosa | Centro Social Madre Eugênia Ravasco | RZ | 210.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 210.9
Goianira | Assembleia de Deus Vila Maria | RZ | 14377.33 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 14377.33
| Associação Casa da Paz - Centro de Reabilitação | RZ | 33565.56 | JAN: 988.3; FEV: 660; MAR: 335 | 35548.86
| Associação Terapêutica Projeto Recuperação Otimizada Mão Amiga - PRROMA | RZ | 73251.35 | JAN: 2718; FEV: 1325; MAR: 141.6 | 77435.95
| Instituto Vivaz | RZ | 923.38 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 923.38
Hidrolândia | CEPMG PROF Augusta Machado | RZ | 11964.09 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 11964.09
| Centro de Umbanda Pai Joaquim de Angola | RZ | 1361.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1361.8
| Associação Desportiva Hidrolandense - ADH | RZ | 623.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 623.5
Inhumas | Associação Doce Lar | RZ | 41439.6 | JAN: 388; FEV: 310; MAR: 156 | 42293.6
| Associação Lar Bem Viver | RZ | 484.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 484.8
| Associação Lar de Santana | RZ | 10041.45 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 10041.45
| Associação Meu Lar | RZ | 1752.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1752.8
| Legião da Boa Vontade - LBV | RZ | 5517.45 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5517.45
| Associação Inhumense de Assistência a Menores e Anciãos - ASSIAMA | RZ | 1471.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1471.5
Nerópolis | Centro Espírita Trabalho e Progresso | RZ | 1932.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1932.7
| Lar São de Paulo do Centro Espírita Luz e Caridade | RZ | 6060.9 | JAN: 1137; FEV: 875; MAR: 762 | 8834.9
Nazário | Centro Espírita O Consolador | RZ | 47324.44 | JAN: 1688; FEV: 474; MAR: 532 | 50018.44
Nova Veneza | Associação Recanto Mais Saúde | RZ | 37696.5 | JAN: 685; FEV: 325; MAR: 0 | 38706.5
| Paróquia Nossa Senhora do Carmo | RZ | 27832.75 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 27832.75
Palmeiras de Goiás | Associação Espírita Casa do Mestre Jesus | RZ | 611.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 611.1
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeiras de Goiás | RZ | 1058.82 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1058.82
Petrolina | Rede Solidária | RZ | 175.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 175.4
Professor Jamil | Associação Quilombola de Professor Jamil | RZ | 234.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 234.1
Pontalina | Igreja Evangélica Assembleia de Deus | RZ | 504 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 504
| Obra Unida A Sociedade São Vicente de Paulo | RZ | 1556.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1556.2
Quirinópolis | Instituto Renascendo | RZ | 422 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 422
Santo Antônio do Descoberto | Associação de Idosos e Pessoas Carentes Santo Antônio do Descoberto - ASIPEC/SAD | RZ | 2254.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2254.2
Senador Canedo | Associação de Assistência a Alcoólatras e Tox. GT Goiás sem Drogas | RZ | 40411.14 | JAN: 1445; FEV: 467; MAR: 721 | 43044.14
| Associação Desportiva e Polivalente Senador Canedo | RZ | 16342.44 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 16342.44
| Instituto de Formação e Inserção e Promoção Social - IFIS | RZ | 37888.44 | JAN: 1830; FEV: 609; MAR: 298 | 40625.44
| Associação A Força da Mulher | RZ | 8002.93 | JAN: 157; FEV: 0; MAR: 0 | 8159.93
| Associação Recanto do Sonho Lar para Idosos | RZ | 30564.89 | JAN: 1372; FEV: 789; MAR: 164 | 32889.89
| Da Liga de Mulheres do Jd. Liberdade | RZ | 1785.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1785.4
| Centro de Artes de Grupos Espíritas - CEAGESP | RZ | 1016.7 | JAN: 0; FEV: 184; MAR: 0 | 1200.7
| Associação dos Moradores do Bairro Alvorada e Adjacentes M S Canedo - ASMBAA | RZ | 8693.82 | JAN: 159; FEV: 0; MAR: 0 | 8852.82
Trindade | Associação de Idosos Alegria de Viver | RZ | 9322.82 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 9322.82
| Associação Beneficente Curae | RZ | 1180.9 | JAN: 774; FEV: 380; MAR: 0 | 2334.9
| Associação Comunitária Assistencial Luz e Vida | RZ | 3012.5 | JAN: 903; FEV: 0; MAR: 0 | 3915.5
| Casa da Fraternidade Irmã Sheila | RZ | 8916.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 8916.4
| Centro de Apoio ao Mais Carente de Trindade - CAMCAT | RZ | 100649.91 | JAN: 3685; FEV: 1653; MAR: 0 | 105987.91
| Centro Espírita Apóstolo Paulo | RZ | 10631.6 | JAN: 796; FEV: 1283; MAR: 196 | 12906.6
| CEPMG Castelo Branco Trindade | RZ | 13190 | JAN: 644; FEV: 279; MAR: 0 | 14113
| Sonho de Edna | RZ | 30880.94 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 30880.94
| Associação dos Idosos Fonte Viva | RZ | 11462.03 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 11462.03
| Associação Assistencial Exército de Cristo | RZ | 24542.08 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 24542.08
| Associação dos Deficientes Físicos de Trindade - ADEFITRIN | RZ | 9842.12 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 9842.12
| Centro Social Pai Eterno | RZ | 4622.42 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4622.42
| Comunidade Terapêutica Projeto Galileu | RZ | 18738.47 | JAN: 1880; FEV: 0; MAR: 583 | 21201.47
| Centro Social Redentorista São Clemente | RZ | 1094 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1094
| Centro Terapêutico Fenix | RZ | 6533.32 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 6533.32
| Nosso Lar Ana de Almeida | RZ | 2186.42 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2186.42
| Vila São José Bento Cottolengo | RZ | 21474.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 21474.7
| Movimento Assistencial Essencial a Família - M.A.E | RZ | 6034.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 6034.7
| Centro Educacional e Capacitação de Apoio ao Menor | RZ | 1823.71 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1823.71
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 1523736.14 | 43970.3 | 22326.4 | 8643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598676.44
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 111 | 33 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
FAMÍLIAS (KG) |  |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL
|  | RZ | 1009623.23 | JAN: 47803; FEV: 45648; MAR: 63290 | 1166364.23
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (KG) |  | RZ | 1009623.23 | 47803 | 45648 | 63290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166364.23
SUB-TOTAL DE ATENDIMENTOS (FÍSICO) |  | RZ | 38865 | JAN: 2568; FEV: 2943; MAR: 3921 | 48297
TOTAL GERAL (KG)** |  | RZ | 4856003.45 | 160683.3 | 106878 | 83690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207255.55
6. RELAÇÃO DE DOADORES
Item Meta TF: 15.4 / Item Meta PT: 9.6.4
Quantidade em kg de alimentos coletados / arrecadados pelo Banco de Alimentos por Doador
PESSOA JURÍDICA |  |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL
Abacaxi.com |  | RZ | 15359.88 | JAN: 0; FEV: 11; MAR: 0 | 15370.88
Alimentos Japão |  | RZ | 62.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 62.3
Apreensões de Hortifruti CEASA |  | RZ | 36097.83 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 36097.83
Apreensões IBAMA/ Polícia Federal |  | RZ | 888.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 888.2
Ardidas Conservas e Condimentos |  | RZ | 15.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 15.6
Associação dos Produtores |  | RZ | 125672 | JAN: 1583; FEV: 0; MAR: 9680 | 136935
Batatão Cozinhas Comércio de Frutas e Verduras |  | RZ | 37641.88 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 37641.88
Boni S/A |  | RZ | 24962.7 | JAN: 4688; FEV: 0; MAR: 0 | 29650.7
Batista |  | RZ | 1730 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1730
Brage Distribuidora de Verduras |  | RZ | 28551.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 28551.5
Casa da Cenoura |  | RZ | 52941.37 | JAN: 3205.6; FEV: 4020.6; MAR: 4531 | 64698.57
Casa das Polpas |  | RZ | 242 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 242
Casa Mineira de Frutas |  | RZ | 800 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 800
Castro & Inocencio Ltda. |  | RZ | 684.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 684.3
Centro Social Espírita Puro Amor |  | RZ | 30.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 30.1
Colome |  | RZ | 3841.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3841.2
Comercial Araguaia de Batata Ltda. |  | RZ | 90 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 90
Comercial de Frutas Bom Tempo |  | RZ | 1734.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1734.7
Comercial de Hortigranjeiros Goiás Ltda. |  | RZ | 91510.8 | JAN: 0; FEV: 1587; MAR: 0 | 93097.8
Comercial JM |  | RZ | 3186 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3186
Comercial Ribas |  | RZ | 6506.86 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 6506.86
Comercial Rubi |  | RZ | 21230.76 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 21230.76
Comércio de Hortigranjeiros Lupy Ltda. |  | RZ | 225034.48 | JAN: 1084; FEV: 0; MAR: 2577 | 228695.48
Comércio de Verduras Acarai |  | RZ | 7897.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 7897.5
Depósito Banana Anicuns |  | RZ | 39133.23 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 1192 | 40325.23
Depósito Banana Nativa |  | RZ | 7143.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 7143.2
Depósito Caçamba |  | RZ | 467468.11 | JAN: 11055; FEV: 11399; MAR: 8110 | 498032.11
Depósito Cebolão |  | RZ | 1281.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1281.5
Depósito Cenourão |  | RZ | 8415.73 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 8415.73
Cenourão Dodo |  | RZ | 13.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 13.5
Depósito Cintra |  | RZ | 15148.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 15148.1
Depósito Conquista |  | RZ | 2541.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2541.4
Depósito de Frutas Beca |  | RZ | 1083.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1083.3
Depósito Dois Amigos |  | RZ | 8935.5 | JAN: 306; FEV: 0; MAR: 0 | 9241.5
Depósito Faviilli |  | RZ | 42.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 42.3
Depósito Ferreti |  | RZ | 922.55 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 922.55
Depósito Flor de Goiás |  | RZ | 217.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 217.8
Depósito Frutas Douradas |  | RZ | 3754.22 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3754.22
Depósito Império |  | RZ | 12224.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 12224.7
Depósito J Dourado |  | RZ | 4404.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4404.9
Depósito Ki-verduras |  | RZ | 193 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 193
Depósito Melone |  | RZ | 2999.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2999.8
Depósito Mihara |  | RZ | 31294.02 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 31294.02
Depósito Mineira |  | RZ | 14124.85 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 14124.85
Depósito Moura |  | RZ | 3953.75 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3953.75
Depósito Natural |  | RZ | 12.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 12.7
Depósito Nipo |  | RZ | 201771.77 | JAN: 16029; FEV: 21892; MAR: 5117 | 244809.77
Depósito Nivaldo |  | RZ | 642519.51 | JAN: 10833; FEV: 21990; MAR: 14620 | 689962.51
Depósito Paladino |  | RZ | 1696.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1696.1
Depósito Pereira |  | RZ | 16780.47 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 16780.47
Depósito Rei Bom |  | RZ | 4117.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4117.5
Depósito Rio Jordão |  | RZ | 2995.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2995.9
Depósito Romildo e Piauí |  | RZ | 183.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 183.9
Depósito Santa Rita |  | RZ | 370.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 370.4
Depósito Santo Antônio |  | RZ | 3196.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3196.6
Depósito Só Verduras |  | RZ | 1304.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1304.2
Depósito Taiyo |  | RZ | 173785.81 | JAN: 12768; FEV: 751; MAR: 1448 | 188752.81
Depósito Tetel |  | RZ | 9818.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 1090 | 10908.8
Depósito Verdão |  | RZ | 365834.92 | JAN: 37405.6; FEV: 21429.6; MAR: 15561 | 440231.12
Dist. de Bananas Patanal Ltda. |  | RZ | 29586 | JAN: 2446; FEV: 0; MAR: 0 | 32032
Dist. de Verduras Okinawa Ltda. |  | RZ | 46049.78 | JAN: 3605; FEV: 0; MAR: 0 | 49654.78
Distribuidora Cordona de Milho |  | RZ | 18809.08 | JAN: 0; FEV: 515; MAR: 0 | 19324.08
Distribuidora de Ovos Josidith |  | RZ | 88 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 88
Fruta Forte |  | RZ | 5812.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5812.2
Frutas Tropicais |  | RZ | 7028 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 7028
Gigantão Comercial de Batatas Ltda. |  | RZ | 5998.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5998.1
Gynpepp |  | RZ | 76965.91 | JAN: 4837; FEV: 1902; MAR: 2595 | 86299.91
Horta escola - Município de Goiânia |  | RZ | 120 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 120
Irmãos Garcia Hortifrutigranjeiros Ltda. |  | RZ | 138913.78 | JAN: 2170; FEV: 0; MAR: 1010 | 142093.78
JF |  | RZ | 35.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 35.1
José Raimunda Olavo Santos Ltda. |  | RZ | 50677.82 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 50677.82
JR Comercial de Frutas |  | RZ | 121289.09 | JAN: 3811.7; FEV: 956; MAR: 2029 | 128085.79
JM Distribuidora de Bananas |  | RZ | 17933.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 17933.4
Kifruta |  | RZ | 983.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 983.9
Kumagai & Arima Ltda. |  | RZ | 54678.03 | JAN: 1261; FEV: 0; MAR: 292 | 56231.03
Laranja Boa |  | RZ | 15431.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 15431.7
Longa Vida |  | RZ | 21323.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 21323.8
Mais Sabor |  | RZ | 4966.42 | JAN: 0; FEV: 857; MAR: 0 | 5823.42
Mamão e Cia |  | RZ | 5396.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5396.2
Nativa Produtos Alimentícios |  | RZ | 14652.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 14652.6
Nectafruta |  | RZ | 1615 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1615
Perboni & Perboni |  | RZ | 294490.57 | JAN: 27009.2; FEV: 2249; MAR: 3056 | 326804.77
Perboni Frutas Especias |  | RZ | 14163.09 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 14163.09
Perboni S/A Frutas Tropicais |  | RZ | 1444.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1444.5
Primus Comercial de Hortigranjeiros |  | RZ | 3092.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3092.2
Ranir Alimentos |  | RZ | 144.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 144.7
Rb Laranjas |  | RZ | 37722.67 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 37722.67
Rei da Pimenta |  | RZ | 224.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 224.4
Rei do Melão / L&R Comércio de Frutas |  | RZ | 3720.75 | JAN: 940; FEV: 0; MAR: 0 | 4660.75
Saraiva |  | RZ | 260 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 260
Só Laranjas Comércio de Cítricos Ltda. |  | RZ | 139679.39 | JAN: 0; FEV: 3200; MAR: 5021 | 147900.39
Super Horti Comércio de Verduras e Legumes Ltda. |  | RZ | 37795.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 37795.5
Ta Alimentos |  | RZ | 537.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 537.1
Uto Frutas e Legumes |  | RZ | 180 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 180
Viver Frutas |  | RZ | 3981.92 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3981.92
Vivi Frutas |  | RZ | 6091.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 6091.9
W.R.P - Verduras |  | RZ | 51784.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 51784.6
WV Distribuidora de Bananas |  | RZ | 109686.28 | JAN: 2253.2; FEV: 721; MAR: 0 | 112660.48
SUB-TOTAL ARRECADAÇÕES CONCESSIONÁRIOS (KG) |  | RZ | 4079749.48 | 147290.3 | 93480.2 | 77929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398448.98
Item Meta TF: 15.4 / Item Meta PT: 9.6.4
Quantidade em kg de alimentos coletados / arrecadados pelo Banco de Alimentos por Doador
PERMISSIONÁRIOS, PRODUTORES e PESSOA FÍSICA |  |  | JUL/2019 A DEZ/2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL
Adriano Rodrigues dos Santos |  | RZ | 1432 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1432
Aguinaldo |  | RZ | 122.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 122.9
Alex Sousa |  | RZ | 168.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 168.2
Alexandre |  | RZ | 1150 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1150
Altair Ferreira Monteiro |  | RZ | 3293.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3293.7
Alves Souza |  | RZ | 3768.55 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3768.55
Amarildo |  | RZ | 198.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 198.9
Anderson Clayton Alves dos Santos |  | RZ | 1597.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1597.7
Antônio Amâncio de Carvalho |  | RZ | 7515.98 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 7515.98
Arlindo José Toledo |  | RZ | 7104.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 7104.4
Carla Dias |  | RZ | 79.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 79.8
Cleiton César Evangelista |  | RZ | 168 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 168
Dalny Nunes |  | RZ | 333 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 333
Damião |  | RZ | 3180.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3180.3
David José Bento |  | RZ | 20210.28 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 20210.28
Devair |  | RZ | 2230.86 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2230.86
Diego |  | RZ | 103 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 103
Dione Pereira Sousa |  | RZ | 1012.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1012.5
Divino Vieira de Souza |  | RZ | 2738.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2738.4
Dyone Rodrygues |  | RZ | 1728.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1728.1
Edielson |  | RZ | 918.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 918.2
Ediene |  | RZ | 9552.46 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 9552.46
Edson Rodrigues Tavares |  | RZ | 5483.42 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5483.42
Edmar Cardoso de Oliveira |  | RZ | 2655.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2655.2
Edimar |  | RZ | 3592.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3592.6
Eduardo |  | RZ | 955 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 955
Edvaldo Lopes de Oliveira |  | RZ | 4899.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4899.8
Eleuza Franca de Melo |  | RZ | 688.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 688.4
Esio Bernardes do Vale |  | RZ | 5987.96 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5987.96
Euler Borges Pinheiro |  | RZ | 77891.6 | JAN: 6292; FEV: 1707; MAR: 3802 | 89692.6
Fabio |  | RZ | 790.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 790.6
Francis |  | RZ | 6895.06 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 6895.06
Francisco Silva |  | RZ | 1235.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1235.6
Gaspar Silva |  | RZ | 4316.31 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 42 | 4358.31
Geraldino |  | RZ | 2317.22 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2317.22
Greise |  | RZ | 30.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 30.2
Helio Souza |  | RZ | 206.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 206.1
Hellin Barbosa Silva |  | RZ | 321.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 321.7
Helton Correa de Sousa |  | RZ | 1717.36 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1717.36
Hercicléi Franco |  | RZ | 3941 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3941
Hilton Alcides |  | RZ | 427.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 427.7
Israel |  | RZ | 429 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 429
Ivan J M |  | RZ | 4270.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4270.7
Jaci Rodrigo Tavares |  | RZ | 227.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 227.4
Jair Pinheiro |  | RZ | 19289.22 | JAN: 0; FEV: 2231; MAR: 509 | 22029.22
Jair Pires |  | RZ | 32961.15 | JAN: 3849; FEV: 4356; MAR: 4148 | 45314.15
Jean |  | RZ | 396 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 396
Jeová |  | RZ | 287.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 287.7
Jeová Foriando |  | RZ | 2532.65 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2532.65
Jeremias da Conceição Lopes |  | RZ | 114329.97 | JAN: 0; FEV: 3379; MAR: 1228 | 118936.97
Jhony da Silva |  | RZ | 159.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 159.4
João Divino Alves Pereira |  | RZ | 91444.73 | JAN: 21; FEV: 3166; MAR: 0 | 94631.73
João Filho |  | RZ | 983.63 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 983.63
João José de Souza |  | RZ | 2589.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2589.7
João Rael |  | RZ | 84.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 84.1
João Rodrigues da Silva Filho |  | RZ | 2480.43 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2480.43
Jonas |  | RZ | 104.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 104.7
Joniston Silva |  | RZ | 592.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 592.1
José Abreu |  | RZ | 260.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 260.2
Jose Carlos |  | RZ | 81.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 81.3
José Eduardo Thomas Etto |  | RZ | 1133.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1133.5
José Eduardo Trindade |  | RZ | 750.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 750.6
José Pereira de Jesus |  | RZ | 2173.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2173.6
José Toledo |  | RZ | 348.64 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 348.64
Kassio |  | RZ | 2245.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2245.8
Kesio Bernades |  | RZ | 394.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 394.2
Leandro Souza |  | RZ | 5694.91 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 5694.91
Lidia |  | RZ | 182.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 182.2
Lindomar Pereira da Silva |  | RZ | 1106.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1106.3
Lorivan Ferreira |  | RZ | 1018.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1018.5
Lucimar Nogueira Monteiro |  | RZ | 958.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 958.6
Luismar Pereira Cardoso |  | RZ | 497.56 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 497.56
Luiz Camargo |  | RZ | 107.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 107.6
Luiz Cardoso |  | RZ | 46.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 46.9
Luiz Matheus |  | RZ | 987.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 987.2
Luzia Pereira |  | RZ | 55.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 55.4
Lydiany Uchoa |  | RZ | 455.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 455.7
Manuel |  | RZ | 146.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 146.9
Marcio |  | RZ | 1799.72 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1799.72
Marcos Maurilho |  | RZ | 2483.84 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2483.84
Maria Landia de Matos Reis da Silva |  | RZ | 23.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 23.8
Mauricio Pereira dos Santos |  | RZ | 7577.42 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 7577.42
Maurício Wesley |  | RZ | 804.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 804.6
Medeiros |  | RZ | 380.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 380.2
Nario Alves |  | RZ | 603.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 603.7
Natal Francisco Vieira |  | RZ | 1006.48 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1006.48
Neide |  | RZ | 18.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 18.7
Odison Marques Junior |  | RZ | 2976.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2976.2
Oswaldo Alves |  | RZ | 709.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 709.4
Paulita |  | RZ | 506.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 506.3
Paulo Cardoso da Silva |  | RZ | 2442.07 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2442.07
Paulo Roberto Alvez |  | RZ | 2709 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2709
Pedro |  | RZ | 538.76 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 538.76
Peninha Pereira Pinto |  | RZ | 1132.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1132.3
Raimundo |  | RZ | 12.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 12.1
Reinaldo Pereira dos Santos |  | RZ | 2347.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 2347.7
Renato Alvez |  | RZ | 706.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 706.1
Roberto Chaves Silva |  | RZ | 289.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 289.4
Roberto Kennidy |  | RZ | 1123.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1123.3
Robson Moreira |  | RZ | 1585.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1585.6
Rodrigo |  | RZ | 190 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 190
Rogério Rodrigues |  | RZ | 1099.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1099.2
Salvador Rodrigues |  | RZ | 196.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 196.9
Samuel |  | RZ | 6.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 6.5
Sandoval Queiroz |  | RZ | 281 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 281
Sandro Rocha |  | RZ | 21 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 21
Sebastião da Ressurreição |  | RZ | 1240.75 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1240.75
Sergio Henrique S. Silva |  | RZ | 9225.84 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 9225.84
Sérgio Pires |  | RZ | 4781.8 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 4781.8
Silvana Alves |  | RZ | 161159.03 | JAN: 0; FEV: 1306; MAR: 408 | 162873.03
Silvio Select |  | RZ | 248.38 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 248.38
Sonia |  | RZ | 17.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 17.9
Valdeir Francisco Ferreira |  | RZ | 98.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 98.1
Valmir Antonio Gonçalves |  | RZ | 191.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 191.5
Valquiria Pereira Soares |  | RZ | 3898.3 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3898.3
Valtenes Alvez |  | RZ | 841 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 841
Vanderley Cordeiro |  | RZ | 1513.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1513.1
Vergilho Marco Faria |  | RZ | 588.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 588.6
Waderson Wagen |  | RZ | 539.6 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 539.6
Weliton |  | RZ | 141.2 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 141.2
Wendel Nogueira |  | RZ | 46.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 46.9
Batista |  | RZ | 138.1 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 138.1
Alexandre |  | RZ | 517.9 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 517.9
Vilma |  | RZ | 246.27 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 246.27
Sidiney |  | RZ | 1702.4 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 1702.4
Werisnon Rodrigues Tavares |  | RZ | 8075.7 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 8075.7
Wesley Ferreira Rodrigues |  | RZ | 193279.37 | JAN: 7403; FEV: 1396; MAR: 874 | 202952.37
Whenik Oliveira |  | RZ | 11.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 11.5
Willia Alvez da Costa |  | RZ | 3793.5 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 3793.5
Willian Rose de Araujo |  | RZ | 660 | JAN: 0; FEV: 0; MAR: 0 | 660
SUB-TOTAL ARRECADAÇÕES PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES (KG) |  | RZ | 911296.28 | 17565 | 17541 | 11011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957413.28
TOTAL ARRECADAÇÕES (KG) |  | RZ | 4991045.76 | 164855.3 | 111021.2 | 88940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355862.26
7. DESCRITIVO DAS DEMAIS ATIVIDADES
Item Meta TF: - / Item Meta PT: 9.6
Atividades relevantes por área técnica e/ou geral desenvolvidas na unidade (conforme Plano de Trabalho):
7.1 Continuamos com o recadastramento das entidades sociais atendidas. De acordo com a Resolução OVG n° 002/2019, "as instituições deverão realizar a atualização de cadastro anualmente". A equipe da GNSS retomou as visitas técnicas às entidades sociais conforme orientação da Resolução.
7.2 Neste mês, foram atendidas 28 famílias em situação de vulnerabilidade direcionadas pela CEASA. O mapeamento das famílias que coletam alimentos nos contêiners de lixo no interior da CEASA é feito regularmente.
7.3 O Serviço Social realizou neste mês: - 45 atendimentos / assessoria às entidades cadastradas. Os atendimentos aconteceram de forma presencial e contato telefônico; - 3.921 atendimentos de famílias cadastradas para retirarem frutas e verduras no Banco de Alimentos de forma presencial e realização de contato telefônico. Destes, 125 atendimentos foram realizados com retirada imediata da cesta, de segunda a sexta-feira; - 253 novos cadastros de famílias que vieram por busca espontânea e/ou encaminhadas por outras entidades para receberem frutas e verduras; - 45 famílias encaminhadas via Gerência de Benefícios Sociais (GBS/OVG); - 80 famílias encaminhadas via Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); - 350 absorventes do Programa Dignidade Menstrual foram entregues às famílias cadastradas no Banco de Alimentos. A prioridade é atender a todos que procuram e se enquadram nos critérios do Programa Banco de Alimentos. Portanto, as cestas para as famílias sofrem variação em quantidade (padrão de 15-20 kg), conforme os alimentos que são coletados na CEASA. Neste sentido, sempre que temos a diminuição da coleta, como ocorreu neste mês, a quantidade de alimentos da cesta sofre a mesma oscilação, porém mantendo a quantidade mínima para atender a necessidade nutricional das famílias. Além disso, os alimentos in natura são complementados com a entrega de kits de Mix do Bem e frutas desidratadas. O mesmo protocolo é seguido para as entidades sociais, o volume de alimento doado aumenta ou diminui conforme a coleta realizada.
7.4 Neste mês, as capacitações para famílias, entidades sociais e colaboradores foram sobre o Dia da Saúde e Nutrição.
7.5 Prosseguimos com a parceria com a Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais (GPVS)* para acolhimento de voluntários que auxiliem nas atividades diárias da unidade. * A Gerência de Promoção do Voluntariado (GPV) teve seu nome alterado para Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais (GVPS) após reestruturação organizacional aprovada pelo Conselho de Administração da OVG em fevereiro de 2023, com vigência a partir do mês de março.
7.6 Assinamos um Termo de Cooperação com a FacUnicamps e mantivemos a parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) para recebimento de estudantes de Nutrição e Saúde Pública durante a realização do estágio obrigatório.
Impactos das atividades desenvolvidas (conforme Plano de Trabalho):
7.1 A implementação do sistema de gestão, possibilitando o recadastramento on-line, trouxe muitos benefícios para o melhor controle das informações das entidades sociais. Além disso, por não utilizar papel, colabora também para redução de impacto ambiental. Assim, todas as ações buscaram apoiar e fortalecer a rede socioassistencial. A integração do SGI teve o objetivo de unificar o sistema para cadastro, monitoramento e controle das entidades sociais atendidas pela OVG, independente da unidade gerencial que realiza o atendimento e está em funcionamento desde o mês de novembro/2022. O cadastramento de famílias tem acontecido de maneira contínua de segunda a sexta-feira. É importante ressaltar que a família atendida pela equipe de assistência social retira os alimentos no momento em que foi feito seu cadastro e já é orientada a buscar na semana subsequente, em dias pré-determinados (quartas e sexta-feiras).
7.2 Rotineiramente, é feita a promoção da segurança alimentar e nutricional ao atender famílias vulneráveis que coletam alimentos impróprios para o consumo nos contêiners de lixo da CEASA. Além de receber os alimentos, elas passaram por atendimento e avaliação com assistente social e receberam os encaminhamentos necessários à rede socioassistencial, conforme suas necessidades.
7.3 O trabalho de articulação com a rede socioassistencial é realizado continuamente pelo Serviço Social e possibilita que as famílias atendidas tenham acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos sociais. O trabalho para diminuir as desigualdades sociais e ajudar as populações vulneráveis a buscarem seus direitos tem sido uma busca constante da equipe de Assistentes Sociais da Organização.
7.4 As ações de capacitação desenvolvidas foram: Capacitação para famílias, entidades e colaboradores: Neste mês, a temática foi o Dia da Saúde e Nutrição, com entrega de frutas in natura e dinâmica sobre montagem de prato saudável. O Dia da Saúde e Nutrição, comemorado em 31 de março, foi uma oportunidade para debater e avaliar práticas nutricionais e a importância de políticas públicas realistas e preventivas, tais como a redução de sal e açúcar no consumo doméstico e mudanças na rotulagem dos alimentos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, por meio da Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, que os governos formulem e atualizem periodicamente diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição, levando em conta mudanças nos hábitos alimentares e nas condições de saúde da população e o progresso no conhecimento científico. Essas diretrizes têm como propósito apoiar a educação alimentar e nutricional e subsidiar políticas e programas nacionais voltados a essa finalidade. A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico, que envolve a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis.
7.5 Continuamos com a articulação entre o Banco de Alimentos e a Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais (GVPS) para receber voluntários para auxílio no processamento de alimentos. A iniciativa propõe agregar e estimular a rede de voluntariado, além de permitir que as pessoas façam parte do processo de levar alimentação digna e segura para quem mais precisa. Em março, recebemos 1 voluntário que atuou na etapa de empacotamento do Mix do Bem e frutas desidratadas.
TF: Termo de Fomento; PT: Plano de Trabalho; PR: Programado conforme Plano de Trabalho; RZ: Realizado; % Percentual de execução alcançado até o momento.
Goiânia, março de 2023.
Marília Araújo Silva
Gerente do Banco de Alimentos

## Entidades Cadastradas
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
BANCO DE ALIMENTOS
RELAÇÃO DE ENTIDADES SOCIAIS CADASTRADAS MENSALMENTE NO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS
Item Meta TF: 15.1 / Item Meta PT: 9.6.2
Mês | Cidade | Bairro | Qtde. | Entidades cadastradas para o Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA)
2020-08-01 | - | - | - | -
2020-09-01 | - | - | - | -
2020-10-01 | Cristalina |  | 1 | Associação São Vicente de Paulo
| Formosa |  | 2 | Obras Sociais da Diocese de Formosa
| Goiandira |  | 3 | Asilo São Vicente de Paulo de Goiandira
|  |  | 4 | Instituição de Amparo e Aprendizagem ao Menor Carente - IAAMEC
| Guapó |  | 5 | Centro de Tratamento Espiritual Bezerra de Menezes
| Iporá |  | 6 | Casa dos Deficientes de Iporá
| Luziânia |  | 7 | Casa de Acolhida São Vicente de Paulo
| Morrinhos |  | 8 | Fundação de Assistência Social Betuel
| Novo Gama |  | 9 | Ilé Omin Asé Ogun Oniré
| Petrolina de Goiás |  | 10 | Lar do Ancião
| Pires do Rio |  | 11 | Formação Integral para Menores - FIMC
| Posse |  | 12 | APAE Bruno Borges da Conceição
| Quirinópolis |  | 13 | Associação Amigos Portadores de Câncer de Quirinópolis
| Rio Verde |  | 14 | Centro de Recuperação Recanto de Paz
| Rio Verde |  | 15 | Comunidade Terapêutica Gênesis
| Santa Rita do Araguaia |  | 16 | Instituição de Longa Permanência Lar Feliz
| São Miguel do Araguaia |  | 17 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Miguel do Araguaia - APAE
| Senador Canedo |  | 18 | De mãos Dadas Pela Vida- MPV
| Trindade |  | 19 | Obras Sociais da Casa da Fraternidade Irmã Scheila
| Uruaçu |  | 20 | Obras Sociais da Diocese de Uruaçu
| Uruana |  | 21 | Lar São Vicente de Paula
| Valparaíso |  | 22 | Instituto Anjos de Rua
2020-11-01 | Goianira |  | 1 | Fraternidade Espírita Luz e Caridade
| Iporá |  | 2 | Seara de Luz
| Morrinhos |  | 3 | Fundação de Assistência Social Betuel
| Porangatu |  | 4 | São Vicente de Paulo VI
2020-12-01 | Goiatuba |  | 1 | Grupo Espírita da Paz
| Iporá |  | 2 | Casa dos Deficientes
| Doverlândia |  | 3 | Centro Espírita Santinha Campos
| Fazenda Nova |  | 4 | Associação de Idosos
| Hidrolândia |  | 5 | Lar Maria de Nazaré
| Valparaíso |  | 6 | Vem Viver
| Araguapaz |  | 7 | Fundo Municipal de Direito do Idoso
| Campestre de Goiás |  | 8 | Associação do Bem Estar de Campestre de Goiás
| Barro Alto |  | 9 | Associação dos Parceiros da Arte Cultural de Barro Alto - APAC
| Flores de Goiás |  | 10 | Associação das Mulheres Prod. Rurais do Bom Sucesso Amprabons
2021-01-01 | Aurilândia |  | 1 | Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança
| Aragoiânia |  | 2 | Associação Centro de Referência Raio de Sol
| Uirapuru |  | 4 | Associacão de Pais e Alunos da Escola Família Agrícola de Uirapuru
| Santo Antônio do Descoberto |  | 4 | Associação de Apoio à Saúde do Idoso, Pessoa com Deficiência e Comunidade Carente
| Silvânia |  | 5 | Centro Terapêutico Fica Vivo
2021-02-01 | - | - | - | -
2021-03-01 | - | - | - | -
2021-04-01 | - | - | - | -
2021-05-01 | - | - | - | -
2021-06-01 | - | - | - | -
2021-07-01 | - | - | - | -
2021-08-01 | - | - | - | -
2021-09-01 | - | - | - | -
2021-10-01 | - | - | - | -
2021-11-01 | - | - | - | -
2021-12-01 | - | - | - | -
Mês | Cidade | Bairro | Qtde. | Entidades cadastradas para o Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA)
2022-01-01 | - | - | - | -
2022-02-01 | - | - | - | -
2022-03-01 | - | - | - | -
2022-04-01 | - | - | - | -
2022-05-01 | - | - | - | -
2022-06-01 | - | - | - | -
2022-07-01 | - | - | - | -
2022-08-01 | - | - | - | -
2022-09-01 | - | - | - | -
2022-10-01 | - | - | - | -
2022-11-01 | - | - | - | -
2022-12-01 | - | - | - | -
2023-01-01 | - | - | - | -
2023-02-01 | - | - | - | -
2023-03-01 | - | - | - | -

## Anexo Fotos
FOTOS - MARÇO 2023
Distribuição para Famílias
Distribuição para Entidades Sociais
Capacitação Famílias e Entidades: Dia Nacional da Saúde e Nutrição
Ação "Dignidade na Rua", em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS)
Banco de Alimentos expõe seus produtos durante o Encontro Estadual de Desenvolvimento e Assistência Social, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS), em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e OVG

## Planilha15 (hidden)
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Residencial Vale dos Sonhos
Campinas
Jardim Novo Mundo
Conjunto Vera Cruz I
Jardim Goiás
Setor Coimbra
Vila Jardim Pompéia
Jardim Liberdade
Bairro Floresta
Residencial Maria Lourença
Parque Eldorado Oeste
Jardim da Luz
Setor Castelo Branco
Setor Maysa Extensão
Buena Vista IV
Vila Nova
Bairro da Vitória
Anhanguera
Parque Anhanguera
Setor Nilza Modesto Neto
Jardim Curitiba I
Setor Recreio de Ipê
Parque Industrial de Goiânia
Itatiaia
Sol Nascente
Setor Rio Formoso
Jardim Nova Esperança
Setor Bueno
Residencial Itaipu
Centro
Setor Progresso
Setor Balneário
Conjunto Vista Alegre
Setor Santos Dumond
Vila Americano do Brasil
Parque Amazonas
Vila Osvaldo Rosa
Setor Norte Ferroviário
Residencial Antonio Carlos Pires
Vila Mutirão
Vila Novo Horizonte
Vila Pedroso
Setor Jaó
Res. Recreio Samambaia
Rio Formoso | 47 BAIRROS
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Hidrolândia
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Palmeiras de Goiás
Senador Canedo
Trindade | 12 mun.

## Planilha14 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro Floresta
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Conjunto Vista Alegre
Estrela Dalva
Itatiaia
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara II
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Parque Amazonas
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Mutirão
Vila Nova
Vila Novo Horizonte
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso | 43
Outros municípios
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade | 9

## Planilha13 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Estrela Dalva
Itatiaia
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Parque Amazonas
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Tremendão
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Mutirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa | 44 bairros
Outros municípios
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Hidrolândia
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade | 10 municípios

## Planilha12 (hidden)
Bairros de Goiânia
Jardim Guanabara
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim Goiás
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Parque Amazonas
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Nova
Vila Novo Horizonte
Vila Osvaldo Rosa | 41 bairros
Outros municípios
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Hidrolândia
Nazário
Senador Canedo
Trindade
8 mun.

## Planilha11 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Parque Amazonas
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Sol Nascente
Vila Jardim Pompéia
Vila Mutirão
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso | 40 bairros
Outros municípios
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Hidrolândia
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade
11 mun.

## Planilha10 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Novo Horizonte
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Rio Formoso
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Negrão de Lima
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Mutirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso | 41 bairros
Outros municípios
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Hidrolândia
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade
11 mun.

## Planilha9 (hidden)
Bairros de Goiânia
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro da Vitória Área III
Bairro Floresta
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Conjunto Vista Alegre
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Setor Aeroporto
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Mutirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso | 47 | bairros
Outros municípios
Anicuns
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Hidrolândia
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade | 12 | municipios

## Planilha8 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro da Vitória Área III
Bairro Floresta
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Chácara do Governador
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Mariliza
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Moinho dos Ventos
Morada do Sol
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Oeste Industrial
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Marista
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Rodoviáio
Setor Santos Dumond
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Lucy
Vila Matilde
Vila Mutirão
Vila Nova
Vila Novo Horizonte
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso
Outros municípios
Anápolis
Anicuns
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Hidrolândia
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Pontalina
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade

## Planilha7 (hidden)
Santa Genoveva
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Residencial Vale dos Sonhos
Residencial São Leopoldo
Campinas
Jardim Novo Mundo
Jardim das Aroeiras
Conjunto Vera Cruz I
Jardim Goiás
Novo Horizonte
Setor Oeste
Setor Coimbra
Vila Jardim Pompéia
Jardim Liberdade
Bairro Floresta
Residencial Maria Lourença
Parque Eldorado Oeste
Setor Maysa Extensão
Buena Vista IV
Vila Nova
Bairro da Vitória
Parque Anhanguera
Setor Nilza Modesto Neto
Jardim América
Jardim Curitiba I
Setor Recreio de Ipê
Parque Industrial de Goiânia
Itatiaia
Sol Nascente
Setor Rio Formoso
Jardim Nova Esperança
Setor Bueno
Residencial Itaipu
Centro
Setor Progresso
Setor Balneário
Vila Lucy
Boa Ventura
Vila Osvaldo Rosa
Setor Norte Ferroviário
Vila Mutirão
Setor Jaó
Rio Formoso
Parque Oeste Industrial | 45 bairros
Anicuns
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade | 11 municípios

## Planilha6 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Nova Suiça
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Recreio dos Bandeirantes
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial São Leopoldo
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marista
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Rodoviáio
Setor Santos Dumond
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Mutirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso | 51 | bairros
Outros municípios
Abadia de Goiás
Anápolis
Anicuns
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade | 12 | Municípios

## Planilha5 (hidden)
Bairros de Goiânia
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Morada do Sol
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Recreio dos Bandeirantes
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial São Leopoldo
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marista
Setor Maysa Extensão
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Jardim Pompéia
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
Vila Pedroso | 51 bairros
Outros municípios
Anápolis
Anicuns
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade | 11 municípios

## Planilha4 (hidden)
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Estrela Dalva
Itatiaia
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Morada do Sol
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Santa Cruz
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Marista
Setor Maysa Extensão
Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipê
Setor Rio Formoso
Setor Rodoviáio
Setor Santos Dumond
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Jardim Pompéia
Vila Matilde
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa | 63 BAIRROS
Outros municípios
Anápolis
Abadia de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Palmeiras de Goiás
Senador Canedo
Trindade | 13 municípios

## Planilha3 (hidden)
Bairros de Goiânia
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Bairro Goiá 2
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Estrela Dalva
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Santa Cruz
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Rio Formoso
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Marechal Rondon
Setor Maysa Extensão
Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipe
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Matilde
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Novo Horizonte
Vila Osvaldo Rosa
64 bairros
Outros municípios
Anápolis
Abadia de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Pontalina
Senador Canedo
Trindade | 13 bairros

## Planilha1 (hidden)
Bairro Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Buena Vista IV
Campinas
Conjunto Vera Cruz I
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim da Luz
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Marechal Rondon - Fama
Morada do Sol
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Vale dos Sonhos
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Maysa Extensão
Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipe
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Setor Sul
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
60 bairros
Anápolis
Abadia de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade
12 mun.

## Planilha2 (hidden)
Anápolis
Abadia de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Aparecida de Goiânia
Brazabrantes
Goianira
Inhumas
Nerópolis
Nazário
Nova Veneza
Senador Canedo
Trindade
12
Bairros de Goiânia
Anhanguera
Bairro da Vitória
Bairro Floresta
Boa Ventura
Campinas
Centro
Conjunto Vera Cruz I
Estrela Dalva
Itatiaia
Jardim América
Jardim Curitiba I
Jardim das Aroeiras
Jardim Europa
Jardim Goiás
Jardim Guanabara
Jardim Guanabara I
Jardim Guanabara II
Jardim Guanabara III
Jardim Liberdade
Jardim Mariliza
Jardim Nova Esperança
Jardim Novo Mundo
Marechal Rondon - Fama
Morada do Sol
Nova Suiça
Novo Horizonte
Parque Amazonas
Parque Anhanguera
Parque Eldorado Oeste
Parque Industrial de Goiânia
Parque Tremendão
Pedro Ludovico
Recreio dos Bandeirantes
Res. Recreio Samambaia
Residencial Antonio Carlos Pires
Residencial Buena Vista IV
Residencial Itaipu
Residencial Maria Lourença
Residencial Morada do Bosque
Residencial Morumbi
Residencial Vale dos Sonhos
Santa Genoveva
Setor Balneário
Setor Bueno
Setor Coimbra
Setor Jaó
Setor Maysa Extensão
Setor Morais
Setor Nilza Modesto Neto
Setor Norte Ferroviário
Setor Oeste
Setor Progresso
Setor Recreio de Ipe
Setor Rio Formoso
Setor Santos Dumond
Setor Universitário
Sítio dos Bandeirantes
Sol Nascente
Vila Americano do Brasil
Vila Jardim Pompéia
Vila Matilde
Vila Multirão
Vila Nova
Vila Osvaldo Rosa
64