## capa
RELATÓRIO TRIMESTRAL GERENCIAL
DE PRODUÇÃO
ABRIL A JUNHO 2023
Aprovado pelo Conselho de Administração

## Relatório
Programa de Proteção Social ao Idoso
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2023-04-01 |  | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Centro de Idosos Sagrada Família | Nº de moradores na modalidade Asilar (ILPI) | Usuários | Média | 66 | 64 | 66 | 64 | 66 | 63 | 66 | 63.6667
| Nº de moradores na modalidade Casa Lar | Usuários | Média | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro Dia | Usuários | Média | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 300 | 322 | 300 | 318 | 300 | 318 | 300 | 319.3333
Centro de Idosos Vila Vida | Nº de idosos moradores na modalidade Casa Lar | Usuários | Média | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29
| Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 500 | 503 | 500 | 502 | 500 | 488 | 500 | 497.6667
Espaço Bem Viver I | Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 270 | 298 | 270 | 303 | 270 | 301 | 270 | 300.6667
Espaço Bem Viver II | Nº de idosos atendidos na modalidade Centro de Convivência | Usuários | Média | 280 | 284 | 280 | 286 | 280 | 284 | 280 | 284.6667
Programa de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2023-04-01 |  | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Centro da Juventude Tecendo o Futuro | Nº de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e nas ações de Integração ao Mundo do Trabalho no Programa Juventude Tecendo o Futuro | Usuários | Média | 400 | 563 | 400 | 704 | 400 | 718 | 400 | 661.6667
| Nº de adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz | Usuários | Média | 150 | 190 | 150 | 191 | 150 | 198 | 150 | 193
Programa Universitário do Bem | Nº de benefícios integrais e parciais | Bolsas | Máximo | 14000 | 14270 | 14000 | 14151 | 14000 | 14149 | 14000 | 14270
Proteção Social à Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2023-04-01 |  | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais | Nº de ações socioassistenciais realizadas em campo | Ação | Soma | 8 | 12 | 8 | 11 | 4 | 9 | 20 | 32
Gerência de Benefícios Sociais | Nº de atendimentos ao cidadão (gestantes, pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social) | Atendimento | Soma | 12917 | 12267 | 38355 | 49261 | 37917 | 36571 | 89189 | 98099
Casa do Interior de Goiás | Nº de pessoas acolhidas do interior para tratamento médico em Goiânia | Usuários | Soma | 350 | 354 | 350 | 362 | 350 | 365 | 1050 | 1081
Restaurante do Bem | Nº de refeições servidas nas 15 (Quinze) unidades | Refeições | Soma | 289674 | 248217 | 349671 | 312185 | 335666 | 312817 | 975011 | 873219
Programa Banco de Alimentos | Nº benefícios concedidos (Mix do Bem, desidratados e minimamente processados) | Unidade | Soma | 30000 | 31344 | 30000 | 31421 | 30000 | 37546 | 90000 | 100311
Justificativa: O impacto negativo nas metas do Restaurante do Bem ocorreu pois estavam previstas a abertura das unidades de Quirinópolis e Santo Antônio do Descoberto, mas a unidade de Santo Antônio do Descoberto foi inaugururada no dia 12 de maio e a uidade de Quirinópolis ainda não está funcionando, pois o município solicitou a prorrogação do prazo para conclusão da obra no imóvel onde a unidade será instalada.
Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais
Unidade (Nome) | Especificação | Medida | Consolidação | 2023-04-01 |  | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | PREVISÃO | REALIZADO
|  |  |  | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Prev. | Real. | Total | Total
Gerência de Benefícios Sociais | Nº de entidades sociais assessoradas / capacitadas | Entidades | Soma | 45 | 67 | 45 | 79 | 45 | 82 | 135 | 228
| Nº de entidades sociais apoiadas | Entidades | Soma | 50 | 87 | 50 | 96 | 50 | 177 | 150 | 360
Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais | Nº de pessoas mobilizadas | Usuários | Soma | 120 | 190 | 120 | 177 | 100 | 270 | 340 | 637
| Nº de ações de promoção do voluntariado | Ação | Soma | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 18 | 25
Gêrencia de Gestão Social e Avaliação | Nº de municípios atendidos | Município | Média | 120 | 179 | 120 | 165 | 120 | 170 | 120 | 171.3333
Centro de Apoio ao Romeiro | Nº de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade | Romeiro | Soma | - | - | - | - | 300000 | 400000 | 300000 | 400000
Informações mais detalhadas podem ser conferidas nos Relatórios Gerenciais Mensais, disponíveis em www.ovg.org.br / Acesso à Informação / Prestação de Contas / Relatórios Mensais e Anuais de Suas Ações e Atividades (http://www.ovg.org.br/post/ver/231818).